## Task Sprint 1
SWP391 – TASK SHEET SPRINT 1 (21/09 → 05/10)
BE: Nhanh + Bảo · FE: Khôi + Khải · Business rule lấy từ BUSINESS RULES – TỔNG HỢP · ĐÃ HOÀN THÀNH 100% – mọi task Done, code đã merge vào main (chốt 14/10/2026)
Task ID | US | Function / Screen | Loại | Người làm | Level | Business Rule | Nhánh | Bắt đầu | Hạn | Trạng thái | Ghi chú
S1-01 | UC-UM-11 | BE – Đăng nhập (màn 1): người dùng nhập email hoặc số điện thoại và mật khẩu; hệ thống xác thực tài khoản, kiểm tra trạng thái và tạo phiên truy cập theo quyền được cấp. | BE | Nhanh | Simple | BR-1.9: tài khoản bị khoá không đăng nhập được và phiên/token cũ bị từ chối ở request kế tiếp. Email/SĐT được chuẩn hoá theo BR-1.10; sai thông tin trả thông báo chung, không làm lộ tài khoản. Token hết hạn trả 401; thao tác quan trọng ghi audit theo BR-0.2. | sprint-1/be-nhanh | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | Đã xong, đã merge main
S1-02 | UC-UM-11 | FE – Đăng nhập (màn 1): người dùng nhập email hoặc số điện thoại và mật khẩu; hệ thống xác thực tài khoản, kiểm tra trạng thái và tạo phiên truy cập theo quyền được cấp. | FE | Khôi | Simple | BR-1.9: tài khoản bị khoá không đăng nhập được và phiên/token cũ bị từ chối ở request kế tiếp. Email/SĐT được chuẩn hoá theo BR-1.10; sai thông tin trả thông báo chung, không làm lộ tài khoản. Token hết hạn trả 401; thao tác quan trọng ghi audit theo BR-0.2. | sprint-1/fe-khoi | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | Đã xong, đã merge main
S1-03 | UC-UM-11 | BE – Đăng xuất / nạp quyền (màn 2): kết thúc phiên hiện tại và nạp role/permission hiện hành để màn hình/API quyết định thao tác được phép. | BE | Nhanh | Simple | Role/permission phải đọc từ DB hoặc cache theo request, không hard-code trong token. Quyền bị thu hồi có hiệu lực ở request kế tiếp và trả 403; logout phải kết thúc phiên hiện tại, không giữ quyền sau khi đăng xuất. | sprint-1/be-nhanh | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | Đã xong, đã merge main
S1-04 | UC-UM-11 | FE – Đăng xuất / nạp quyền (màn 2): kết thúc phiên hiện tại và nạp role/permission hiện hành để màn hình/API quyết định thao tác được phép. | FE | Khôi | Simple | Role/permission phải đọc từ DB hoặc cache theo request, không hard-code trong token. Quyền bị thu hồi có hiệu lực ở request kế tiếp và trả 403; logout phải kết thúc phiên hiện tại, không giữ quyền sau khi đăng xuất. | sprint-1/fe-khoi | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | Đã xong, đã merge main
S1-05 | UC-UM-09 | BE – Danh sách tài khoản (màn 8): người có quyền quản trị xem, tìm và lọc tài khoản theo tên, email/SĐT, role và trạng thái ACTIVE/LOCKED. | BE | Nhanh | Simple | Chỉ người có permission user.read/user.manage được xem. Hiển thị tên, email/SĐT đã chuẩn hoá, role và trạng thái ACTIVE/LOCKED; tài khoản đã phát sinh dữ liệu không được xoá cứng, thay đổi quan trọng ghi audit theo BR-0.1/0.2. | sprint-1/be-nhanh | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | Đã xong, đã merge main
S1-06 | UC-UM-09 | FE – Danh sách tài khoản (màn 8): người có quyền quản trị xem, tìm và lọc tài khoản theo tên, email/SĐT, role và trạng thái ACTIVE/LOCKED. | FE | Khôi | Simple | Chỉ người có permission user.read/user.manage được xem. Hiển thị tên, email/SĐT đã chuẩn hoá, role và trạng thái ACTIVE/LOCKED; tài khoản đã phát sinh dữ liệu không được xoá cứng, thay đổi quan trọng ghi audit theo BR-0.1/0.2. | sprint-1/fe-khoi | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | Đã xong, đã merge main
S1-07 | UC-UM-09 | BE – Tạo tài khoản nhân viên (màn 8): Manager nhập thông tin nhân viên, tạo tài khoản và gán role phù hợp để nhân viên có thể đăng nhập và sử dụng chức năng được cấp. | BE | Nhanh | Simple | BR-1.1/1.10: email và SĐT duy nhất, email chuẩn hoá, SĐT đúng định dạng Việt Nam. Chỉ Manager tạo tài khoản nhân viên và gán role hợp lệ; tài khoản nhân viên không được tự cấp quyền; dữ liệu đăng nhập phải được xử lý an toàn. | sprint-1/be-nhanh | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | Đã xong, đã merge main
S1-08 | UC-UM-09 | FE – Tạo tài khoản nhân viên (màn 8): Manager nhập thông tin nhân viên, tạo tài khoản và gán role phù hợp để nhân viên có thể đăng nhập và sử dụng chức năng được cấp. | FE | Khôi | Simple | BR-1.1/1.10: email và SĐT duy nhất, email chuẩn hoá, SĐT đúng định dạng Việt Nam. Chỉ Manager tạo tài khoản nhân viên và gán role hợp lệ; tài khoản nhân viên không được tự cấp quyền; dữ liệu đăng nhập phải được xử lý an toàn. | sprint-1/fe-khoi | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | Đã xong, đã merge main
S1-09 | UC-UM-09 | BE – Khoá / đổi role tài khoản (màn 8): Manager khoá/mở khoá tài khoản hoặc thay đổi role; hệ thống cập nhật quyền và trạng thái truy cập của tài khoản. | BE | Nhanh | Medium | Chỉ Manager có quyền và không được tự khoá/đổi role chính mình. BR-1.9: khoá tài khoản thì request sau bị từ chối; coach đang dạy lớp OPEN phải chuyển lớp trước theo BR-2.13; không xoá cứng và phải ghi audit người thực hiện, thời điểm, thay đổi theo BR-0.1/0.2. | sprint-1/be-nhanh | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | Đã xong, đã merge main
S1-10 | UC-UM-09 | FE – Khoá / đổi role tài khoản (màn 8): Manager khoá/mở khoá tài khoản hoặc thay đổi role; hệ thống cập nhật quyền và trạng thái truy cập của tài khoản. | FE | Khôi | Medium | Chỉ Manager có quyền và không được tự khoá/đổi role chính mình. BR-1.9: khoá tài khoản thì request sau bị từ chối; coach đang dạy lớp OPEN phải chuyển lớp trước theo BR-2.13; không xoá cứng và phải ghi audit người thực hiện, thời điểm, thay đổi theo BR-0.1/0.2. | sprint-1/fe-khoi | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | Đã xong, đã merge main
S1-11 | UC-UM-18 | BE – Danh sách role và ma trận quyền (màn 8): hiển thị các role, permission thuộc từng role và role mặc định dùng cho đăng ký tài khoản mới. | BE | Nhanh | Simple | Chỉ Manager hoặc permission role.read được xem ma trận. Ma trận phải phản ánh role/permission đang lưu và role mặc định hiện hành; quyền bị thu hồi có hiệu lực ở request kế tiếp. | sprint-1/be-nhanh | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | Đã xong, đã merge main
S1-12 | UC-UM-18 | FE – Danh sách role và ma trận quyền (màn 8): hiển thị các role, permission thuộc từng role và role mặc định dùng cho đăng ký tài khoản mới. | FE | Khôi | Simple | Chỉ Manager hoặc permission role.read được xem ma trận. Ma trận phải phản ánh role/permission đang lưu và role mặc định hiện hành; quyền bị thu hồi có hiệu lực ở request kế tiếp. | sprint-1/fe-khoi | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | Đã xong, đã merge main
S1-13 | UC-UM-18 | BE – Tạo / sửa role, gán quyền (màn 8): Manager tạo hoặc cập nhật role, chọn các permission hợp lệ và lưu ma trận quyền áp dụng cho người dùng. | BE | Nhanh | Simple | Mã permission phải thuộc registry, mỗi role có tên duy nhất. Thay đổi có hiệu lực từ request kế tiếp, không cần đăng nhập lại; không cho gán quyền vượt phạm vi người thao tác và ghi audit giá trị cũ/mới theo BR-0.2. | sprint-1/be-nhanh | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | Đã xong, đã merge main
S1-14 | UC-UM-18 | FE – Tạo / sửa role, gán quyền (màn 8): Manager tạo hoặc cập nhật role, chọn các permission hợp lệ và lưu ma trận quyền áp dụng cho người dùng. | FE | Khôi | Simple | Mã permission phải thuộc registry, mỗi role có tên duy nhất. Thay đổi có hiệu lực từ request kế tiếp, không cần đăng nhập lại; không cho gán quyền vượt phạm vi người thao tác và ghi audit giá trị cũ/mới theo BR-0.2. | sprint-1/fe-khoi | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | Đã xong, đã merge main
S1-15 | UC-UM-18 | BE – Xoá role / đặt mặc định (màn 8): Manager ngừng sử dụng role không còn cần thiết và chọn role mặc định cho tài khoản tự đăng ký. | BE | Nhanh | Medium | Role hệ thống hoặc role đang được user tham chiếu không được xoá cứng; dùng ngừng hoạt động theo BR-0.1. Hệ thống phải duy trì đúng một role mặc định cho đăng ký tự do theo BR-1.8 và audit thay đổi. | sprint-1/be-nhanh | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | Đã xong, đã merge main
S1-16 | UC-UM-18 | FE – Xoá role / đặt mặc định (màn 8): Manager ngừng sử dụng role không còn cần thiết và chọn role mặc định cho tài khoản tự đăng ký. | FE | Khôi | Medium | Role hệ thống hoặc role đang được user tham chiếu không được xoá cứng; dùng ngừng hoạt động theo BR-0.1. Hệ thống phải duy trì đúng một role mặc định cho đăng ký tự do theo BR-1.8 và audit thay đổi. | sprint-1/fe-khoi | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | Đã xong, đã merge main
S1-17 | UC-UM-01 | BE – Đăng ký tài khoản (màn 1): người dùng nhập thông tin định danh và mật khẩu; hệ thống tạo tài khoản Member, gán role mặc định và báo kết quả đăng ký. | BE | Nhanh | Simple | BR-1.1/1.10: email/SĐT duy nhất và chuẩn hoá; mật khẩu tối thiểu 8 ký tự, lưu dạng mã hoá theo BR-1.7. Người đăng ký không chọn role; hệ thống gán role mặc định trong DB theo BR-1.8; dữ liệu trùng phải báo rõ. | sprint-1/be-nhanh | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | Đã xong, đã merge main
S1-18 | UC-UM-01 | FE – Đăng ký tài khoản (màn 1): người dùng nhập thông tin định danh và mật khẩu; hệ thống tạo tài khoản Member, gán role mặc định và báo kết quả đăng ký. | FE | Khôi | Simple | BR-1.1/1.10: email/SĐT duy nhất và chuẩn hoá; mật khẩu tối thiểu 8 ký tự, lưu dạng mã hoá theo BR-1.7. Người đăng ký không chọn role; hệ thống gán role mặc định trong DB theo BR-1.8; dữ liệu trùng phải báo rõ. | sprint-1/fe-khoi | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | Đã xong, đã merge main
S1-19 | UC-UM-13 | BE – Đổi mật khẩu (màn S20): người dùng nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới; hệ thống kiểm tra mật khẩu cũ rồi cập nhật mật khẩu mới an toàn. | BE | Nhanh | Medium | Phải nhập đúng mật khẩu cũ; mật khẩu mới tối thiểu 8 ký tự và được mã hoá theo BR-1.7. Không ghi mật khẩu vào log; phiên/token cũ được xử lý theo chính sách bảo mật và thao tác đổi mật khẩu được audit. | sprint-1/be-nhanh | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | Đã xong, đã merge main
S1-20 | UC-UM-13 | FE – Đổi mật khẩu (màn S20): người dùng nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới; hệ thống kiểm tra mật khẩu cũ rồi cập nhật mật khẩu mới an toàn. | FE | Khôi | Medium | Phải nhập đúng mật khẩu cũ; mật khẩu mới tối thiểu 8 ký tự và được mã hoá theo BR-1.7. Không ghi mật khẩu vào log; phiên/token cũ được xử lý theo chính sách bảo mật và thao tác đổi mật khẩu được audit. | sprint-1/fe-khoi | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | Đã xong, đã merge main
S1-21 | UC-UM-02 | BE – Xem hồ sơ cá nhân (màn 3): người dùng xem thông tin liên hệ, trạng thái tài khoản và membership của chính tài khoản đang đăng nhập. | BE | Nhanh | Simple | Chỉ trả hồ sơ của tài khoản đang đăng nhập: thông tin liên hệ, trạng thái và membership của chính người đó. Khi chỉ có read_own thì không được đọc hồ sơ khác; dữ liệu nhạy cảm phải tuân thủ permission. | sprint-1/be-nhanh | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | Đã xong, đã merge main
S1-22 | UC-UM-02 | FE – Xem hồ sơ cá nhân (màn 3): người dùng xem thông tin liên hệ, trạng thái tài khoản và membership của chính tài khoản đang đăng nhập. | FE | Khôi | Simple | Chỉ trả hồ sơ của tài khoản đang đăng nhập: thông tin liên hệ, trạng thái và membership của chính người đó. Khi chỉ có read_own thì không được đọc hồ sơ khác; dữ liệu nhạy cảm phải tuân thủ permission. | sprint-1/fe-khoi | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | Đã xong, đã merge main
S1-23 | UC-UM-02 | BE – Cập nhật hồ sơ cá nhân (màn S20): người dùng sửa các trường hồ sơ được phép như tên, email hoặc số điện thoại; hệ thống kiểm tra dữ liệu trước khi lưu. | BE | Nhanh | Simple | Chỉ sửa các trường hồ sơ được phép, không tự đổi role hoặc trạng thái tài khoản. Email/SĐT mới phải chuẩn hoá và không trùng theo BR-1.1/1.10; lưu người sửa, thời điểm và giá trị cũ/mới theo BR-0.2. | sprint-1/be-nhanh | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | Đã xong, đã merge main
S1-24 | UC-UM-02 | FE – Cập nhật hồ sơ cá nhân (màn S20): người dùng sửa các trường hồ sơ được phép như tên, email hoặc số điện thoại; hệ thống kiểm tra dữ liệu trước khi lưu. | FE | Khôi | Simple | Chỉ sửa các trường hồ sơ được phép, không tự đổi role hoặc trạng thái tài khoản. Email/SĐT mới phải chuẩn hoá và không trùng theo BR-1.1/1.10; lưu người sửa, thời điểm và giá trị cũ/mới theo BR-0.2. | sprint-1/fe-khoi | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | Đã xong, đã merge main
S1-25 | UC-UM-03 | BE – Xem gói đang bán và gói hiện tại (màn 4): hiển thị các gói còn được bán và membership hiện tại cùng trạng thái, ngày hiệu lực, ngày hết hạn và quyền lợi. | BE | Bảo | Simple | Chỉ gói ở trạng thái SELLING được chọn cho giao dịch mới theo BR-1.6. Một hội viên chỉ có đúng một membership đang hiệu lực tại một thời điểm theo BR-1.2; màn hình phải hiển thị rõ trạng thái và ngày hiệu lực. | sprint-1/be-bao | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | Đã xong, đã merge main
S1-26 | UC-UM-03 | FE – Xem gói đang bán và gói hiện tại (màn 4): hiển thị các gói còn được bán và membership hiện tại cùng trạng thái, ngày hiệu lực, ngày hết hạn và quyền lợi. | FE | Khải | Simple | Chỉ gói ở trạng thái SELLING được chọn cho giao dịch mới theo BR-1.6. Một hội viên chỉ có đúng một membership đang hiệu lực tại một thời điểm theo BR-1.2; màn hình phải hiển thị rõ trạng thái và ngày hiệu lực. | sprint-1/fe-khai | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | Đã xong, đã merge main
S1-27 | UC-UM-05 | BE – Đăng ký hội viên tại quầy (màn 5): lễ tân nhập thông tin khách và tạo hồ sơ hội viên trực tiếp; email có thể bỏ trống nếu dùng số điện thoại làm định danh. | BE | Bảo | Simple | Áp dụng BR-1.1/1.10 cho dữ liệu nhập và BR-1.8 cho role mặc định; email có thể bỏ trống nếu chỉ dùng SĐT. Người thao tác phải có member.create; không tạo hồ sơ trùng hoặc tự cấp role. | sprint-1/be-bao | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | Đã xong, đã merge main
S1-28 | UC-UM-05 | FE – Đăng ký hội viên tại quầy (màn 5): lễ tân nhập thông tin khách và tạo hồ sơ hội viên trực tiếp; email có thể bỏ trống nếu dùng số điện thoại làm định danh. | FE | Khải | Simple | Áp dụng BR-1.1/1.10 cho dữ liệu nhập và BR-1.8 cho role mặc định; email có thể bỏ trống nếu chỉ dùng SĐT. Người thao tác phải có member.create; không tạo hồ sơ trùng hoặc tự cấp role. | sprint-1/fe-khai | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | Đã xong, đã merge main
S1-29 | UC-UM-06 | BE – Tìm kiếm hội viên (màn 6): nhân viên tìm hội viên theo tên, email hoặc số điện thoại và xem nhanh trạng thái tài khoản cùng gói hiện tại. | BE | Bảo | Simple | Tìm theo tên, email hoặc SĐT đã chuẩn hoá; kết quả kèm trạng thái tài khoản và gói hiện tại/hết hạn. Chỉ trả dữ liệu trong phạm vi permission, không cho dùng tìm kiếm để xem hồ sơ ngoài quyền. | sprint-1/be-bao | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | Đã xong, đã merge main
S1-30 | UC-UM-06 | FE – Tìm kiếm hội viên (màn 6): nhân viên tìm hội viên theo tên, email hoặc số điện thoại và xem nhanh trạng thái tài khoản cùng gói hiện tại. | FE | Khải | Simple | Tìm theo tên, email hoặc SĐT đã chuẩn hoá; kết quả kèm trạng thái tài khoản và gói hiện tại/hết hạn. Chỉ trả dữ liệu trong phạm vi permission, không cho dùng tìm kiếm để xem hồ sơ ngoài quyền. | sprint-1/fe-khai | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | Đã xong, đã merge main
S1-31 | UC-UM-14 | BE – Xem chi tiết hội viên (màn S22): Manager mở hồ sơ để xem thông tin định danh, trạng thái, membership và dữ liệu giao dịch/lịch sử được cấp quyền. | BE | Bảo | Simple | Hiển thị thông tin hội viên được phép gồm định danh, trạng thái, membership và lịch sử liên quan. Lễ tân/Manager chỉ xem theo permission; dữ liệu lịch sử vẫn giữ khi gói ngừng bán hoặc tài khoản bị khoá. | sprint-1/be-bao | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | Đã xong, đã merge main
S1-32 | UC-UM-14 | FE – Xem chi tiết hội viên (màn S22): Manager mở hồ sơ để xem thông tin định danh, trạng thái, membership và dữ liệu giao dịch/lịch sử được cấp quyền. | FE | Khải | Simple | Hiển thị thông tin hội viên được phép gồm định danh, trạng thái, membership và lịch sử liên quan. Lễ tân/Manager chỉ xem theo permission; dữ liệu lịch sử vẫn giữ khi gói ngừng bán hoặc tài khoản bị khoá. | sprint-1/fe-khai | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | Đã xong, đã merge main
S1-33 | UC-UM-19 | BE – Nhân viên cập nhật hồ sơ hội viên (màn S22): nhân viên có quyền sửa thông tin hội viên; hệ thống kiểm tra trùng dữ liệu và lưu lại người sửa cùng thời điểm. | BE | Bảo | Simple | Kiểm tra email/SĐT duy nhất và chuẩn hoá trước khi lưu theo BR-1.1/1.10; không đổi role qua màn này. Ghi người sửa, thời điểm và giá trị cũ/mới theo BR-0.2. | sprint-1/be-bao | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | Đã xong, đã merge main
S1-34 | UC-UM-19 | FE – Nhân viên cập nhật hồ sơ hội viên (màn S22): nhân viên có quyền sửa thông tin hội viên; hệ thống kiểm tra trùng dữ liệu và lưu lại người sửa cùng thời điểm. | FE | Khải | Simple | Kiểm tra email/SĐT duy nhất và chuẩn hoá trước khi lưu theo BR-1.1/1.10; không đổi role qua màn này. Ghi người sửa, thời điểm và giá trị cũ/mới theo BR-0.2. | sprint-1/fe-khai | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | Đã xong, đã merge main
S1-35 | UC-UM-07 | BE – Mua / gia hạn hộ tại quầy (màn 16): nhân viên chọn gói đang bán, ghi nhận giao dịch tại quầy và tính lại ngày hiệu lực cho membership của hội viên. | BE | Bảo | Medium | Chỉ chọn gói đang bán. Nếu gói còn hạn, ngày hết hạn mới = ngày hết hạn cũ + thời hạn gói theo BR-1.3; nếu đã hết hạn, ngày bắt đầu = ngày thanh toán theo BR-1.4. Hoá đơn PENDING cùng gói phải được xử lý theo BR-1.13, không tạo membership trùng. | sprint-1/be-bao | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | Đã xong, đã merge main
S1-36 | UC-UM-07 | FE – Mua / gia hạn hộ tại quầy (màn 16): nhân viên chọn gói đang bán, ghi nhận giao dịch tại quầy và tính lại ngày hiệu lực cho membership của hội viên. | FE | Khải | Medium | Chỉ chọn gói đang bán. Nếu gói còn hạn, ngày hết hạn mới = ngày hết hạn cũ + thời hạn gói theo BR-1.3; nếu đã hết hạn, ngày bắt đầu = ngày thanh toán theo BR-1.4. Hoá đơn PENDING cùng gói phải được xử lý theo BR-1.13, không tạo membership trùng. | sprint-1/fe-khai | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | Đã xong, đã merge main
S1-37 | UC-UM-08 | BE – Danh sách gói tập (màn 7): Manager xem các gói, giá, thời hạn và trạng thái đang bán/ngừng bán để quản lý danh mục sản phẩm. | BE | Bảo | Simple | Màn quản trị hiển thị giá, thời hạn, trạng thái SELLING/STOPPED và dữ liệu liên quan. Gói STOPPED không được chọn cho giao dịch mới nhưng vẫn phải xem được trong membership/hoá đơn lịch sử theo BR-1.6. | sprint-1/be-bao | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | Đã xong, đã merge main
S1-38 | UC-UM-08 | FE – Danh sách gói tập (màn 7): Manager xem các gói, giá, thời hạn và trạng thái đang bán/ngừng bán để quản lý danh mục sản phẩm. | FE | Khải | Simple | Màn quản trị hiển thị giá, thời hạn, trạng thái SELLING/STOPPED và dữ liệu liên quan. Gói STOPPED không được chọn cho giao dịch mới nhưng vẫn phải xem được trong membership/hoá đơn lịch sử theo BR-1.6. | sprint-1/fe-khai | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | Đã xong, đã merge main
S1-39 | UC-UM-08 | BE – Tạo / sửa gói tập (màn 7): Manager nhập hoặc cập nhật tên gói, giá, thời hạn và điều kiện áp dụng; hệ thống kiểm tra dữ liệu trước khi lưu. | BE | Bảo | Simple | Giá và thời hạn phải lớn hơn 0, tên gói không trùng. Giá trị mới áp dụng cho giao dịch mới, không sửa số tiền của hoá đơn cũ; thay đổi quan trọng ghi audit theo BR-0.2. | sprint-1/be-bao | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | Đã xong, đã merge main
S1-40 | UC-UM-08 | FE – Tạo / sửa gói tập (màn 7): Manager nhập hoặc cập nhật tên gói, giá, thời hạn và điều kiện áp dụng; hệ thống kiểm tra dữ liệu trước khi lưu. | FE | Khải | Simple | Giá và thời hạn phải lớn hơn 0, tên gói không trùng. Giá trị mới áp dụng cho giao dịch mới, không sửa số tiền của hoá đơn cũ; thay đổi quan trọng ghi audit theo BR-0.2. | sprint-1/fe-khai | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | Đã xong, đã merge main
S1-41 | UC-UM-08 | BE – Ngừng bán / xoá gói (màn 7): Manager dừng cung cấp gói hoặc xoá gói chưa phát sinh tham chiếu; gói đã bán được giữ lại để tra cứu lịch sử. | BE | Bảo | Medium | Gói chưa được tham chiếu mới có thể xoá cứng; gói đã bán chỉ chuyển STOPPED theo BR-0.1. Gói STOPPED không bán mới nhưng vẫn xuất hiện trong lịch sử theo BR-1.6. | sprint-1/be-bao | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | Đã xong, đã merge main
S1-42 | UC-UM-08 | FE – Ngừng bán / xoá gói (màn 7): Manager dừng cung cấp gói hoặc xoá gói chưa phát sinh tham chiếu; gói đã bán được giữ lại để tra cứu lịch sử. | FE | Khải | Medium | Gói chưa được tham chiếu mới có thể xoá cứng; gói đã bán chỉ chuyển STOPPED theo BR-0.1. Gói STOPPED không bán mới nhưng vẫn xuất hiện trong lịch sử theo BR-1.6. | sprint-1/fe-khai | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | Đã xong, đã merge main
S1-43 | UC-UM-16 | BE – Xem cấu hình hệ thống (màn S27): hiển thị các tham số vận hành như số giờ huỷ lớp, timeout thanh toán, số ngày nhắc gia hạn và giới hạn AI. | BE | Nhanh | Simple | Chỉ người có system_setting.read được xem. Các tham số như số giờ huỷ lớp, timeout thanh toán, số ngày nhắc gia hạn, tiền tố hoá đơn và giới hạn AI phải hiển thị kèm đơn vị; mốc thời gian dùng múi giờ Việt Nam theo BR-0.3. | sprint-1/be-nhanh | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | Đã xong, đã merge main
S1-44 | UC-UM-16 | FE – Xem cấu hình hệ thống (màn S27): hiển thị các tham số vận hành như số giờ huỷ lớp, timeout thanh toán, số ngày nhắc gia hạn và giới hạn AI. | FE | Khôi | Simple | Chỉ người có system_setting.read được xem. Các tham số như số giờ huỷ lớp, timeout thanh toán, số ngày nhắc gia hạn, tiền tố hoá đơn và giới hạn AI phải hiển thị kèm đơn vị; mốc thời gian dùng múi giờ Việt Nam theo BR-0.3. | sprint-1/fe-khoi | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | Đã xong, đã merge main
S1-45 | UC-UM-16 | BE – Sửa cấu hình hệ thống (màn S27): Manager cập nhật giá trị cấu hình theo đúng kiểu, đơn vị và miền giá trị; giá trị hợp lệ được áp dụng cho các job/nghiệp vụ. | BE | Nhanh | Simple | Giá trị phải đúng kiểu, đơn vị và miền cho phép; không hard-code theo BR-0.4. Giá trị mới áp dụng theo chính sách, cấu hình sai bị từ chối; ghi audit giá trị cũ, giá trị mới, người sửa và thời điểm theo BR-0.2. | sprint-1/be-nhanh | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | Đã xong, đã merge main
S1-46 | UC-UM-16 | FE – Sửa cấu hình hệ thống (màn S27): Manager cập nhật giá trị cấu hình theo đúng kiểu, đơn vị và miền giá trị; giá trị hợp lệ được áp dụng cho các job/nghiệp vụ. | FE | Khôi | Simple | Giá trị phải đúng kiểu, đơn vị và miền cho phép; không hard-code theo BR-0.4. Giá trị mới áp dụng theo chính sách, cấu hình sai bị từ chối; ghi audit giá trị cũ, giá trị mới, người sửa và thời điểm theo BR-0.2. | sprint-1/fe-khoi | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | Đã xong, đã merge main
S1-47 | UC-UM-17 | BE – Danh sách thông báo (màn S21): người dùng xem các thông báo của chính mình, gồm nội dung, loại sự kiện, thời điểm và trạng thái đã đọc/chưa đọc. | BE | Nhanh | Simple | Chỉ hiển thị notification của chính người dùng, gồm nội dung, loại sự kiện, thời điểm và trạng thái đọc. Thông báo đổi/huỷ lớp phải gửi đúng hội viên đang đăng ký theo BR-2.7. | sprint-1/be-nhanh | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | Đã xong, đã merge main
S1-48 | UC-UM-17 | FE – Danh sách thông báo (màn S21): người dùng xem các thông báo của chính mình, gồm nội dung, loại sự kiện, thời điểm và trạng thái đã đọc/chưa đọc. | FE | Khôi | Simple | Chỉ hiển thị notification của chính người dùng, gồm nội dung, loại sự kiện, thời điểm và trạng thái đọc. Thông báo đổi/huỷ lớp phải gửi đúng hội viên đang đăng ký theo BR-2.7. | sprint-1/fe-khoi | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | Đã xong, đã merge main
S1-49 | UC-UM-17 | BE – Đánh dấu đã đọc (màn S21): người dùng chuyển một hoặc nhiều thông báo của mình sang trạng thái đã đọc; thao tác lặp lại không tạo bản ghi trùng. | BE | Nhanh | Simple | Chỉ notification của chính người dùng được chuyển READ; bấm lặp lại không lỗi và không tạo bản ghi trùng. Gửi lỗi phải vào hàng chờ/retry; không xoá mất lịch sử thông báo. | sprint-1/be-nhanh | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | Đã xong, đã merge main
S1-50 | UC-UM-17 | FE – Đánh dấu đã đọc (màn S21): người dùng chuyển một hoặc nhiều thông báo của mình sang trạng thái đã đọc; thao tác lặp lại không tạo bản ghi trùng. | FE | Khôi | Simple | Chỉ notification của chính người dùng được chuyển READ; bấm lặp lại không lỗi và không tạo bản ghi trùng. Gửi lỗi phải vào hàng chờ/retry; không xoá mất lịch sử thông báo. | sprint-1/fe-khoi | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | Đã xong, đã merge main
S1-51 | UC-PAY-06 | BE – Thanh toán tại quầy (màn 16): nhân viên tạo hoá đơn, ghi nhận số tiền thực thu và hoàn tất payment tại quầy để kích hoạt hoặc gia hạn membership. | BE | Nhanh | Medium | BR-PAY-14: số tiền thực thu phải đúng giá gói, lễ tân không sửa giá. Hoá đơn, payment và membership được ghi trong một transaction; chỉ PAID mới kích hoạt/gia hạn theo BR-3.2, áp dụng BR-1.3/1.4 và ghi người thu/audit. | sprint-1/be-nhanh | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | Đã xong, đã merge main
S1-52 | UC-PAY-06 | FE – Thanh toán tại quầy (màn 16): nhân viên tạo hoá đơn, ghi nhận số tiền thực thu và hoàn tất payment tại quầy để kích hoạt hoặc gia hạn membership. | FE | Khôi | Medium | BR-PAY-14: số tiền thực thu phải đúng giá gói, lễ tân không sửa giá. Hoá đơn, payment và membership được ghi trong một transaction; chỉ PAID mới kích hoạt/gia hạn theo BR-3.2, áp dụng BR-1.3/1.4 và ghi người thu/audit. | sprint-1/fe-khoi | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | Đã xong, đã merge main
S1-53 | UC-PAY-07 | BE – In / xuất PDF hoá đơn (màn 16, S30): người có quyền tạo bản in/PDF từ hoá đơn, hiển thị mã hoá đơn, gói, số tiền và trạng thái thanh toán. | BE | Nhanh | Medium | Chỉ in/xuất hoá đơn PAID; số tiền lấy từ bản ghi gốc, thông tin trung tâm lấy từ cấu hình. Hội viên chỉ được in hoá đơn của mình; truy cập ngoài phạm vi trả 403/404 theo policy. | sprint-1/be-nhanh | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | Đã xong, đã merge main
S1-54 | UC-PAY-07 | FE – In / xuất PDF hoá đơn (màn 16, S30): người có quyền tạo bản in/PDF từ hoá đơn, hiển thị mã hoá đơn, gói, số tiền và trạng thái thanh toán. | FE | Khôi | Medium | Chỉ in/xuất hoá đơn PAID; số tiền lấy từ bản ghi gốc, thông tin trung tâm lấy từ cấu hình. Hội viên chỉ được in hoá đơn của mình; truy cập ngoài phạm vi trả 403/404 theo policy. | sprint-1/fe-khoi | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | Đã xong, đã merge main
S1-55 | UC-PAY-10 | BE – Chi tiết hoá đơn (màn S30): hiển thị toàn bộ thông tin hoá đơn, trạng thái, dòng gói, số tiền yêu cầu/thực nhận và payment liên quan theo quyền truy cập. | BE | Nhanh | Simple | Hiển thị mã, trạng thái Pending/Paid/Failed/Refunded, dòng gói, số tiền yêu cầu/thực nhận, thời điểm và payment liên quan. Chỉ chủ hoá đơn hoặc người có permission được xem; không sửa số tiền và giữ lịch sử theo BR-3.1. | sprint-1/be-nhanh | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | Đã xong, đã merge main
S1-56 | UC-PAY-10 | FE – Chi tiết hoá đơn (màn S30): hiển thị toàn bộ thông tin hoá đơn, trạng thái, dòng gói, số tiền yêu cầu/thực nhận và payment liên quan theo quyền truy cập. | FE | Khôi | Simple | Hiển thị mã, trạng thái Pending/Paid/Failed/Refunded, dòng gói, số tiền yêu cầu/thực nhận, thời điểm và payment liên quan. Chỉ chủ hoá đơn hoặc người có permission được xem; không sửa số tiền và giữ lịch sử theo BR-3.1. | sprint-1/fe-khoi | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | Đã xong, đã merge main

## Tổng hợp
Tiến độ Sprint 1 theo thành viên
Thành viên | Vai | Tổng task | To Do | In Progress | Review | Done | % Done
Nhanh | BE · Leader
Bảo | BE
Khôi | FE
Khải | FE
Tổng
Demo main flow Sprint 1 (Review 1):
1. Đăng ký tài khoản → đăng nhập
2. Xem / cập nhật hồ sơ, đổi mật khẩu
3. Lễ tân đăng ký hội viên tại quầy → tìm kiếm → xem chi tiết
4. Manager tạo gói tập → lễ tân mua gói hộ hội viên tại quầy
5. Thu tiền tại quầy → hoá đơn PAID → membership kích hoạt → in / PDF hoá đơn
6. Hội viên nhận thông báo, xem gói hiện tại