## HuongDan
Mục | Giá trị
Snapshot mã nguồn | a8ba56c39b7046a123d72b1d93e7c41a130600dd
Nguồn Git | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System
Phạm vi | Chỉ commit reachable từ main; không dùng commit orphan để tăng số lượng.
Ý nghĩa liên kết | ID trực tiếp chứng minh commit nhắc task, không tự chứng minh hoàn tất. Liên kết theo file chỉ chứng minh có thay đổi file; cần review nội dung.
Phân công Sprint 4 | Bảo nhận toàn bộ task trước đây của Nhanh; Khôi hồ sơ, Khải FE tổng kết và kiểm thử. Không đổi author Git.
Ngày kế hoạch | Bắt đầu/Hạn từ task sheet là dự kiến; GitTimeline giữ riêng author date và committer date.
Trạng thái | Giữ Review/In Progress từ nguồn; việc đã merge không tự biến thành nghiệm thu Done. S4-34 cần diễn tập thật.
Đánh giá cá nhân | Số commit chỉ mô tả lịch sử, không là tỷ lệ công sức, chất lượng hoặc điểm thành viên.
Alias | Gộp email theo Git/tài liệu bàn giao; TeamIdentity giữ alias để từng thành viên xác nhận.
Dữ liệu | DataDictionary giữ tất cả trường schema; ERD chỉ các quan hệ có @relation(fields,references), không suy ra FK từ hậu tố Id.
Tái tạo | Xem quy trình trong SWP391_KichBanDemo_v1.docx; generator scripts/reporting; không cần đọc .env để dựng bộ báo cáo.

## TeamIdentity
Thành viên | Email Git | Tên author quan sát | Ghi chú
Nhanh | godskyfastmc@gmail.com | LDN86 | Nhận diện theo email; không thay đổi tác giả commit
Nhanh | 141387122+LDNVN86@users.noreply.github.com | Seno●Impotent | Nhận diện theo email; không thay đổi tác giả commit
Bảo | phamthaibao29072004@gmail.com | Bao / ptbao29 | Nhận diện theo email; không thay đổi tác giả commit
Khôi | longhuy0078@gmail.com | KhoitdnSE196407 / kitter | Nhận diện theo email; không thay đổi tác giả commit
Khải | joppyminecraft2005@gmail.com | khainguyense190020 | Nhận diện theo email; không thay đổi tác giả commit
Khải | khainguyen02112005@gmail.com |  | Nhận diện theo email; không thay đổi tác giả commit

## Contributions
Thành viên | Commit thường | Merge commit | Author date đầu | Author date cuối | Task Sprint 4 được phân công | Lưu ý
Nhanh | 80 | 20 | 2026-09-08T22:28:03+07:00 | 2026-10-21T22:51:18+07:00 | 0 | Theo author Git, không phải đánh giá khối lượng thực tế
Bảo | 63 | 8 | 2026-09-30T22:08:11+07:00 | 2026-10-29T15:08:29+07:00 | 17 | Theo author Git, không phải đánh giá khối lượng thực tế
Khôi | 60 | 26 | 2026-10-01T10:36:34+07:00 | 2026-10-29T15:59:30+07:00 | 11 | Theo author Git, không phải đánh giá khối lượng thực tế
Khải | 68 | 6 | 2026-09-30T12:33:51+07:00 | 2026-10-29T17:40:03+07:00 | 7 | Theo author Git, không phải đánh giá khối lượng thực tế

## GitTimeline
SHA | Author date | Committer date | Author | Email | Thành viên | Merge | Subject | Task ID trong message | Co-authored-by trailer | Commit URL
c2ef46f1fbc5265fb2ac04f36600fccde95837e4 | 2026-09-08T22:28:03+07:00 | 2026-09-08T22:28:03+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | chore: khoi tao khung du an React + Express + Prisma (MySQL), RBAC dong, docs quy tac |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/c2ef46f1fbc5265fb2ac04f36600fccde95837e4
a3065d64bde2416ba0e8a19c63146d8ff6b436bd | 2026-09-08T22:33:10+07:00 | 2026-09-08T22:33:10+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | fix(fe): cho nap xong profile truoc khi kiem tra quyen route; tat canh bao useForm |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/a3065d64bde2416ba0e8a19c63146d8ff6b436bd
6ba7aa311bb05c05cd52f1f8ec255a20747ffaf9 | 2026-09-29T10:08:17+07:00 | 2026-09-29T10:08:17+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | docs(handover): phan chia lai code nhanh khoi theo sprint va thanh vien |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/6ba7aa311bb05c05cd52f1f8ec255a20747ffaf9
f56362a4918d2d508dd72f4d97f7d93255ebeea7 | 2026-09-29T10:08:35+07:00 | 2026-09-29T10:08:35+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | docs(handover): danh sach viec va file cho sprint-1/be-nhanh |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/f56362a4918d2d508dd72f4d97f7d93255ebeea7
1a694ffbcc85544d31c561c903792616bcfa3aa6 | 2026-09-29T10:08:40+07:00 | 2026-09-29T10:08:40+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | docs(handover): danh sach viec va file cho sprint-1/be-bao |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/1a694ffbcc85544d31c561c903792616bcfa3aa6
986ab021235c07c2db5b2b253ae88c7a703fc124 | 2026-09-29T10:08:45+07:00 | 2026-09-29T10:08:45+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | docs(handover): danh sach viec va file cho sprint-1/fe-khoi |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/986ab021235c07c2db5b2b253ae88c7a703fc124
d7f9c4eca426d8bc4c3a076b5fa0fee295485210 | 2026-09-29T10:08:51+07:00 | 2026-09-29T10:08:51+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | docs(handover): danh sach viec va file cho sprint-1/fe-khai |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/d7f9c4eca426d8bc4c3a076b5fa0fee295485210
7890ea4f71c37c5c5ac4798dd94ca9f7b9793956 | 2026-09-29T10:08:56+07:00 | 2026-09-29T10:08:56+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | docs(handover): danh sach viec va file cho sprint-2/be-bao |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/7890ea4f71c37c5c5ac4798dd94ca9f7b9793956
8d7aec2a0cb6ef8d045abc3441601a69f72c5972 | 2026-09-29T10:09:01+07:00 | 2026-09-29T10:09:01+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | docs(handover): danh sach viec va file cho sprint-2/be-nhanh |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/8d7aec2a0cb6ef8d045abc3441601a69f72c5972
a2077a59adb76b806af5b1af0c94eb8d389d84b8 | 2026-09-29T10:09:06+07:00 | 2026-09-29T10:09:06+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | docs(handover): danh sach viec va file cho sprint-2/fe-khai |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/a2077a59adb76b806af5b1af0c94eb8d389d84b8
68d03bae0bc919c96a76db03585a8abf816bbaeb | 2026-09-29T10:09:11+07:00 | 2026-09-29T10:09:11+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | docs(handover): danh sach viec va file cho sprint-2/fe-khoi |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/68d03bae0bc919c96a76db03585a8abf816bbaeb
7b57c3413c045914868e2f91f982067b02389e45 | 2026-09-29T10:09:16+07:00 | 2026-09-29T10:09:16+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | docs(handover): danh sach viec va file cho sprint-3/be-nhanh |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/7b57c3413c045914868e2f91f982067b02389e45
edc8719574fb7aa012d959f1dc5bd073af485485 | 2026-09-29T10:09:21+07:00 | 2026-09-29T10:09:21+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | docs(handover): danh sach viec va file cho sprint-3/be-bao |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/edc8719574fb7aa012d959f1dc5bd073af485485
2a72d1bef23743c822ec16976c52831163847718 | 2026-09-29T10:09:26+07:00 | 2026-09-29T10:09:26+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | docs(handover): danh sach viec va file cho sprint-3/fe-khai |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/2a72d1bef23743c822ec16976c52831163847718
8e07e280651ebc3b64768571358fb7c95e0721e8 | 2026-09-29T10:09:31+07:00 | 2026-09-29T10:09:31+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | docs(handover): danh sach viec va file cho sprint-3/fe-khoi |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/8e07e280651ebc3b64768571358fb7c95e0721e8
6f6a48060a78bb69b8d3c9b8585b33466cf710d9 | 2026-09-29T10:09:36+07:00 | 2026-09-29T10:09:36+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | docs(handover): danh sach viec va file cho sprint-4/be-bao |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/6f6a48060a78bb69b8d3c9b8585b33466cf710d9
bf5393d8917ce90367c833f1e4b47bdd89aaaf7a | 2026-09-29T10:09:41+07:00 | 2026-09-29T10:09:41+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | docs(handover): danh sach viec va file cho sprint-4/be-nhanh |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/bf5393d8917ce90367c833f1e4b47bdd89aaaf7a
04f49cd11bb8251c465b301e6b1290b2190c0371 | 2026-09-29T10:09:46+07:00 | 2026-09-29T10:09:46+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | docs(handover): danh sach viec va file cho sprint-4/fe-khai |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/04f49cd11bb8251c465b301e6b1290b2190c0371
74104238466c847203634c381646e1bacb0370be | 2026-09-29T10:09:51+07:00 | 2026-09-29T10:09:51+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | docs(handover): danh sach viec va file cho sprint-4/fe-khoi |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/74104238466c847203634c381646e1bacb0370be
9523526ad8a174cfa700d701f8e018d5a965c4d1 | 2026-09-30T12:33:51+07:00 | 2026-09-30T12:33:51+07:00 | khainguyense190020 | joppyminecraft2005@gmail.com | Khải | Không | feat: hoan thanh toan bo FE nhanh Khai Sprint 1 |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/9523526ad8a174cfa700d701f8e018d5a965c4d1
6aa95461fcbc3391bf5e5e083fdc92ac41d44f8c | 2026-09-30T22:08:11+07:00 | 2026-09-30T22:08:11+07:00 | Bao | phamthaibao29072004@gmail.com | Bảo | Không | feat(plan): thêm API danh sách gói tập phân trang |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/6aa95461fcbc3391bf5e5e083fdc92ac41d44f8c
6ad255113b867639b1280d50d815e024ade35ecb | 2026-09-30T22:39:47+07:00 | 2026-09-30T22:39:47+07:00 | Bao | phamthaibao29072004@gmail.com | Bảo | Không | feat(plan): thêm API tạo và cập nhật gói tập |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/6ad255113b867639b1280d50d815e024ade35ecb
3f3f238a46a2bd87532f00e9b0b9cc1c7fc91bad | 2026-09-30T22:52:19+07:00 | 2026-09-30T22:52:19+07:00 | Bao | phamthaibao29072004@gmail.com | Bảo | Không | feat(plan): thêm chức năng ngừng bán gói tập |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/3f3f238a46a2bd87532f00e9b0b9cc1c7fc91bad
2e853f557c635a5c217b6b3460b2eb3f798bd1b6 | 2026-09-30T23:03:29+07:00 | 2026-09-30T23:03:29+07:00 | Bao | phamthaibao29072004@gmail.com | Bảo | Không | feat(member): thêm API đăng ký hội viên tại quầy |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/2e853f557c635a5c217b6b3460b2eb3f798bd1b6
87a86269266e8e16ebf46599b6d58a54f80102b6 | 2026-09-30T23:07:55+07:00 | 2026-09-30T23:07:55+07:00 | Bao | phamthaibao29072004@gmail.com | Bảo | Không | feat(member): thêm API tìm kiếm hội viên |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/87a86269266e8e16ebf46599b6d58a54f80102b6
8c2c71ce5c43f03f8f55cad0781a52bb8669d906 | 2026-09-30T23:15:49+07:00 | 2026-09-30T23:15:49+07:00 | Bao | phamthaibao29072004@gmail.com | Bảo | Không | feat(member): thêm API xem chi tiết hội viên |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/8c2c71ce5c43f03f8f55cad0781a52bb8669d906
fe4cd23db65d00e67d7d40802216cec400622663 | 2026-09-30T23:19:13+07:00 | 2026-09-30T23:19:13+07:00 | Bao | phamthaibao29072004@gmail.com | Bảo | Không | feat(member): thêm API cập nhật thông tin hội viên |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/fe4cd23db65d00e67d7d40802216cec400622663
9baa3f8a3b9a10163725d741884774a648b2e642 | 2026-09-30T23:45:53+07:00 | 2026-09-30T23:45:53+07:00 | Bao | phamthaibao29072004@gmail.com | Bảo | Không | feat(membership): thêm API xem gói đang bán và membership hiện tại |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/9baa3f8a3b9a10163725d741884774a648b2e642
6f059801b83ca8a0a49d20706477207ab40f99ca | 2026-10-01T00:26:20+07:00 | 2026-10-01T00:26:20+07:00 | Bao | phamthaibao29072004@gmail.com | Bảo | Không | feat(membership): thêm logic mua và gia hạn gói tại quầy |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/6f059801b83ca8a0a49d20706477207ab40f99ca
8870717c2b5acf26162576493553a6111f600baf | 2026-10-01T00:48:09+07:00 | 2026-10-01T00:48:09+07:00 | Bao | phamthaibao29072004@gmail.com | Bảo | Không | feat(member): hoàn thiện đăng ký và tra cứu hội viên |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/8870717c2b5acf26162576493553a6111f600baf
8d49d66d385e8d6a364229323ef1454d038b1f0b | 2026-10-01T10:36:34+07:00 | 2026-10-01T10:36:34+07:00 | kitter | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Không | feat(sprint1): add account, notification and payment APIs |  | kitter <longhuy0078@gmail.com> | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/8d49d66d385e8d6a364229323ef1454d038b1f0b
702a784f2e10391d0e657e1be207ad89ca5d36ba | 2026-10-01T10:36:58+07:00 | 2026-10-01T10:36:58+07:00 | kitter | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Không | feat(fe): complete FE Khoi sprint 1 screens |  | kitter <longhuy0078@gmail.com> | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/702a784f2e10391d0e657e1be207ad89ca5d36ba
a5ae6f6a72172426b2b8f8d6b6c91916e05a1f23 | 2026-10-01T10:37:19+07:00 | 2026-10-01T10:37:19+07:00 | kitter | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Không | docs(handover): document sprint 1 FE Khoi coverage |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/a5ae6f6a72172426b2b8f8d6b6c91916e05a1f23
dceebafe70a44dae9864bd40f9a3d1c8868d2b9c | 2026-10-01T10:49:39+07:00 | 2026-10-01T10:49:39+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | feat(sprint1): complete backend tasks for Nhanh |  | kitter <longhuy0078@gmail.com> | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/dceebafe70a44dae9864bd40f9a3d1c8868d2b9c
117d8c8915e254adb97f57bb87f7b3c394f08aa2 | 2026-10-01T10:50:54+07:00 | 2026-10-01T10:50:54+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Có | chore(merge): integrate sprint 1 backend Nhanh |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/117d8c8915e254adb97f57bb87f7b3c394f08aa2
f550dbe0708c3c6be3da5c207d904b7e24526794 | 2026-10-01T11:16:22+07:00 | 2026-10-01T11:16:22+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Có | chore(merge): integrate sprint 1 frontend Khoi |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/f550dbe0708c3c6be3da5c207d904b7e24526794
5009b9f0fd52853d45ffa18af73de0963dcf8555 | 2026-10-01T11:19:59+07:00 | 2026-10-01T11:19:59+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Có | chore(merge): integrate sprint 1 frontend Khai |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/5009b9f0fd52853d45ffa18af73de0963dcf8555
bcc237ae05fcde73196031332d54f47f7b785f05 | 2026-10-01T16:54:31+07:00 | 2026-10-01T16:54:31+07:00 | Bao | phamthaibao29072004@gmail.com | Bảo | Không | fix(plan): xử lý xoá và ngừng bán gói đúng lịch sử |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/bcc237ae05fcde73196031332d54f47f7b785f05
8bafb1717a65355554e8eba8f1bdfd0134a8239a | 2026-10-01T16:57:53+07:00 | 2026-10-01T16:57:53+07:00 | Bao | phamthaibao29072004@gmail.com | Bảo | Không | fix(membership): tách quyền xem membership cá nhân và toàn bộ |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/8bafb1717a65355554e8eba8f1bdfd0134a8239a
c90cbfa1d90dc0d5988fec9cf2579e1e3e7a4c24 | 2026-10-01T18:24:38+07:00 | 2026-10-01T18:24:38+07:00 | Bao | phamthaibao29072004@gmail.com | Bảo | Không | fix(member): hoàn thiện chuẩn hóa và lịch sử hội viên |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/c90cbfa1d90dc0d5988fec9cf2579e1e3e7a4c24
882c027493c20f96fb60f80137b35970ecaf2afa | 2026-10-01T18:27:41+07:00 | 2026-10-01T18:27:41+07:00 | ptbao29 | phamthaibao29072004@gmail.com | Bảo | Có | Merge pull request #1 from NhomHello/sprint-1/be-bao |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/882c027493c20f96fb60f80137b35970ecaf2afa
7ac56730d94d207afb62bc325ef7eb2957d0b2af | 2026-10-01T19:20:39+07:00 | 2026-10-01T19:20:39+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Có | chore(merge): integrate sprint 1 backend Bao |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/7ac56730d94d207afb62bc325ef7eb2957d0b2af
1932121f37ff34e7912ffe972115260772ee9584 | 2026-10-01T19:29:00+07:00 | 2026-10-01T19:29:00+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | fix(sprint1): align membership frontend contracts |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/1932121f37ff34e7912ffe972115260772ee9584
be4e2b2e26e706a6de165ae31c3070b5c55454f6 | 2026-10-02T01:05:31+07:00 | 2026-10-02T01:05:31+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | fix(sprint1): stabilize flows and local demo setup |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/be4e2b2e26e706a6de165ae31c3070b5c55454f6
c684b36c5d6e5f90b93f0b5a918ecdcfd5620990 | 2026-10-05T13:46:40+07:00 | 2026-10-05T13:46:40+07:00 | kitter | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Có | Merge remote-tracking branch 'origin/main' into sprint-2/be-bao |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/c684b36c5d6e5f90b93f0b5a918ecdcfd5620990
d0f78b490a53cacac265644ac1c3555098080b40 | 2026-10-05T13:53:35+07:00 | 2026-10-05T13:53:35+07:00 | kitter | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Không | feat(class): add Sprint 2 catalogs schedules and durable notifications |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/d0f78b490a53cacac265644ac1c3555098080b40
c34657019d936898559bf1a8a2788f540a3e82d1 | 2026-10-05T13:54:02+07:00 | 2026-10-05T13:54:02+07:00 | kitter | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Có | Merge branch 'sprint-2/be-bao' into sprint-2/be-nhanh |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/c34657019d936898559bf1a8a2788f540a3e82d1
96baa3e2390c7b323c7466d8bfabcdf873552590 | 2026-10-05T13:59:00+07:00 | 2026-10-05T13:59:00+07:00 | kitter | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Không | feat(schedule): implement whole-class booking and scoped calendars |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/96baa3e2390c7b323c7466d8bfabcdf873552590
1d41c141b6ac02230cf976c647fe3cbeab9e1e58 | 2026-10-05T13:59:38+07:00 | 2026-10-05T13:59:38+07:00 | kitter | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Có | Merge branch 'sprint-2/be-nhanh' into sprint-2/fe-khai |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/1d41c141b6ac02230cf976c647fe3cbeab9e1e58
de37c6d3ce6bc7b51b20f1c9d71aadbe49e5561a | 2026-10-05T14:03:11+07:00 | 2026-10-05T14:03:11+07:00 | kitter | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Không | feat(classes): add catalog and class management screens |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/de37c6d3ce6bc7b51b20f1c9d71aadbe49e5561a
910f7a7675813e0f114dae1064af14daf78e93ca | 2026-10-05T14:04:11+07:00 | 2026-10-05T14:04:11+07:00 | kitter | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Có | Merge branch 'sprint-2/fe-khai' into sprint-2/fe-khoi |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/910f7a7675813e0f114dae1064af14daf78e93ca
655f551e2af5133dbba553c07cddfb21b4756b70 | 2026-10-05T14:04:50+07:00 | 2026-10-05T14:04:50+07:00 | kitter | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Không | feat(class): expose scoped filters and member booking eligibility |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/655f551e2af5133dbba553c07cddfb21b4756b70
96863b6a902f1665f97f9e7a1b23a973f14a18ef | 2026-10-05T14:05:14+07:00 | 2026-10-05T14:05:14+07:00 | kitter | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Có | Merge branch 'sprint-2/be-nhanh' into sprint-2/fe-khoi |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/96863b6a902f1665f97f9e7a1b23a973f14a18ef
da33d074e88e98dbe5ecbd94d42d94174ecaab66 | 2026-10-05T14:09:21+07:00 | 2026-10-05T14:09:21+07:00 | kitter | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Không | feat(schedule): add member staff and teaching calendar flows |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/da33d074e88e98dbe5ecbd94d42d94174ecaab66
eecfe35c7fdf920994ba76af57b5650866f1cf64 | 2026-10-05T18:50:37+07:00 | 2026-10-05T18:50:37+07:00 | kitter | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Không | refactor(sprint1): split views and align repository formatting |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/eecfe35c7fdf920994ba76af57b5650866f1cf64
8175cbc2a5463366b73374323ed4d1a131c1e071 | 2026-10-05T18:53:32+07:00 | 2026-10-05T18:53:32+07:00 | kitter | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Không | fix(class): map booking actors and seed Sprint 2 demo data |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/8175cbc2a5463366b73374323ed4d1a131c1e071
6b91b1c57d6115060891bb4280824a925ff2fd3c | 2026-10-05T23:30:42+07:00 | 2026-10-05T23:30:42+07:00 | kitter | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Không | fix(class): allow authorized staff to read member enrollments |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/6b91b1c57d6115060891bb4280824a925ff2fd3c
b3918cad24a81c645dbee60bd87e78517a297ca0 | 2026-10-05T23:32:27+07:00 | 2026-10-05T23:32:27+07:00 | kitter | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Không | fix(classes): improve form accessibility and schedule history display |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/b3918cad24a81c645dbee60bd87e78517a297ca0
271d1b2d7b831862ea1f77de7a3e1aa816e09537 | 2026-10-05T23:33:03+07:00 | 2026-10-05T23:33:03+07:00 | kitter | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Không | fix(schedule): expose all schedule screens on narrow devices |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/271d1b2d7b831862ea1f77de7a3e1aa816e09537
e37ab7e4aab846a01f3a532c20151757bad31763 | 2026-10-05T18:53:32+07:00 | 2026-10-05T23:37:03+07:00 | kitter | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Không | fix(class): map booking actors and seed Sprint 2 demo data |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/e37ab7e4aab846a01f3a532c20151757bad31763
582efec2ca804f051c3425e02c7877feed6cb454 | 2026-10-05T23:35:20+07:00 | 2026-10-05T23:37:19+07:00 | kitter | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Không | test(sprint2): verify booking migration and role UI flows |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/582efec2ca804f051c3425e02c7877feed6cb454
cfeb12f9e2a8a74dfdd8cb3a4fa3c3a57ffe2957 | 2026-10-05T23:37:26+07:00 | 2026-10-05T23:37:26+07:00 | kitter | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Có | Merge branch 'sprint-2/be-bao' into sprint-2/be-nhanh |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/cfeb12f9e2a8a74dfdd8cb3a4fa3c3a57ffe2957
99c152ec872bad7ae03d11f52fa01c5c4392c19e | 2026-10-05T23:30:42+07:00 | 2026-10-05T23:37:26+07:00 | kitter | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Không | fix(class): allow authorized staff to read member enrollments |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/99c152ec872bad7ae03d11f52fa01c5c4392c19e
3c31f23f462f4aa9a51400ff6ff82ab167f01812 | 2026-10-05T23:37:33+07:00 | 2026-10-05T23:37:33+07:00 | kitter | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Có | Merge branch 'sprint-2/be-nhanh' into sprint-2/fe-khai |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/3c31f23f462f4aa9a51400ff6ff82ab167f01812
53f725236dd6e8897eda23412e5efece5f5c0d6f | 2026-10-05T23:32:27+07:00 | 2026-10-05T23:37:33+07:00 | kitter | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Không | fix(classes): improve form accessibility and schedule history display |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/53f725236dd6e8897eda23412e5efece5f5c0d6f
fe899091afb5016560c96e73816ea84adbc19855 | 2026-10-05T23:37:35+07:00 | 2026-10-05T23:37:35+07:00 | kitter | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Có | Merge branch 'sprint-2/fe-khai' into sprint-2/fe-khoi |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/fe899091afb5016560c96e73816ea84adbc19855
f6dfbbd4e48d1a6853bcb80429deaac4a1bc9478 | 2026-10-05T23:33:03+07:00 | 2026-10-05T23:37:35+07:00 | kitter | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Không | fix(schedule): expose all schedule screens on narrow devices |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/f6dfbbd4e48d1a6853bcb80429deaac4a1bc9478
e3abb4eea88a6a162ca34a49679e814149918e71 | 2026-10-05T18:50:37+07:00 | 2026-10-05T23:38:04+07:00 | kitter | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Không | refactor(sprint1): split views and align repository formatting |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/e3abb4eea88a6a162ca34a49679e814149918e71
53e21927bc2a36f900e3b424d3c65d1d6be11e50 | 2026-10-05T23:38:05+07:00 | 2026-10-05T23:38:05+07:00 | kitter | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Có | Merge branch 'sprint-2/be-bao' into sprint-2/be-nhanh |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/53e21927bc2a36f900e3b424d3c65d1d6be11e50
8f7c992e8795e87813f37d8b5b8e7334281b7fb9 | 2026-10-05T23:38:05+07:00 | 2026-10-05T23:38:05+07:00 | kitter | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Có | Merge branch 'sprint-2/be-nhanh' into sprint-2/fe-khai |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/8f7c992e8795e87813f37d8b5b8e7334281b7fb9
dc9c7708cfe521d587e9a1b328f2951c6aeb91cb | 2026-10-05T23:38:06+07:00 | 2026-10-05T23:38:06+07:00 | kitter | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Có | Merge branch 'sprint-2/fe-khai' into sprint-2/fe-khoi |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/dc9c7708cfe521d587e9a1b328f2951c6aeb91cb
ec25aae686a5ced29928e03f831924d9efa9ed27 | 2026-10-05T23:38:13+07:00 | 2026-10-05T23:38:13+07:00 | kitter | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Có | Merge branch 'sprint-2/be-bao' into sprint-2/integration |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/ec25aae686a5ced29928e03f831924d9efa9ed27
072899278cfa814dc92e3a51e1abae98653055cd | 2026-10-05T23:38:18+07:00 | 2026-10-05T23:38:18+07:00 | kitter | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Có | Merge branch 'sprint-2/be-nhanh' into sprint-2/integration |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/072899278cfa814dc92e3a51e1abae98653055cd
04eb58645004a13e50aaea1ff0a819653c5b3b73 | 2026-10-05T23:38:23+07:00 | 2026-10-05T23:38:23+07:00 | kitter | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Có | Merge branch 'sprint-2/fe-khai' into sprint-2/integration |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/04eb58645004a13e50aaea1ff0a819653c5b3b73
96202b854f9b9981673d48576270be3202c4c77e | 2026-10-05T23:38:29+07:00 | 2026-10-05T23:38:29+07:00 | kitter | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Có | Merge branch 'sprint-2/fe-khoi' into sprint-2/integration |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/96202b854f9b9981673d48576270be3202c4c77e
1cfc6637f9f3ef544c31bda3429a356a2dc37633 | 2026-10-05T23:40:50+07:00 | 2026-10-05T23:40:50+07:00 | kitter | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Không | docs(sprint2): record UC coverage and local acceptance |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/1cfc6637f9f3ef544c31bda3429a356a2dc37633
b7f210f97cc6a436f5a3da89186e41ceda3eda85 | 2026-10-05T23:40:50+07:00 | 2026-10-05T23:41:39+07:00 | kitter | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Không | docs(sprint2): record UC coverage and local acceptance |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/b7f210f97cc6a436f5a3da89186e41ceda3eda85
9309ae3cb797fbc9db80a0dd612beb59f10f1387 | 2026-10-05T23:41:48+07:00 | 2026-10-05T23:41:48+07:00 | kitter | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Có | Merge branch 'sprint-2/be-bao' into sprint-2/be-nhanh |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/9309ae3cb797fbc9db80a0dd612beb59f10f1387
29e83512fe9514a748989cf5f4673724d33332c5 | 2026-10-05T23:41:54+07:00 | 2026-10-05T23:41:54+07:00 | kitter | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Có | Merge branch 'sprint-2/be-nhanh' into sprint-2/fe-khai |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/29e83512fe9514a748989cf5f4673724d33332c5
abc8d6b3cc9639fe44a367b3cb19629785537e4b | 2026-10-05T23:42:01+07:00 | 2026-10-05T23:42:01+07:00 | kitter | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Có | Merge branch 'sprint-2/fe-khai' into sprint-2/fe-khoi |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/abc8d6b3cc9639fe44a367b3cb19629785537e4b
fbdbac1c0f7036c616732901663924310e1ca3f1 | 2026-10-05T23:42:02+07:00 | 2026-10-05T23:42:02+07:00 | kitter | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Có | Merge branch 'sprint-2/be-bao' into sprint-2/integration |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/fbdbac1c0f7036c616732901663924310e1ca3f1
d37733c4210464a4c5bb02c842e6795da25aea6d | 2026-10-05T23:42:07+07:00 | 2026-10-05T23:42:07+07:00 | kitter | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Có | Merge branch 'sprint-2/be-nhanh' into sprint-2/integration |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/d37733c4210464a4c5bb02c842e6795da25aea6d
3e577dd8863580fdd9551e3116bb2d0e824c203a | 2026-10-05T23:42:12+07:00 | 2026-10-05T23:42:12+07:00 | kitter | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Có | Merge branch 'sprint-2/fe-khai' into sprint-2/integration |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/3e577dd8863580fdd9551e3116bb2d0e824c203a
4c48130fefe62e2339151a18ac4b0f3ccdeb62af | 2026-10-05T23:42:17+07:00 | 2026-10-05T23:42:17+07:00 | kitter | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Có | Merge branch 'sprint-2/fe-khoi' into sprint-2/integration |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/4c48130fefe62e2339151a18ac4b0f3ccdeb62af
c1776f74cd508982b79348b9a81a4511fa76cf59 | 2026-10-05T23:55:24+07:00 | 2026-10-05T23:55:24+07:00 | kitter | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Không | fix(dev): allow login from both local frontend addresses |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/c1776f74cd508982b79348b9a81a4511fa76cf59
d24a6758e4e06cf3a01e2774fd561565af806eeb | 2026-10-06T00:15:50+07:00 | 2026-10-06T00:15:50+07:00 | kitter | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Không | test(e2e): isolate rate limits for role acceptance |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/d24a6758e4e06cf3a01e2774fd561565af806eeb
12b38f20001abf7d762a570b3d6687b1bf73cd34 | 2026-10-07T20:09:41+07:00 | 2026-10-07T20:09:41+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | feat(auth): gui email xac minh khi dang ky va doi email |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/12b38f20001abf7d762a570b3d6687b1bf73cd34
4e5ed7257e7049ea36bdf076b13dd7adee459e8c | 2026-10-07T20:18:15+07:00 | 2026-10-07T20:18:15+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | fix(fe): dung prop title thay message cho Alert xac minh email |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/4e5ed7257e7049ea36bdf076b13dd7adee459e8c
b45752fb994b6437c4083b021a8938a353c6f676 | 2026-10-07T20:28:03+07:00 | 2026-10-07T20:28:03+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Có | chore(merge): dong bo main (mailer, xac minh email) vao sprint-2/be-nhanh |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/b45752fb994b6437c4083b021a8938a353c6f676
3743378be653dc11ac2025bc076da80f84e67609 | 2026-10-07T20:32:46+07:00 | 2026-10-07T20:32:46+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | feat(db): model Prisma cho lop/buoi/dang ky va nguoi dat/huy ho |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/3743378be653dc11ac2025bc076da80f84e67609
a96bc8fb64423dd6ce378f01f7060c784fa6105f | 2026-10-07T20:32:46+07:00 | 2026-10-07T20:32:46+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | feat(class): dang ky/huy lop, lich ca nhan, lich day, quan ly lop va roster (US 38-46) |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/a96bc8fb64423dd6ce378f01f7060c784fa6105f
4448faa3749f3199fe7f048ff0fd5878f8756ab9 | 2026-10-07T20:32:46+07:00 | 2026-10-07T20:32:46+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | test(class): 27 test tich hop booking, lich va quan ly lop; tai lieu API/TC |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/4448faa3749f3199fe7f048ff0fd5878f8756ab9
0405bc7eabb2644ecc6a0bab55e48d046689d0a8 | 2026-10-08T19:11:34+07:00 | 2026-10-08T19:11:34+07:00 | kitter | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Không | fix(schedule): keep class bookings and calendars up to date |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/0405bc7eabb2644ecc6a0bab55e48d046689d0a8
b3e56adf6a36e98bfcc5e882cf91e46e7c7aa3d1 | 2026-10-08T19:11:52+07:00 | 2026-10-08T19:11:52+07:00 | kitter | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Không | fix(notifications): refresh class changes and fit mobile popover |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/b3e56adf6a36e98bfcc5e882cf91e46e7c7aa3d1
958e122b69fefb707107bab93b1aa62973c483f9 | 2026-10-08T19:12:08+07:00 | 2026-10-08T19:12:08+07:00 | kitter | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Không | test(sprint2): verify Khoi task sheet acceptance |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/958e122b69fefb707107bab93b1aa62973c483f9
ac41e8267a34a12c575aafaff8303fbf7c44db3d | 2026-10-08T19:13:46+07:00 | 2026-10-08T19:13:46+07:00 | kitter | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Không | docs(sprint2): record Khoi Excel task acceptance |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/ac41e8267a34a12c575aafaff8303fbf7c44db3d
0be1a18f1a46054f0e0d351e0147427330e9d23a | 2026-10-08T20:13:21+07:00 | 2026-10-08T20:13:21+07:00 | kitter | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Không | fix(fe): align shared search and form controls |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/0be1a18f1a46054f0e0d351e0147427330e9d23a
4df4b33d60c50fee6b4891e2d1fa258ce1f14f46 | 2026-10-08T20:13:37+07:00 | 2026-10-08T20:13:37+07:00 | kitter | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Không | feat(schedule): improve responsive calendar and class workflows |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/4df4b33d60c50fee6b4891e2d1fa258ce1f14f46
e0466e1505bd3abc1720d67d7ac219cdb5ebd4b3 | 2026-10-08T20:14:00+07:00 | 2026-10-08T20:14:00+07:00 | kitter | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Không | feat(fe): refresh authentication and permission-aware dashboard |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/e0466e1505bd3abc1720d67d7ac219cdb5ebd4b3
8172bf310bd26a3982af4204dee7e15959b2049f | 2026-10-08T20:14:52+07:00 | 2026-10-08T20:14:52+07:00 | kitter | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Không | docs(fe): record UI experience refresh validation |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/8172bf310bd26a3982af4204dee7e15959b2049f
1276de78c35611a177e025c82aec7922c0f71ac7 | 2026-10-08T20:49:52+07:00 | 2026-10-08T20:49:52+07:00 | kitter | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Không | fix(schedule): count sessions for the selected day |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/1276de78c35611a177e025c82aec7922c0f71ac7
5627dcf5ef5639aeaf348f0bbe2d99e0d9754742 | 2026-10-08T20:50:13+07:00 | 2026-10-08T20:50:13+07:00 | kitter | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Không | feat(schedule): streamline desktop calendar and empty lists |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/5627dcf5ef5639aeaf348f0bbe2d99e0d9754742
4f7289d963734130d98668980de83c3d8375eb9c | 2026-10-08T20:50:32+07:00 | 2026-10-08T20:50:32+07:00 | kitter | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Không | feat(login): balance desktop authentication layout |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/4f7289d963734130d98668980de83c3d8375eb9c
94fb52808a1ae04f57ec324e01d51ab19622deb3 | 2026-10-08T20:52:47+07:00 | 2026-10-08T20:52:47+07:00 | kitter | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Không | docs(fe): record desktop UI validation and handover |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/94fb52808a1ae04f57ec324e01d51ab19622deb3
acf4dcb7e9a39e25bd34d3bd3d867bb7a2d15e7b | 2026-10-09T16:16:19+07:00 | 2026-10-09T16:16:19+07:00 | khainguyense190020 | joppyminecraft2005@gmail.com | Khải | Không | feat(schedule): thêm quản lý bộ môn và phòng tập |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/acf4dcb7e9a39e25bd34d3bd3d867bb7a2d15e7b
206a4be5f228662df9ffc3bd7c76a4a0e0529f7a | 2026-10-09T16:21:52+07:00 | 2026-10-09T16:21:52+07:00 | khainguyense190020 | joppyminecraft2005@gmail.com | Khải | Không | feat(classes): thêm tạo và sửa lịch lớp học |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/206a4be5f228662df9ffc3bd7c76a4a0e0529f7a
6fb3ac92623fcc4aff9eee42356658adc80e875f | 2026-10-09T16:26:08+07:00 | 2026-10-09T16:26:08+07:00 | khainguyense190020 | joppyminecraft2005@gmail.com | Khải | Không | feat(classes): thêm huỷ lớp và danh sách lớp đang mở |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/6fb3ac92623fcc4aff9eee42356658adc80e875f
da408a684203e1bd1a5921d6b05155f6f37923ab | 2026-10-09T16:33:20+07:00 | 2026-10-09T16:34:31+07:00 | khainguyense190020 | joppyminecraft2005@gmail.com | Khải | Không | feat(classes): thêm màn chi tiết lớp học |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/da408a684203e1bd1a5921d6b05155f6f37923ab
335bc798354ac1ba1f391a5e7edf6e991e091a69 | 2026-10-09T21:06:25+07:00 | 2026-10-09T21:06:25+07:00 | khainguyense190020 | joppyminecraft2005@gmail.com | Khải | Không | fix(fe): đồng bộ giao diện và menu lịch tập |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/335bc798354ac1ba1f391a5e7edf6e991e091a69
92ff0385bf941ff01a2da795b3409bdf377a7ed0 | 2026-10-09T21:38:18+07:00 | 2026-10-09T21:38:18+07:00 | khainguyense190020 | joppyminecraft2005@gmail.com | Khải | Không | feat(schedule): hiển thị lớp theo phòng và huỷ buổi học |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/92ff0385bf941ff01a2da795b3409bdf377a7ed0
2161bb039963e73aa8ee333aeffdfc7dc0a0a6ef | 2026-10-12T18:53:16+07:00 | 2026-10-12T18:53:16+07:00 | Bao | phamthaibao29072004@gmail.com | Bảo | Có | Merge branch 'main' into sprint-2/be-bao # Please enter a commit message to explain why this merge is necessary, # especially if it merges an updated upstream into a topic branch. # # Lines starting with '#' will be ignored, and an empty message aborts # the commit. |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/2161bb039963e73aa8ee333aeffdfc7dc0a0a6ef
a43f0f9041953fda0eae4c9ab5af3c1cac2229a7 | 2026-10-12T23:32:01+07:00 | 2026-10-12T23:32:01+07:00 | Bao | phamthaibao29072004@gmail.com | Bảo | Không | feat(subject): add subject management API |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/a43f0f9041953fda0eae4c9ab5af3c1cac2229a7
b396ede34c4a05f24106b17ae0932c4d11e89065 | 2026-10-13T00:06:17+07:00 | 2026-10-13T00:06:17+07:00 | Bao | phamthaibao29072004@gmail.com | Bảo | Không | feat(room): add room management API |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/b396ede34c4a05f24106b17ae0932c4d11e89065
1d389661de77e8f7a5aae35206079bd185173859 | 2026-10-13T00:15:49+07:00 | 2026-10-13T00:15:49+07:00 | Bao | phamthaibao29072004@gmail.com | Bảo | Không | fix(dev): support npm commands on Windows |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/1d389661de77e8f7a5aae35206079bd185173859
cb369d6aeb483a6fca546ae40c386699b0d0b2b7 | 2026-10-13T01:15:05+07:00 | 2026-10-13T01:15:05+07:00 | Bao | phamthaibao29072004@gmail.com | Bảo | Không | feat(class): add class creation and schedule validation |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/cb369d6aeb483a6fca546ae40c386699b0d0b2b7
07f0c2051b1a70dc62762e9abaacd06ba21e777d | 2026-10-13T01:36:45+07:00 | 2026-10-13T01:36:45+07:00 | Bao | phamthaibao29072004@gmail.com | Bảo | Không | feat(class): add class list and detail APIs |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/07f0c2051b1a70dc62762e9abaacd06ba21e777d
70226693b4dc76777e100212566253121b200bae | 2026-10-13T01:45:19+07:00 | 2026-10-13T01:45:19+07:00 | Bao | phamthaibao29072004@gmail.com | Bảo | Không | feat(class): add class schedule update |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/70226693b4dc76777e100212566253121b200bae
a4f1643009cc45981d855c7b214f3af6834f78b1 | 2026-10-13T01:51:38+07:00 | 2026-10-13T01:51:38+07:00 | Bao | phamthaibao29072004@gmail.com | Bảo | Không | feat(class): add class cancellation |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/a4f1643009cc45981d855c7b214f3af6834f78b1
81d4dbf41955f0c0b385dbd7d6e3c6a0e9b04a54 | 2026-10-13T02:11:51+07:00 | 2026-10-13T02:11:51+07:00 | Bao | phamthaibao29072004@gmail.com | Bảo | Không | feat(class): add notification outbox |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/81d4dbf41955f0c0b385dbd7d6e3c6a0e9b04a54
b3e5ba772483bcd4cafed7a89ef602b1dbad45c5 | 2026-10-13T09:32:30+07:00 | 2026-10-13T09:32:30+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Có | Merge remote-tracking branch 'origin/sprint-2/fe-khoi' into sprint-2/final |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/b3e5ba772483bcd4cafed7a89ef602b1dbad45c5
79f1c0b9ae395407c206bed677a3155cbc3ce078 | 2026-10-13T09:33:32+07:00 | 2026-10-13T09:33:32+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | docs(git): require English-only commit messages and forbid AI co-author trailers |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/79f1c0b9ae395407c206bed677a3155cbc3ce078
0d0b79b050a85ab2f8b9f537524bc593eeb483fd | 2026-10-13T09:51:22+07:00 | 2026-10-13T09:51:22+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Có | chore(merge): record sprint-2/be-bao history, code already integrated via fe-khoi |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/0d0b79b050a85ab2f8b9f537524bc593eeb483fd
14ec57ca1eac62a29d8ab493ffcccd90379812e2 | 2026-10-13T09:51:22+07:00 | 2026-10-13T09:51:22+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Có | chore(merge): record sprint-2/be-nhanh history, code already integrated via fe-khoi |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/14ec57ca1eac62a29d8ab493ffcccd90379812e2
22c98cf2c780746f3f54586c7ecfd91416de0bb3 | 2026-10-13T09:51:22+07:00 | 2026-10-13T09:51:22+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Có | chore(merge): record sprint-2/fe-khai history, code already integrated via fe-khoi |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/22c98cf2c780746f3f54586c7ecfd91416de0bb3
c3782a78b69f11624c6e5816abc4133d88e63c71 | 2026-10-13T16:11:33+07:00 | 2026-10-13T16:11:33+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | feat(payment): confirm online membership purchases via SePay webhook |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/c3782a78b69f11624c6e5816abc4133d88e63c71
36957d33c043eb18c391e3abb4c458906fbe05dc | 2026-10-13T16:11:33+07:00 | 2026-10-13T16:11:33+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | feat(payment): show transfer QR for online invoices and auto-confirm payment |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/36957d33c043eb18c391e3abb4c458906fbe05dc
5804e41c1af5c4258292e0ffccdacbd4c2f2f5d3 | 2026-10-13T16:11:33+07:00 | 2026-10-13T16:11:33+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | test(payment): add desktop e2e for online purchase through the SePay webhook |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/5804e41c1af5c4258292e0ffccdacbd4c2f2f5d3
74114212c3eca4fd5540c24d34bbe92e2784d01a | 2026-10-13T16:22:11+07:00 | 2026-10-13T16:22:11+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | feat(payment): filter invoices by channel and drop unused settlement service |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/74114212c3eca4fd5540c24d34bbe92e2784d01a
2930dcb07e089cfd5415c7246235cc8aa6139e03 | 2026-10-13T16:22:11+07:00 | 2026-10-13T16:22:11+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | feat(payment): explain membership effect on counter invoices and filter by channel |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/2930dcb07e089cfd5415c7246235cc8aa6139e03
5327a350d84fd4d0f3f487e615a515e913c0fde1 | 2026-10-13T16:22:11+07:00 | 2026-10-13T16:22:11+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | test(payment): add desktop e2e for the counter cash payment flow |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/5327a350d84fd4d0f3f487e615a515e913c0fde1
3f3e4658864e1320ccd8976d4ea56d050b3f787a | 2026-10-13T16:30:16+07:00 | 2026-10-13T16:30:16+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | feat(auth): require verified email to sign in and add recovery flows |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/3f3e4658864e1320ccd8976d4ea56d050b3f787a
74d684fc7ce274022a6c7940243b68211f835e56 | 2026-10-13T16:36:28+07:00 | 2026-10-13T16:36:28+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | feat(auth): guide users through email verification, password reset and email change |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/74d684fc7ce274022a6c7940243b68211f835e56
33d35887dbd3b3d95cd32ba68019360824dd5477 | 2026-10-13T16:36:34+07:00 | 2026-10-13T16:36:34+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | test(e2e): create the sprint 2 staff fixture with a verified email |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/33d35887dbd3b3d95cd32ba68019360824dd5477
2fac905eb2bcfe1cc77b82f3c83b4f4400c879e5 | 2026-10-13T16:51:59+07:00 | 2026-10-13T16:51:59+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | fix(auth): default the password reset link lifetime to 15 minutes per BR-1.7 |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/2fac905eb2bcfe1cc77b82f3c83b4f4400c879e5
729ca335b632f630d16c9c792af4ba62639ce13a | 2026-10-13T17:00:21+07:00 | 2026-10-13T17:00:21+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | fix(class): report a locked account correctly and word enrollment responses |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/729ca335b632f630d16c9c792af4ba62639ce13a
26e3cd7a98410d0730d016ed5f200f953a14553e | 2026-10-13T17:00:22+07:00 | 2026-10-13T17:00:22+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | feat(schedule): show the weekly schedule on class cards |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/26e3cd7a98410d0730d016ed5f200f953a14553e
05884b1d58134a58bf4fd75299d16385c777046b | 2026-10-13T17:00:36+07:00 | 2026-10-13T17:00:36+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | docs(class): document the class booking rules and the demo script |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/05884b1d58134a58bf4fd75299d16385c777046b
aefb8ceda9989756df34c872f001cc5050ab8205 | 2026-10-13T17:05:50+07:00 | 2026-10-13T17:05:50+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | docs(erd): update the ERD to the running schema and add the demo script |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/aefb8ceda9989756df34c872f001cc5050ab8205
b0c0901ba1d4550b9e0b275ff2cd933f17f0be22 | 2026-10-13T17:17:46+07:00 | 2026-10-13T17:17:46+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | fix(deps): patch vulnerable runtime dependencies |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/b0c0901ba1d4550b9e0b275ff2cd933f17f0be22
513cf7563bc31263d8ae89c4b853ff7be9a19791 | 2026-10-13T17:17:46+07:00 | 2026-10-13T17:17:46+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | test(e2e): pick the plan option without relying on the virtualized list position |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/513cf7563bc31263d8ae89c4b853ff7be9a19791
dab9f9aff2e8ac1db19fe4a2faac2ff77b0485d8 | 2026-10-14T19:01:28+07:00 | 2026-10-14T19:01:28+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | fix(fe): center schedule modals and keep disabled primary buttons readable |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/dab9f9aff2e8ac1db19fe4a2faac2ff77b0485d8
516eea26edda410014df596cfd97bf716206c40e | 2026-10-14T19:05:00+07:00 | 2026-10-14T19:05:00+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | feat(fe): redesign membership plans page with a light, consistent layout |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/516eea26edda410014df596cfd97bf716206c40e
a90b2f5930d56e76a13da5404c1d5f692e58e3e3 | 2026-10-14T19:20:41+07:00 | 2026-10-14T19:20:41+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | feat(membership): present plans as durations with per-day price and savings |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/a90b2f5930d56e76a13da5404c1d5f692e58e3e3
2606e101e539a164b4031a875edfe9dc542e8ede | 2026-10-14T19:22:37+07:00 | 2026-10-14T19:22:37+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | docs(handover): list sprint 3 scope including work added after sprint 2 |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/2606e101e539a164b4031a875edfe9dc542e8ede
a70584a3537decd7c70e9d9166edb009d964e2ee | 2026-10-14T19:44:22+07:00 | 2026-10-14T19:44:22+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | docs: keep only code rules in docs and move other documents to Word and Excel |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/a70584a3537decd7c70e9d9166edb009d964e2ee
60a70abadcc9559c4b52c700e31ef9036b8b20f9 | 2026-10-14T20:39:00+07:00 | 2026-10-14T20:39:00+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | docs(requirements): add reconciliation, freeze and waiting list use cases |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/60a70abadcc9559c4b52c700e31ef9036b8b20f9
ae5cc9befbc7e94db0a50d6b9c3e2e7815e0eda2 | 2026-10-14T20:39:01+07:00 | 2026-10-14T20:39:01+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | docs(qa): add UI review of main flows 1 and 2 with screenshots |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/ae5cc9befbc7e94db0a50d6b9c3e2e7815e0eda2
b5bb61a411521523e0c14f1fb3ecaefab867a636 | 2026-10-14T20:39:02+07:00 | 2026-10-14T20:39:02+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | docs(plan): rebuild sprint plan and split sprint 3 across the team |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/b5bb61a411521523e0c14f1fb3ecaefab867a636
74f10244f482eb56da456bf362e68f7a39d4382c | 2026-10-14T20:46:55+07:00 | 2026-10-14T20:46:55+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Có | chore(merge): bring sprint 3 base from feature/f3-sepay-online-payment into sprint-3/be-nhanh |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/74f10244f482eb56da456bf362e68f7a39d4382c
4d132c3d70fea71b8bcceacd7f6d1b700dc9e6b4 | 2026-10-14T20:47:00+07:00 | 2026-10-14T20:47:00+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | docs: drop old sprint 3 handover note now covered by the sprint 3 task sheet |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/4d132c3d70fea71b8bcceacd7f6d1b700dc9e6b4
adfb09e3e8f9735e4d3e879d32847e998dd55964 | 2026-10-14T21:01:51+07:00 | 2026-10-14T21:01:51+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | feat(payment): add reconciliation cases, contacts and refunds to the schema |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/adfb09e3e8f9735e4d3e879d32847e998dd55964
a42802af8b8651b232d8172eccfc71d9df98eb61 | 2026-10-14T21:02:05+07:00 | 2026-10-14T21:02:05+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | feat(payment): classify SePay transfers into paid, underpaid, overpaid, late and duplicate |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/a42802af8b8651b232d8172eccfc71d9df98eb61
f1b0ae507f1ad928dfa7b5fac303e5bc9c5695c8 | 2026-10-14T21:02:06+07:00 | 2026-10-14T21:02:06+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | feat(payment): add reconciliation queue to map, confirm, renew and refund transfers |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/f1b0ae507f1ad928dfa7b5fac303e5bc9c5695c8
98a58277bb81fa8c5415ec7df78a5aa789203f3f | 2026-10-14T21:02:07+07:00 | 2026-10-14T21:02:07+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | feat(payment): expire overdue online invoices in a background job |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/98a58277bb81fa8c5415ec7df78a5aa789203f3f
fac1952882008807627040d64d863c8ff2d2fec4 | 2026-10-14T21:02:08+07:00 | 2026-10-14T21:02:08+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | feat(payment): filter invoices by date and return the received amount |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/fac1952882008807627040d64d863c8ff2d2fec4
2dbb49775399127f9a15e396f33b908a5f01b8cb | 2026-10-14T21:02:09+07:00 | 2026-10-14T21:02:09+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | feat(fe): label the new payment notification kinds |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/2dbb49775399127f9a15e396f33b908a5f01b8cb
16badafb5400c5487945fc12bea9df5ed3fb0c13 | 2026-10-14T21:02:10+07:00 | 2026-10-14T21:02:10+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | test(payment): cover SePay reconciliation, claims, expiry and refunds |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/16badafb5400c5487945fc12bea9df5ed3fb0c13
0dbda8d5bb65c8dae17a4d8e40221338352ab15a | 2026-10-14T21:02:29+07:00 | 2026-10-14T21:02:29+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | docs(plan): mark Nhanh sprint 3 backend tasks ready for review |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/0dbda8d5bb65c8dae17a4d8e40221338352ab15a
433f457a32ecb126a8ab37fa660e65803d2114ca | 2026-10-14T21:03:41+07:00 | 2026-10-14T21:03:41+07:00 | Seno●Impotent | 141387122+LDNVN86@users.noreply.github.com | Nhanh | Có | Merge pull request #4: sprint 3 SePay reconciliation backend and sprint plan |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/433f457a32ecb126a8ab37fa660e65803d2114ca
2256462d59ee501e5c5707714ed193cad86b7164 | 2026-10-14T21:05:48+07:00 | 2026-10-14T21:06:35+07:00 | ptbao29 | phamthaibao29072004@gmail.com | Bảo | Có | Merge branch 'main' of https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System into sprint-3/be-bao |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/2256462d59ee501e5c5707714ed193cad86b7164
7b68a44003e3ca234ea6a680a8571c14d4f88591 | 2026-10-14T21:30:50+07:00 | 2026-10-14T21:30:50+07:00 | ptbao29 | phamthaibao29072004@gmail.com | Bảo | Không | feat(sprint3): implement Bao backend membership and class workflows |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/7b68a44003e3ca234ea6a680a8571c14d4f88591
611aaee6b2bbb09e154bbddda06ebf3da1952053 | 2026-10-14T21:37:36+07:00 | 2026-10-14T21:37:36+07:00 | Seno●Impotent | 141387122+LDNVN86@users.noreply.github.com | Nhanh | Có | Merge pull request #5: sprint 3 Bao backend workflows |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/611aaee6b2bbb09e154bbddda06ebf3da1952053
6e955e2c1af2ed9dd8b70bd8d6dba5e4c055427b | 2026-10-14T21:42:13+07:00 | 2026-10-14T21:42:13+07:00 | KhoitdnSE196407 | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Có | chore: integrate sprint 3 backend baseline |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/6e955e2c1af2ed9dd8b70bd8d6dba5e4c055427b
65221e4d16ef25d3ca43b014e4081cc887a3f092 | 2026-10-14T21:51:09+07:00 | 2026-10-14T21:51:09+07:00 | KhoitdnSE196407 | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Không | feat(auth): add configurable login lock and own attendance history |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/65221e4d16ef25d3ca43b014e4081cc887a3f092
0bde428fe16c09991fb13ca263c58823d3b6db82 | 2026-10-14T21:59:16+07:00 | 2026-10-14T21:59:16+07:00 | KhoitdnSE196407 | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Không | feat(auth): show login lock countdown and validate recovery links |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/0bde428fe16c09991fb13ca263c58823d3b6db82
b4536c809f4e79acb1f23eccdd129807b270242c | 2026-10-14T21:59:45+07:00 | 2026-10-14T21:59:45+07:00 | KhoitdnSE196407 | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Không | feat(schedule): add session operations attendance and report workspace |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/b4536c809f4e79acb1f23eccdd129807b270242c
9cb0389ae5c8fbff1f9cb7dd5fb55951d04e8373 | 2026-10-14T22:00:24+07:00 | 2026-10-14T22:00:24+07:00 | KhoitdnSE196407 | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Không | feat(payment): support top-ups member claims and refund confirmation |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/9cb0389ae5c8fbff1f9cb7dd5fb55951d04e8373
75966c276e10d09952f307fb720ab00cdeeb7ce8 | 2026-10-14T22:02:19+07:00 | 2026-10-14T22:02:19+07:00 | KhoitdnSE196407 | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Không | feat(fe): add permission-based overview and improve account management |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/75966c276e10d09952f307fb720ab00cdeeb7ce8
259fa6d05f20447ee8804799ebe6f34f4270335f | 2026-10-14T22:13:52+07:00 | 2026-10-14T22:13:52+07:00 | KhoitdnSE196407 | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Không | fix(schedule): complete resource filters and preserve tab navigation |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/259fa6d05f20447ee8804799ebe6f34f4270335f
1c175789ed62728bed4fdad6cfc7355836b5cc3e | 2026-10-14T22:14:23+07:00 | 2026-10-14T22:14:23+07:00 | KhoitdnSE196407 | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Không | test(sprint3): cover Khoi workflows and SePay reconciliation journeys |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/1c175789ed62728bed4fdad6cfc7355836b5cc3e
0044838ea0bbf34041a89521bd04b1bf030ca562 | 2026-10-14T22:16:40+07:00 | 2026-10-14T22:16:40+07:00 | KhoitdnSE196407 | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Không | docs(sprint3): deliver Khoi task status and acceptance evidence |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/0044838ea0bbf34041a89521bd04b1bf030ca562
441399e6c72b1430c64a81b75eebe8af2e16255f | 2026-10-14T22:22:27+07:00 | 2026-10-14T22:22:27+07:00 | Seno●Impotent | 141387122+LDNVN86@users.noreply.github.com | Nhanh | Có | Merge pull request: sprint 3 Khoi frontend workflows |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/441399e6c72b1430c64a81b75eebe8af2e16255f
6c385708c9f7142ff3c703b3f4efa2c1ff36bb9a | 2026-10-14T22:31:40+07:00 | 2026-10-14T22:31:40+07:00 | khainguyense190020 | joppyminecraft2005@gmail.com | Khải | Có | Merge remote-tracking branch 'origin/main' into sprint-3/fe-khai |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/6c385708c9f7142ff3c703b3f4efa2c1ff36bb9a
668ad0132c799b70526e74892171adcc2783ba9e | 2026-10-14T22:32:52+07:00 | 2026-10-14T22:32:52+07:00 | khainguyense190020 | joppyminecraft2005@gmail.com | Khải | Không | feat(audit): add read-only audit history API (S3-08) | S3-08 |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/668ad0132c799b70526e74892171adcc2783ba9e
3d8c889a5af408408440f248022340ecac922d80 | 2026-10-14T22:33:18+07:00 | 2026-10-14T22:33:18+07:00 | khainguyense190020 | joppyminecraft2005@gmail.com | Khải | Không | feat(audit): add searchable audit history screen (S3-09) | S3-09 |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/3d8c889a5af408408440f248022340ecac922d80
45b92d68d04264203bb626aecc38f674351d6983 | 2026-10-14T22:34:48+07:00 | 2026-10-14T22:34:48+07:00 | khainguyense190020 | joppyminecraft2005@gmail.com | Khải | Không | feat(payment): add reconciliation queue and manual confirmation (S3-19) | S3-19 |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/45b92d68d04264203bb626aecc38f674351d6983
b86dd8c17ef1b70e8139bb661e78404f2d776036 | 2026-10-14T22:35:09+07:00 | 2026-10-14T22:35:09+07:00 | khainguyense190020 | joppyminecraft2005@gmail.com | Khải | Không | feat(payment): record append-only member contact history (S3-61) | S3-61 |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/b86dd8c17ef1b70e8139bb661e78404f2d776036
13e00f61d7bbdc7ddbd8a8e5e28880985ca4ad43 | 2026-10-14T22:35:36+07:00 | 2026-10-14T22:35:36+07:00 | khainguyense190020 | joppyminecraft2005@gmail.com | Khải | Không | feat(payment): map unmatched transfers to member invoices (S3-53) | S3-53 |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/13e00f61d7bbdc7ddbd8a8e5e28880985ca4ad43
8d438756239bdbaf9e083cc6a05caf1f566d340b | 2026-10-14T22:36:06+07:00 | 2026-10-14T22:36:06+07:00 | khainguyense190020 | joppyminecraft2005@gmail.com | Khải | Không | feat(payment): resolve excess funds with member consent (S3-57) | S3-57 |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/8d438756239bdbaf9e083cc6a05caf1f566d340b
c0b0112019c956a6a2ffb659f3df5533206d28cd | 2026-10-14T22:36:29+07:00 | 2026-10-14T22:36:29+07:00 | khainguyense190020 | joppyminecraft2005@gmail.com | Khải | Không | feat(payment): surface duplicate transfer alerts in header (S3-59) | S3-59 |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/c0b0112019c956a6a2ffb659f3df5533206d28cd
73098307859e5d6a5ddd7a3e843b09772185b857 | 2026-10-14T22:37:58+07:00 | 2026-10-14T22:37:58+07:00 | khainguyense190020 | joppyminecraft2005@gmail.com | Khải | Không | feat(payment): show scoped transaction history and resume checkout (S3-21) | S3-21 |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/73098307859e5d6a5ddd7a3e843b09772185b857
8b12a29891f23ff437c5841b4d2595a875931b08 | 2026-10-14T22:38:00+07:00 | 2026-10-14T22:38:00+07:00 | khainguyense190020 | joppyminecraft2005@gmail.com | Khải | Không | feat(member): add counter check-in with membership warnings (S3-47) | S3-47 |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/8b12a29891f23ff437c5841b4d2595a875931b08
2fe9a85fd1daadd9a96491315f28bdb9c35d858a | 2026-10-14T22:38:41+07:00 | 2026-10-14T22:38:41+07:00 | khainguyense190020 | joppyminecraft2005@gmail.com | Khải | Không | feat(member): return permitted duplicate profile summaries (S3-71) | S3-71 |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/2fe9a85fd1daadd9a96491315f28bdb9c35d858a
533afbdfb86ab3480f9a36e9b782183de2f6fa26 | 2026-10-14T22:38:42+07:00 | 2026-10-14T22:38:42+07:00 | khainguyense190020 | joppyminecraft2005@gmail.com | Khải | Không | feat(member): open existing profiles after duplicate registration (S3-72) | S3-72 |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/533afbdfb86ab3480f9a36e9b782183de2f6fa26
f3d30f4a49eccdddc17133f622ad509a3dc9cd77 | 2026-10-14T22:41:05+07:00 | 2026-10-14T22:41:05+07:00 | khainguyense190020 | joppyminecraft2005@gmail.com | Khải | Không | feat(membership): add freeze history and early resume controls (S3-76) | S3-76 |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/f3d30f4a49eccdddc17133f622ad509a3dc9cd77
05e32319eec1fc0d2434c428bf79b4c1d1515970 | 2026-10-14T22:41:06+07:00 | 2026-10-14T22:41:06+07:00 | khainguyense190020 | joppyminecraft2005@gmail.com | Khải | Không | feat(class): add waitlist join leave and held-seat guidance (S3-79) | S3-79 |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/05e32319eec1fc0d2434c428bf79b4c1d1515970
7b0d3bcfa309b39061eba05e531f4c1647847337 | 2026-10-14T22:41:34+07:00 | 2026-10-14T22:41:34+07:00 | khainguyense190020 | joppyminecraft2005@gmail.com | Khải | Không | feat(class): report sessions beyond membership expiry (S3-80) | S3-80 |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/7b0d3bcfa309b39061eba05e531f4c1647847337
26052b31fb8c8c135d5ba746186e94317dfa222f | 2026-10-14T22:41:35+07:00 | 2026-10-14T22:41:35+07:00 | khainguyense190020 | joppyminecraft2005@gmail.com | Khải | Không | feat(class): warn about uncovered sessions before enrollment (S3-81) | S3-81 |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/26052b31fb8c8c135d5ba746186e94317dfa222f
22404cefbd8119d1bfc8d7f5f39a387f7036517f | 2026-10-14T22:42:26+07:00 | 2026-10-14T22:42:26+07:00 | khainguyense190020 | joppyminecraft2005@gmail.com | Khải | Không | feat(class): show no-show block and allow reasoned override (S3-87) | S3-87 |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/22404cefbd8119d1bfc8d7f5f39a387f7036517f
c795a80572f6a8920f0755790b9a7b9fec93e905 | 2026-10-14T22:42:27+07:00 | 2026-10-14T22:42:27+07:00 | khainguyense190020 | joppyminecraft2005@gmail.com | Khải | Không | fix(member): open profile rows and label purchase actions (UI-F1-04) |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/c795a80572f6a8920f0755790b9a7b9fec93e905
d4d7de90544761fbf629314a627d080d6b71bf04 | 2026-10-14T22:43:08+07:00 | 2026-10-14T22:43:08+07:00 | khainguyense190020 | joppyminecraft2005@gmail.com | Khải | Không | fix(member): add server-side membership filters and readable table (UI-F1-05) |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/d4d7de90544761fbf629314a627d080d6b71bf04
e93225072b10dadabf70f66fb2b427e358500324 | 2026-10-14T22:43:28+07:00 | 2026-10-14T22:43:28+07:00 | khainguyense190020 | joppyminecraft2005@gmail.com | Khải | Không | fix(fe): standardize Vietnamese spelling and member labels (UI-F1-06) |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/e93225072b10dadabf70f66fb2b427e358500324
51c1e96687dddee63c5714b6391ba6ef48c7f54f | 2026-10-14T22:43:30+07:00 | 2026-10-14T22:43:30+07:00 | khainguyense190020 | joppyminecraft2005@gmail.com | Khải | Không | fix(fe): unify Sports Center branding and localize payment labels (UI-F1-07) |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/51c1e96687dddee63c5714b6391ba6ef48c7f54f
55bf0cd05858a30a26b680e8e069e791429523e4 | 2026-10-14T22:44:03+07:00 | 2026-10-14T22:44:03+07:00 | khainguyense190020 | joppyminecraft2005@gmail.com | Khải | Không | fix(membership): confirm purchase dates before creating an invoice (UI-F1-08) |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/55bf0cd05858a30a26b680e8e069e791429523e4
ddbd8d1005ea8ff4f6bed5f9bfaf508fd837d8ee | 2026-10-14T22:44:54+07:00 | 2026-10-14T22:44:54+07:00 | khainguyense190020 | joppyminecraft2005@gmail.com | Khải | Không | fix(payment): simplify member filters and empty-state navigation (UI-F1-09) |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/ddbd8d1005ea8ff4f6bed5f9bfaf508fd837d8ee
8c9b89b3a343abd3bba5a2832df645ac20d38bef | 2026-10-14T22:45:08+07:00 | 2026-10-14T22:45:08+07:00 | khainguyense190020 | joppyminecraft2005@gmail.com | Khải | Không | fix(payment): align staff filters and add invoice date range (UI-F1-10) |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/8c9b89b3a343abd3bba5a2832df645ac20d38bef
cb51535db1449570e80840122615f86294a7cd19 | 2026-10-14T22:45:39+07:00 | 2026-10-14T22:45:39+07:00 | khainguyense190020 | joppyminecraft2005@gmail.com | Khải | Không | fix(payment): explain counter invoice prerequisites and show summary (UI-F1-11) |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/cb51535db1449570e80840122615f86294a7cd19
9a45518001bdb26aad8b069185b19a1d282db9fe | 2026-10-14T22:45:40+07:00 | 2026-10-14T22:45:40+07:00 | khainguyense190020 | joppyminecraft2005@gmail.com | Khải | Không | fix(fe): clarify form labels validation hints and VND input (UI-F1-15) |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/9a45518001bdb26aad8b069185b19a1d282db9fe
0cd702bd5940e9e0468069f949d7fbb9693cc1a8 | 2026-10-14T22:47:04+07:00 | 2026-10-14T22:47:04+07:00 | khainguyense190020 | joppyminecraft2005@gmail.com | Khải | Không | fix(profile): show membership progress and clearer notifications (UI-F1-16) |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/0cd702bd5940e9e0468069f949d7fbb9693cc1a8
5262e85a2fea015a790dfcbfb823b0cc0d607e23 | 2026-10-14T22:47:05+07:00 | 2026-10-14T22:47:05+07:00 | khainguyense190020 | joppyminecraft2005@gmail.com | Khải | Không | fix(class): show enrollment state cancellation deadline and full seats (UI-F2-03) |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/5262e85a2fea015a790dfcbfb823b0cc0d607e23
0cb09ff2647f2e08ca92012527a55a09367f6de8 | 2026-10-14T22:47:42+07:00 | 2026-10-14T22:47:42+07:00 | khainguyense190020 | joppyminecraft2005@gmail.com | Khải | Không | fix(class): share date subject and coach filters with open classes (UI-F2-05) |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/0cb09ff2647f2e08ca92012527a55a09367f6de8
986019d35a18553680151489ae2635192a1243e7 | 2026-10-14T22:48:08+07:00 | 2026-10-14T22:48:08+07:00 | khainguyense190020 | joppyminecraft2005@gmail.com | Khải | Không | fix(schedule): add teaching roster counts and attendance shortcuts (UI-F2-06) |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/986019d35a18553680151489ae2635192a1243e7
3870462653ce4a151f437e40ca9f3887205510e2 | 2026-10-14T22:48:42+07:00 | 2026-10-14T22:48:42+07:00 | khainguyense190020 | joppyminecraft2005@gmail.com | Khải | Không | fix(class): group class form fields and use time range picker (UI-F2-07) |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/3870462653ce4a151f437e40ca9f3887205510e2
7467d67b97d21ca056f913b5b7bf470e966522c5 | 2026-10-14T22:48:43+07:00 | 2026-10-14T22:49:19+07:00 | khainguyense190020 | joppyminecraft2005@gmail.com | Khải | Không | fix(class): organize class details and simplify session rows (UI-F2-08) |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/7467d67b97d21ca056f913b5b7bf470e966522c5
b5b42e8285a2a88e8e7241ba9069d7166b8b190f | 2026-10-14T22:49:20+07:00 | 2026-10-14T22:49:20+07:00 | khainguyense190020 | joppyminecraft2005@gmail.com | Khải | Không | fix(class): unify card actions and move management into menu (UI-F2-12) |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/b5b42e8285a2a88e8e7241ba9069d7166b8b190f
c665379eb219867534a87ac21fa6785ac9eb5789 | 2026-10-14T22:49:58+07:00 | 2026-10-14T22:49:58+07:00 | khainguyense190020 | joppyminecraft2005@gmail.com | Khải | Không | fix(catalog): add status filters reactivation and maintenance tags (UI-F2-14) |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/c665379eb219867534a87ac21fa6785ac9eb5789
dd957e89f6c15106198a92b222fe63738d10d265 | 2026-10-14T22:52:07+07:00 | 2026-10-14T22:52:07+07:00 | khainguyense190020 | joppyminecraft2005@gmail.com | Khải | Không | feat(invoice): add A5 receipt PDF with payment history and amount in words (S3-66) | S3-66 |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/dd957e89f6c15106198a92b222fe63738d10d265
9ce2772878790b472fee2a984d936f81dcb14cd4 | 2026-10-14T22:56:35+07:00 | 2026-10-14T22:56:35+07:00 | khainguyense190020 | joppyminecraft2005@gmail.com | Khải | Không | fix(fe): preserve export ownership and reset filter and modal state |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/9ce2772878790b472fee2a984d936f81dcb14cd4
6ab890d5cb5e6cd99fd8a03f3632b43e84a4c34a | 2026-10-14T23:07:22+07:00 | 2026-10-14T23:07:22+07:00 | khainguyense190020 | joppyminecraft2005@gmail.com | Khải | Không | fix(fe): handle duplicate profile errors and clarify freeze confirmation |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/6ab890d5cb5e6cd99fd8a03f3632b43e84a4c34a
08b1f0e212305c52e0406f2073f7cacd6eedd5a3 | 2026-10-14T23:11:48+07:00 | 2026-10-14T23:11:48+07:00 | khainguyense190020 | joppyminecraft2005@gmail.com | Khải | Không | fix(membership): label frozen memberships in cards and member rows |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/08b1f0e212305c52e0406f2073f7cacd6eedd5a3
33bb396db56c6a81e0c36f722064e7a55a16b9e4 | 2026-10-14T23:13:16+07:00 | 2026-10-14T23:13:16+07:00 | khainguyense190020 | joppyminecraft2005@gmail.com | Khải | Không | test(sprint3): cover member exceptions reconciliation and receipt export (S3-88) | S3-88 |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/33bb396db56c6a81e0c36f722064e7a55a16b9e4
7aa73b7cc7edf1dd05a77d532cec5d8fdcb3a8a5 | 2026-10-14T23:14:50+07:00 | 2026-10-14T23:14:50+07:00 | khainguyense190020 | joppyminecraft2005@gmail.com | Khải | Không | fix(payment): scope cached history by account and granted access |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/7aa73b7cc7edf1dd05a77d532cec5d8fdcb3a8a5
086ec57dc5c25714964d6de42a30928bcff29626 | 2026-10-14T23:15:51+07:00 | 2026-10-14T23:15:51+07:00 | khainguyense190020 | joppyminecraft2005@gmail.com | Khải | Không | docs(handover): record Khai sprint 3 delivery and task review status |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/086ec57dc5c25714964d6de42a30928bcff29626
44feeafd2080093751d0ec5f77a9ab9d507aec1d | 2026-10-14T23:19:06+07:00 | 2026-10-14T23:19:06+07:00 | khainguyense190020 | joppyminecraft2005@gmail.com | Khải | Không | fix(payment): retain contact notes when reconciliation requests fail |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/44feeafd2080093751d0ec5f77a9ab9d507aec1d
0b4c1b231afb0f8770f57688f45392bc79351aa4 | 2026-10-14T23:21:15+07:00 | 2026-10-14T23:21:15+07:00 | khainguyense190020 | joppyminecraft2005@gmail.com | Khải | Không | test(e2e): finalize regression coverage and sprint 3 verification results |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/0b4c1b231afb0f8770f57688f45392bc79351aa4
c06a285b6e31aa4482f61d5fe60440b4bb5dbbaf | 2026-10-14T23:23:44+07:00 | 2026-10-14T23:23:44+07:00 | Seno●Impotent | 141387122+LDNVN86@users.noreply.github.com | Nhanh | Có | Merge pull request #7 from NhomHello/sprint-3/fe-khai |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/c06a285b6e31aa4482f61d5fe60440b4bb5dbbaf
5b1cfd5dae4e9c65e1859499920febe81452a83c | 2026-10-14T23:34:51+07:00 | 2026-10-14T23:34:51+07:00 | khainguyense190020 | joppyminecraft2005@gmail.com | Khải | Không | docs(handover): correct Khai commit email |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/5b1cfd5dae4e9c65e1859499920febe81452a83c
87e7067a6cc1e2c5b767f54ee949fbd92012ce54 | 2026-10-15T22:05:08+07:00 | 2026-10-16T10:19:06+07:00 | kitter | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Không | fix(dashboard): read current membership as a single record |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/87e7067a6cc1e2c5b767f54ee949fbd92012ce54
2abed4f43b683a534f99545516f404b4be150cc0 | 2026-10-18T12:27:38+07:00 | 2026-10-18T12:27:38+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | refactor(membership): share days-left helper between membership card and utils |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/2abed4f43b683a534f99545516f404b4be150cc0
d2f95f8fffe29ef1b8d403aa6b26a07f0ec42ad4 | 2026-10-18T12:27:38+07:00 | 2026-10-18T12:27:38+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | fix(class): keep per-session changes on class edit and fix coach scope rules |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/d2f95f8fffe29ef1b8d403aa6b26a07f0ec42ad4
18c1311822b30e706190db63d1f56c9c3d78bbb8 | 2026-10-18T12:27:38+07:00 | 2026-10-18T12:27:38+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | fix(seed): backfill new default permissions into existing system roles |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/18c1311822b30e706190db63d1f56c9c3d78bbb8
01d5eb04cfaff8adab88f630254c8ffaffb424b3 | 2026-10-18T12:27:38+07:00 | 2026-10-18T12:27:38+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | fix(payment): stop double-spending refunded money and net refunds from received |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/01d5eb04cfaff8adab88f630254c8ffaffb424b3
a69a713a464c110d7ab13977e01f76f8013909b2 | 2026-10-18T12:27:38+07:00 | 2026-10-18T12:27:38+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | fix(ui): clarify class booking, invoices and reconciliation screens |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/a69a713a464c110d7ab13977e01f76f8013909b2
70e5f28625ca323e6d8461156509b418ad861d3b | 2026-10-18T17:08:54+07:00 | 2026-10-18T17:08:54+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | fix(payment): hold overpaid invoices until a manager accepts them |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/70e5f28625ca323e6d8461156509b418ad861d3b
08b69b28a3ca43fac3768b9475c67fed30838102 | 2026-10-18T17:08:55+07:00 | 2026-10-18T17:08:55+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | fix(ui): keep header within narrow screens and align e2e tests with new rules |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/08b69b28a3ca43fac3768b9475c67fed30838102
daffaba68b404c69069cd766465b0f7d49f7b545 | 2026-10-19T18:37:01+07:00 | 2026-10-19T18:37:01+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | feat(seed): add database reset and realistic demo data scripts |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/daffaba68b404c69069cd766465b0f7d49f7b545
d110950fc80d83a6221bb0c7450ce43b63f92b4d | 2026-10-19T18:45:21+07:00 | 2026-10-19T18:45:21+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | docs(demo): add sprint 2-3 demo walkthrough referenced by the demo seed |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/d110950fc80d83a6221bb0c7450ce43b63f92b4d
446aad3faffc212f773d48da827b8b72ae9d5831 | 2026-10-19T19:53:13+07:00 | 2026-10-19T19:53:13+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | fix: polish flows found while rehearsing the sprint 2-3 demo |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/446aad3faffc212f773d48da827b8b72ae9d5831
5e794ca39169b4689bedb28a9b687343521e164d | 2026-10-19T19:53:14+07:00 | 2026-10-19T19:53:14+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | docs(demo): rehearsed sprint 2-3 demo script with accounts and webhook helper |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/5e794ca39169b4689bedb28a9b687343521e164d
68489463548e548be8012932815dea38ef13aac6 | 2026-10-20T11:32:37+07:00 | 2026-10-20T11:32:37+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | docs(gopy): design, team plan, shared contract and per-member tasks for lecturer feedback |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/68489463548e548be8012932815dea38ef13aac6
be5ee2ca8ab7fde5ccd5e6f9aea8208f67f80d34 | 2026-10-20T11:33:22+07:00 | 2026-10-20T11:33:22+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | feat(schedule): operating frames, room types and coach specialties with change preview |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/be5ee2ca8ab7fde5ccd5e6f9aea8208f67f80d34
df4cd18bc2c3738c0cc2ddd616db5735fc764b07 | 2026-10-20T11:37:24+07:00 | 2026-10-20T11:37:24+07:00 | Seno●Impotent | 141387122+LDNVN86@users.noreply.github.com | Nhanh | Có | Merge pull request #8 from NhomHello/chore/gopy-ke-hoach |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/df4cd18bc2c3738c0cc2ddd616db5735fc764b07
e4e5c9fe8d8bd50dfebff9ae8267d8bf8101c32e | 2026-10-20T16:46:54+07:00 | 2026-10-20T16:46:54+07:00 | khainguyense190020 | joppyminecraft2005@gmail.com | Khải | Không | feat(membership): display self-training access and configure plan areas |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/e4e5c9fe8d8bd50dfebff9ae8267d8bf8101c32e
4cc0b34a08206fa0771ba52fcb0e2e5efd1c7496 | 2026-10-20T16:47:21+07:00 | 2026-10-20T16:47:21+07:00 | khainguyense190020 | joppyminecraft2005@gmail.com | Khải | Không | feat(course): display tuition and add course order service |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/4cc0b34a08206fa0771ba52fcb0e2e5efd1c7496
6daf7e459cde18be40bd71ff5e5894b8e52e1611 | 2026-10-20T16:47:34+07:00 | 2026-10-20T16:47:34+07:00 | khainguyense190020 | joppyminecraft2005@gmail.com | Khải | Không | feat(course): support online reservations and counter checkout |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/6daf7e459cde18be40bd71ff5e5894b8e52e1611
4955dfa6f87f700e884ee1c454cdaa440e0bacce | 2026-10-20T16:47:47+07:00 | 2026-10-20T16:47:47+07:00 | khainguyense190020 | joppyminecraft2005@gmail.com | Khải | Không | fix(check-in): expose rejection reasons and test product displays |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/4955dfa6f87f700e884ee1c454cdaa440e0bacce
0f403f4ab03f78da78f37c742ab4f88364503edc | 2026-10-21T09:42:02+07:00 | 2026-10-21T09:42:02+07:00 | kitter | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Không | feat(fe): add session excuse actions for lecturer feedback |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/0f403f4ab03f78da78f37c742ab4f88364503edc
a17e1552acb384708988dffa5aaac2e60046ea6f | 2026-10-21T09:47:36+07:00 | 2026-10-21T09:47:36+07:00 | kitter | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Không | feat(fe): add purchase cancellation changes and account credit |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/a17e1552acb384708988dffa5aaac2e60046ea6f
4cc3838738d7ecfd030c509d8461309e11f76595 | 2026-10-21T09:49:35+07:00 | 2026-10-21T09:49:35+07:00 | kitter | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Không | feat(fe): add period freeze budget and early resume controls |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/4cc3838738d7ecfd030c509d8461309e11f76595
2514b0f00e91f0678d974a6f481bd3ef9b730986 | 2026-10-21T09:56:27+07:00 | 2026-10-21T09:56:27+07:00 | kitter | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Không | test(fe): cover lecturer feedback purchase and freeze flows |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/2514b0f00e91f0678d974a6f481bd3ef9b730986
fdb3f68a91c222060e1b8ccecb6ee794e923b3bd | 2026-10-21T10:06:59+07:00 | 2026-10-21T10:06:59+07:00 | kitter | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Không | test(fe): document Khoi feedback cases and integration dependencies |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/fdb3f68a91c222060e1b8ccecb6ee794e923b3bd
3738f830c59fb912719869638febd29be9422501 | 2026-10-21T14:51:46+07:00 | 2026-10-21T14:51:46+07:00 | ptbao29 | phamthaibao29072004@gmail.com | Bảo | Không | feat(settings): define cancellation fee and total freeze days |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/3738f830c59fb912719869638febd29be9422501
26db5abf36248ed3e54c3e887b4a8143503c5a7b | 2026-10-21T14:55:06+07:00 | 2026-10-21T14:55:06+07:00 | ptbao29 | phamthaibao29072004@gmail.com | Bảo | Không | chore(gopy): add backend integration hooks |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/26db5abf36248ed3e54c3e887b4a8143503c5a7b
16ad9b0866c3b36ac810fa8d1dd1328b80e54f44 | 2026-10-21T15:51:00+07:00 | 2026-10-21T15:51:00+07:00 | ptbao29 | phamthaibao29072004@gmail.com | Bảo | Không | chore(gopy): add integration placeholder |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/16ad9b0866c3b36ac810fa8d1dd1328b80e54f44
a1d9b919d88c8e8190fc6276c9f1a69ae7c798fb | 2026-10-21T15:52:30+07:00 | 2026-10-21T15:52:30+07:00 | ptbao29 | phamthaibao29072004@gmail.com | Bảo | Không | chore(gopy): add integration placeholder |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/a1d9b919d88c8e8190fc6276c9f1a69ae7c798fb
e86567d340a633778ff8e4a566b44e6ed737bcbe | 2026-10-21T15:52:42+07:00 | 2026-10-21T15:52:42+07:00 | ptbao29 | phamthaibao29072004@gmail.com | Bảo | Không | chore(gopy): reserve cancellation routes with 501 |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/e86567d340a633778ff8e4a566b44e6ed737bcbe
37e00fb3005b46c9316e5e2ab5a8775ff0e5cf5d | 2026-10-21T15:53:00+07:00 | 2026-10-21T15:53:00+07:00 | ptbao29 | phamthaibao29072004@gmail.com | Bảo | Không | chore(gopy): reserve phase 3 api modules |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/37e00fb3005b46c9316e5e2ab5a8775ff0e5cf5d
ae15626edde1e8361d9078e1aa0761e0f1c6bcdf | 2026-10-21T15:53:02+07:00 | 2026-10-21T15:53:02+07:00 | ptbao29 | phamthaibao29072004@gmail.com | Bảo | Không | chore(gopy): reserve phase 3 api modules |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/ae15626edde1e8361d9078e1aa0761e0f1c6bcdf
c2658c4c8f34481c056b7b15d75d0d67f42b9fc3 | 2026-10-21T15:56:52+07:00 | 2026-10-21T15:56:52+07:00 | Bao | phamthaibao29072004@gmail.com | Bảo | Không | feat(db): add GY-00 data models and relations |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/c2658c4c8f34481c056b7b15d75d0d67f42b9fc3
496c70ceff70fe2cff13d9afb99e6f9c93c87dae | 2026-10-21T16:33:17+07:00 | 2026-10-21T16:33:17+07:00 | Bao | phamthaibao29072004@gmail.com | Bảo | Không | fix(db): preserve legacy tables and add GY-00 migration |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/496c70ceff70fe2cff13d9afb99e6f9c93c87dae
224c53b1f85ed01fc015d51994feaa5659305438 | 2026-10-21T16:34:42+07:00 | 2026-10-21T16:34:42+07:00 | ptbao29 | phamthaibao29072004@gmail.com | Bảo | Không | feat(gy20): validate self-training plan access lists |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/224c53b1f85ed01fc015d51994feaa5659305438
24238db084a6f48f2ebff7432767ad83541b090f | 2026-10-21T16:35:20+07:00 | 2026-10-21T16:35:20+07:00 | ptbao29 | phamthaibao29072004@gmail.com | Bảo | Không | feat(gy20): persist self-training plan frames and areas atomically |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/24238db084a6f48f2ebff7432767ad83541b090f
9d8405be1b1c8f4cac604baaf556f722701dc1ab | 2026-10-21T16:41:04+07:00 | 2026-10-21T16:41:04+07:00 | ptbao29 | phamthaibao29072004@gmail.com | Bảo | Không | test(gy20): cover plan access frame and room type validation |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/9d8405be1b1c8f4cac604baaf556f722701dc1ab
cef7a8760ee719d410ad7a626365319cf814df75 | 2026-10-21T16:42:33+07:00 | 2026-10-21T16:42:33+07:00 | ptbao29 | phamthaibao29072004@gmail.com | Bảo | Không | fix(lint): name GY module limits and HTTP status |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/cef7a8760ee719d410ad7a626365319cf814df75
658b19227c17ab0826547b9b2021c5fbe1647f76 | 2026-10-21T16:43:04+07:00 | 2026-10-21T16:43:04+07:00 | ptbao29 | phamthaibao29072004@gmail.com | Bảo | Không | fix(lint): name GY module limits and HTTP status |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/658b19227c17ab0826547b9b2021c5fbe1647f76
d9fa53e82cf18519dffbc333eea6904a07601fbf | 2026-10-21T16:43:07+07:00 | 2026-10-21T16:43:07+07:00 | ptbao29 | phamthaibao29072004@gmail.com | Bảo | Không | fix(lint): name GY module limits and HTTP status |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/d9fa53e82cf18519dffbc333eea6904a07601fbf
b310a75323375dc7519506478fbf9141c99dd59b | 2026-10-21T16:43:11+07:00 | 2026-10-21T16:43:11+07:00 | ptbao29 | phamthaibao29072004@gmail.com | Bảo | Không | fix(lint): name GY module limits and HTTP status |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/b310a75323375dc7519506478fbf9141c99dd59b
881b7bede3ae37d999ad6010b07a6cba838da56d | 2026-10-21T16:43:30+07:00 | 2026-10-21T16:43:30+07:00 | ptbao29 | phamthaibao29072004@gmail.com | Bảo | Không | style(gy20): format plan modules |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/881b7bede3ae37d999ad6010b07a6cba838da56d
5097172fc9eefa9d739a0e91fef96e0e7bc38221 | 2026-10-21T16:43:33+07:00 | 2026-10-21T16:43:33+07:00 | ptbao29 | phamthaibao29072004@gmail.com | Bảo | Không | style(gy20): format plan modules |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/5097172fc9eefa9d739a0e91fef96e0e7bc38221
1aeff2b5e313c9de319b8e22b8ff7c6ab38330d5 | 2026-10-21T16:44:33+07:00 | 2026-10-21T16:44:33+07:00 | ptbao29 | phamthaibao29072004@gmail.com | Bảo | Không | style(gopy): satisfy prettier in GY modules |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/1aeff2b5e313c9de319b8e22b8ff7c6ab38330d5
6256121320efeb2a3f2ec2d9dd6239096d952850 | 2026-10-21T16:44:38+07:00 | 2026-10-21T16:44:38+07:00 | ptbao29 | phamthaibao29072004@gmail.com | Bảo | Không | style(gopy): satisfy prettier in GY modules |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/6256121320efeb2a3f2ec2d9dd6239096d952850
d4aa7074e60166ecef21b80f5630378fb957c65e | 2026-10-21T16:44:41+07:00 | 2026-10-21T16:44:41+07:00 | ptbao29 | phamthaibao29072004@gmail.com | Bảo | Không | style(gopy): satisfy prettier in GY modules |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/d4aa7074e60166ecef21b80f5630378fb957c65e
6a52abc5ff08bbbbb03f6f67d12fb095e214d074 | 2026-10-21T16:55:27+07:00 | 2026-10-21T16:55:27+07:00 | ptbao29 | phamthaibao29072004@gmail.com | Bảo | Không | fix(seed): run base seed entrypoint on Windows and POSIX |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/6a52abc5ff08bbbbb03f6f67d12fb095e214d074
79796a5dd3df7fbd7732c6f2a72b2aef2cef245f | 2026-10-21T18:24:36+07:00 | 2026-10-21T18:24:36+07:00 | ptbao29 | phamthaibao29072004@gmail.com | Bảo | Không | test(auth): isolate rate limit contract with a small test-only threshold |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/79796a5dd3df7fbd7732c6f2a72b2aef2cef245f
91301a664c7f9b94ad66af29f64448d195fe3835 | 2026-10-21T18:43:22+07:00 | 2026-10-21T18:43:22+07:00 | ptbao29 | phamthaibao29072004@gmail.com | Bảo | Không | test(sepay): calculate outstanding amount without QR configuration |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/91301a664c7f9b94ad66af29f64448d195fe3835
df0dd87dab3579b9696968e7b9acf86b1d7e1c7e | 2026-10-21T18:43:26+07:00 | 2026-10-21T18:43:26+07:00 | ptbao29 | phamthaibao29072004@gmail.com | Bảo | Không | fix(auth): issue email tokens under read committed transaction isolation |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/df0dd87dab3579b9696968e7b9acf86b1d7e1c7e
d4cbd0a7780ceb9a2960b011acac808cd9a74578 | 2026-10-21T19:33:24+07:00 | 2026-10-21T19:33:24+07:00 | Bao | phamthaibao29072004@gmail.com | Bảo | Có | Merge remote-tracking branch 'origin/main' into feature/gopy-gy00-nen-du-lieu # Please enter a commit message to explain why this merge is necessary, # especially if it merges an updated upstream into a topic branch. # # Lines starting with '#' will be ignored, and an empty message aborts # the commit. |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/d4cbd0a7780ceb9a2960b011acac808cd9a74578
ed9b7ef83177cb338fdd415622214a7333918842 | 2026-10-21T20:10:36+07:00 | 2026-10-21T20:10:36+07:00 | ptbao29 | phamthaibao29072004@gmail.com | Bảo | Không | fix(auth): retry token issuance on transient database deadlocks |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/ed9b7ef83177cb338fdd415622214a7333918842
220aec6d2ca5c9a9cfc32601507062cf37b4b35a | 2026-10-21T20:10:40+07:00 | 2026-10-21T20:10:40+07:00 | ptbao29 | phamthaibao29072004@gmail.com | Bảo | Không | test(auth): assert reset-token confirmation before login |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/220aec6d2ca5c9a9cfc32601507062cf37b4b35a
1d2b436a78b5982da30ad96b8bdce2f3cdcece58 | 2026-10-21T20:13:22+07:00 | 2026-10-21T20:13:22+07:00 | ptbao29 | phamthaibao29072004@gmail.com | Bảo | Không | fix(auth): name retry delay to satisfy lint rule |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/1d2b436a78b5982da30ad96b8bdce2f3cdcece58
c832d8f901a050e87360a94260259b86b8d59852 | 2026-10-21T20:15:32+07:00 | 2026-10-21T20:15:32+07:00 | ptbao29 | phamthaibao29072004@gmail.com | Bảo | Không | test(auth): select reset-purpose email for unverified users |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/c832d8f901a050e87360a94260259b86b8d59852
e97f6a5e326a0e1e43b61d290df53500375087b8 | 2026-10-21T21:40:35+07:00 | 2026-10-21T21:40:35+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | chore: apply prettier formatting and split oversized sprint 3 test files |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/e97f6a5e326a0e1e43b61d290df53500375087b8
8ca6b74477fd36881e9134c12cb868f12015e3af | 2026-10-21T21:41:55+07:00 | 2026-10-21T21:41:55+07:00 | Seno●Impotent | 141387122+LDNVN86@users.noreply.github.com | Nhanh | Có | Merge pull request #9 from NhomHello/feature/gopy-gd1-lich-hoc |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/8ca6b74477fd36881e9134c12cb868f12015e3af
354881ef5e0a8acc099b5034689df2f5aea1ffa2 | 2026-10-21T21:48:20+07:00 | 2026-10-21T21:48:20+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Có | Merge remote-tracking branch 'origin/main' into tmp/gy00-integrate |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/354881ef5e0a8acc099b5034689df2f5aea1ffa2
897e71dd534a9bd563b0a6346fa86352d99f6ed5 | 2026-10-21T21:48:14+07:00 | 2026-10-21T21:48:20+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | style: format GY-00 attendance excuse service and email gate test |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/897e71dd534a9bd563b0a6346fa86352d99f6ed5
a846755d1836cde293c26409d8e8ae6bd75d36c9 | 2026-10-21T21:49:49+07:00 | 2026-10-21T21:49:49+07:00 | Seno●Impotent | 141387122+LDNVN86@users.noreply.github.com | Nhanh | Có | Merge pull request #10 from NhomHello/feature/gopy-gy00-nen-du-lieu |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/a846755d1836cde293c26409d8e8ae6bd75d36c9
2b6dfda490ad794b49cf93b10a93fd86188e9b68 | 2026-10-21T21:49:57+07:00 | 2026-10-21T21:49:57+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Có | Merge remote-tracking branch 'origin/main' into tmp/khoi-integrate |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/2b6dfda490ad794b49cf93b10a93fd86188e9b68
59979a0e3a2090bc0ac1a0dbe08f4b9e6664b187 | 2026-10-21T22:20:16+07:00 | 2026-10-21T22:20:16+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | feat(be): implement lecturer feedback phases 2-4 |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/59979a0e3a2090bc0ac1a0dbe08f4b9e6664b187
3ee91601e88ea9187018cc503b2cbb83d1c595df | 2026-10-21T22:49:24+07:00 | 2026-10-21T22:49:24+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | feat(fe): self-training plans, course purchase and feedback slots |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/3ee91601e88ea9187018cc503b2cbb83d1c595df
3fd21ca671e70e9dc7f88d47ddfbfab7ec5fe8b8 | 2026-10-21T22:49:34+07:00 | 2026-10-21T22:49:34+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | chore(demo): seed lecturer feedback scenarios and cover phases 2-4 in tests |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/3fd21ca671e70e9dc7f88d47ddfbfab7ec5fe8b8
6dd5918ff33cf6c5aa0fe1ab545ac09ce84d51df | 2026-10-21T22:49:41+07:00 | 2026-10-21T22:49:49+07:00 | LDN86 | godskyfastmc@gmail.com | Nhanh | Không | docs: update BR/UC, demo script and test cases for lecturer feedback |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/6dd5918ff33cf6c5aa0fe1ab545ac09ce84d51df
c77e989d1a7e612439e2e17e2ea2c87de21e9d64 | 2026-10-21T22:51:18+07:00 | 2026-10-21T22:51:18+07:00 | Seno●Impotent | 141387122+LDNVN86@users.noreply.github.com | Nhanh | Có | Merge pull request #11 from NhomHello/feature/gopy-hoan-thien |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/c77e989d1a7e612439e2e17e2ea2c87de21e9d64
31b4324114ab58065bda1cf32c528389e8245182 | 2026-10-22T15:19:53+07:00 | 2026-10-22T15:19:53+07:00 | khainguyense190020 | joppyminecraft2005@gmail.com | Khải | Không | fix(fe): refine sports center layouts and booking cards |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/31b4324114ab58065bda1cf32c528389e8245182
0be682ad4932773387a8efc32e40ed4d614aa68f | 2026-10-22T20:15:48+07:00 | 2026-10-22T20:15:48+07:00 | Bao | phamthaibao29072004@gmail.com | Bảo | Không | fix: run npm scripts on Windows |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/0be682ad4932773387a8efc32e40ed4d614aa68f
49fd02a31ebf35282bd009b1ab92434877f502ff | 2026-10-22T20:46:01+07:00 | 2026-10-22T20:46:01+07:00 | ptbao29 | phamthaibao29072004@gmail.com | Bảo | Có | Merge pull request #12 from NhomHello/fix/windows-dev-startup |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/49fd02a31ebf35282bd009b1ab92434877f502ff
20a1e38333ffe575c555ea9befdb9db9fe086a4c | 2026-10-22T20:50:34+07:00 | 2026-10-22T20:50:34+07:00 | kitter | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Không | feat(fe): unify themes and refine fitness management interfaces |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/20a1e38333ffe575c555ea9befdb9db9fe086a4c
5a05d8b1458b81824a9da70a5754c8477fe08e1c | 2026-10-22T20:52:37+07:00 | 2026-10-22T20:52:37+07:00 | kitter | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Không | test(fe): record theme and fitness interface acceptance evidence |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/5a05d8b1458b81824a9da70a5754c8477fe08e1c
f98ac2876c7e6609bb1bc871bb176dd4205f777c | 2026-10-22T21:17:04+07:00 | 2026-10-22T21:17:04+07:00 | kitter | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Không | fix(dev): support Windows startup and isolated tests |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/f98ac2876c7e6609bb1bc871bb176dd4205f777c
f6ec5031aa1ae397e3f2804c5e46fe32042ddaed | 2026-10-22T21:27:40+07:00 | 2026-10-22T21:27:40+07:00 | kitter | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Có | chore: integrate remote branch with UI refinements |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/f6ec5031aa1ae397e3f2804c5e46fe32042ddaed
e89c941266d7c9ad3673ebd055720ac7ef32cc9f | 2026-10-22T21:33:46+07:00 | 2026-10-22T21:33:46+07:00 | kitter | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Không | fix(class): preserve membership expiry warning |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/e89c941266d7c9ad3673ebd055720ac7ef32cc9f
c6e7d3381632bc2f33eb460b1da27a1278e17adc | 2026-10-22T22:17:37+07:00 | 2026-10-22T22:17:37+07:00 | Bao | phamthaibao29072004@gmail.com | Bảo | Không | feat: improve class schedule and operating frame forms |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/c6e7d3381632bc2f33eb460b1da27a1278e17adc
8e950de06fb41b9066c17c48436b7ffe1df85f1c | 2026-10-22T22:18:49+07:00 | 2026-10-22T22:18:49+07:00 | ptbao29 | phamthaibao29072004@gmail.com | Bảo | Có | Merge pull request #13 from NhomHello/feat/custom-operating-frames |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/8e950de06fb41b9066c17c48436b7ffe1df85f1c
0eb88ede90a66e79f500ac3b1ba818d7daa6a34b | 2026-10-22T22:23:37+07:00 | 2026-10-22T22:23:37+07:00 | Bao | phamthaibao29072004@gmail.com | Bảo | Không | feat: expand demo members classes and membership plans |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/0eb88ede90a66e79f500ac3b1ba818d7daa6a34b
46561bf5572c63de7cdfd35a7b35bf34fd2ba3e8 | 2026-10-22T22:35:19+07:00 | 2026-10-22T22:35:19+07:00 | Bao | phamthaibao29072004@gmail.com | Bảo | Không | feat: update attendance rules tests and documentation |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/46561bf5572c63de7cdfd35a7b35bf34fd2ba3e8
48ad5c7168f16efa288a3bceeed71480f6c6eec3 | 2026-10-22T22:36:48+07:00 | 2026-10-22T22:36:48+07:00 | ptbao29 | phamthaibao29072004@gmail.com | Bảo | Có | Merge pull request #14 from NhomHello/feat/custom-operating-frames |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/48ad5c7168f16efa288a3bceeed71480f6c6eec3
089ccfa4096d8e530797f9b864f0e15924917b2f | 2026-10-23T10:23:31+07:00 | 2026-10-23T10:23:31+07:00 | khainguyense190020 | joppyminecraft2005@gmail.com | Khải | Có | feat: integrate Khai and Khoi features into main |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/089ccfa4096d8e530797f9b864f0e15924917b2f
28a02093acb66c15d76b75b1c499e7a08c7885f1 | 2026-10-23T10:44:39+07:00 | 2026-10-23T10:47:39+07:00 | Bao | phamthaibao29072004@gmail.com | Bảo | Không | fix(attendance): lock attendance after session ends |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/28a02093acb66c15d76b75b1c499e7a08c7885f1
1a4b7f15ac0f60e1c9e33e07e65a1e1c353b6fa4 | 2026-10-26T16:52:44+07:00 | 2026-10-26T16:52:44+07:00 | khainguyense190020 | joppyminecraft2005@gmail.com | Khải | Không | fix(fe): keep page layouts fluid when zooming |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/1a4b7f15ac0f60e1c9e33e07e65a1e1c353b6fa4
9d416d4906ddcd367160a7cbc9973b03ce558dd1 | 2026-10-29T14:30:53+07:00 | 2026-10-29T14:30:53+07:00 | KhoitdnSE196407 | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Có | chore(sprint4): integrate current main baseline |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/9d416d4906ddcd367160a7cbc9973b03ce558dd1
b01ab261f32fb845991dbb28fa27950116f1b848 | 2026-10-29T14:35:19+07:00 | 2026-10-29T14:35:19+07:00 | ptbao29 | phamthaibao29072004@gmail.com | Bảo | Có | Merge branch 'main' of https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System into sprint-4/be-bao |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/b01ab261f32fb845991dbb28fa27950116f1b848
0871d44995c281e67f77efc3d9d383fd437d77d8 | 2026-10-29T14:38:17+07:00 | 2026-10-29T14:38:17+07:00 | ptbao29 | phamthaibao29072004@gmail.com | Bảo | Không | feat(sprint4): establish shared profiles and course summary contract |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/0871d44995c281e67f77efc3d9d383fd437d77d8
0984377b4b0ed206307a21ea12bddc5a2ae495bb | 2026-10-29T14:44:57+07:00 | 2026-10-29T14:44:57+07:00 | ptbao29 | phamthaibao29072004@gmail.com | Bảo | Không | feat(courses): complete summaries results ratings and course reports |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/0984377b4b0ed206307a21ea12bddc5a2ae495bb
db78efb5298789c39378e952118bde3c989caf56 | 2026-10-29T14:49:26+07:00 | 2026-10-29T14:49:26+07:00 | ptbao29 | phamthaibao29072004@gmail.com | Bảo | Không | feat(reports): group revenue and member trends with reconciled breakdowns |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/db78efb5298789c39378e952118bde3c989caf56
91d1246adc7319a0a9dfb186eaee9bac285d7b40 | 2026-10-29T14:55:00+07:00 | 2026-10-29T14:55:00+07:00 | ptbao29 | phamthaibao29072004@gmail.com | Bảo | Không | feat(reports): add interactive period comparison and member dashboards |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/91d1246adc7319a0a9dfb186eaee9bac285d7b40
2657755baaacd92b94c09c38a31b10976e270ecc | 2026-10-29T14:56:18+07:00 | 2026-10-29T14:56:18+07:00 | ptbao29 | phamthaibao29072004@gmail.com | Bảo | Không | feat(demo): seed idempotent sprint four course and annual revenue scenarios |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/2657755baaacd92b94c09c38a31b10976e270ecc
0840c055759209eb0268532cc59fbbf45d1fe3e0 | 2026-10-29T15:06:51+07:00 | 2026-10-29T15:06:51+07:00 | ptbao29 | phamthaibao29072004@gmail.com | Bảo | Không | fix(sprint4): refine report cohorts and keep delivery retries fair |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/0840c055759209eb0268532cc59fbbf45d1fe3e0
90ee6b5eca3220ee18ee0a04b0ec21c44814c4e0 | 2026-10-29T15:08:29+07:00 | 2026-10-29T15:09:01+07:00 | ptbao29 | phamthaibao29072004@gmail.com | Bảo | Không | docs(sprint4): record requirements test evidence and final demo handover |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/90ee6b5eca3220ee18ee0a04b0ec21c44814c4e0
87b2b328dd1e3d0e2baef04d3d631695b68b9ad9 | 2026-10-29T15:25:23+07:00 | 2026-10-29T15:25:23+07:00 | KhoitdnSE196407 | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Có | chore(sprint4): integrate Bao shared schema and API contracts |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/87b2b328dd1e3d0e2baef04d3d631695b68b9ad9
efa8fb2dcb0c9da6fa13a8458d025a0ff5dd91a0 | 2026-10-29T15:34:18+07:00 | 2026-10-29T15:34:18+07:00 | KhoitdnSE196407 | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Không | feat(profiles): add private training records and scoped coach directory |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/efa8fb2dcb0c9da6fa13a8458d025a0ff5dd91a0
646b02313bf55e7c53179cb664d79e4bf50d22a9 | 2026-10-29T15:38:04+07:00 | 2026-10-29T15:38:04+07:00 | KhoitdnSE196407 | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Không | feat(profiles): add coach and member profile screens and student access |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/646b02313bf55e7c53179cb664d79e4bf50d22a9
ea4d2a98bff0961cc97268a131283337cef1a900 | 2026-10-29T15:43:08+07:00 | 2026-10-29T15:43:08+07:00 | KhoitdnSE196407 | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Không | fix(profiles): authenticate only matching profile endpoints |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/ea4d2a98bff0961cc97268a131283337cef1a900
2d46b5d92d8b0e05591f10a14c0ab10fe5caec63 | 2026-10-29T15:50:56+07:00 | 2026-10-29T15:50:56+07:00 | KhoitdnSE196407 | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Không | fix(profiles): honor Vietnam calendar dates and wrap long subject labels |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/2d46b5d92d8b0e05591f10a14c0ab10fe5caec63
c724775f7728b389a4c8d15e5a7c05a50807faf7 | 2026-10-29T15:56:53+07:00 | 2026-10-29T15:56:53+07:00 | KhoitdnSE196407 | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Không | fix(fe): contain long role and membership access labels |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/c724775f7728b389a4c8d15e5a7c05a50807faf7
aa1be59c19c86e63076614fc61a70b38d496cc8d | 2026-10-29T15:56:59+07:00 | 2026-10-29T15:56:59+07:00 | KhoitdnSE196407 | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Không | test(profiles): cover profile sharing and staff workflows across viewports |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/aa1be59c19c86e63076614fc61a70b38d496cc8d
c1a3ce455ea1bce1e8d53f14d130b7df14cd446a | 2026-10-29T15:59:30+07:00 | 2026-10-29T15:59:30+07:00 | KhoitdnSE196407 | longhuy0078@gmail.com | Khôi | Không | docs(sprint4): deliver Khoi profile tasks and verification evidence |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/c1a3ce455ea1bce1e8d53f14d130b7df14cd446a
6dc33ab2fc5acfe8d67febce68caaf0e2949b9d3 | 2026-10-29T16:18:30+07:00 | 2026-10-29T16:18:30+07:00 | khainguyense190020 | joppyminecraft2005@gmail.com | Khải | Có | chore(sprint4): update Khai branch from main |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/6dc33ab2fc5acfe8d67febce68caaf0e2949b9d3
bb87c13c106eb3a204c29309a7463742ac55ec5b | 2026-10-29T16:18:30+07:00 | 2026-10-29T16:18:30+07:00 | khainguyense190020 | joppyminecraft2005@gmail.com | Khải | Có | chore(sprint4): integrate Khoi profiles and Bao course APIs |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/bb87c13c106eb3a204c29309a7463742ac55ec5b
59e45c12037524e00ce59d37260aa70d60899e71 | 2026-10-29T16:20:59+07:00 | 2026-10-29T16:20:59+07:00 | khainguyense190020 | joppyminecraft2005@gmail.com | Khải | Không | feat(courses): add scoped summary workspace and draft results (S4-13) | S4-13 |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/59e45c12037524e00ce59d37260aa70d60899e71
d22f7d206a4003f9e197aa869393e05705613dce | 2026-10-29T16:21:52+07:00 | 2026-10-29T16:21:52+07:00 | khainguyense190020 | joppyminecraft2005@gmail.com | Khải | Không | feat(courses): publish and reopen summaries with attendance acknowledgment (S4-15) | S4-15 |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/d22f7d206a4003f9e197aa869393e05705613dce
4a4dedf85b840922cc5bba51a7d08da5f71cf8c5 | 2026-10-29T16:22:39+07:00 | 2026-10-29T16:22:39+07:00 | khainguyense190020 | joppyminecraft2005@gmail.com | Khải | Không | feat(courses): show published member results and download summary PDFs (S4-17) | S4-17 |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/4a4dedf85b840922cc5bba51a7d08da5f71cf8c5
c0c91451cf66a8d1a7015142841f1f7c3a2761f2 | 2026-10-29T16:24:53+07:00 | 2026-10-29T16:24:53+07:00 | khainguyense190020 | joppyminecraft2005@gmail.com | Khải | Không | feat(courses): add member ratings anonymous feedback and moderation (S4-19) | S4-19 |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/c0c91451cf66a8d1a7015142841f1f7c3a2761f2
35df6a2a9bfe3d4b8eb0ed6f059566818bf0ac1e | 2026-10-29T16:26:22+07:00 | 2026-10-29T16:26:22+07:00 | khainguyense190020 | joppyminecraft2005@gmail.com | Khải | Không | feat(reports): add independently authorized course summary report and Excel export (S4-21) | S4-21 |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/35df6a2a9bfe3d4b8eb0ed6f059566818bf0ac1e
a85e63727244ebe5ccbc68a479385b86633b7898 | 2026-10-29T16:48:05+07:00 | 2026-10-29T16:48:05+07:00 | khainguyense190020 | joppyminecraft2005@gmail.com | Khải | Không | fix(reports): release download controls for repeated exports |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/a85e63727244ebe5ccbc68a479385b86633b7898
41408d5fb5c963db0f53df40f144980d4325687e | 2026-10-29T16:48:34+07:00 | 2026-10-29T16:48:34+07:00 | khainguyense190020 | joppyminecraft2005@gmail.com | Khải | Không | fix(courses): retain published attendance snapshots until reopening |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/41408d5fb5c963db0f53df40f144980d4325687e
8dbd531ed88fbe0879b043e0b491c4aace2bcde4 | 2026-10-29T17:05:52+07:00 | 2026-10-29T17:05:52+07:00 | khainguyense190020 | joppyminecraft2005@gmail.com | Khải | Không | fix(membership): restore validation from live freeze policy and budget |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/8dbd531ed88fbe0879b043e0b491c4aace2bcde4
5459ae2571a6c1f01711962aa67fdb919f6b5861 | 2026-10-29T17:05:53+07:00 | 2026-10-29T17:05:53+07:00 | khainguyense190020 | joppyminecraft2005@gmail.com | Khải | Không | fix(classes): infer operating frame when async form options load |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/5459ae2571a6c1f01711962aa67fdb919f6b5861
edee6b8d66e5748402f8a564ce771d377e787710 | 2026-10-29T17:08:29+07:00 | 2026-10-29T17:08:29+07:00 | khainguyense190020 | joppyminecraft2005@gmail.com | Khải | Không | test(sprint4): cover course lifecycle ratings reports and regressions (S4-29) | S4-29 |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/edee6b8d66e5748402f8a564ce771d377e787710
a85d3eb4af0172cf57cc0339e93978e144879ddf | 2026-10-29T17:09:34+07:00 | 2026-10-29T17:09:34+07:00 | khainguyense190020 | joppyminecraft2005@gmail.com | Khải | Không | docs(sprint4): deliver Khai test cases and verified handover (S4-31) | S4-31 |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/a85d3eb4af0172cf57cc0339e93978e144879ddf
9a39eda116b937a4432119141872712b218373ad | 2026-10-29T17:12:34+07:00 | 2026-10-29T17:12:34+07:00 | khainguyense190020 | joppyminecraft2005@gmail.com | Khải | Có | Merge remote-tracking branch 'origin/sprint-4/be-nhanh' |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/9a39eda116b937a4432119141872712b218373ad
8eb7c7afd85c96233ee1e624f862b545bd8d8faf | 2026-10-29T17:12:34+07:00 | 2026-10-29T17:12:34+07:00 | khainguyense190020 | joppyminecraft2005@gmail.com | Khải | Có | Merge remote-tracking branch 'origin/fix/browser-zoom-layout' |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/8eb7c7afd85c96233ee1e624f862b545bd8d8faf
a8ba56c39b7046a123d72b1d93e7c41a130600dd | 2026-10-29T17:40:03+07:00 | 2026-10-29T17:40:03+07:00 | khainguyense190020 | joppyminecraft2005@gmail.com | Khải | Không | fix(fe): resolve mobile overflow and Ant Design warnings |  |  | https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System/commit/a8ba56c39b7046a123d72b1d93e7c41a130600dd

## TaskTraceability
Task ID | UC | Function / Screen | Loại | Người được phân công | Bắt đầu dự kiến | Hạn dự kiến | Trạng thái nguồn | Nhánh phân công | Commit có ID trực tiếp | Mức bằng chứng | Nguồn | Sheet | Hàng | Ghi chú nguồn
S1-01 | UC-UM-11 | BE – Đăng nhập (màn 1): người dùng nhập email hoặc số điện thoại và mật khẩu; hệ thống xác thực tài khoản, kiểm tra trạng thái và tạo phiên truy cập theo quyền được cấp. | BE | Nhanh | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | sprint-1/be-nhanh |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint1.xlsx | Task Sprint 1 | 5 | Đã xong, đã merge main
S1-02 | UC-UM-11 | FE – Đăng nhập (màn 1): người dùng nhập email hoặc số điện thoại và mật khẩu; hệ thống xác thực tài khoản, kiểm tra trạng thái và tạo phiên truy cập theo quyền được cấp. | FE | Khôi | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | sprint-1/fe-khoi |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint1.xlsx | Task Sprint 1 | 6 | Đã xong, đã merge main
S1-03 | UC-UM-11 | BE – Đăng xuất / nạp quyền (màn 2): kết thúc phiên hiện tại và nạp role/permission hiện hành để màn hình/API quyết định thao tác được phép. | BE | Nhanh | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | sprint-1/be-nhanh |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint1.xlsx | Task Sprint 1 | 7 | Đã xong, đã merge main
S1-04 | UC-UM-11 | FE – Đăng xuất / nạp quyền (màn 2): kết thúc phiên hiện tại và nạp role/permission hiện hành để màn hình/API quyết định thao tác được phép. | FE | Khôi | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | sprint-1/fe-khoi |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint1.xlsx | Task Sprint 1 | 8 | Đã xong, đã merge main
S1-05 | UC-UM-09 | BE – Danh sách tài khoản (màn 8): người có quyền quản trị xem, tìm và lọc tài khoản theo tên, email/SĐT, role và trạng thái ACTIVE/LOCKED. | BE | Nhanh | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | sprint-1/be-nhanh |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint1.xlsx | Task Sprint 1 | 9 | Đã xong, đã merge main
S1-06 | UC-UM-09 | FE – Danh sách tài khoản (màn 8): người có quyền quản trị xem, tìm và lọc tài khoản theo tên, email/SĐT, role và trạng thái ACTIVE/LOCKED. | FE | Khôi | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | sprint-1/fe-khoi |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint1.xlsx | Task Sprint 1 | 10 | Đã xong, đã merge main
S1-07 | UC-UM-09 | BE – Tạo tài khoản nhân viên (màn 8): Manager nhập thông tin nhân viên, tạo tài khoản và gán role phù hợp để nhân viên có thể đăng nhập và sử dụng chức năng được cấp. | BE | Nhanh | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | sprint-1/be-nhanh |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint1.xlsx | Task Sprint 1 | 11 | Đã xong, đã merge main
S1-08 | UC-UM-09 | FE – Tạo tài khoản nhân viên (màn 8): Manager nhập thông tin nhân viên, tạo tài khoản và gán role phù hợp để nhân viên có thể đăng nhập và sử dụng chức năng được cấp. | FE | Khôi | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | sprint-1/fe-khoi |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint1.xlsx | Task Sprint 1 | 12 | Đã xong, đã merge main
S1-09 | UC-UM-09 | BE – Khoá / đổi role tài khoản (màn 8): Manager khoá/mở khoá tài khoản hoặc thay đổi role; hệ thống cập nhật quyền và trạng thái truy cập của tài khoản. | BE | Nhanh | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | sprint-1/be-nhanh |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint1.xlsx | Task Sprint 1 | 13 | Đã xong, đã merge main
S1-10 | UC-UM-09 | FE – Khoá / đổi role tài khoản (màn 8): Manager khoá/mở khoá tài khoản hoặc thay đổi role; hệ thống cập nhật quyền và trạng thái truy cập của tài khoản. | FE | Khôi | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | sprint-1/fe-khoi |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint1.xlsx | Task Sprint 1 | 14 | Đã xong, đã merge main
S1-11 | UC-UM-18 | BE – Danh sách role và ma trận quyền (màn 8): hiển thị các role, permission thuộc từng role và role mặc định dùng cho đăng ký tài khoản mới. | BE | Nhanh | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | sprint-1/be-nhanh |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint1.xlsx | Task Sprint 1 | 15 | Đã xong, đã merge main
S1-12 | UC-UM-18 | FE – Danh sách role và ma trận quyền (màn 8): hiển thị các role, permission thuộc từng role và role mặc định dùng cho đăng ký tài khoản mới. | FE | Khôi | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | sprint-1/fe-khoi |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint1.xlsx | Task Sprint 1 | 16 | Đã xong, đã merge main
S1-13 | UC-UM-18 | BE – Tạo / sửa role, gán quyền (màn 8): Manager tạo hoặc cập nhật role, chọn các permission hợp lệ và lưu ma trận quyền áp dụng cho người dùng. | BE | Nhanh | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | sprint-1/be-nhanh |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint1.xlsx | Task Sprint 1 | 17 | Đã xong, đã merge main
S1-14 | UC-UM-18 | FE – Tạo / sửa role, gán quyền (màn 8): Manager tạo hoặc cập nhật role, chọn các permission hợp lệ và lưu ma trận quyền áp dụng cho người dùng. | FE | Khôi | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | sprint-1/fe-khoi |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint1.xlsx | Task Sprint 1 | 18 | Đã xong, đã merge main
S1-15 | UC-UM-18 | BE – Xoá role / đặt mặc định (màn 8): Manager ngừng sử dụng role không còn cần thiết và chọn role mặc định cho tài khoản tự đăng ký. | BE | Nhanh | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | sprint-1/be-nhanh |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint1.xlsx | Task Sprint 1 | 19 | Đã xong, đã merge main
S1-16 | UC-UM-18 | FE – Xoá role / đặt mặc định (màn 8): Manager ngừng sử dụng role không còn cần thiết và chọn role mặc định cho tài khoản tự đăng ký. | FE | Khôi | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | sprint-1/fe-khoi |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint1.xlsx | Task Sprint 1 | 20 | Đã xong, đã merge main
S1-17 | UC-UM-01 | BE – Đăng ký tài khoản (màn 1): người dùng nhập thông tin định danh và mật khẩu; hệ thống tạo tài khoản Member, gán role mặc định và báo kết quả đăng ký. | BE | Nhanh | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | sprint-1/be-nhanh |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint1.xlsx | Task Sprint 1 | 21 | Đã xong, đã merge main
S1-18 | UC-UM-01 | FE – Đăng ký tài khoản (màn 1): người dùng nhập thông tin định danh và mật khẩu; hệ thống tạo tài khoản Member, gán role mặc định và báo kết quả đăng ký. | FE | Khôi | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | sprint-1/fe-khoi |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint1.xlsx | Task Sprint 1 | 22 | Đã xong, đã merge main
S1-19 | UC-UM-13 | BE – Đổi mật khẩu (màn S20): người dùng nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới; hệ thống kiểm tra mật khẩu cũ rồi cập nhật mật khẩu mới an toàn. | BE | Nhanh | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | sprint-1/be-nhanh |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint1.xlsx | Task Sprint 1 | 23 | Đã xong, đã merge main
S1-20 | UC-UM-13 | FE – Đổi mật khẩu (màn S20): người dùng nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới; hệ thống kiểm tra mật khẩu cũ rồi cập nhật mật khẩu mới an toàn. | FE | Khôi | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | sprint-1/fe-khoi |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint1.xlsx | Task Sprint 1 | 24 | Đã xong, đã merge main
S1-21 | UC-UM-02 | BE – Xem hồ sơ cá nhân (màn 3): người dùng xem thông tin liên hệ, trạng thái tài khoản và membership của chính tài khoản đang đăng nhập. | BE | Nhanh | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | sprint-1/be-nhanh |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint1.xlsx | Task Sprint 1 | 25 | Đã xong, đã merge main
S1-22 | UC-UM-02 | FE – Xem hồ sơ cá nhân (màn 3): người dùng xem thông tin liên hệ, trạng thái tài khoản và membership của chính tài khoản đang đăng nhập. | FE | Khôi | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | sprint-1/fe-khoi |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint1.xlsx | Task Sprint 1 | 26 | Đã xong, đã merge main
S1-23 | UC-UM-02 | BE – Cập nhật hồ sơ cá nhân (màn S20): người dùng sửa các trường hồ sơ được phép như tên, email hoặc số điện thoại; hệ thống kiểm tra dữ liệu trước khi lưu. | BE | Nhanh | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | sprint-1/be-nhanh |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint1.xlsx | Task Sprint 1 | 27 | Đã xong, đã merge main
S1-24 | UC-UM-02 | FE – Cập nhật hồ sơ cá nhân (màn S20): người dùng sửa các trường hồ sơ được phép như tên, email hoặc số điện thoại; hệ thống kiểm tra dữ liệu trước khi lưu. | FE | Khôi | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | sprint-1/fe-khoi |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint1.xlsx | Task Sprint 1 | 28 | Đã xong, đã merge main
S1-25 | UC-UM-03 | BE – Xem gói đang bán và gói hiện tại (màn 4): hiển thị các gói còn được bán và membership hiện tại cùng trạng thái, ngày hiệu lực, ngày hết hạn và quyền lợi. | BE | Bảo | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | sprint-1/be-bao |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint1.xlsx | Task Sprint 1 | 29 | Đã xong, đã merge main
S1-26 | UC-UM-03 | FE – Xem gói đang bán và gói hiện tại (màn 4): hiển thị các gói còn được bán và membership hiện tại cùng trạng thái, ngày hiệu lực, ngày hết hạn và quyền lợi. | FE | Khải | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | sprint-1/fe-khai |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint1.xlsx | Task Sprint 1 | 30 | Đã xong, đã merge main
S1-27 | UC-UM-05 | BE – Đăng ký hội viên tại quầy (màn 5): lễ tân nhập thông tin khách và tạo hồ sơ hội viên trực tiếp; email có thể bỏ trống nếu dùng số điện thoại làm định danh. | BE | Bảo | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | sprint-1/be-bao |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint1.xlsx | Task Sprint 1 | 31 | Đã xong, đã merge main
S1-28 | UC-UM-05 | FE – Đăng ký hội viên tại quầy (màn 5): lễ tân nhập thông tin khách và tạo hồ sơ hội viên trực tiếp; email có thể bỏ trống nếu dùng số điện thoại làm định danh. | FE | Khải | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | sprint-1/fe-khai |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint1.xlsx | Task Sprint 1 | 32 | Đã xong, đã merge main
S1-29 | UC-UM-06 | BE – Tìm kiếm hội viên (màn 6): nhân viên tìm hội viên theo tên, email hoặc số điện thoại và xem nhanh trạng thái tài khoản cùng gói hiện tại. | BE | Bảo | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | sprint-1/be-bao |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint1.xlsx | Task Sprint 1 | 33 | Đã xong, đã merge main
S1-30 | UC-UM-06 | FE – Tìm kiếm hội viên (màn 6): nhân viên tìm hội viên theo tên, email hoặc số điện thoại và xem nhanh trạng thái tài khoản cùng gói hiện tại. | FE | Khải | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | sprint-1/fe-khai |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint1.xlsx | Task Sprint 1 | 34 | Đã xong, đã merge main
S1-31 | UC-UM-14 | BE – Xem chi tiết hội viên (màn S22): Manager mở hồ sơ để xem thông tin định danh, trạng thái, membership và dữ liệu giao dịch/lịch sử được cấp quyền. | BE | Bảo | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | sprint-1/be-bao |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint1.xlsx | Task Sprint 1 | 35 | Đã xong, đã merge main
S1-32 | UC-UM-14 | FE – Xem chi tiết hội viên (màn S22): Manager mở hồ sơ để xem thông tin định danh, trạng thái, membership và dữ liệu giao dịch/lịch sử được cấp quyền. | FE | Khải | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | sprint-1/fe-khai |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint1.xlsx | Task Sprint 1 | 36 | Đã xong, đã merge main
S1-33 | UC-UM-19 | BE – Nhân viên cập nhật hồ sơ hội viên (màn S22): nhân viên có quyền sửa thông tin hội viên; hệ thống kiểm tra trùng dữ liệu và lưu lại người sửa cùng thời điểm. | BE | Bảo | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | sprint-1/be-bao |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint1.xlsx | Task Sprint 1 | 37 | Đã xong, đã merge main
S1-34 | UC-UM-19 | FE – Nhân viên cập nhật hồ sơ hội viên (màn S22): nhân viên có quyền sửa thông tin hội viên; hệ thống kiểm tra trùng dữ liệu và lưu lại người sửa cùng thời điểm. | FE | Khải | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | sprint-1/fe-khai |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint1.xlsx | Task Sprint 1 | 38 | Đã xong, đã merge main
S1-35 | UC-UM-07 | BE – Mua / gia hạn hộ tại quầy (màn 16): nhân viên chọn gói đang bán, ghi nhận giao dịch tại quầy và tính lại ngày hiệu lực cho membership của hội viên. | BE | Bảo | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | sprint-1/be-bao |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint1.xlsx | Task Sprint 1 | 39 | Đã xong, đã merge main
S1-36 | UC-UM-07 | FE – Mua / gia hạn hộ tại quầy (màn 16): nhân viên chọn gói đang bán, ghi nhận giao dịch tại quầy và tính lại ngày hiệu lực cho membership của hội viên. | FE | Khải | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | sprint-1/fe-khai |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint1.xlsx | Task Sprint 1 | 40 | Đã xong, đã merge main
S1-37 | UC-UM-08 | BE – Danh sách gói tập (màn 7): Manager xem các gói, giá, thời hạn và trạng thái đang bán/ngừng bán để quản lý danh mục sản phẩm. | BE | Bảo | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | sprint-1/be-bao |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint1.xlsx | Task Sprint 1 | 41 | Đã xong, đã merge main
S1-38 | UC-UM-08 | FE – Danh sách gói tập (màn 7): Manager xem các gói, giá, thời hạn và trạng thái đang bán/ngừng bán để quản lý danh mục sản phẩm. | FE | Khải | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | sprint-1/fe-khai |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint1.xlsx | Task Sprint 1 | 42 | Đã xong, đã merge main
S1-39 | UC-UM-08 | BE – Tạo / sửa gói tập (màn 7): Manager nhập hoặc cập nhật tên gói, giá, thời hạn và điều kiện áp dụng; hệ thống kiểm tra dữ liệu trước khi lưu. | BE | Bảo | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | sprint-1/be-bao |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint1.xlsx | Task Sprint 1 | 43 | Đã xong, đã merge main
S1-40 | UC-UM-08 | FE – Tạo / sửa gói tập (màn 7): Manager nhập hoặc cập nhật tên gói, giá, thời hạn và điều kiện áp dụng; hệ thống kiểm tra dữ liệu trước khi lưu. | FE | Khải | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | sprint-1/fe-khai |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint1.xlsx | Task Sprint 1 | 44 | Đã xong, đã merge main
S1-41 | UC-UM-08 | BE – Ngừng bán / xoá gói (màn 7): Manager dừng cung cấp gói hoặc xoá gói chưa phát sinh tham chiếu; gói đã bán được giữ lại để tra cứu lịch sử. | BE | Bảo | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | sprint-1/be-bao |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint1.xlsx | Task Sprint 1 | 45 | Đã xong, đã merge main
S1-42 | UC-UM-08 | FE – Ngừng bán / xoá gói (màn 7): Manager dừng cung cấp gói hoặc xoá gói chưa phát sinh tham chiếu; gói đã bán được giữ lại để tra cứu lịch sử. | FE | Khải | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | sprint-1/fe-khai |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint1.xlsx | Task Sprint 1 | 46 | Đã xong, đã merge main
S1-43 | UC-UM-16 | BE – Xem cấu hình hệ thống (màn S27): hiển thị các tham số vận hành như số giờ huỷ lớp, timeout thanh toán, số ngày nhắc gia hạn và giới hạn AI. | BE | Nhanh | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | sprint-1/be-nhanh |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint1.xlsx | Task Sprint 1 | 47 | Đã xong, đã merge main
S1-44 | UC-UM-16 | FE – Xem cấu hình hệ thống (màn S27): hiển thị các tham số vận hành như số giờ huỷ lớp, timeout thanh toán, số ngày nhắc gia hạn và giới hạn AI. | FE | Khôi | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | sprint-1/fe-khoi |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint1.xlsx | Task Sprint 1 | 48 | Đã xong, đã merge main
S1-45 | UC-UM-16 | BE – Sửa cấu hình hệ thống (màn S27): Manager cập nhật giá trị cấu hình theo đúng kiểu, đơn vị và miền giá trị; giá trị hợp lệ được áp dụng cho các job/nghiệp vụ. | BE | Nhanh | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | sprint-1/be-nhanh |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint1.xlsx | Task Sprint 1 | 49 | Đã xong, đã merge main
S1-46 | UC-UM-16 | FE – Sửa cấu hình hệ thống (màn S27): Manager cập nhật giá trị cấu hình theo đúng kiểu, đơn vị và miền giá trị; giá trị hợp lệ được áp dụng cho các job/nghiệp vụ. | FE | Khôi | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | sprint-1/fe-khoi |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint1.xlsx | Task Sprint 1 | 50 | Đã xong, đã merge main
S1-47 | UC-UM-17 | BE – Danh sách thông báo (màn S21): người dùng xem các thông báo của chính mình, gồm nội dung, loại sự kiện, thời điểm và trạng thái đã đọc/chưa đọc. | BE | Nhanh | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | sprint-1/be-nhanh |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint1.xlsx | Task Sprint 1 | 51 | Đã xong, đã merge main
S1-48 | UC-UM-17 | FE – Danh sách thông báo (màn S21): người dùng xem các thông báo của chính mình, gồm nội dung, loại sự kiện, thời điểm và trạng thái đã đọc/chưa đọc. | FE | Khôi | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | sprint-1/fe-khoi |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint1.xlsx | Task Sprint 1 | 52 | Đã xong, đã merge main
S1-49 | UC-UM-17 | BE – Đánh dấu đã đọc (màn S21): người dùng chuyển một hoặc nhiều thông báo của mình sang trạng thái đã đọc; thao tác lặp lại không tạo bản ghi trùng. | BE | Nhanh | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | sprint-1/be-nhanh |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint1.xlsx | Task Sprint 1 | 53 | Đã xong, đã merge main
S1-50 | UC-UM-17 | FE – Đánh dấu đã đọc (màn S21): người dùng chuyển một hoặc nhiều thông báo của mình sang trạng thái đã đọc; thao tác lặp lại không tạo bản ghi trùng. | FE | Khôi | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | sprint-1/fe-khoi |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint1.xlsx | Task Sprint 1 | 54 | Đã xong, đã merge main
S1-51 | UC-PAY-06 | BE – Thanh toán tại quầy (màn 16): nhân viên tạo hoá đơn, ghi nhận số tiền thực thu và hoàn tất payment tại quầy để kích hoạt hoặc gia hạn membership. | BE | Nhanh | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | sprint-1/be-nhanh |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint1.xlsx | Task Sprint 1 | 55 | Đã xong, đã merge main
S1-52 | UC-PAY-06 | FE – Thanh toán tại quầy (màn 16): nhân viên tạo hoá đơn, ghi nhận số tiền thực thu và hoàn tất payment tại quầy để kích hoạt hoặc gia hạn membership. | FE | Khôi | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | sprint-1/fe-khoi |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint1.xlsx | Task Sprint 1 | 56 | Đã xong, đã merge main
S1-53 | UC-PAY-07 | BE – In / xuất PDF hoá đơn (màn 16, S30): người có quyền tạo bản in/PDF từ hoá đơn, hiển thị mã hoá đơn, gói, số tiền và trạng thái thanh toán. | BE | Nhanh | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | sprint-1/be-nhanh |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint1.xlsx | Task Sprint 1 | 57 | Đã xong, đã merge main
S1-54 | UC-PAY-07 | FE – In / xuất PDF hoá đơn (màn 16, S30): người có quyền tạo bản in/PDF từ hoá đơn, hiển thị mã hoá đơn, gói, số tiền và trạng thái thanh toán. | FE | Khôi | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | sprint-1/fe-khoi |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint1.xlsx | Task Sprint 1 | 58 | Đã xong, đã merge main
S1-55 | UC-PAY-10 | BE – Chi tiết hoá đơn (màn S30): hiển thị toàn bộ thông tin hoá đơn, trạng thái, dòng gói, số tiền yêu cầu/thực nhận và payment liên quan theo quyền truy cập. | BE | Nhanh | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | sprint-1/be-nhanh |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint1.xlsx | Task Sprint 1 | 59 | Đã xong, đã merge main
S1-56 | UC-PAY-10 | FE – Chi tiết hoá đơn (màn S30): hiển thị toàn bộ thông tin hoá đơn, trạng thái, dòng gói, số tiền yêu cầu/thực nhận và payment liên quan theo quyền truy cập. | FE | Khôi | 21/09/2026 | 05/10/2026 | Done | sprint-1/fe-khoi |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint1.xlsx | Task Sprint 1 | 60 | Đã xong, đã merge main
S2-01 | UC-CB-01 | BE – Sửa danh sách bộ môn (màn 13): Manager tạo, đổi tên hoặc ngừng hoạt động bộ môn để sử dụng khi tạo lớp và phân loại lịch tập. | BE | Bảo | 06/10/2026 | 19/10/2026 | Done | sprint-2/be-bao |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint2.xlsx | Task Sprint 2 | 5 | Đã xong, đã merge main
S2-02 | UC-CB-01 | FE – Sửa danh sách bộ môn (màn 13): Manager tạo, đổi tên hoặc ngừng hoạt động bộ môn để sử dụng khi tạo lớp và phân loại lịch tập. | FE | Khải | 06/10/2026 | 19/10/2026 | Done | sprint-2/fe-khai |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint2.xlsx | Task Sprint 2 | 6 | Đã xong, đã merge main
S2-03 | UC-CB-14 | BE – Danh sách phòng tập (màn 13): hiển thị các phòng, sức chứa, trạng thái hoạt động và lớp đang được gán để phục vụ quản lý lịch. | BE | Bảo | 06/10/2026 | 19/10/2026 | Done | sprint-2/be-bao |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint2.xlsx | Task Sprint 2 | 7 | Đã xong, đã merge main
S2-04 | UC-CB-14 | FE – Danh sách phòng tập (màn 13): hiển thị các phòng, sức chứa, trạng thái hoạt động và lớp đang được gán để phục vụ quản lý lịch. | FE | Khải | 06/10/2026 | 19/10/2026 | Done | sprint-2/fe-khai |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint2.xlsx | Task Sprint 2 | 8 | Đã xong, đã merge main
S2-05 | UC-CB-14 | BE – Tạo / sửa / ngừng hoạt động phòng (màn 13): Manager tạo hoặc cập nhật phòng, sức chứa và trạng thái; hệ thống kiểm tra xung đột với lớp đã có. | BE | Bảo | 06/10/2026 | 19/10/2026 | Done | sprint-2/be-bao |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint2.xlsx | Task Sprint 2 | 9 | Đã xong, đã merge main
S2-06 | UC-CB-14 | FE – Tạo / sửa / ngừng hoạt động phòng (màn 13): Manager tạo hoặc cập nhật phòng, sức chứa và trạng thái; hệ thống kiểm tra xung đột với lớp đã có. | FE | Khải | 06/10/2026 | 19/10/2026 | Done | sprint-2/fe-khai |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint2.xlsx | Task Sprint 2 | 10 | Đã xong, đã merge main
S2-07 | UC-CB-02 | BE – Tạo lớp (màn 12): Manager nhập bộ môn, phòng, coach, sức chứa, khoảng ngày và lịch tuần; hệ thống kiểm tra dữ liệu rồi sinh các buổi học cụ thể. | BE | Bảo | 06/10/2026 | 19/10/2026 | Done | sprint-2/be-bao |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint2.xlsx | Task Sprint 2 | 11 | Đã xong, đã merge main
S2-08 | UC-CB-02 | FE – Tạo lớp (màn 12): Manager nhập bộ môn, phòng, coach, sức chứa, khoảng ngày và lịch tuần; hệ thống kiểm tra dữ liệu rồi sinh các buổi học cụ thể. | FE | Khải | 06/10/2026 | 19/10/2026 | Done | sprint-2/fe-khai |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint2.xlsx | Task Sprint 2 | 12 | Đã xong, đã merge main
S2-09 | UC-CB-03 | BE – Sửa lớp / đổi lịch (màn 12): Manager thay đổi thông tin lớp hoặc lịch buổi; hệ thống kiểm tra booking hiện có, xung đột mới và gửi thông báo cho hội viên bị ảnh hưởng. | BE | Bảo | 06/10/2026 | 19/10/2026 | Done | sprint-2/be-bao |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint2.xlsx | Task Sprint 2 | 13 | Đã xong, đã merge main
S2-10 | UC-CB-03 | FE – Sửa lớp / đổi lịch (màn 12): Manager thay đổi thông tin lớp hoặc lịch buổi; hệ thống kiểm tra booking hiện có, xung đột mới và gửi thông báo cho hội viên bị ảnh hưởng. | FE | Khải | 06/10/2026 | 19/10/2026 | Done | sprint-2/fe-khai |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint2.xlsx | Task Sprint 2 | 14 | Đã xong, đã merge main
S2-11 | UC-CB-04 | BE – Huỷ lớp (màn S25): Manager huỷ lớp hoặc các buổi chưa diễn ra, cập nhật trạng thái booking liên quan và thông báo cho hội viên đã đăng ký. | BE | Bảo | 06/10/2026 | 19/10/2026 | Done | sprint-2/be-bao |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint2.xlsx | Task Sprint 2 | 15 | Đã xong, đã merge main
S2-12 | UC-CB-04 | FE – Huỷ lớp (màn S25): Manager huỷ lớp hoặc các buổi chưa diễn ra, cập nhật trạng thái booking liên quan và thông báo cho hội viên đã đăng ký. | FE | Khải | 06/10/2026 | 19/10/2026 | Done | sprint-2/fe-khai |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint2.xlsx | Task Sprint 2 | 16 | Đã xong, đã merge main
S2-13 | UC-CB-13 | BE – Gửi thông báo thay đổi lớp (hệ thống): job hệ thống xác định hội viên bị ảnh hưởng bởi đổi/huỷ lớp và gửi một thông báo cho từng người. | BE | Bảo | 06/10/2026 | 19/10/2026 | Done | sprint-2/be-bao |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint2.xlsx | Task Sprint 2 | 17 | Đã xong, đã merge main
S2-14 | UC-CB-05 | BE – Danh sách lớp đang mở (màn 9): hội viên xem các lớp đang nhận đăng ký, lịch từng buổi, coach, phòng, sức chứa và số chỗ còn lại. | BE | Bảo | 06/10/2026 | 19/10/2026 | Done | sprint-2/be-bao |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint2.xlsx | Task Sprint 2 | 18 | Đã xong, đã merge main
S2-15 | UC-CB-05 | FE – Danh sách lớp đang mở (màn 9): hội viên xem các lớp đang nhận đăng ký, lịch từng buổi, coach, phòng, sức chứa và số chỗ còn lại. | FE | Khải | 06/10/2026 | 19/10/2026 | Done | sprint-2/fe-khai |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint2.xlsx | Task Sprint 2 | 19 | Đã xong, đã merge main
S2-16 | UC-CB-15 | BE – Chi tiết lớp (màn S24): hiển thị đầy đủ thông tin lớp/buổi học, trạng thái đăng ký, số chỗ và mốc thời gian được phép huỷ. | BE | Bảo | 06/10/2026 | 19/10/2026 | Done | sprint-2/be-bao |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint2.xlsx | Task Sprint 2 | 20 | Đã xong, đã merge main
S2-17 | UC-CB-15 | FE – Chi tiết lớp (màn S24): hiển thị đầy đủ thông tin lớp/buổi học, trạng thái đăng ký, số chỗ và mốc thời gian được phép huỷ. | FE | Khải | 06/10/2026 | 19/10/2026 | Done | sprint-2/fe-khai |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint2.xlsx | Task Sprint 2 | 21 | Đã xong, đã merge main
S2-18 | UC-CB-17 | BE – Danh sách lớp (quản lý) (màn S25): Manager hoặc coach xem danh sách lớp theo ngày, trạng thái, bộ môn hoặc coach trong phạm vi được phân quyền. | BE | Nhanh | 06/10/2026 | 19/10/2026 | Done | sprint-2/be-nhanh |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint2.xlsx | Task Sprint 2 | 22 | Đã xong, đã merge main
S2-19 | UC-CB-17 | FE – Danh sách lớp (quản lý) (màn S25): Manager hoặc coach xem danh sách lớp theo ngày, trạng thái, bộ môn hoặc coach trong phạm vi được phân quyền. | FE | Khôi | 06/10/2026 | 19/10/2026 | Done | sprint-2/fe-khoi |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint2.xlsx | Task Sprint 2 | 23 | Đã xong, đã merge main
S2-20 | UC-CB-17 | BE – Chi tiết lớp và học viên (quản lý) (màn S26): người có quyền mở một lớp để xem từng buổi, danh sách hội viên, trạng thái booking và các thay đổi lịch. | BE | Nhanh | 06/10/2026 | 19/10/2026 | Done | sprint-2/be-nhanh |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint2.xlsx | Task Sprint 2 | 24 | Đã xong, đã merge main
S2-21 | UC-CB-17 | FE – Chi tiết lớp và học viên (quản lý) (màn S26): người có quyền mở một lớp để xem từng buổi, danh sách hội viên, trạng thái booking và các thay đổi lịch. | FE | Khôi | 06/10/2026 | 19/10/2026 | Done | sprint-2/fe-khoi |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint2.xlsx | Task Sprint 2 | 25 | Đã xong, đã merge main
S2-22 | UC-CB-06 | BE – Đăng ký lớp (màn 9): Member chọn một lớp/buổi cụ thể; hệ thống kiểm tra membership, thời gian mở đăng ký, chỗ trống và xung đột lịch trước khi giữ chỗ. | BE | Nhanh | 06/10/2026 | 19/10/2026 | Done | sprint-2/be-nhanh |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint2.xlsx | Task Sprint 2 | 26 | Đã xong, đã merge main
S2-23 | UC-CB-06 | FE – Đăng ký lớp (màn 9): Member chọn một lớp/buổi cụ thể; hệ thống kiểm tra membership, thời gian mở đăng ký, chỗ trống và xung đột lịch trước khi giữ chỗ. | FE | Khôi | 06/10/2026 | 19/10/2026 | Done | sprint-2/fe-khoi |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint2.xlsx | Task Sprint 2 | 27 | Đã xong, đã merge main
S2-24 | UC-CB-07 | BE – Huỷ đăng ký lớp (màn 10): Member chọn booking của mình để huỷ; hệ thống kiểm tra mốc thời gian tối thiểu trước buổi học rồi cập nhật trạng thái. | BE | Nhanh | 06/10/2026 | 19/10/2026 | Done | sprint-2/be-nhanh |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint2.xlsx | Task Sprint 2 | 28 | Đã xong, đã merge main
S2-25 | UC-CB-07 | FE – Huỷ đăng ký lớp (màn 10): Member chọn booking của mình để huỷ; hệ thống kiểm tra mốc thời gian tối thiểu trước buổi học rồi cập nhật trạng thái. | FE | Khôi | 06/10/2026 | 19/10/2026 | Done | sprint-2/fe-khoi |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint2.xlsx | Task Sprint 2 | 29 | Đã xong, đã merge main
S2-26 | UC-CB-09 | BE – Đăng ký lớp hộ hội viên (màn S23): lễ tân/Manager thực hiện đăng ký thay cho hội viên và lưu rõ nhân viên đã thực hiện thao tác. | BE | Nhanh | 06/10/2026 | 19/10/2026 | Done | sprint-2/be-nhanh |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint2.xlsx | Task Sprint 2 | 30 | Đã xong, đã merge main
S2-27 | UC-CB-09 | FE – Đăng ký lớp hộ hội viên (màn S23): lễ tân/Manager thực hiện đăng ký thay cho hội viên và lưu rõ nhân viên đã thực hiện thao tác. | FE | Khôi | 06/10/2026 | 19/10/2026 | Done | sprint-2/fe-khoi |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint2.xlsx | Task Sprint 2 | 31 | Đã xong, đã merge main
S2-28 | UC-CB-10 | BE – Huỷ đăng ký hộ hội viên (màn S23): nhân viên huỷ booking thay cho hội viên theo cùng mốc thời gian và điều kiện như hội viên tự huỷ. | BE | Nhanh | 06/10/2026 | 19/10/2026 | Done | sprint-2/be-nhanh |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint2.xlsx | Task Sprint 2 | 32 | Đã xong, đã merge main
S2-29 | UC-CB-10 | FE – Huỷ đăng ký hộ hội viên (màn S23): nhân viên huỷ booking thay cho hội viên theo cùng mốc thời gian và điều kiện như hội viên tự huỷ. | FE | Khôi | 06/10/2026 | 19/10/2026 | Done | sprint-2/fe-khoi |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint2.xlsx | Task Sprint 2 | 33 | Đã xong, đã merge main
S2-30 | UC-CB-16 | BE – Lịch tập cá nhân (màn 10): Member xem lịch các lớp/buổi đã đăng ký theo ngày hoặc tuần, kèm trạng thái booking và thông tin đổi/huỷ. | BE | Nhanh | 06/10/2026 | 19/10/2026 | Done | sprint-2/be-nhanh |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint2.xlsx | Task Sprint 2 | 34 | Đã xong, đã merge main
S2-31 | UC-CB-16 | FE – Lịch tập cá nhân (màn 10): Member xem lịch các lớp/buổi đã đăng ký theo ngày hoặc tuần, kèm trạng thái booking và thông tin đổi/huỷ. | FE | Khôi | 06/10/2026 | 19/10/2026 | Done | sprint-2/fe-khoi |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint2.xlsx | Task Sprint 2 | 35 | Đã xong, đã merge main
S2-32 | UC-CB-11 | BE – Lịch dạy (màn 11): Coach xem các lớp và buổi học được phân công, gồm thời gian, phòng và thông tin cần thiết cho việc giảng dạy. | BE | Nhanh | 06/10/2026 | 19/10/2026 | Done | sprint-2/be-nhanh |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint2.xlsx | Task Sprint 2 | 36 | Đã xong, đã merge main
S2-33 | UC-CB-11 | FE – Lịch dạy (màn 11): Coach xem các lớp và buổi học được phân công, gồm thời gian, phòng và thông tin cần thiết cho việc giảng dạy. | FE | Khôi | 06/10/2026 | 19/10/2026 | Done | sprint-2/fe-khoi |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint2.xlsx | Task Sprint 2 | 37 | Đã xong, đã merge main
S2-34 | UC-CB-12 | BE – Danh sách học viên của lớp (màn 11): coach phụ trách xem danh sách hội viên theo lớp/buổi, trạng thái đăng ký và thông tin tối thiểu phục vụ điểm danh. | BE | Nhanh | 06/10/2026 | 19/10/2026 | Done | sprint-2/be-nhanh |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint2.xlsx | Task Sprint 2 | 38 | Đã xong, đã merge main
S2-35 | UC-CB-12 | FE – Danh sách học viên của lớp (màn 11): coach phụ trách xem danh sách hội viên theo lớp/buổi, trạng thái đăng ký và thông tin tối thiểu phục vụ điểm danh. | FE | Khôi | 06/10/2026 | 19/10/2026 | Done | sprint-2/fe-khoi |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint2.xlsx | Task Sprint 2 | 39 | Đã xong, đã merge main
S3-01 | UC-UM-12 | BE – Gửi link đặt lại mật khẩu (màn S19): người dùng nhập email yêu cầu reset; hệ thống tạo link một lần và gửi thông báo mà không tiết lộ email có tồn tại hay không. | BE | Nhanh | 20/10/2026 | 02/11/2026 | Review | feature/f3-sepay-online-payment |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 5 | Kế hoạch: BE Bảo. Nhanh đã làm trước ở sprint bổ sung. Đã xong 14/10/2026, nằm trong PR #3 chờ review
S3-02 | UC-UM-12 | FE – Gửi link đặt lại mật khẩu (màn S19): người dùng nhập email yêu cầu reset; hệ thống tạo link một lần và gửi thông báo mà không tiết lộ email có tồn tại hay không. | FE | Nhanh | 20/10/2026 | 02/11/2026 | Review | feature/f3-sepay-online-payment |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 6 | Kế hoạch: FE Khôi. Nhanh đã làm trước ở sprint bổ sung. Đã xong 14/10/2026, nằm trong PR #3 chờ review
S3-03 | UC-UM-12 | BE – Đặt lại mật khẩu (màn S19): người dùng mở link còn hiệu lực và nhập mật khẩu mới; hệ thống xác nhận token trước khi cập nhật mật khẩu. | BE | Nhanh | 20/10/2026 | 02/11/2026 | Review | feature/f3-sepay-online-payment |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 7 | Kế hoạch: BE Bảo. Nhanh đã làm trước ở sprint bổ sung. Đã xong 14/10/2026, nằm trong PR #3 chờ review
S3-04 | UC-UM-12 | FE – Đặt lại mật khẩu (màn S19): người dùng mở link còn hiệu lực và nhập mật khẩu mới; hệ thống xác nhận token trước khi cập nhật mật khẩu. | FE | Nhanh | 20/10/2026 | 02/11/2026 | Review | feature/f3-sepay-online-payment |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 8 | Kế hoạch: FE Khôi. Nhanh đã làm trước ở sprint bổ sung. Đã xong 14/10/2026, nằm trong PR #3 chờ review
S3-05 | UC-UM-04 | BE – Chọn gói, tạo hoá đơn (online) (màn 14): Member chọn gói đang bán; hệ thống tạo hoặc tái sử dụng hoá đơn PENDING, sinh mã/QR và bắt đầu thời gian chờ thanh toán. | BE | Nhanh | 20/10/2026 | 02/11/2026 | Review | feature/f3-sepay-online-payment |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 9 | Nhanh đã làm ở sprint bổ sung. Đã xong 14/10/2026, nằm trong PR #3 chờ review
S3-06 | UC-UM-04 | FE – Chọn gói, tạo hoá đơn (online) (màn 14): Member chọn gói đang bán; hệ thống tạo hoặc tái sử dụng hoá đơn PENDING, sinh mã/QR và bắt đầu thời gian chờ thanh toán. | FE | Nhanh | 20/10/2026 | 02/11/2026 | Review | feature/f3-sepay-online-payment |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 10 | Kế hoạch: FE Khải. Nhanh đã làm trước ở sprint bổ sung. Đã xong 14/10/2026, nằm trong PR #3 chờ review
S3-07 | UC-UM-10 | BE – Job nhắc gia hạn: job định kỳ tìm membership sắp hết hạn và tạo thông báo nhắc gia hạn theo số ngày được cấu hình. Bổ sung: cùng job chuyển membership quá hạn sang EXPIRED và gửi thông báo "gói đã hết hạn" kèm nút gia hạn. | BE | Bảo | 20/10/2026 | 02/11/2026 | Review | sprint-3/be-bao |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 11 | Mở rộng 14/10: cùng job chuyển membership quá hạn sang EXPIRED và gửi thông báo hết hạn. notification.service đã có dedupeKey.
S3-08 | UC-UM-15 | BE – Xem nhật ký thao tác (màn S28): Manager tra cứu các thao tác quan trọng theo người thực hiện, thời gian, đối tượng và nội dung thay đổi. | BE | Khải | 20/10/2026 | 02/11/2026 | Review | sprint-3/be-khai | 668ad0132c799b70526e74892171adcc2783ba9e | ID trực tiếp trong commit | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 12 | Chia lại 14/10: chuyển BE từ Bảo sang Khải (full-stack, chức năng chỉ đọc; Bảo review). ¦ Khải triển khai trên sprint-3/fe-khai sau khi merge origin/main; có commit theo task. Đối chiếu docs/handover/sprint-3-fe-khai.md; 180 test BE, 73 test FE, 10 E2E mới pass. Chờ leader review.
S3-09 | UC-UM-15 | FE – Xem nhật ký thao tác (màn S28): Manager tra cứu các thao tác quan trọng theo người thực hiện, thời gian, đối tượng và nội dung thay đổi. | FE | Khải | 20/10/2026 | 02/11/2026 | Review | sprint-3/fe-khai | 3d8c889a5af408408440f248022340ecac922d80 | ID trực tiếp trong commit | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 13 | audit_logs đã được ghi ở hoá đơn, lớp, đăng ký; còn thiếu API đọc và màn xem ¦ Khải triển khai trên sprint-3/fe-khai sau khi merge origin/main; có commit theo task. Đối chiếu docs/handover/sprint-3-fe-khai.md; 180 test BE, 73 test FE, 10 E2E mới pass. Chờ leader review.
S3-10 | UC-CB-18 | BE – Đổi giờ một buổi (màn S26): Manager đổi thời gian của một buổi chưa diễn ra; hệ thống kiểm tra xung đột và thông báo cho hội viên đang đăng ký. | BE | Bảo | 20/10/2026 | 02/11/2026 | Review | sprint-3/be-bao |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 14
S3-11 | UC-CB-18 | FE – Đổi giờ một buổi (màn S26): Manager đổi thời gian của một buổi chưa diễn ra; hệ thống kiểm tra xung đột và thông báo cho hội viên đang đăng ký. | FE | Khôi | 20/10/2026 | 02/11/2026 | Review | sprint-3/fe-khoi |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 15 | Rà soát UI 14/10 (a-13): bảng "Các buổi học" chưa có cột thao tác, chưa có API từng buổi; làm cùng F2-08.
S3-12 | UC-CB-18 | BE – Huỷ một buổi (màn S26): Manager/job huỷ một buổi chưa diễn ra, giữ lại lịch sử, ngăn điểm danh và thông báo cho hội viên bị ảnh hưởng. | BE | Bảo | 20/10/2026 | 02/11/2026 | Review | sprint-3/be-bao |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 16
S3-13 | UC-CB-18 | FE – Huỷ một buổi (màn S26): Manager/job huỷ một buổi chưa diễn ra, giữ lại lịch sử, ngăn điểm danh và thông báo cho hội viên bị ảnh hưởng. | FE | Khôi | 20/10/2026 | 02/11/2026 | Review | sprint-3/fe-khoi |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 17 | Rà soát UI 14/10 (a-13): thêm nút "Huỷ buổi" kèm lý do và cảnh báo "sẽ thông báo N hội viên".
S3-14 | UC-PAY-01 | BE – Màn QR và theo dõi trạng thái (màn 15): Member xem QR, nội dung chuyển khoản, trạng thái và đồng hồ hết hạn của hoá đơn online. | BE | Nhanh | 20/10/2026 | 02/11/2026 | Review | feature/f3-sepay-online-payment |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 18 | Nhanh đã làm ở sprint bổ sung. Đã xong 14/10/2026, nằm trong PR #3 chờ review
S3-15 | UC-PAY-01 | FE – Màn QR và theo dõi trạng thái (màn 15): Member xem QR, nội dung chuyển khoản, trạng thái và đồng hồ hết hạn của hoá đơn online. | FE | Nhanh | 20/10/2026 | 02/11/2026 | Review | feature/f3-sepay-online-payment |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 19 | Kế hoạch: FE Khải. Nhanh đã làm trước ở sprint bổ sung. Đã xong 14/10/2026, nằm trong PR #3 chờ review
S3-16 | UC-PAY-02 | BE – Xử lý webhook SePay: backend nhận giao dịch, xác thực chữ ký/API key, bóc mã hoá đơn, kiểm tra số tiền và cập nhật payment/invoice một cách idempotent. | BE | Nhanh | 20/10/2026 | 02/11/2026 | Review | feature/f3-sepay-online-payment |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 20 | Nhanh đã làm ở sprint bổ sung. Đã xong 14/10/2026, nằm trong PR #3 chờ review
S3-17 | UC-PAY-04 | BE – Job hết hạn hoá đơn: job định kỳ tìm hoá đơn online PENDING quá thời gian chờ và chuyển sang FAILED nếu trạng thái vẫn còn PENDING. | BE | Nhanh | 20/10/2026 | 02/11/2026 | Review | sprint-3/be-nhanh |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 21 | BE xong 14/10/2026 trên sprint-3/be-nhanh, 143 test BE pass; chờ review/merge
S3-18 | UC-PAY-05 | BE – Xác nhận thanh toán thủ công (màn S29): Manager nhập mã tham chiếu và số tiền thực nhận để xác nhận khoản tiền ngoài webhook rồi cập nhật payment. Màn này là "Hàng chờ đối soát" chung cho mọi giao dịch SePay không tự khớp (xem #88–#94). | BE | Nhanh | 20/10/2026 | 02/11/2026 | Review | sprint-3/be-nhanh |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 22 | BE xong 14/10/2026 trên sprint-3/be-nhanh, 143 test BE pass; chờ review/merge
S3-19 | UC-PAY-05 | FE – Xác nhận thanh toán thủ công (màn S29): Manager nhập mã tham chiếu và số tiền thực nhận để xác nhận khoản tiền ngoài webhook rồi cập nhật payment. Màn này là "Hàng chờ đối soát" chung cho mọi giao dịch SePay không tự khớp (xem #88–#94). | FE | Khải | 20/10/2026 | 02/11/2026 | Review | sprint-3/fe-khai | 45b92d68d04264203bb626aecc38f674351d6983 | ID trực tiếp trong commit | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 23 | Mở rộng 14/10: đây là màn "Hàng chờ đối soát" chung; các màn #88, #90–92 mở từ đây. ¦ Khải triển khai trên sprint-3/fe-khai sau khi merge origin/main; có commit theo task. Đối chiếu docs/handover/sprint-3-fe-khai.md; 180 test BE, 73 test FE, 10 E2E mới pass. Chờ leader review.
S3-20 | UC-PAY-08 | BE – Lịch sử giao dịch (màn 18): hội viên hoặc nhân viên xem danh sách invoice/payment trong phạm vi quyền, trạng thái và khả năng tiếp tục thanh toán. | BE | Nhanh | 20/10/2026 | 02/11/2026 | Review | sprint-3/be-nhanh |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 24 | BE xong 14/10/2026 trên sprint-3/be-nhanh, 143 test BE pass; chờ review/merge
S3-21 | UC-PAY-08 | FE – Lịch sử giao dịch (màn 18): hội viên hoặc nhân viên xem danh sách invoice/payment trong phạm vi quyền, trạng thái và khả năng tiếp tục thanh toán. | FE | Khải | 20/10/2026 | 02/11/2026 | Review | sprint-3/fe-khai | 73098307859e5d6a5ddd7a3e843b09772185b857 | ID trực tiếp trong commit | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 25 | Đã có danh sách hoá đơn lọc theo kênh, chi tiết và biên lai; chưa có bảng thanh toán (payments) ¦ Khải triển khai trên sprint-3/fe-khai sau khi merge origin/main; có commit theo task. Đối chiếu docs/handover/sprint-3-fe-khai.md; 180 test BE, 73 test FE, 10 E2E mới pass. Chờ leader review.
S3-22 | UC-PAY-09 | BE – Hoàn tiền (màn S30): Manager chọn giao dịch đủ điều kiện, nhập lý do và mã tham chiếu rồi chuyển trạng thái hoàn tiền và cập nhật membership liên quan. | BE | Nhanh | 20/10/2026 | 02/11/2026 | Review | sprint-3/be-nhanh |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 26 | BE xong 14/10/2026 trên sprint-3/be-nhanh, 143 test BE pass; chờ review/merge
S3-23 | UC-PAY-09 | FE – Hoàn tiền (màn S30): Manager chọn giao dịch đủ điều kiện, nhập lý do và mã tham chiếu rồi chuyển trạng thái hoàn tiền và cập nhật membership liên quan. | FE | Khôi | 20/10/2026 | 02/11/2026 | Review | sprint-3/fe-khoi |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 27 | Chia lại 14/10: FE chuyển từ Khải sang Khôi để Khải nhận màn đối soát. Cần nhóm chốt: hoàn toàn bộ thì trừ lại số ngày đã cộng vào membership.
S3-24 | UC-RPT-01 | BE – Dashboard báo cáo (màn 17): Manager xem doanh thu, payment, membership và lớp theo bộ lọc; hệ thống tổng hợp dữ liệu đã thanh toán và hoàn tiền. | BE | Bảo | 20/10/2026 | 02/11/2026 | Review | sprint-3/be-bao |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 28 | Chưa có GET /reports/*
S3-25 | UC-RPT-01 | FE – Dashboard báo cáo (màn 17): Manager xem doanh thu, payment, membership và lớp theo bộ lọc; hệ thống tổng hợp dữ liệu đã thanh toán và hoàn tiền. | FE | Khôi | 20/10/2026 | 02/11/2026 | Review | sprint-3/fe-khoi |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 29 | Chưa có GET /reports/*
S3-26 | UC-RPT-01 | BE – Xuất tệp báo cáo (màn 17): Manager xuất PDF/CSV/Excel theo đúng bộ lọc đang xem, dùng cùng tập dữ liệu và công thức với dashboard. | BE | Bảo | 20/10/2026 | 02/11/2026 | Review | sprint-3/be-bao |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 30
S3-27 | UC-RPT-01 | FE – Xuất tệp báo cáo (màn 17): Manager xuất PDF/CSV/Excel theo đúng bộ lọc đang xem, dùng cùng tập dữ liệu và công thức với dashboard. | FE | Khôi | 20/10/2026 | 02/11/2026 | Review | sprint-3/fe-khoi |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 31
S3-28 | UC-UM-01 | BE – Bắt xác minh email trước khi vào hệ thống (màn 1, S19): đăng nhập đúng mật khẩu nhưng email chưa xác minh bị chặn; hội viên gửi lại và xác nhận link xác minh. | BE | Nhanh | 13/10/2026 | 14/10/2026 | Review | feature/f3-sepay-online-payment |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 32 | Bổ sung ngoài kế hoạch gốc. Đã xong 14/10/2026, nằm trong PR #3 chờ review
S3-29 | UC-UM-01 | FE – Bắt xác minh email trước khi vào hệ thống (màn 1, S19): đăng nhập đúng mật khẩu nhưng email chưa xác minh bị chặn; hội viên gửi lại và xác nhận link xác minh. | FE | Nhanh | 13/10/2026 | 14/10/2026 | Review | feature/f3-sepay-online-payment |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 33 | Bổ sung ngoài kế hoạch gốc. Đã xong 14/10/2026, nằm trong PR #3 chờ review
S3-30 | UC-UM-02 | BE – Đổi email có xác nhận (màn S20): email mới chỉ có hiệu lực sau khi bấm link gửi tới địa chỉ mới. | BE | Nhanh | 13/10/2026 | 14/10/2026 | Review | feature/f3-sepay-online-payment |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 34 | Bổ sung ngoài kế hoạch gốc. Đã xong 14/10/2026, nằm trong PR #3 chờ review
S3-31 | UC-UM-02 | FE – Đổi email có xác nhận (màn S20): email mới chỉ có hiệu lực sau khi bấm link gửi tới địa chỉ mới. | FE | Nhanh | 13/10/2026 | 14/10/2026 | Review | feature/f3-sepay-online-payment |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 35 | Bổ sung ngoài kế hoạch gốc. Đã xong 14/10/2026, nằm trong PR #3 chờ review
S3-32 | UC-UM-19 | BE – Nhân viên xác minh email thủ công (màn S22): lễ tân hoặc quản lý xác minh khi hội viên không nhận được email. | BE | Nhanh | 13/10/2026 | 14/10/2026 | Review | feature/f3-sepay-online-payment |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 36 | Bổ sung ngoài kế hoạch gốc. Đã xong 14/10/2026, nằm trong PR #3 chờ review
S3-33 | UC-UM-19 | FE – Nhân viên xác minh email thủ công (màn S22): lễ tân hoặc quản lý xác minh khi hội viên không nhận được email. | FE | Nhanh | 13/10/2026 | 14/10/2026 | Review | feature/f3-sepay-online-payment |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 37 | Bổ sung ngoài kế hoạch gốc. Đã xong 14/10/2026, nằm trong PR #3 chờ review
S3-34 | UC-UM-12 | BE – Liên hệ hỗ trợ khi không nhận được email (màn S19): hiển thị Zalo, Facebook, điện thoại trung tâm. | BE | Nhanh | 13/10/2026 | 14/10/2026 | Review | feature/f3-sepay-online-payment |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 38 | Bổ sung ngoài kế hoạch gốc. Đã xong 14/10/2026, nằm trong PR #3 chờ review
S3-35 | UC-UM-12 | FE – Liên hệ hỗ trợ khi không nhận được email (màn S19): hiển thị Zalo, Facebook, điện thoại trung tâm. | FE | Nhanh | 13/10/2026 | 14/10/2026 | Review | feature/f3-sepay-online-payment |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 39 | Bổ sung ngoài kế hoạch gốc. Đã xong 14/10/2026, nằm trong PR #3 chờ review
S3-36 | UC-UM-16 | BE – Cấu hình tài khoản nhận tiền SePay động (màn S27): mỗi thành viên nhập tài khoản SePay test riêng. | BE | Nhanh | 13/10/2026 | 14/10/2026 | Review | feature/f3-sepay-online-payment |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 40 | Bổ sung ngoài kế hoạch gốc. Đã xong 14/10/2026, nằm trong PR #3 chờ review
S3-37 | UC-PAY-06 | BE – Phân biệt kênh hoá đơn ONLINE và COUNTER (màn 16): cột và bộ lọc kênh; hộp thu tiền hiển thị trước tác động lên gói. | BE | Nhanh | 13/10/2026 | 14/10/2026 | Review | feature/f3-sepay-online-payment |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 41 | Bổ sung ngoài kế hoạch gốc. Đã xong 14/10/2026, nằm trong PR #3 chờ review
S3-38 | UC-PAY-06 | FE – Phân biệt kênh hoá đơn ONLINE và COUNTER (màn 16): cột và bộ lọc kênh; hộp thu tiền hiển thị trước tác động lên gói. | FE | Nhanh | 13/10/2026 | 14/10/2026 | Review | feature/f3-sepay-online-payment |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 42 | Bổ sung ngoài kế hoạch gốc. Đã xong 14/10/2026, nằm trong PR #3 chờ review
S3-39 | UC-UM-03 | BE – Gói tập là thời hạn có giảm giá (màn 4): đơn giá mỗi ngày, phần trăm tiết kiệm, banner hạn dùng và số lần thanh toán đã cộng dồn. | BE | Nhanh | 13/10/2026 | 14/10/2026 | Review | feature/f3-sepay-online-payment |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 43 | Bổ sung ngoài kế hoạch gốc. Đã xong 14/10/2026, nằm trong PR #3 chờ review
S3-40 | UC-UM-03 | FE – Gói tập là thời hạn có giảm giá (màn 4): đơn giá mỗi ngày, phần trăm tiết kiệm, banner hạn dùng và số lần thanh toán đã cộng dồn. | FE | Nhanh | 13/10/2026 | 14/10/2026 | Review | feature/f3-sepay-online-payment |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 44 | Bổ sung ngoài kế hoạch gốc. Đã xong 14/10/2026, nằm trong PR #3 chờ review
S3-41 | UC-CB-06 | BE – Làm sâu luật xếp lớp (màn 9, 10): lý do chặn cụ thể, thông báo thành công riêng cho đăng ký, huỷ, đăng ký hộ; mô tả lịch tuần dễ đọc. | BE | Nhanh | 13/10/2026 | 14/10/2026 | Review | feature/f3-sepay-online-payment |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 45 | Bổ sung ngoài kế hoạch gốc. Đã xong 14/10/2026, nằm trong PR #3 chờ review
S3-42 | UC-CB-06 | FE – Làm sâu luật xếp lớp (màn 9, 10): lý do chặn cụ thể, thông báo thành công riêng cho đăng ký, huỷ, đăng ký hộ; mô tả lịch tuần dễ đọc. | FE | Nhanh | 13/10/2026 | 14/10/2026 | Review | feature/f3-sepay-online-payment |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 46 | Bổ sung ngoài kế hoạch gốc. Đã xong 14/10/2026, nằm trong PR #3 chờ review
S3-43 | Tài liệu | Docs – Tài liệu ERD bản 2, mô phỏng một user nhiều membership, kịch bản demo 15 phút. | Docs | Nhanh | 13/10/2026 | 14/10/2026 | Review | feature/f3-sepay-online-payment |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 47 | Bổ sung ngoài kế hoạch gốc. Đã xong 14/10/2026, nằm trong PR #3 chờ review
S3-44 | Phi chức năng | Khác – Vá lỗ hổng phụ thuộc: npm audit chạy production còn 0 lỗ hổng. | Khác | Nhanh | 13/10/2026 | 14/10/2026 | Review | feature/f3-sepay-online-payment |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 48 | Bổ sung ngoài kế hoạch gốc. Đã xong 14/10/2026, nằm trong PR #3 chờ review
S3-45 | Kiểm thử | Test – E2E Playwright desktop 19 ca (SePay, quầy, email, xếp lớp) và báo cáo nghiệm thu. | Test | Nhanh | 13/10/2026 | 14/10/2026 | Review | feature/f3-sepay-online-payment |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 49 | Bổ sung ngoài kế hoạch gốc. Đã xong 14/10/2026, nằm trong PR #3 chờ review
S3-46 | UC-AT-01 | BE – Check-in tại quầy: lễ tân tìm hội viên, xác nhận người đến trung tâm và ghi lại lượt check-in cùng cảnh báo về tài khoản/gói nếu cần. Kéo từ Sprint 4 xuống Sprint 3 để làm sâu Flow 1: check-in kiểm tra gói còn hạn, đang bảo lưu hay bị chặn. | BE | Bảo | 20/10/2026 | 02/11/2026 | Review | sprint-3/be-bao |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 50 | Kéo từ Sprint 4.
S3-47 | UC-AT-01 | FE – Check-in tại quầy: lễ tân tìm hội viên, xác nhận người đến trung tâm và ghi lại lượt check-in cùng cảnh báo về tài khoản/gói nếu cần. Kéo từ Sprint 4 xuống Sprint 3 để làm sâu Flow 1: check-in kiểm tra gói còn hạn, đang bảo lưu hay bị chặn. | FE | Khải | 20/10/2026 | 02/11/2026 | Review | sprint-3/fe-khai | 8b12a29891f23ff437c5841b4d2595a875931b08 | ID trực tiếp trong commit | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 51 | Kéo từ Sprint 4. ¦ Khải triển khai trên sprint-3/fe-khai sau khi merge origin/main; có commit theo task. Đối chiếu docs/handover/sprint-3-fe-khai.md; 180 test BE, 73 test FE, 10 E2E mới pass. Chờ leader review.
S3-48 | UC-AT-02 | BE – Điểm danh buổi học: coach mở một buổi học và ghi có mặt/vắng cho các hội viên đã đăng ký; hệ thống kiểm soát quyền và thời hạn sửa. Kéo từ Sprint 4 xuống Sprint 3 để làm sâu Flow 2: dữ liệu vắng mặt dùng cho luật chặn đăng ký (#107). | BE | Bảo | 20/10/2026 | 02/11/2026 | Review | sprint-3/be-bao |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 52 | Kéo từ Sprint 4. Dữ liệu vắng mặt dùng cho #107.
S3-49 | UC-AT-02 | FE – Điểm danh buổi học: coach mở một buổi học và ghi có mặt/vắng cho các hội viên đã đăng ký; hệ thống kiểm soát quyền và thời hạn sửa. Kéo từ Sprint 4 xuống Sprint 3 để làm sâu Flow 2: dữ liệu vắng mặt dùng cho luật chặn đăng ký (#107). | FE | Khôi | 20/10/2026 | 02/11/2026 | Review | sprint-3/fe-khoi |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 53 | Kéo từ Sprint 4. Dữ liệu vắng mặt dùng cho #107.
S3-50 | UC-AT-03 | BE – Lịch sử điểm danh của tôi: người dùng xem các lượt điểm danh của chính mình theo thời gian, lớp và trạng thái có mặt/vắng. Kéo từ Sprint 4 xuống Sprint 3 (Khôi làm cả BE và FE vì là chức năng chỉ đọc). | BE | Khôi | 20/10/2026 | 02/11/2026 | Review | sprint-3/fe-khoi |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 54 | Kéo từ Sprint 4. Full-stack để thành viên FE làm thêm BE; người review BE: Bảo.
S3-51 | UC-AT-03 | FE – Lịch sử điểm danh của tôi: người dùng xem các lượt điểm danh của chính mình theo thời gian, lớp và trạng thái có mặt/vắng. Kéo từ Sprint 4 xuống Sprint 3 (Khôi làm cả BE và FE vì là chức năng chỉ đọc). | FE | Khôi | 20/10/2026 | 02/11/2026 | Review | sprint-3/fe-khoi |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 55 | Kéo từ Sprint 4.
S3-52 | UC-PAY-11 | BE – Map giao dịch sai mã vào hội viên / gói (màn S29): Manager hoặc lễ tân có quyền mở một giao dịch không tự khớp (sai mã, thiếu mã), tìm hội viên theo tên/SĐT, chọn hoá đơn PENDING/FAILED của người đó hoặc tạo hoá đơn mới cho một gói đang bán rồi gán giao dịch vào. | BE | Nhanh | 20/10/2026 | 02/11/2026 | Review | sprint-3/be-nhanh |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 56 | BE xong 14/10/2026 trên sprint-3/be-nhanh, 143 test BE pass; chờ review/merge
S3-53 | UC-PAY-11 | FE – Map giao dịch sai mã vào hội viên / gói (màn S29): Manager hoặc lễ tân có quyền mở một giao dịch không tự khớp (sai mã, thiếu mã), tìm hội viên theo tên/SĐT, chọn hoá đơn PENDING/FAILED của người đó hoặc tạo hoá đơn mới cho một gói đang bán rồi gán giao dịch vào. | FE | Khải | 20/10/2026 | 02/11/2026 | Review | sprint-3/fe-khai | 13e00f61d7bbdc7ddbd8a8e5e28880985ca4ad43 | ID trực tiếp trong commit | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 57 | Khải triển khai trên sprint-3/fe-khai sau khi merge origin/main; có commit theo task. Đối chiếu docs/handover/sprint-3-fe-khai.md; 180 test BE, 73 test FE, 10 E2E mới pass. Chờ leader review.
S3-54 | UC-PAY-12 | BE – Thiếu tiền – yêu cầu hội viên chuyển bù (màn 15, 18): hoá đơn giữ trạng thái chờ, hiển thị đã nhận X / còn thiếu Y, sinh QR phần còn thiếu (cùng mã hoá đơn) và gửi thông báo; đủ tiền thì PAID, kích hoạt gói và cho xuất hoá đơn. | BE | Nhanh | 20/10/2026 | 02/11/2026 | Review | sprint-3/be-nhanh |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 58 | BE xong 14/10/2026 trên sprint-3/be-nhanh, 143 test BE pass; chờ review/merge
S3-55 | UC-PAY-12 | FE – Thiếu tiền – yêu cầu hội viên chuyển bù (màn 15, 18): hoá đơn giữ trạng thái chờ, hiển thị đã nhận X / còn thiếu Y, sinh QR phần còn thiếu (cùng mã hoá đơn) và gửi thông báo; đủ tiền thì PAID, kích hoạt gói và cho xuất hoá đơn. | FE | Khôi | 20/10/2026 | 02/11/2026 | Review | sprint-3/fe-khoi |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 59
S3-56 | UC-PAY-11 | BE – Thừa tiền – xác nhận và xử lý phần thừa (màn S29): Manager xác nhận hoá đơn PAID, hệ thống tạo khoản cần hoàn phần thừa; Manager liên hệ hội viên rồi chọn hoàn phần thừa hoặc dùng phần thừa cho lần gia hạn kế tiếp nếu hội viên đồng ý. | BE | Nhanh | 20/10/2026 | 02/11/2026 | Review | sprint-3/be-nhanh |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 60 | BE xong 14/10/2026 trên sprint-3/be-nhanh, 143 test BE pass; chờ review/merge
S3-57 | UC-PAY-11 | FE – Thừa tiền – xác nhận và xử lý phần thừa (màn S29): Manager xác nhận hoá đơn PAID, hệ thống tạo khoản cần hoàn phần thừa; Manager liên hệ hội viên rồi chọn hoàn phần thừa hoặc dùng phần thừa cho lần gia hạn kế tiếp nếu hội viên đồng ý. | FE | Khải | 20/10/2026 | 02/11/2026 | Review | sprint-3/fe-khai | 8d438756239bdbaf9e083cc6a05caf1f566d340b | ID trực tiếp trong commit | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 61 | Khải triển khai trên sprint-3/fe-khai sau khi merge origin/main; có commit theo task. Đối chiếu docs/handover/sprint-3-fe-khai.md; 180 test BE, 73 test FE, 10 E2E mới pass. Chờ leader review.
S3-58 | UC-PAY-13 | BE – Cảnh báo chuyển 2 lần cho một mã (màn S29, header): webhook thấy hoá đơn đã PAID mà lại nhận thêm giao dịch mới cùng mã ⇒ tạo phiếu DUPLICATE_TRANSFER mức cảnh báo cao, hiện badge đỏ cho Manager và báo hội viên "trung tâm đã nhận 2 lần và sẽ liên hệ". | BE | Nhanh | 20/10/2026 | 02/11/2026 | Review | sprint-3/be-nhanh |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 62 | BE xong 14/10/2026 trên sprint-3/be-nhanh, 143 test BE pass; chờ review/merge
S3-59 | UC-PAY-13 | FE – Cảnh báo chuyển 2 lần cho một mã (màn S29, header): webhook thấy hoá đơn đã PAID mà lại nhận thêm giao dịch mới cùng mã ⇒ tạo phiếu DUPLICATE_TRANSFER mức cảnh báo cao, hiện badge đỏ cho Manager và báo hội viên "trung tâm đã nhận 2 lần và sẽ liên hệ". | FE | Khải | 20/10/2026 | 02/11/2026 | Review | sprint-3/fe-khai | c0b0112019c956a6a2ffb659f3df5533206d28cd | ID trực tiếp trong commit | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 63 | Khải triển khai trên sprint-3/fe-khai sau khi merge origin/main; có commit theo task. Đối chiếu docs/handover/sprint-3-fe-khai.md; 180 test BE, 73 test FE, 10 E2E mới pass. Chờ leader review.
S3-60 | UC-PAY-13 | BE – Nhật ký liên hệ hội viên trong phiếu đối soát (màn S29): mỗi phiếu có dòng thời gian ghi kênh liên hệ (điện thoại/Zalo/email/tại quầy), nội dung, kết quả và trạng thái OPEN → WAITING_MEMBER → RESOLVED. | BE | Nhanh | 20/10/2026 | 02/11/2026 | Review | sprint-3/be-nhanh |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 64 | BE xong 14/10/2026 trên sprint-3/be-nhanh, 143 test BE pass; chờ review/merge
S3-61 | UC-PAY-13 | FE – Nhật ký liên hệ hội viên trong phiếu đối soát (màn S29): mỗi phiếu có dòng thời gian ghi kênh liên hệ (điện thoại/Zalo/email/tại quầy), nội dung, kết quả và trạng thái OPEN → WAITING_MEMBER → RESOLVED. | FE | Khải | 20/10/2026 | 02/11/2026 | Review | sprint-3/fe-khai | b86dd8c17ef1b70e8139bb661e78404f2d776036 | ID trực tiếp trong commit | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 65 | Khải triển khai trên sprint-3/fe-khai sau khi merge origin/main; có commit theo task. Đối chiếu docs/handover/sprint-3-fe-khai.md; 180 test BE, 73 test FE, 10 E2E mới pass. Chờ leader review.
S3-62 | UC-PAY-14 | BE – Hội viên báo "Tôi đã chuyển khoản" (màn 15, 18): khi đã chuyển nhưng hệ thống chưa ghi nhận (lỗi mạng, webhook chậm, hoá đơn đã hết hạn), hội viên nhập thời điểm, số tiền, ngân hàng và mã giao dịch ⇒ tạo phiếu MEMBER_CLAIM để Manager đối chiếu. | BE | Nhanh | 20/10/2026 | 02/11/2026 | Review | sprint-3/be-nhanh |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 66 | BE xong 14/10/2026 trên sprint-3/be-nhanh, 143 test BE pass; chờ review/merge
S3-63 | UC-PAY-14 | FE – Hội viên báo "Tôi đã chuyển khoản" (màn 15, 18): khi đã chuyển nhưng hệ thống chưa ghi nhận (lỗi mạng, webhook chậm, hoá đơn đã hết hạn), hội viên nhập thời điểm, số tiền, ngân hàng và mã giao dịch ⇒ tạo phiếu MEMBER_CLAIM để Manager đối chiếu. | FE | Khôi | 20/10/2026 | 02/11/2026 | Review | sprint-3/fe-khoi |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 67
S3-64 | UC-PAY-14 | BE – Đồng bộ lại giao dịch bị lỡ webhook (màn S29): Manager bấm "Đồng bộ từ SePay" theo khoảng thời gian; hệ thống lấy danh sách giao dịch tiền vào qua API SePay và xử lý những giao dịch chưa có trong nhật ký như một webhook. | BE | Nhanh | 20/10/2026 | 02/11/2026 | Review | sprint-3/be-nhanh |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 68 | BE xong 14/10/2026 trên sprint-3/be-nhanh, 143 test BE pass; chờ review/merge
S3-65 | UC-PAY-07 | BE – Mẫu hoá đơn PDF chuẩn (màn 16, S30): thiết kế lại hoá đơn in/PDF gồm logo và thông tin trung tâm, mã hoá đơn, hội viên, gói và thời hạn, số tiền bằng số và bằng chữ, các lần thanh toán (kể cả chuyển bù), kênh, người thu, trạng thái; nút Tải PDF và In. | BE | Nhanh | 20/10/2026 | 02/11/2026 | Review | sprint-3/be-nhanh |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 69 | BE xong 14/10/2026 trên sprint-3/be-nhanh, 143 test BE pass; chờ review/merge #95: BE đã cho hội viên tải biên lai của chính mình (GET /invoices/:id/receipt, quyền invoice.read_own), FE chỉ cần mở nút.
S3-66 | UC-PAY-07 | FE – Mẫu hoá đơn PDF chuẩn (màn 16, S30): thiết kế lại hoá đơn in/PDF gồm logo và thông tin trung tâm, mã hoá đơn, hội viên, gói và thời hạn, số tiền bằng số và bằng chữ, các lần thanh toán (kể cả chuyển bù), kênh, người thu, trạng thái; nút Tải PDF và In. | FE | Khải | 20/10/2026 | 02/11/2026 | Review | sprint-3/fe-khai | dd957e89f6c15106198a92b222fe63738d10d265 | ID trực tiếp trong commit | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 70 | Khải triển khai trên sprint-3/fe-khai sau khi merge origin/main; có commit theo task. Đối chiếu docs/handover/sprint-3-fe-khai.md; 180 test BE, 73 test FE, 10 E2E mới pass. Chờ leader review.
S3-67 | UC-PAY-12 | BE – Thông báo kết quả đối soát cho hội viên: gửi in-app và email khi giao dịch được ghi nhận, khi cần chuyển bù (kèm số còn thiếu và hạn), khi có khoản sẽ được hoàn và khi phiếu báo đã chuyển bị từ chối. | BE | Nhanh | 20/10/2026 | 02/11/2026 | Review | sprint-3/be-nhanh |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 71 | BE xong 14/10/2026 trên sprint-3/be-nhanh, 143 test BE pass; chờ review/merge
S3-68 | Kiểm thử | Test – Test E2E đối soát SePay: giả lập webhook sai mã → map; chuyển thiếu → chuyển bù → PAID → in PDF; chuyển thừa → hoàn phần thừa; chuyển 2 lần → cảnh báo → liên hệ → hoàn; báo đã chuyển → Manager duyệt. | Test | Khôi | 20/10/2026 | 02/11/2026 | Review | sprint-3/fe-khoi |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 72
S3-69 | UC-UM-11 | BE – Tạm khoá đăng nhập khi nhập sai mật khẩu nhiều lần (màn 1): sai liên tiếp N lần thì khoá đăng nhập M phút, màn đăng nhập báo thời gian còn lại và gợi ý quên mật khẩu. | BE | Khôi | 20/10/2026 | 02/11/2026 | Review | sprint-3/fe-khoi |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 73 | Full-stack để thành viên FE làm thêm BE; người review BE: Nhanh.
S3-70 | UC-UM-11 | FE – Tạm khoá đăng nhập khi nhập sai mật khẩu nhiều lần (màn 1): sai liên tiếp N lần thì khoá đăng nhập M phút, màn đăng nhập báo thời gian còn lại và gợi ý quên mật khẩu. | FE | Khôi | 20/10/2026 | 02/11/2026 | Review | sprint-3/fe-khoi |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 74
S3-71 | UC-UM-05 | BE – Đăng ký tại quầy bị trùng SĐT/email (màn 5): thay vì chỉ báo lỗi, hiện thẻ hồ sơ đang có (tên, SĐT che bớt, trạng thái, gói) và nút "Mở hồ sơ này" để lễ tân bán gói tiếp; hồ sơ bị khoá thì hướng dẫn liên hệ quản lý. | BE | Khải | 20/10/2026 | 02/11/2026 | Review | sprint-3/fe-khai | 2fe9a85fd1daadd9a96491315f28bdb9c35d858a | ID trực tiếp trong commit | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 75 | Full-stack để thành viên FE làm thêm BE; người review BE: Bảo. ¦ Khải triển khai trên sprint-3/fe-khai sau khi merge origin/main; có commit theo task. Đối chiếu docs/handover/sprint-3-fe-khai.md; 180 test BE, 73 test FE, 10 E2E mới pass. Chờ leader review.
S3-72 | UC-UM-05 | FE – Đăng ký tại quầy bị trùng SĐT/email (màn 5): thay vì chỉ báo lỗi, hiện thẻ hồ sơ đang có (tên, SĐT che bớt, trạng thái, gói) và nút "Mở hồ sơ này" để lễ tân bán gói tiếp; hồ sơ bị khoá thì hướng dẫn liên hệ quản lý. | FE | Khải | 20/10/2026 | 02/11/2026 | Review | sprint-3/fe-khai | 533afbdfb86ab3480f9a36e9b782183de2f6fa26 | ID trực tiếp trong commit | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 76 | Khải triển khai trên sprint-3/fe-khai sau khi merge origin/main; có commit theo task. Đối chiếu docs/handover/sprint-3-fe-khai.md; 180 test BE, 73 test FE, 10 E2E mới pass. Chờ leader review.
S3-73 | UC-UM-09 | BE – Khoá tài khoản đang có lịch (màn 8, S22): khoá hội viên có booking tương lai thì hộp thoại liệt kê các buổi và hỏi huỷ để nhả chỗ; khoá HLV đang dạy lớp mở thì chặn và dẫn sang đổi HLV (#105). | BE | Bảo | 20/10/2026 | 02/11/2026 | Review | sprint-3/be-bao |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 77
S3-74 | UC-UM-09 | FE – Khoá tài khoản đang có lịch (màn 8, S22): khoá hội viên có booking tương lai thì hộp thoại liệt kê các buổi và hỏi huỷ để nhả chỗ; khoá HLV đang dạy lớp mở thì chặn và dẫn sang đổi HLV (#105). | FE | Khôi | 20/10/2026 | 02/11/2026 | Review | sprint-3/fe-khoi |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 78
S3-75 | UC-UM-20 | BE – Bảo lưu gói tập (màn 4, S22): hội viên hoặc lễ tân tạm dừng gói đang hiệu lực từ ngày A đến ngày B; trong thời gian bảo lưu không đăng ký lớp mới, hết bảo lưu thì ngày hết hạn được cộng thêm số ngày đã dừng. | BE | Bảo | 20/10/2026 | 02/11/2026 | Review | sprint-3/be-bao |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 79
S3-76 | UC-UM-20 | FE – Bảo lưu gói tập (màn 4, S22): hội viên hoặc lễ tân tạm dừng gói đang hiệu lực từ ngày A đến ngày B; trong thời gian bảo lưu không đăng ký lớp mới, hết bảo lưu thì ngày hết hạn được cộng thêm số ngày đã dừng. | FE | Khải | 20/10/2026 | 02/11/2026 | Review | sprint-3/fe-khai | f3d30f4a49eccdddc17133f622ad509a3dc9cd77 | ID trực tiếp trong commit | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 80 | Khải triển khai trên sprint-3/fe-khai sau khi merge origin/main; có commit theo task. Đối chiếu docs/handover/sprint-3-fe-khai.md; 180 test BE, 73 test FE, 10 E2E mới pass. Chờ leader review.
S3-77 | UC-UM-08 | BE – Đổi giá / ngừng bán gói khi đang có hoá đơn chờ thanh toán: hoá đơn PENDING giữ nguyên giá và thời hạn đã chốt lúc tạo, vẫn thanh toán được đến khi hết hạn; tạo hoá đơn mới thì không chọn được gói đã ngừng bán. | BE | Nhanh | 20/10/2026 | 02/11/2026 | Review | sprint-3/be-nhanh |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 81 | BE xong 14/10/2026 trên sprint-3/be-nhanh, 143 test BE pass; chờ review/merge
S3-78 | UC-CB-19 | BE – Danh sách chờ khi lớp đầy (màn 9, S24): hội viên bấm "Vào danh sách chờ" khi lớp hết chỗ; khi có người huỷ, người đứng đầu được giữ chỗ trong X giờ và nhận thông báo để xác nhận, quá hạn thì chuyển cho người kế tiếp. | BE | Bảo | 20/10/2026 | 02/11/2026 | Review | sprint-3/be-bao |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 82
S3-79 | UC-CB-19 | FE – Danh sách chờ khi lớp đầy (màn 9, S24): hội viên bấm "Vào danh sách chờ" khi lớp hết chỗ; khi có người huỷ, người đứng đầu được giữ chỗ trong X giờ và nhận thông báo để xác nhận, quá hạn thì chuyển cho người kế tiếp. | FE | Khải | 20/10/2026 | 02/11/2026 | Review | sprint-3/fe-khai | 05e32319eec1fc0d2434c428bf79b4c1d1515970 | ID trực tiếp trong commit | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 83 | Khải triển khai trên sprint-3/fe-khai sau khi merge origin/main; có commit theo task. Đối chiếu docs/handover/sprint-3-fe-khai.md; 180 test BE, 73 test FE, 10 E2E mới pass. Chờ leader review.
S3-80 | UC-CB-06 | BE – Cảnh báo gói hết hạn trước khi lớp kết thúc (màn 9): khi đăng ký, nếu ngày hết hạn gói sớm hơn ngày kết thúc lớp thì hiện cảnh báo số buổi sau ngày hết hạn và nút gia hạn ngay. | BE | Khải | 20/10/2026 | 02/11/2026 | Review | sprint-3/fe-khai | 7b0d3bcfa309b39061eba05e531f4c1647847337 | ID trực tiếp trong commit | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 84 | Full-stack để thành viên FE làm thêm BE; người review BE: Bảo. ¦ Khải triển khai trên sprint-3/fe-khai sau khi merge origin/main; có commit theo task. Đối chiếu docs/handover/sprint-3-fe-khai.md; 180 test BE, 73 test FE, 10 E2E mới pass. Chờ leader review.
S3-81 | UC-CB-06 | FE – Cảnh báo gói hết hạn trước khi lớp kết thúc (màn 9): khi đăng ký, nếu ngày hết hạn gói sớm hơn ngày kết thúc lớp thì hiện cảnh báo số buổi sau ngày hết hạn và nút gia hạn ngay. | FE | Khải | 20/10/2026 | 02/11/2026 | Review | sprint-3/fe-khai | 26052b31fb8c8c135d5ba746186e94317dfa222f | ID trực tiếp trong commit | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 85 | Khải triển khai trên sprint-3/fe-khai sau khi merge origin/main; có commit theo task. Đối chiếu docs/handover/sprint-3-fe-khai.md; 180 test BE, 73 test FE, 10 E2E mới pass. Chờ leader review.
S3-82 | UC-CB-03 | BE – Đổi HLV phụ trách lớp (màn 12, S26): Manager chọn HLV thay thế cho cả lớp hoặc từ một ngày trở đi; hệ thống kiểm tra trùng lịch của HLV mới rồi thông báo cho hội viên, HLV cũ và HLV mới. | BE | Bảo | 20/10/2026 | 02/11/2026 | Review | sprint-3/be-bao |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 86
S3-83 | UC-CB-03 | FE – Đổi HLV phụ trách lớp (màn 12, S26): Manager chọn HLV thay thế cho cả lớp hoặc từ một ngày trở đi; hệ thống kiểm tra trùng lịch của HLV mới rồi thông báo cho hội viên, HLV cũ và HLV mới. | FE | Khôi | 20/10/2026 | 02/11/2026 | Review | sprint-3/fe-khoi |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 87
S3-84 | UC-CB-14 | BE – Phòng tạm ngưng để bảo trì (màn 13): Manager đặt phòng ngưng từ ngày A đến B; hệ thống liệt kê các buổi bị ảnh hưởng và gợi ý phòng trống cùng giờ đủ sức chứa để chuyển hàng loạt, buổi không chuyển được thì huỷ buổi (#53). | BE | Bảo | 20/10/2026 | 02/11/2026 | Review | sprint-3/be-bao |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 88
S3-85 | UC-CB-14 | FE – Phòng tạm ngưng để bảo trì (màn 13): Manager đặt phòng ngưng từ ngày A đến B; hệ thống liệt kê các buổi bị ảnh hưởng và gợi ý phòng trống cùng giờ đủ sức chứa để chuyển hàng loạt, buổi không chuyển được thì huỷ buổi (#53). | FE | Khôi | 20/10/2026 | 02/11/2026 | Review | sprint-3/fe-khoi |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 89
S3-86 | UC-CB-20 | BE – Tạm chặn đăng ký khi vắng mặt nhiều lần (màn 9, S22): hội viên vắng không huỷ trước từ N buổi trong M ngày bị chặn đăng ký lớp mới K ngày; màn đăng ký hiện lý do và ngày được đăng ký lại, lễ tân/Manager có quyền gỡ chặn kèm lý do. | BE | Bảo | 20/10/2026 | 02/11/2026 | Review | sprint-3/be-bao |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 90
S3-87 | UC-CB-20 | FE – Tạm chặn đăng ký khi vắng mặt nhiều lần (màn 9, S22): hội viên vắng không huỷ trước từ N buổi trong M ngày bị chặn đăng ký lớp mới K ngày; màn đăng ký hiện lý do và ngày được đăng ký lại, lễ tân/Manager có quyền gỡ chặn kèm lý do. | FE | Khải | 20/10/2026 | 02/11/2026 | Review | sprint-3/fe-khai | 22404cefbd8119d1bfc8d7f5f39a387f7036517f | ID trực tiếp trong commit | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 91 | Khải triển khai trên sprint-3/fe-khai sau khi merge origin/main; có commit theo task. Đối chiếu docs/handover/sprint-3-fe-khai.md; 180 test BE, 73 test FE, 10 E2E mới pass. Chờ leader review.
S3-88 | Kiểm thử | Test – Test E2E ngoại lệ Flow 1 và 2: khoá đăng nhập sau N lần sai, đăng ký tại quầy trùng SĐT, bảo lưu gói, danh sách chờ, đổi HLV, phòng bảo trì, chặn do vắng mặt. | Test | Khải | 20/10/2026 | 02/11/2026 | Review | sprint-3/fe-khai | 33bb396db56c6a81e0c36f722064e7a55a16b9e4 | ID trực tiếp trong commit | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 92 | Khải triển khai trên sprint-3/fe-khai sau khi merge origin/main; có commit theo task. Đối chiếu docs/handover/sprint-3-fe-khai.md; 180 test BE, 73 test FE, 10 E2E mới pass. Chờ leader review.
S3-89 | Tài liệu | Docs – Bổ sung đặc tả UC-PAY-11 đến 14, UC-UM-20, UC-CB-19, UC-CB-20; business rule BR-1.14 đến 1.17, BR-2.16, 2.17, BR-PAY-15 đến 20; sơ đồ flow 1.5, 2.9, 3.17, 3.18; báo cáo rà soát UI Flow 1, 2. | Docs | Nhanh | 14/10/2026 | 14/10/2026 | Review | feature/f3-sepay-online-payment |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx | Task Sprint 3 | 93 | Đã làm 14/10/2026 cùng đợt chia lại sprint.
S4-00 | Nền dữ liệu | BE – Một migration cho Sprint 4 (tạo bằng --create-only, không DROP bảng legacy): bảng coach_profiles, member_profiles, course_summaries, course_summary_items, course_ratings; thêm COMPLETED vào ClassStatus; cấu hình COURSE_SUMMARY_DEADLINE_DAYS, COURSE_PASS_MIN_ATTENDANCE_PERCENT, COURSE_RATING_WINDOW_DAYS, COACH_MEMBER_VIEW_DAYS, COACH_BIO_MAX_LENGTH, REPORT_MAX_DAYS_BY_GROUP; quyền COACH_PROFILE_*, MEMBER_PROFILE_VIEW_ASSIGNED, COURSE_SUMMARY_*, COURSE_RATING_*. Viết hợp đồng API docs/huong-dan/api-sprint4.md. | BE | Bảo | 03/11/2026 | 04/11/2026 | Review | sprint-4/be-bao |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint4.xlsx | Task Sprint 4 | 5 | Nền dữ liệu đã tích hợp main; Bảo phụ trách schema, migration và hợp đồng API. Kiểm tra trên DB tạm và giữ test hồi quy đạt. Ngày trong cột kế hoạch không phải ngày commit thực tế.
S4-01 | UC-UM-22 | BE – Hồ sơ HLV – HLV tự cập nhật (màn S20 mở rộng): ảnh đại diện, giới thiệu ngắn, số năm kinh nghiệm, chứng chỉ, email/SĐT/Zalo liên hệ công khai và công tắc "hiện thông tin liên hệ cho hội viên". Chuyên môn (bộ môn) vẫn do quản lý khai báo ở UC-UM-21. | BE | Khôi | 04/11/2026 | 07/11/2026 | Review | sprint-4/fe-khoi |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint4.xlsx | Task Sprint 4 | 6 | GET/PUT /me/coach-profile, tải ảnh đại diện · Khôi hoàn thiện hồ sơ BE/FE và kiểm thử ngày 29/10/2026; bàn giao tại docs/handover/sprint-4-fe-khoi.md.
S4-02 | UC-UM-22 | FE – Hồ sơ HLV – HLV tự cập nhật (màn S20 mở rộng): ảnh đại diện, giới thiệu ngắn, số năm kinh nghiệm, chứng chỉ, email/SĐT/Zalo liên hệ công khai và công tắc "hiện thông tin liên hệ cho hội viên". Chuyên môn (bộ môn) vẫn do quản lý khai báo ở UC-UM-21. | FE | Khôi | 05/11/2026 | 08/11/2026 | Review | sprint-4/fe-khoi |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint4.xlsx | Task Sprint 4 | 7 | Tab "Hồ sơ HLV" trong trang Hồ sơ (chỉ hiện khi có quyền) · Khôi hoàn thiện hồ sơ BE/FE và kiểm thử ngày 29/10/2026; bàn giao tại docs/handover/sprint-4-fe-khoi.md.
S4-03 | UC-UM-23 | BE – Danh sách HLV cho hội viên (màn S34 mới): hội viên xem các HLV đang hoạt động dạng thẻ (ảnh, tên, chuyên môn, số lớp đang mở, điểm đánh giá trung bình), lọc theo bộ môn, tìm theo tên. | BE | Khôi | 04/11/2026 | 07/11/2026 | Review | sprint-4/fe-khoi |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint4.xlsx | Task Sprint 4 | 8 | GET /coaches?subjectId=&q= · Khôi hoàn thiện hồ sơ BE/FE và kiểm thử ngày 29/10/2026; bàn giao tại docs/handover/sprint-4-fe-khoi.md.
S4-04 | UC-UM-23 | BE – Xem hồ sơ HLV (màn S35 mới): giới thiệu, kinh nghiệm, chứng chỉ, chuyên môn, các lớp HLV đang mở (bấm để đăng ký khoá học), điểm đánh giá và nhận xét gần đây, nút liên hệ (mở mail, gọi điện, Zalo). Mở được từ màn 9, S24 (tên HLV trên thẻ/chi tiết lớp) và màn S34. | BE | Khôi | 05/11/2026 | 08/11/2026 | Review | sprint-4/fe-khoi |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint4.xlsx | Task Sprint 4 | 9 | GET /coaches/:id (lớp đang mở, điểm TB lấy từ bảng course_ratings của Bảo) · Khôi hoàn thiện hồ sơ BE/FE và kiểm thử ngày 29/10/2026; bàn giao tại docs/handover/sprint-4-fe-khoi.md.
S4-05 | UC-UM-23 | FE – Danh sách HLV cho hội viên (màn S34 mới): hội viên xem các HLV đang hoạt động dạng thẻ (ảnh, tên, chuyên môn, số lớp đang mở, điểm đánh giá trung bình), lọc theo bộ môn, tìm theo tên. | FE | Khôi | 06/11/2026 | 09/11/2026 | Review | sprint-4/fe-khoi |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint4.xlsx | Task Sprint 4 | 10 | Trang "Huấn luyện viên" (S34), đăng ký ở routeRegistry · Khôi hoàn thiện hồ sơ BE/FE và kiểm thử ngày 29/10/2026; bàn giao tại docs/handover/sprint-4-fe-khoi.md.
S4-06 | UC-UM-23 | FE – Xem hồ sơ HLV (màn S35 mới): giới thiệu, kinh nghiệm, chứng chỉ, chuyên môn, các lớp HLV đang mở (bấm để đăng ký khoá học), điểm đánh giá và nhận xét gần đây, nút liên hệ (mở mail, gọi điện, Zalo). Mở được từ màn 9, S24 (tên HLV trên thẻ/chi tiết lớp) và màn S34. | FE | Khôi | 07/11/2026 | 10/11/2026 | Review | sprint-4/fe-khoi |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint4.xlsx | Task Sprint 4 | 11 | Trang hồ sơ HLV (S35) + link từ thẻ/chi tiết lớp · Khôi hoàn thiện hồ sơ BE/FE và kiểm thử ngày 29/10/2026; bàn giao tại docs/handover/sprint-4-fe-khoi.md.
S4-07 | UC-UM-24 | BE – Hồ sơ tập luyện của hội viên (màn S20 mở rộng): ngày sinh, giới tính, chiều cao/cân nặng (tuỳ chọn), mục tiêu tập luyện, trình độ (mới bắt đầu / trung bình / nâng cao), ghi chú sức khoẻ – chấn thương, người liên hệ khẩn cấp và công tắc "chia sẻ mục tiêu/sức khoẻ với HLV". | BE | Khôi | 05/11/2026 | 07/11/2026 | Review | sprint-4/fe-khoi |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint4.xlsx | Task Sprint 4 | 12 | GET/PUT /me/member-profile; lễ tân sửa hộ qua /members/:id/profile · Khôi hoàn thiện hồ sơ BE/FE và kiểm thử ngày 29/10/2026; bàn giao tại docs/handover/sprint-4-fe-khoi.md.
S4-08 | UC-UM-24 | FE – Hồ sơ tập luyện của hội viên (màn S20 mở rộng): ngày sinh, giới tính, chiều cao/cân nặng (tuỳ chọn), mục tiêu tập luyện, trình độ (mới bắt đầu / trung bình / nâng cao), ghi chú sức khoẻ – chấn thương, người liên hệ khẩn cấp và công tắc "chia sẻ mục tiêu/sức khoẻ với HLV". | FE | Khôi | 07/11/2026 | 09/11/2026 | Review | sprint-4/fe-khoi |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint4.xlsx | Task Sprint 4 | 13 | Mục "Hồ sơ tập luyện" trong Hồ sơ + màn S22 · Khôi hoàn thiện hồ sơ BE/FE và kiểm thử ngày 29/10/2026; bàn giao tại docs/handover/sprint-4-fe-khoi.md.
S4-09 | UC-UM-25 | BE – HLV xem hồ sơ học viên (màn S36 mới, mở từ danh sách học viên màn 11 / S26 và màn điểm danh): thông tin cơ bản, liên hệ, mục tiêu, trình độ, sức khoẻ, chuyên cần trong các lớp của HLV đó và các tổng kết khoá đã học với HLV. Thêm màn "Học viên của tôi" liệt kê toàn bộ học viên các lớp HLV phụ trách. | BE | Khôi | 07/11/2026 | 10/11/2026 | Review | sprint-4/fe-khoi |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint4.xlsx | Task Sprint 4 | 14 | GET /coach/members, GET /coach/members/:id — test 403 ngoài phạm vi · Khôi hoàn thiện hồ sơ BE/FE và kiểm thử ngày 29/10/2026; bàn giao tại docs/handover/sprint-4-fe-khoi.md.
S4-10 | UC-UM-25 | FE – HLV xem hồ sơ học viên (màn S36 mới, mở từ danh sách học viên màn 11 / S26 và màn điểm danh): thông tin cơ bản, liên hệ, mục tiêu, trình độ, sức khoẻ, chuyên cần trong các lớp của HLV đó và các tổng kết khoá đã học với HLV. Thêm màn "Học viên của tôi" liệt kê toàn bộ học viên các lớp HLV phụ trách. | FE | Khôi | 09/11/2026 | 12/11/2026 | Review | sprint-4/fe-khoi |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint4.xlsx | Task Sprint 4 | 15 | Màn "Học viên của tôi" + drawer hồ sơ học viên từ danh sách lớp / điểm danh · Khôi hoàn thiện hồ sơ BE/FE và kiểm thử ngày 29/10/2026; bàn giao tại docs/handover/sprint-4-fe-khoi.md.
S4-11 | UC-TR-05 | BE – Kết thúc khoá học (job hệ thống): hằng ngày tìm lớp OPEN/CLOSED có buổi cuối cùng đã diễn ra → chuyển lớp sang COMPLETED, tạo bản tổng kết nháp cho từng học viên đang BOOKED, gửi thông báo cho HLV; nhắc HLV trước hạn nộp và báo quản lý khi quá hạn. | BE | Bảo | 04/11/2026 | 06/11/2026 | Review | sprint-4/be-bao |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint4.xlsx | Task Sprint 4 | 16 | Job đăng ký cùng chỗ với các job hiện có (freeze-resume, nhắc gia hạn)
S4-12 | UC-TR-05 | BE – HLV lập tổng kết khoá (màn S37 mới): bảng học viên với số buổi có mặt / vắng / xin nghỉ / chưa điểm danh và tỉ lệ chuyên cần do hệ thống tự tính; HLV chọn kết quả Đạt / Chưa đạt, mức tiến bộ 1–5, nhận xét, gợi ý khoá tiếp theo; lưu nháp được nhiều lần. | BE | Bảo | 05/11/2026 | 09/11/2026 | Review | sprint-4/be-bao |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint4.xlsx | Task Sprint 4 | 17 | GET /classes/:id/summary, PUT /classes/:id/summary/items/:itemId
S4-13 | UC-TR-05 | FE – HLV lập tổng kết khoá (màn S37 mới): bảng học viên với số buổi có mặt / vắng / xin nghỉ / chưa điểm danh và tỉ lệ chuyên cần do hệ thống tự tính; HLV chọn kết quả Đạt / Chưa đạt, mức tiến bộ 1–5, nhận xét, gợi ý khoá tiếp theo; lưu nháp được nhiều lần. | FE | Khải | 05/11/2026 | 10/11/2026 | Review | sprint-4/fe-khai | 59e45c12037524e00ce59d37260aa70d60899e71 | ID trực tiếp trong commit | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint4.xlsx | Task Sprint 4 | 18 | Màn S37, làm theo contract trước, giả lập dữ liệu nếu BE chưa xong · Khải hoàn thiện 29/10/2026 trên sprint-4/fe-khai; bàn giao docs/handover/sprint-4-fe-khai.md. Đã xác minh 238 BE, 160 FE và đủ 86 E2E desktop sau chạy lại; 15 test case bổ sung, chờ leader review.
S4-14 | UC-TR-05 | BE – Công bố / mở lại tổng kết: HLV bấm Công bố → khoá bản tổng kết, gửi thông báo in-app + email cho từng học viên. Sau khi công bố chỉ quản lý được mở lại (nhập lý do), HLV sửa và công bố lại thì hội viên nhận thông báo cập nhật. | BE | Bảo | 08/11/2026 | 10/11/2026 | Review | sprint-4/be-bao |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint4.xlsx | Task Sprint 4 | 19 | POST /classes/:id/summary/publish, POST /classes/:id/summary/reopen
S4-15 | UC-TR-05 | FE – Công bố / mở lại tổng kết: HLV bấm Công bố → khoá bản tổng kết, gửi thông báo in-app + email cho từng học viên. Sau khi công bố chỉ quản lý được mở lại (nhập lý do), HLV sửa và công bố lại thì hội viên nhận thông báo cập nhật. | FE | Khải | 09/11/2026 | 11/11/2026 | Review | sprint-4/fe-khai | d22f7d206a4003f9e197aa869393e05705613dce | ID trực tiếp trong commit | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint4.xlsx | Task Sprint 4 | 20 | Nút Công bố + hộp xác nhận cảnh báo buổi chưa điểm danh; nút Mở lại cho quản lý · Khải hoàn thiện 29/10/2026 trên sprint-4/fe-khai; bàn giao docs/handover/sprint-4-fe-khai.md. Đã xác minh 238 BE, 160 FE và đủ 86 E2E desktop sau chạy lại; 15 test case bổ sung, chờ leader review.
S4-16 | UC-TR-06 | BE – Hội viên xem kết quả khoá học (màn S38 mới, trong Hồ sơ → "Khoá học đã hoàn thành"): danh sách khoá đã kết thúc, chuyên cần, kết quả, mức tiến bộ, nhận xét của HLV, gợi ý khoá tiếp; tải "Phiếu tổng kết khoá học" PDF. | BE | Bảo | 09/11/2026 | 11/11/2026 | Review | sprint-4/be-bao |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint4.xlsx | Task Sprint 4 | 21 | GET /me/course-results, GET /me/course-results/:id/pdf
S4-17 | UC-TR-06 | FE – Hội viên xem kết quả khoá học (màn S38 mới, trong Hồ sơ → "Khoá học đã hoàn thành"): danh sách khoá đã kết thúc, chuyên cần, kết quả, mức tiến bộ, nhận xét của HLV, gợi ý khoá tiếp; tải "Phiếu tổng kết khoá học" PDF. | FE | Khải | 10/11/2026 | 12/11/2026 | Review | sprint-4/fe-khai | 4a4dedf85b840922cc5bba51a7d08da5f71cf8c5 | ID trực tiếp trong commit | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint4.xlsx | Task Sprint 4 | 22 | Mục "Khoá học đã hoàn thành" trong Hồ sơ (S38) · Khải hoàn thiện 29/10/2026 trên sprint-4/fe-khai; bàn giao docs/handover/sprint-4-fe-khai.md. Đã xác minh 238 BE, 160 FE và đủ 86 E2E desktop sau chạy lại; 15 test case bổ sung, chờ leader review.
S4-18 | UC-TR-07 | BE – Hội viên đánh giá khoá học và HLV: sau khi khoá kết thúc, hội viên chấm 1–5 sao cho khoá và cho HLV kèm nhận xét; sửa được trong thời hạn. Điểm trung bình hiện ở hồ sơ HLV (UC-UM-23) và báo cáo tổng kết khoá (UC-RPT-03). | BE | Bảo | 10/11/2026 | 12/11/2026 | Review | sprint-4/be-bao |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint4.xlsx | Task Sprint 4 | 23 | POST/PUT /classes/:id/ratings, GET /coaches/:id/ratings
S4-19 | UC-TR-07 | FE – Hội viên đánh giá khoá học và HLV: sau khi khoá kết thúc, hội viên chấm 1–5 sao cho khoá và cho HLV kèm nhận xét; sửa được trong thời hạn. Điểm trung bình hiện ở hồ sơ HLV (UC-UM-23) và báo cáo tổng kết khoá (UC-RPT-03). | FE | Khải | 11/11/2026 | 13/11/2026 | Review | sprint-4/fe-khai | c0c91451cf66a8d1a7015142841f1f7c3a2761f2 | ID trực tiếp trong commit | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint4.xlsx | Task Sprint 4 | 24 | Form đánh giá trong S38; khối đánh giá trên hồ sơ HLV phối hợp với Khôi · Khải hoàn thiện 29/10/2026 trên sprint-4/fe-khai; bàn giao docs/handover/sprint-4-fe-khai.md. Đã xác minh 238 BE, 160 FE và đủ 86 E2E desktop sau chạy lại; 15 test case bổ sung, chờ leader review.
S4-20 | UC-RPT-03 | BE – Báo cáo tổng kết khoá cho quản lý (màn S39 mới, tab trong Báo cáo): danh sách khoá kết thúc trong khoảng thời gian; tỉ lệ hoàn thành, chuyên cần trung bình, % Đạt, điểm đánh giá trung bình; lọc theo bộ môn, HLV; đánh dấu khoá HLV chưa nộp tổng kết; xuất Excel. | BE | Bảo | 11/11/2026 | 13/11/2026 | Review | sprint-4/be-bao |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint4.xlsx | Task Sprint 4 | 25 | GET /reports/course-summaries + xuất Excel
S4-21 | UC-RPT-03 | FE – Báo cáo tổng kết khoá cho quản lý (màn S39 mới, tab trong Báo cáo): danh sách khoá kết thúc trong khoảng thời gian; tỉ lệ hoàn thành, chuyên cần trung bình, % Đạt, điểm đánh giá trung bình; lọc theo bộ môn, HLV; đánh dấu khoá HLV chưa nộp tổng kết; xuất Excel. | FE | Khải | 12/11/2026 | 14/11/2026 | Review | sprint-4/fe-khai | 35df6a2a9bfe3d4b8eb0ed6f059566818bf0ac1e | ID trực tiếp trong commit | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint4.xlsx | Task Sprint 4 | 26 | Tab "Tổng kết khoá" trong trang Báo cáo · Khải hoàn thiện 29/10/2026 trên sprint-4/fe-khai; bàn giao docs/handover/sprint-4-fe-khai.md. Đã xác minh 238 BE, 160 FE và đủ 86 E2E desktop sau chạy lại; 15 test case bổ sung, chờ leader review.
S4-22 | UC-RPT-02 | BE – Doanh thu theo thời gian (màn 17 mở rộng): chọn nhóm theo ngày / tuần / tháng / quý / năm và khoảng nhanh (hôm nay, 7 ngày, tháng này, quý này, năm nay, tuỳ chọn); biểu đồ cột thu – hoàn – thuần theo từng kỳ, bảng số liệu bên dưới. | BE | Bảo | 04/11/2026 | 07/11/2026 | Review | sprint-4/be-bao |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint4.xlsx | Task Sprint 4 | 27 | Tham số groupBy=day¦week¦month¦quarter¦year; hàm chia kỳ dùng chung cho #123 · Bảo phụ trách theo phân công 29/10/2026.
S4-23 | UC-RPT-02 | FE – Doanh thu theo thời gian (màn 17 mở rộng): chọn nhóm theo ngày / tuần / tháng / quý / năm và khoảng nhanh (hôm nay, 7 ngày, tháng này, quý này, năm nay, tuỳ chọn); biểu đồ cột thu – hoàn – thuần theo từng kỳ, bảng số liệu bên dưới. | FE | Bảo | 06/11/2026 | 09/11/2026 | Review | sprint-4/be-bao |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint4.xlsx | Task Sprint 4 | 28 | Bộ chọn nhóm + khoảng nhanh, biểu đồ cột · Bảo phụ trách theo phân công 29/10/2026.
S4-24 | UC-RPT-02 | BE – So sánh kỳ trước và cơ cấu doanh thu: % tăng/giảm so với khoảng liền trước cùng độ dài; tách doanh thu theo loại (gói tự tập / khoá học / chênh lệch đổi), theo kênh (online / tại quầy); top gói tự tập, top lớp và theo bộ môn. | BE | Bảo | 07/11/2026 | 11/11/2026 | Review | sprint-4/be-bao |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint4.xlsx | Task Sprint 4 | 29 | compare=previous, breakdown theo loại hoá đơn/kênh/gói/lớp/bộ môn · Bảo phụ trách theo phân công 29/10/2026.
S4-25 | UC-RPT-02 | FE – So sánh kỳ trước và cơ cấu doanh thu: % tăng/giảm so với khoảng liền trước cùng độ dài; tách doanh thu theo loại (gói tự tập / khoá học / chênh lệch đổi), theo kênh (online / tại quầy); top gói tự tập, top lớp và theo bộ môn. | FE | Bảo | 10/11/2026 | 12/11/2026 | Review | sprint-4/be-bao |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint4.xlsx | Task Sprint 4 | 30 | Thẻ KPI có % so với kỳ trước, biểu đồ cơ cấu, bảng top · Bảo phụ trách theo phân công 29/10/2026.
S4-26 | UC-RPT-04 | BE – Báo cáo hội viên và đăng ký theo thời gian (màn 17, tab mới): theo cùng nhóm ngày/tuần/tháng/quý/năm — số hội viên mới, kỳ gói đang hiệu lực, đăng ký khoá học mới, số huỷ gói/huỷ khoá, tỉ lệ lấp đầy lớp. | BE | Bảo | 06/11/2026 | 09/11/2026 | Review | sprint-4/be-bao |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint4.xlsx | Task Sprint 4 | 31 | Tách file report-member.service.js, dùng hàm chia kỳ của S4-22
S4-27 | UC-RPT-04 | FE – Báo cáo hội viên và đăng ký theo thời gian (màn 17, tab mới): theo cùng nhóm ngày/tuần/tháng/quý/năm — số hội viên mới, kỳ gói đang hiệu lực, đăng ký khoá học mới, số huỷ gói/huỷ khoá, tỉ lệ lấp đầy lớp. | FE | Bảo | 11/11/2026 | 13/11/2026 | Review | sprint-4/be-bao |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint4.xlsx | Task Sprint 4 | 32 | Tab "Hội viên & đăng ký" trong Báo cáo · Bảo phụ trách theo phân công 29/10/2026.
S4-28 | UC-RPT-01 | BE – Xuất báo cáo theo nhóm thời gian (sửa UC-RPT-01): PDF/CSV/Excel giữ đúng nhóm kỳ, phần so sánh kỳ trước và cơ cấu doanh thu như trên màn hình. | BE | Bảo | 12/11/2026 | 13/11/2026 | Review | sprint-4/be-bao |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint4.xlsx | Task Sprint 4 | 33 | Sửa report-export.service.js · Bảo phụ trách theo phân công 29/10/2026.
S4-29 | Kiểm thử | Kiểm thử – E2E Playwright tổng kết khoá, đánh giá, báo cáo doanh thu theo thời gian, xuất file. | Test | Khải | 12/11/2026 | 15/11/2026 | Review | sprint-4/fe-khai | edee6b8d66e5748402f8a564ce771d377e787710 | ID trực tiếp trong commit | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint4.xlsx | Task Sprint 4 | 34 | #125 · Khải hoàn thiện 29/10/2026 trên sprint-4/fe-khai; bàn giao docs/handover/sprint-4-fe-khai.md. Đã xác minh 238 BE, 160 FE và đủ 86 E2E desktop sau chạy lại; 15 test case bổ sung, chờ leader review.
S4-30 | Kiểm thử | Kiểm thử – E2E Playwright hồ sơ HLV, hồ sơ hội viên, HLV xem hồ sơ học viên (trong và ngoài phạm vi). | Test | Khôi | 12/11/2026 | 14/11/2026 | Review | sprint-4/fe-khoi |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint4.xlsx | Task Sprint 4 | 35 | #125 · Khôi hoàn thiện hồ sơ BE/FE và kiểm thử ngày 29/10/2026; bàn giao tại docs/handover/sprint-4-fe-khoi.md.
S4-31 | Kiểm thử | Kiểm thử – Bổ sung test case Sprint 4 vào docs/kiem-thu/SWP391_TestCase.xlsx và ghi kết quả chạy. | Test | Khải | 13/11/2026 | 15/11/2026 | Review | sprint-4/fe-khai | a85d3eb4af0172cf57cc0339e93978e144879ddf | ID trực tiếp trong commit | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint4.xlsx | Task Sprint 4 | 36 | Khôi viết phần hồ sơ, Khải phần còn lại. #125 · Khải hoàn thiện 29/10/2026 trên sprint-4/fe-khai; bàn giao docs/handover/sprint-4-fe-khai.md. Đã xác minh 238 BE, 160 FE và đủ 86 E2E desktop sau chạy lại; 15 test case bổ sung, chờ leader review.
S4-32 | Tài liệu | Tài liệu – Đặc tả UC-UM-22…25, UC-TR-05…07, UC-RPT-02…04, BR-S4-01…15 vào docs/yeu-cau; ERD bổ sung. | Docs | Bảo | 12/11/2026 | 15/11/2026 | Review | sprint-4/be-bao |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint4.xlsx | Task Sprint 4 | 37 | #126
S4-33 | Tài liệu | Tài liệu – Seed demo Sprint 4: khoá đã kết thúc có/chưa có tổng kết, đánh giá, hồ sơ HLV/hội viên đầy đủ, doanh thu rải 12 tháng để xem theo tháng/quý. | BE | Bảo | 10/11/2026 | 13/11/2026 | Review | sprint-4/be-bao |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint4.xlsx | Task Sprint 4 | 38 | #126 · Bảo phụ trách theo phân công 29/10/2026.
S4-34 | Tài liệu | Tài liệu – Kịch bản demo cuối kỳ (cập nhật LoTrinh_Demo) và diễn tập cả nhóm. | Docs | Bảo | 14/11/2026 | 15/11/2026 | In Progress | sprint-4/be-bao |  | Cần đối chiếu nội dung; không suy ra từ tên nhánh | docs/ke-hoach/SWP391_TaskSheet_Sprint4.xlsx | Task Sprint 4 | 39 | #126. Khoá code 16/11. · Bảo phụ trách theo phân công 29/10/2026. · Đã chuẩn bị kịch bản và test tự động; chờ diễn tập trực tiếp cả nhóm sau tích hợp Khôi/Khải.

## TaskFileEvidence
Task ID | UC | Người được phân công | File triển khai trong nhóm UC | Commit chạm file | Ý nghĩa
S1-01 | UC-UM-11 | Nhanh | core/be/src/modules/auth/auth.service.js core/be/src/modules/auth/email-token.service.js core/be/src/modules/auth/email-verification.service.js core/be/src/modules/auth/login-lock.service.js core/be/src/modules/auth/password-reset.service.js core/be/src/modules/auth/support-contact.service.js | e97f6a5e326a0e1e43b61d290df53500375087b8 1d2b436a78b5982da30ad96b8bdce2f3cdcece58 ed9b7ef83177cb338fdd415622214a7333918842 df0dd87dab3579b9696968e7b9acf86b1d7e1c7e 259fa6d05f20447ee8804799ebe6f34f4270335f | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S1-02 | UC-UM-11 | Khôi | core/fe/src/pages/auth/ForgotPasswordPage.jsx core/fe/src/pages/auth/LoginPage.jsx core/fe/src/pages/auth/RegisterForm.jsx core/fe/src/pages/auth/RegisterPage.jsx core/fe/src/pages/auth/ResetPasswordPage.jsx core/fe/src/pages/auth/VerifyEmailPage.jsx | 20a1e38333ffe575c555ea9befdb9db9fe086a4c 9a45518001bdb26aad8b069185b19a1d282db9fe 0bde428fe16c09991fb13ca263c58823d3b6db82 74d684fc7ce274022a6c7940243b68211f835e56 e0466e1505bd3abc1720d67d7ac219cdb5ebd4b3 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S1-03 | UC-UM-11 | Nhanh | core/be/src/modules/auth/auth.service.js core/be/src/modules/auth/email-token.service.js core/be/src/modules/auth/email-verification.service.js core/be/src/modules/auth/login-lock.service.js core/be/src/modules/auth/password-reset.service.js core/be/src/modules/auth/support-contact.service.js | e97f6a5e326a0e1e43b61d290df53500375087b8 1d2b436a78b5982da30ad96b8bdce2f3cdcece58 ed9b7ef83177cb338fdd415622214a7333918842 df0dd87dab3579b9696968e7b9acf86b1d7e1c7e 259fa6d05f20447ee8804799ebe6f34f4270335f | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S1-04 | UC-UM-11 | Khôi | core/fe/src/pages/auth/ForgotPasswordPage.jsx core/fe/src/pages/auth/LoginPage.jsx core/fe/src/pages/auth/RegisterForm.jsx core/fe/src/pages/auth/RegisterPage.jsx core/fe/src/pages/auth/ResetPasswordPage.jsx core/fe/src/pages/auth/VerifyEmailPage.jsx | 20a1e38333ffe575c555ea9befdb9db9fe086a4c 9a45518001bdb26aad8b069185b19a1d282db9fe 0bde428fe16c09991fb13ca263c58823d3b6db82 74d684fc7ce274022a6c7940243b68211f835e56 e0466e1505bd3abc1720d67d7ac219cdb5ebd4b3 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S1-05 | UC-UM-09 | Nhanh | core/be/src/modules/user/coach-subject.service.js core/be/src/modules/user/user-booking-lock.service.js core/be/src/modules/user/user.service.js | be5ee2ca8ab7fde5ccd5e6f9aea8208f67f80d34 d2f95f8fffe29ef1b8d403aa6b26a07f0ec42ad4 7b68a44003e3ca234ea6a680a8571c14d4f88591 3f3e4658864e1320ccd8976d4ea56d050b3f787a d0f78b490a53cacac265644ac1c3555098080b40 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S1-06 | UC-UM-09 | Khôi | core/fe/src/pages/system/users/CoachSubjectsModal.jsx core/fe/src/pages/system/users/RoleChangeSelect.jsx core/fe/src/pages/system/users/UserFilters.jsx core/fe/src/pages/system/users/UserFormModal.jsx core/fe/src/pages/system/users/UserLockImpact.jsx core/fe/src/pages/system/users/UserTableColumns.jsx core/fe/src/pages/system/users/UsersPage.jsx | a8ba56c39b7046a123d72b1d93e7c41a130600dd be5ee2ca8ab7fde5ccd5e6f9aea8208f67f80d34 e93225072b10dadabf70f66fb2b427e358500324 75966c276e10d09952f307fb720ab00cdeeb7ce8 0be1a18f1a46054f0e0d351e0147427330e9d23a | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S1-07 | UC-UM-09 | Nhanh | core/be/src/modules/user/coach-subject.service.js core/be/src/modules/user/user-booking-lock.service.js core/be/src/modules/user/user.service.js | be5ee2ca8ab7fde5ccd5e6f9aea8208f67f80d34 d2f95f8fffe29ef1b8d403aa6b26a07f0ec42ad4 7b68a44003e3ca234ea6a680a8571c14d4f88591 3f3e4658864e1320ccd8976d4ea56d050b3f787a d0f78b490a53cacac265644ac1c3555098080b40 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S1-08 | UC-UM-09 | Khôi | core/fe/src/pages/system/users/CoachSubjectsModal.jsx core/fe/src/pages/system/users/RoleChangeSelect.jsx core/fe/src/pages/system/users/UserFilters.jsx core/fe/src/pages/system/users/UserFormModal.jsx core/fe/src/pages/system/users/UserLockImpact.jsx core/fe/src/pages/system/users/UserTableColumns.jsx core/fe/src/pages/system/users/UsersPage.jsx | a8ba56c39b7046a123d72b1d93e7c41a130600dd be5ee2ca8ab7fde5ccd5e6f9aea8208f67f80d34 e93225072b10dadabf70f66fb2b427e358500324 75966c276e10d09952f307fb720ab00cdeeb7ce8 0be1a18f1a46054f0e0d351e0147427330e9d23a | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S1-09 | UC-UM-09 | Nhanh | core/be/src/modules/user/coach-subject.service.js core/be/src/modules/user/user-booking-lock.service.js core/be/src/modules/user/user.service.js | be5ee2ca8ab7fde5ccd5e6f9aea8208f67f80d34 d2f95f8fffe29ef1b8d403aa6b26a07f0ec42ad4 7b68a44003e3ca234ea6a680a8571c14d4f88591 3f3e4658864e1320ccd8976d4ea56d050b3f787a d0f78b490a53cacac265644ac1c3555098080b40 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S1-10 | UC-UM-09 | Khôi | core/fe/src/pages/system/users/CoachSubjectsModal.jsx core/fe/src/pages/system/users/RoleChangeSelect.jsx core/fe/src/pages/system/users/UserFilters.jsx core/fe/src/pages/system/users/UserFormModal.jsx core/fe/src/pages/system/users/UserLockImpact.jsx core/fe/src/pages/system/users/UserTableColumns.jsx core/fe/src/pages/system/users/UsersPage.jsx | a8ba56c39b7046a123d72b1d93e7c41a130600dd be5ee2ca8ab7fde5ccd5e6f9aea8208f67f80d34 e93225072b10dadabf70f66fb2b427e358500324 75966c276e10d09952f307fb720ab00cdeeb7ce8 0be1a18f1a46054f0e0d351e0147427330e9d23a | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S1-11 | UC-UM-18 | Nhanh | core/be/src/modules/role/role.service.js | c2ef46f1fbc5265fb2ac04f36600fccde95837e4 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S1-12 | UC-UM-18 | Khôi | core/fe/src/pages/system/roles/PermissionMatrix.jsx core/fe/src/pages/system/roles/RoleFormModal.jsx core/fe/src/pages/system/roles/RoleTableColumns.jsx core/fe/src/pages/system/roles/RolesPage.jsx | 20a1e38333ffe575c555ea9befdb9db9fe086a4c e93225072b10dadabf70f66fb2b427e358500324 be4e2b2e26e706a6de165ae31c3070b5c55454f6 a3065d64bde2416ba0e8a19c63146d8ff6b436bd c2ef46f1fbc5265fb2ac04f36600fccde95837e4 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S1-13 | UC-UM-18 | Nhanh | core/be/src/modules/role/role.service.js | c2ef46f1fbc5265fb2ac04f36600fccde95837e4 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S1-14 | UC-UM-18 | Khôi | core/fe/src/pages/system/roles/PermissionMatrix.jsx core/fe/src/pages/system/roles/RoleFormModal.jsx core/fe/src/pages/system/roles/RoleTableColumns.jsx core/fe/src/pages/system/roles/RolesPage.jsx | 20a1e38333ffe575c555ea9befdb9db9fe086a4c e93225072b10dadabf70f66fb2b427e358500324 be4e2b2e26e706a6de165ae31c3070b5c55454f6 a3065d64bde2416ba0e8a19c63146d8ff6b436bd c2ef46f1fbc5265fb2ac04f36600fccde95837e4 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S1-15 | UC-UM-18 | Nhanh | core/be/src/modules/role/role.service.js | c2ef46f1fbc5265fb2ac04f36600fccde95837e4 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S1-16 | UC-UM-18 | Khôi | core/fe/src/pages/system/roles/PermissionMatrix.jsx core/fe/src/pages/system/roles/RoleFormModal.jsx core/fe/src/pages/system/roles/RoleTableColumns.jsx core/fe/src/pages/system/roles/RolesPage.jsx | 20a1e38333ffe575c555ea9befdb9db9fe086a4c e93225072b10dadabf70f66fb2b427e358500324 be4e2b2e26e706a6de165ae31c3070b5c55454f6 a3065d64bde2416ba0e8a19c63146d8ff6b436bd c2ef46f1fbc5265fb2ac04f36600fccde95837e4 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S1-17 | UC-UM-01 | Nhanh | core/be/src/modules/auth/auth.service.js core/be/src/modules/auth/email-token.service.js core/be/src/modules/auth/email-verification.service.js core/be/src/modules/auth/login-lock.service.js core/be/src/modules/auth/password-reset.service.js core/be/src/modules/auth/support-contact.service.js | e97f6a5e326a0e1e43b61d290df53500375087b8 1d2b436a78b5982da30ad96b8bdce2f3cdcece58 ed9b7ef83177cb338fdd415622214a7333918842 df0dd87dab3579b9696968e7b9acf86b1d7e1c7e 259fa6d05f20447ee8804799ebe6f34f4270335f | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S1-18 | UC-UM-01 | Khôi | core/fe/src/pages/auth/ForgotPasswordPage.jsx core/fe/src/pages/auth/LoginPage.jsx core/fe/src/pages/auth/RegisterForm.jsx core/fe/src/pages/auth/RegisterPage.jsx core/fe/src/pages/auth/ResetPasswordPage.jsx core/fe/src/pages/auth/VerifyEmailPage.jsx | 20a1e38333ffe575c555ea9befdb9db9fe086a4c 9a45518001bdb26aad8b069185b19a1d282db9fe 0bde428fe16c09991fb13ca263c58823d3b6db82 74d684fc7ce274022a6c7940243b68211f835e56 e0466e1505bd3abc1720d67d7ac219cdb5ebd4b3 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S1-19 | UC-UM-13 | Nhanh | core/be/src/modules/auth/auth.service.js core/be/src/modules/auth/email-token.service.js core/be/src/modules/auth/email-verification.service.js core/be/src/modules/auth/login-lock.service.js core/be/src/modules/auth/password-reset.service.js core/be/src/modules/auth/support-contact.service.js | e97f6a5e326a0e1e43b61d290df53500375087b8 1d2b436a78b5982da30ad96b8bdce2f3cdcece58 ed9b7ef83177cb338fdd415622214a7333918842 df0dd87dab3579b9696968e7b9acf86b1d7e1c7e 259fa6d05f20447ee8804799ebe6f34f4270335f | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S1-20 | UC-UM-13 | Khôi | core/fe/src/pages/member/AttendanceFilters.jsx core/fe/src/pages/member/AttendanceHistoryPage.jsx core/fe/src/pages/member/AttendanceHistoryTable.jsx core/fe/src/pages/member/AttendanceHistoryTable.test.jsx core/fe/src/pages/member/ChangePasswordForm.jsx core/fe/src/pages/member/ChangePasswordPage.jsx core/fe/src/pages/member/CreditPanel.jsx core/fe/src/pages/member/MembershipProgress.jsx core/fe/src/pages/member/NotificationActions.jsx core/fe/src/pages/member/NotificationsPage.jsx core/fe/src/pages/member/ProfileMemberships.jsx core/fe/src/pages/member/ProfilePage.jsx | 646b02313bf55e7c53179cb664d79e4bf50d22a9 20a1e38333ffe575c555ea9befdb9db9fe086a4c 3ee91601e88ea9187018cc503b2cbb83d1c595df a17e1552acb384708988dffa5aaac2e60046ea6f 0cd702bd5940e9e0468069f949d7fbb9693cc1a8 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S1-21 | UC-UM-02 | Nhanh | core/be/src/modules/member/member-identity.service.js core/be/src/modules/member/member-list.service.js core/be/src/modules/member/member-own.service.js core/be/src/modules/member/member-summary.service.js core/be/src/modules/member/member.service.js | 59979a0e3a2090bc0ac1a0dbe08f4b9e6664b187 d4d7de90544761fbf629314a627d080d6b71bf04 2fe9a85fd1daadd9a96491315f28bdb9c35d858a 75966c276e10d09952f307fb720ab00cdeeb7ce8 3f3e4658864e1320ccd8976d4ea56d050b3f787a | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S1-22 | UC-UM-02 | Khôi | core/fe/src/pages/member/AttendanceFilters.jsx core/fe/src/pages/member/AttendanceHistoryPage.jsx core/fe/src/pages/member/AttendanceHistoryTable.jsx core/fe/src/pages/member/AttendanceHistoryTable.test.jsx core/fe/src/pages/member/ChangePasswordForm.jsx core/fe/src/pages/member/ChangePasswordPage.jsx core/fe/src/pages/member/CreditPanel.jsx core/fe/src/pages/member/MembershipProgress.jsx core/fe/src/pages/member/NotificationActions.jsx core/fe/src/pages/member/NotificationsPage.jsx core/fe/src/pages/member/ProfileMemberships.jsx core/fe/src/pages/member/ProfilePage.jsx | 646b02313bf55e7c53179cb664d79e4bf50d22a9 20a1e38333ffe575c555ea9befdb9db9fe086a4c 3ee91601e88ea9187018cc503b2cbb83d1c595df a17e1552acb384708988dffa5aaac2e60046ea6f 0cd702bd5940e9e0468069f949d7fbb9693cc1a8 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S1-23 | UC-UM-02 | Nhanh | core/be/src/modules/member/member-identity.service.js core/be/src/modules/member/member-list.service.js core/be/src/modules/member/member-own.service.js core/be/src/modules/member/member-summary.service.js core/be/src/modules/member/member.service.js | 59979a0e3a2090bc0ac1a0dbe08f4b9e6664b187 d4d7de90544761fbf629314a627d080d6b71bf04 2fe9a85fd1daadd9a96491315f28bdb9c35d858a 75966c276e10d09952f307fb720ab00cdeeb7ce8 3f3e4658864e1320ccd8976d4ea56d050b3f787a | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S1-24 | UC-UM-02 | Khôi | core/fe/src/pages/member/AttendanceFilters.jsx core/fe/src/pages/member/AttendanceHistoryPage.jsx core/fe/src/pages/member/AttendanceHistoryTable.jsx core/fe/src/pages/member/AttendanceHistoryTable.test.jsx core/fe/src/pages/member/ChangePasswordForm.jsx core/fe/src/pages/member/ChangePasswordPage.jsx core/fe/src/pages/member/CreditPanel.jsx core/fe/src/pages/member/MembershipProgress.jsx core/fe/src/pages/member/NotificationActions.jsx core/fe/src/pages/member/NotificationsPage.jsx core/fe/src/pages/member/ProfileMemberships.jsx core/fe/src/pages/member/ProfilePage.jsx | 646b02313bf55e7c53179cb664d79e4bf50d22a9 20a1e38333ffe575c555ea9befdb9db9fe086a4c 3ee91601e88ea9187018cc503b2cbb83d1c595df a17e1552acb384708988dffa5aaac2e60046ea6f 0cd702bd5940e9e0468069f949d7fbb9693cc1a8 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S1-25 | UC-UM-03 | Bảo | core/be/src/modules/membership/membership-freeze.service.js core/be/src/modules/membership/membership-invoice.service.js core/be/src/modules/membership/membership-period.service.js core/be/src/modules/membership/membership.service.js | 59979a0e3a2090bc0ac1a0dbe08f4b9e6664b187 70e5f28625ca323e6d8461156509b418ad861d3b 01d5eb04cfaff8adab88f630254c8ffaffb424b3 7b68a44003e3ca234ea6a680a8571c14d4f88591 a90b2f5930d56e76a13da5404c1d5f692e58e3e3 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S1-26 | UC-UM-03 | Khải | core/fe/src/pages/membership/CancelPurchaseController.jsx core/fe/src/pages/membership/CancelPurchaseModal.jsx core/fe/src/pages/membership/CancelPurchasePolicy.jsx core/fe/src/pages/membership/ChangePurchaseActions.jsx core/fe/src/pages/membership/ChangePurchaseController.jsx core/fe/src/pages/membership/ChangePurchaseExecutor.jsx core/fe/src/pages/membership/ChangePurchaseModal.jsx core/fe/src/pages/membership/ChangePurchaseTargets.jsx core/fe/src/pages/membership/CurrentMembershipCard.jsx core/fe/src/pages/membership/FreezeControls.jsx core/fe/src/pages/membership/FreezeHistory.jsx core/fe/src/pages/membership/FreezeRequest.jsx core/fe/src/pages/membership/MembershipActions.jsx core/fe/src/pages/membership/MembershipCards.jsx core/fe/src/pages/membership/MembershipPlanFormModal.jsx core/fe/src/pages/membership/MembershipPlansPage.jsx core/fe/src/pages/membership/PlanAccessFields.jsx core/fe/src/pages/membership/PlanAccessSummary.jsx core/fe/src/pages/membership/PlanAccessTags.jsx core/fe/src/pages/membership/PlanActions.jsx core/fe/src/pages/membership/PurchaseConfirmModal.jsx | a8ba56c39b7046a123d72b1d93e7c41a130600dd 8dbd531ed88fbe0879b043e0b491c4aace2bcde4 20a1e38333ffe575c555ea9befdb9db9fe086a4c 31b4324114ab58065bda1cf32c528389e8245182 3ee91601e88ea9187018cc503b2cbb83d1c595df | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S1-27 | UC-UM-05 | Bảo | core/be/src/modules/member/member-identity.service.js core/be/src/modules/member/member-list.service.js core/be/src/modules/member/member-own.service.js core/be/src/modules/member/member-summary.service.js core/be/src/modules/member/member.service.js | 59979a0e3a2090bc0ac1a0dbe08f4b9e6664b187 d4d7de90544761fbf629314a627d080d6b71bf04 2fe9a85fd1daadd9a96491315f28bdb9c35d858a 75966c276e10d09952f307fb720ab00cdeeb7ce8 3f3e4658864e1320ccd8976d4ea56d050b3f787a | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S1-28 | UC-UM-05 | Khải | core/fe/src/pages/members/BookingBlockPanel.jsx core/fe/src/pages/members/CheckInPanel.jsx core/fe/src/pages/members/DuplicateMembers.jsx core/fe/src/pages/members/MemberColumns.jsx core/fe/src/pages/members/MemberDetailDrawer.jsx core/fe/src/pages/members/MemberFormModal.jsx core/fe/src/pages/members/MemberFreezePanel.jsx core/fe/src/pages/members/MemberInfoView.jsx core/fe/src/pages/members/MemberMembershipModal.jsx core/fe/src/pages/members/MemberMembershipTab.jsx core/fe/src/pages/members/MembersListPanel.jsx core/fe/src/pages/members/MembersPage.jsx | 646b02313bf55e7c53179cb664d79e4bf50d22a9 20a1e38333ffe575c555ea9befdb9db9fe086a4c 31b4324114ab58065bda1cf32c528389e8245182 3ee91601e88ea9187018cc503b2cbb83d1c595df 4955dfa6f87f700e884ee1c454cdaa440e0bacce | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S1-29 | UC-UM-06 | Bảo | core/be/src/modules/member/member-identity.service.js core/be/src/modules/member/member-list.service.js core/be/src/modules/member/member-own.service.js core/be/src/modules/member/member-summary.service.js core/be/src/modules/member/member.service.js | 59979a0e3a2090bc0ac1a0dbe08f4b9e6664b187 d4d7de90544761fbf629314a627d080d6b71bf04 2fe9a85fd1daadd9a96491315f28bdb9c35d858a 75966c276e10d09952f307fb720ab00cdeeb7ce8 3f3e4658864e1320ccd8976d4ea56d050b3f787a | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S1-30 | UC-UM-06 | Khải | core/fe/src/pages/members/BookingBlockPanel.jsx core/fe/src/pages/members/CheckInPanel.jsx core/fe/src/pages/members/DuplicateMembers.jsx core/fe/src/pages/members/MemberColumns.jsx core/fe/src/pages/members/MemberDetailDrawer.jsx core/fe/src/pages/members/MemberFormModal.jsx core/fe/src/pages/members/MemberFreezePanel.jsx core/fe/src/pages/members/MemberInfoView.jsx core/fe/src/pages/members/MemberMembershipModal.jsx core/fe/src/pages/members/MemberMembershipTab.jsx core/fe/src/pages/members/MembersListPanel.jsx core/fe/src/pages/members/MembersPage.jsx | 646b02313bf55e7c53179cb664d79e4bf50d22a9 20a1e38333ffe575c555ea9befdb9db9fe086a4c 31b4324114ab58065bda1cf32c528389e8245182 3ee91601e88ea9187018cc503b2cbb83d1c595df 4955dfa6f87f700e884ee1c454cdaa440e0bacce | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S1-31 | UC-UM-14 | Bảo | core/be/src/modules/member/member-identity.service.js core/be/src/modules/member/member-list.service.js core/be/src/modules/member/member-own.service.js core/be/src/modules/member/member-summary.service.js core/be/src/modules/member/member.service.js | 59979a0e3a2090bc0ac1a0dbe08f4b9e6664b187 d4d7de90544761fbf629314a627d080d6b71bf04 2fe9a85fd1daadd9a96491315f28bdb9c35d858a 75966c276e10d09952f307fb720ab00cdeeb7ce8 3f3e4658864e1320ccd8976d4ea56d050b3f787a | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S1-32 | UC-UM-14 | Khải | core/fe/src/pages/members/BookingBlockPanel.jsx core/fe/src/pages/members/CheckInPanel.jsx core/fe/src/pages/members/DuplicateMembers.jsx core/fe/src/pages/members/MemberColumns.jsx core/fe/src/pages/members/MemberDetailDrawer.jsx core/fe/src/pages/members/MemberFormModal.jsx core/fe/src/pages/members/MemberFreezePanel.jsx core/fe/src/pages/members/MemberInfoView.jsx core/fe/src/pages/members/MemberMembershipModal.jsx core/fe/src/pages/members/MemberMembershipTab.jsx core/fe/src/pages/members/MembersListPanel.jsx core/fe/src/pages/members/MembersPage.jsx | 646b02313bf55e7c53179cb664d79e4bf50d22a9 20a1e38333ffe575c555ea9befdb9db9fe086a4c 31b4324114ab58065bda1cf32c528389e8245182 3ee91601e88ea9187018cc503b2cbb83d1c595df 4955dfa6f87f700e884ee1c454cdaa440e0bacce | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S1-33 | UC-UM-19 | Bảo | core/be/src/modules/member/member-identity.service.js core/be/src/modules/member/member-list.service.js core/be/src/modules/member/member-own.service.js core/be/src/modules/member/member-summary.service.js core/be/src/modules/member/member.service.js | 59979a0e3a2090bc0ac1a0dbe08f4b9e6664b187 d4d7de90544761fbf629314a627d080d6b71bf04 2fe9a85fd1daadd9a96491315f28bdb9c35d858a 75966c276e10d09952f307fb720ab00cdeeb7ce8 3f3e4658864e1320ccd8976d4ea56d050b3f787a | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S1-34 | UC-UM-19 | Khải | core/fe/src/pages/members/BookingBlockPanel.jsx core/fe/src/pages/members/CheckInPanel.jsx core/fe/src/pages/members/DuplicateMembers.jsx core/fe/src/pages/members/MemberColumns.jsx core/fe/src/pages/members/MemberDetailDrawer.jsx core/fe/src/pages/members/MemberFormModal.jsx core/fe/src/pages/members/MemberFreezePanel.jsx core/fe/src/pages/members/MemberInfoView.jsx core/fe/src/pages/members/MemberMembershipModal.jsx core/fe/src/pages/members/MemberMembershipTab.jsx core/fe/src/pages/members/MembersListPanel.jsx core/fe/src/pages/members/MembersPage.jsx | 646b02313bf55e7c53179cb664d79e4bf50d22a9 20a1e38333ffe575c555ea9befdb9db9fe086a4c 31b4324114ab58065bda1cf32c528389e8245182 3ee91601e88ea9187018cc503b2cbb83d1c595df 4955dfa6f87f700e884ee1c454cdaa440e0bacce | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S1-35 | UC-UM-07 | Bảo | core/be/src/modules/payment/invoice-create.service.js core/be/src/modules/payment/invoice-pdf.service.js core/be/src/modules/payment/invoice.service.js core/be/src/modules/payment/payment-apply.service.js core/be/src/modules/payment/payment-history.service.js core/be/src/modules/payment/payment.service.js core/be/src/modules/payment/sepay-qr.service.js core/be/src/modules/payment/sepay-webhook.service.js | 0984377b4b0ed206307a21ea12bddc5a2ae495bb 59979a0e3a2090bc0ac1a0dbe08f4b9e6664b187 446aad3faffc212f773d48da827b8b72ae9d5831 70e5f28625ca323e6d8461156509b418ad861d3b 01d5eb04cfaff8adab88f630254c8ffaffb424b3 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S1-36 | UC-UM-07 | Khải | core/fe/src/pages/membership/CancelPurchaseController.jsx core/fe/src/pages/membership/CancelPurchaseModal.jsx core/fe/src/pages/membership/CancelPurchasePolicy.jsx core/fe/src/pages/membership/ChangePurchaseActions.jsx core/fe/src/pages/membership/ChangePurchaseController.jsx core/fe/src/pages/membership/ChangePurchaseExecutor.jsx core/fe/src/pages/membership/ChangePurchaseModal.jsx core/fe/src/pages/membership/ChangePurchaseTargets.jsx core/fe/src/pages/membership/CurrentMembershipCard.jsx core/fe/src/pages/membership/FreezeControls.jsx core/fe/src/pages/membership/FreezeHistory.jsx core/fe/src/pages/membership/FreezeRequest.jsx core/fe/src/pages/membership/MembershipActions.jsx core/fe/src/pages/membership/MembershipCards.jsx core/fe/src/pages/membership/MembershipPlanFormModal.jsx core/fe/src/pages/membership/MembershipPlansPage.jsx core/fe/src/pages/membership/PlanAccessFields.jsx core/fe/src/pages/membership/PlanAccessSummary.jsx core/fe/src/pages/membership/PlanAccessTags.jsx core/fe/src/pages/membership/PlanActions.jsx core/fe/src/pages/membership/PurchaseConfirmModal.jsx | a8ba56c39b7046a123d72b1d93e7c41a130600dd 8dbd531ed88fbe0879b043e0b491c4aace2bcde4 20a1e38333ffe575c555ea9befdb9db9fe086a4c 31b4324114ab58065bda1cf32c528389e8245182 3ee91601e88ea9187018cc503b2cbb83d1c595df | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S1-37 | UC-UM-08 | Bảo | core/be/src/modules/membership-plan/membership-plan.service.js | 59979a0e3a2090bc0ac1a0dbe08f4b9e6664b187 d4aa7074e60166ecef21b80f5630378fb957c65e 5097172fc9eefa9d739a0e91fef96e0e7bc38221 24238db084a6f48f2ebff7432767ad83541b090f be4e2b2e26e706a6de165ae31c3070b5c55454f6 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S1-38 | UC-UM-08 | Khải | core/fe/src/pages/membership/CancelPurchaseController.jsx core/fe/src/pages/membership/CancelPurchaseModal.jsx core/fe/src/pages/membership/CancelPurchasePolicy.jsx core/fe/src/pages/membership/ChangePurchaseActions.jsx core/fe/src/pages/membership/ChangePurchaseController.jsx core/fe/src/pages/membership/ChangePurchaseExecutor.jsx core/fe/src/pages/membership/ChangePurchaseModal.jsx core/fe/src/pages/membership/ChangePurchaseTargets.jsx core/fe/src/pages/membership/CurrentMembershipCard.jsx core/fe/src/pages/membership/FreezeControls.jsx core/fe/src/pages/membership/FreezeHistory.jsx core/fe/src/pages/membership/FreezeRequest.jsx core/fe/src/pages/membership/MembershipActions.jsx core/fe/src/pages/membership/MembershipCards.jsx core/fe/src/pages/membership/MembershipPlanFormModal.jsx core/fe/src/pages/membership/MembershipPlansPage.jsx core/fe/src/pages/membership/PlanAccessFields.jsx core/fe/src/pages/membership/PlanAccessSummary.jsx core/fe/src/pages/membership/PlanAccessTags.jsx core/fe/src/pages/membership/PlanActions.jsx core/fe/src/pages/membership/PurchaseConfirmModal.jsx | a8ba56c39b7046a123d72b1d93e7c41a130600dd 8dbd531ed88fbe0879b043e0b491c4aace2bcde4 20a1e38333ffe575c555ea9befdb9db9fe086a4c 31b4324114ab58065bda1cf32c528389e8245182 3ee91601e88ea9187018cc503b2cbb83d1c595df | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S1-39 | UC-UM-08 | Bảo | core/be/src/modules/membership-plan/membership-plan.service.js | 59979a0e3a2090bc0ac1a0dbe08f4b9e6664b187 d4aa7074e60166ecef21b80f5630378fb957c65e 5097172fc9eefa9d739a0e91fef96e0e7bc38221 24238db084a6f48f2ebff7432767ad83541b090f be4e2b2e26e706a6de165ae31c3070b5c55454f6 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S1-40 | UC-UM-08 | Khải | core/fe/src/pages/membership/CancelPurchaseController.jsx core/fe/src/pages/membership/CancelPurchaseModal.jsx core/fe/src/pages/membership/CancelPurchasePolicy.jsx core/fe/src/pages/membership/ChangePurchaseActions.jsx core/fe/src/pages/membership/ChangePurchaseController.jsx core/fe/src/pages/membership/ChangePurchaseExecutor.jsx core/fe/src/pages/membership/ChangePurchaseModal.jsx core/fe/src/pages/membership/ChangePurchaseTargets.jsx core/fe/src/pages/membership/CurrentMembershipCard.jsx core/fe/src/pages/membership/FreezeControls.jsx core/fe/src/pages/membership/FreezeHistory.jsx core/fe/src/pages/membership/FreezeRequest.jsx core/fe/src/pages/membership/MembershipActions.jsx core/fe/src/pages/membership/MembershipCards.jsx core/fe/src/pages/membership/MembershipPlanFormModal.jsx core/fe/src/pages/membership/MembershipPlansPage.jsx core/fe/src/pages/membership/PlanAccessFields.jsx core/fe/src/pages/membership/PlanAccessSummary.jsx core/fe/src/pages/membership/PlanAccessTags.jsx core/fe/src/pages/membership/PlanActions.jsx core/fe/src/pages/membership/PurchaseConfirmModal.jsx | a8ba56c39b7046a123d72b1d93e7c41a130600dd 8dbd531ed88fbe0879b043e0b491c4aace2bcde4 20a1e38333ffe575c555ea9befdb9db9fe086a4c 31b4324114ab58065bda1cf32c528389e8245182 3ee91601e88ea9187018cc503b2cbb83d1c595df | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S1-41 | UC-UM-08 | Bảo | core/be/src/modules/membership-plan/membership-plan.service.js | 59979a0e3a2090bc0ac1a0dbe08f4b9e6664b187 d4aa7074e60166ecef21b80f5630378fb957c65e 5097172fc9eefa9d739a0e91fef96e0e7bc38221 24238db084a6f48f2ebff7432767ad83541b090f be4e2b2e26e706a6de165ae31c3070b5c55454f6 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S1-42 | UC-UM-08 | Khải | core/fe/src/pages/membership/CancelPurchaseController.jsx core/fe/src/pages/membership/CancelPurchaseModal.jsx core/fe/src/pages/membership/CancelPurchasePolicy.jsx core/fe/src/pages/membership/ChangePurchaseActions.jsx core/fe/src/pages/membership/ChangePurchaseController.jsx core/fe/src/pages/membership/ChangePurchaseExecutor.jsx core/fe/src/pages/membership/ChangePurchaseModal.jsx core/fe/src/pages/membership/ChangePurchaseTargets.jsx core/fe/src/pages/membership/CurrentMembershipCard.jsx core/fe/src/pages/membership/FreezeControls.jsx core/fe/src/pages/membership/FreezeHistory.jsx core/fe/src/pages/membership/FreezeRequest.jsx core/fe/src/pages/membership/MembershipActions.jsx core/fe/src/pages/membership/MembershipCards.jsx core/fe/src/pages/membership/MembershipPlanFormModal.jsx core/fe/src/pages/membership/MembershipPlansPage.jsx core/fe/src/pages/membership/PlanAccessFields.jsx core/fe/src/pages/membership/PlanAccessSummary.jsx core/fe/src/pages/membership/PlanAccessTags.jsx core/fe/src/pages/membership/PlanActions.jsx core/fe/src/pages/membership/PurchaseConfirmModal.jsx | a8ba56c39b7046a123d72b1d93e7c41a130600dd 8dbd531ed88fbe0879b043e0b491c4aace2bcde4 20a1e38333ffe575c555ea9befdb9db9fe086a4c 31b4324114ab58065bda1cf32c528389e8245182 3ee91601e88ea9187018cc503b2cbb83d1c595df | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S1-43 | UC-UM-16 | Nhanh | core/be/src/modules/setting/setting.service.js | dceebafe70a44dae9864bd40f9a3d1c8868d2b9c 8d49d66d385e8d6a364229323ef1454d038b1f0b c2ef46f1fbc5265fb2ac04f36600fccde95837e4 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S1-44 | UC-UM-16 | Khôi | core/fe/src/pages/system/settings/SettingField.jsx core/fe/src/pages/system/settings/SettingsPage.jsx | 20a1e38333ffe575c555ea9befdb9db9fe086a4c e93225072b10dadabf70f66fb2b427e358500324 75966c276e10d09952f307fb720ab00cdeeb7ce8 12b38f20001abf7d762a570b3d6687b1bf73cd34 be4e2b2e26e706a6de165ae31c3070b5c55454f6 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S1-45 | UC-UM-16 | Nhanh | core/be/src/modules/setting/setting.service.js | dceebafe70a44dae9864bd40f9a3d1c8868d2b9c 8d49d66d385e8d6a364229323ef1454d038b1f0b c2ef46f1fbc5265fb2ac04f36600fccde95837e4 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S1-46 | UC-UM-16 | Khôi | core/fe/src/pages/system/settings/SettingField.jsx core/fe/src/pages/system/settings/SettingsPage.jsx | 20a1e38333ffe575c555ea9befdb9db9fe086a4c e93225072b10dadabf70f66fb2b427e358500324 75966c276e10d09952f307fb720ab00cdeeb7ce8 12b38f20001abf7d762a570b3d6687b1bf73cd34 be4e2b2e26e706a6de165ae31c3070b5c55454f6 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S1-47 | UC-UM-17 | Nhanh | core/be/src/modules/notification/notification.service.js | 7b68a44003e3ca234ea6a680a8571c14d4f88591 dceebafe70a44dae9864bd40f9a3d1c8868d2b9c 8d49d66d385e8d6a364229323ef1454d038b1f0b | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S1-48 | UC-UM-17 | Khôi | core/fe/src/pages/member/AttendanceFilters.jsx core/fe/src/pages/member/AttendanceHistoryPage.jsx core/fe/src/pages/member/AttendanceHistoryTable.jsx core/fe/src/pages/member/AttendanceHistoryTable.test.jsx core/fe/src/pages/member/ChangePasswordForm.jsx core/fe/src/pages/member/ChangePasswordPage.jsx core/fe/src/pages/member/CreditPanel.jsx core/fe/src/pages/member/MembershipProgress.jsx core/fe/src/pages/member/NotificationActions.jsx core/fe/src/pages/member/NotificationsPage.jsx core/fe/src/pages/member/ProfileMemberships.jsx core/fe/src/pages/member/ProfilePage.jsx | 646b02313bf55e7c53179cb664d79e4bf50d22a9 20a1e38333ffe575c555ea9befdb9db9fe086a4c 3ee91601e88ea9187018cc503b2cbb83d1c595df a17e1552acb384708988dffa5aaac2e60046ea6f 0cd702bd5940e9e0468069f949d7fbb9693cc1a8 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S1-49 | UC-UM-17 | Nhanh | core/be/src/modules/notification/notification.service.js | 7b68a44003e3ca234ea6a680a8571c14d4f88591 dceebafe70a44dae9864bd40f9a3d1c8868d2b9c 8d49d66d385e8d6a364229323ef1454d038b1f0b | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S1-50 | UC-UM-17 | Khôi | core/fe/src/pages/member/AttendanceFilters.jsx core/fe/src/pages/member/AttendanceHistoryPage.jsx core/fe/src/pages/member/AttendanceHistoryTable.jsx core/fe/src/pages/member/AttendanceHistoryTable.test.jsx core/fe/src/pages/member/ChangePasswordForm.jsx core/fe/src/pages/member/ChangePasswordPage.jsx core/fe/src/pages/member/CreditPanel.jsx core/fe/src/pages/member/MembershipProgress.jsx core/fe/src/pages/member/NotificationActions.jsx core/fe/src/pages/member/NotificationsPage.jsx core/fe/src/pages/member/ProfileMemberships.jsx core/fe/src/pages/member/ProfilePage.jsx | 646b02313bf55e7c53179cb664d79e4bf50d22a9 20a1e38333ffe575c555ea9befdb9db9fe086a4c 3ee91601e88ea9187018cc503b2cbb83d1c595df a17e1552acb384708988dffa5aaac2e60046ea6f 0cd702bd5940e9e0468069f949d7fbb9693cc1a8 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S1-51 | UC-PAY-06 | Nhanh | core/be/src/modules/payment/invoice-create.service.js core/be/src/modules/payment/invoice-pdf.service.js core/be/src/modules/payment/invoice.service.js core/be/src/modules/payment/payment-apply.service.js core/be/src/modules/payment/payment-history.service.js core/be/src/modules/payment/payment.service.js core/be/src/modules/payment/sepay-qr.service.js core/be/src/modules/payment/sepay-webhook.service.js | 0984377b4b0ed206307a21ea12bddc5a2ae495bb 59979a0e3a2090bc0ac1a0dbe08f4b9e6664b187 446aad3faffc212f773d48da827b8b72ae9d5831 70e5f28625ca323e6d8461156509b418ad861d3b 01d5eb04cfaff8adab88f630254c8ffaffb424b3 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S1-52 | UC-PAY-06 | Khôi | core/fe/src/pages/payments/ApplyCreditButton.jsx core/fe/src/pages/payments/CounterInvoiceModal.jsx core/fe/src/pages/payments/InvoiceActions.jsx core/fe/src/pages/payments/InvoiceCashModal.jsx core/fe/src/pages/payments/InvoiceExceptionActions.jsx core/fe/src/pages/payments/InvoiceFilters.jsx core/fe/src/pages/payments/InvoiceReceiptModal.jsx core/fe/src/pages/payments/InvoiceRefundModal.jsx core/fe/src/pages/payments/InvoiceTable.jsx core/fe/src/pages/payments/InvoiceWorkspace.jsx core/fe/src/pages/payments/MembershipEffectPreview.jsx core/fe/src/pages/payments/OnlinePaymentPanel.jsx core/fe/src/pages/payments/PaymentClaimModal.jsx core/fe/src/pages/payments/PaymentHistoryPanel.jsx core/fe/src/pages/payments/PaymentsPage.jsx core/fe/src/pages/payments/ReceiptDownloadButton.jsx core/fe/src/pages/payments/RefundsPanel.jsx | 20a1e38333ffe575c555ea9befdb9db9fe086a4c 3ee91601e88ea9187018cc503b2cbb83d1c595df 2514b0f00e91f0678d974a6f481bd3ef9b730986 a17e1552acb384708988dffa5aaac2e60046ea6f 446aad3faffc212f773d48da827b8b72ae9d5831 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S1-53 | UC-PAY-07 | Nhanh | core/be/src/modules/payment/invoice-create.service.js core/be/src/modules/payment/invoice-pdf.service.js core/be/src/modules/payment/invoice.service.js core/be/src/modules/payment/payment-apply.service.js core/be/src/modules/payment/payment-history.service.js core/be/src/modules/payment/payment.service.js core/be/src/modules/payment/sepay-qr.service.js core/be/src/modules/payment/sepay-webhook.service.js | 0984377b4b0ed206307a21ea12bddc5a2ae495bb 59979a0e3a2090bc0ac1a0dbe08f4b9e6664b187 446aad3faffc212f773d48da827b8b72ae9d5831 70e5f28625ca323e6d8461156509b418ad861d3b 01d5eb04cfaff8adab88f630254c8ffaffb424b3 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S1-54 | UC-PAY-07 | Khôi | core/fe/src/pages/payments/ApplyCreditButton.jsx core/fe/src/pages/payments/CounterInvoiceModal.jsx core/fe/src/pages/payments/InvoiceActions.jsx core/fe/src/pages/payments/InvoiceCashModal.jsx core/fe/src/pages/payments/InvoiceExceptionActions.jsx core/fe/src/pages/payments/InvoiceFilters.jsx core/fe/src/pages/payments/InvoiceReceiptModal.jsx core/fe/src/pages/payments/InvoiceRefundModal.jsx core/fe/src/pages/payments/InvoiceTable.jsx core/fe/src/pages/payments/InvoiceWorkspace.jsx core/fe/src/pages/payments/MembershipEffectPreview.jsx core/fe/src/pages/payments/OnlinePaymentPanel.jsx core/fe/src/pages/payments/PaymentClaimModal.jsx core/fe/src/pages/payments/PaymentHistoryPanel.jsx core/fe/src/pages/payments/PaymentsPage.jsx core/fe/src/pages/payments/ReceiptDownloadButton.jsx core/fe/src/pages/payments/RefundsPanel.jsx | 20a1e38333ffe575c555ea9befdb9db9fe086a4c 3ee91601e88ea9187018cc503b2cbb83d1c595df 2514b0f00e91f0678d974a6f481bd3ef9b730986 a17e1552acb384708988dffa5aaac2e60046ea6f 446aad3faffc212f773d48da827b8b72ae9d5831 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S1-55 | UC-PAY-10 | Nhanh | core/be/src/modules/payment/invoice-create.service.js core/be/src/modules/payment/invoice-pdf.service.js core/be/src/modules/payment/invoice.service.js core/be/src/modules/payment/payment-apply.service.js core/be/src/modules/payment/payment-history.service.js core/be/src/modules/payment/payment.service.js core/be/src/modules/payment/sepay-qr.service.js core/be/src/modules/payment/sepay-webhook.service.js | 0984377b4b0ed206307a21ea12bddc5a2ae495bb 59979a0e3a2090bc0ac1a0dbe08f4b9e6664b187 446aad3faffc212f773d48da827b8b72ae9d5831 70e5f28625ca323e6d8461156509b418ad861d3b 01d5eb04cfaff8adab88f630254c8ffaffb424b3 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S1-56 | UC-PAY-10 | Khôi | core/fe/src/pages/payments/ApplyCreditButton.jsx core/fe/src/pages/payments/CounterInvoiceModal.jsx core/fe/src/pages/payments/InvoiceActions.jsx core/fe/src/pages/payments/InvoiceCashModal.jsx core/fe/src/pages/payments/InvoiceExceptionActions.jsx core/fe/src/pages/payments/InvoiceFilters.jsx core/fe/src/pages/payments/InvoiceReceiptModal.jsx core/fe/src/pages/payments/InvoiceRefundModal.jsx core/fe/src/pages/payments/InvoiceTable.jsx core/fe/src/pages/payments/InvoiceWorkspace.jsx core/fe/src/pages/payments/MembershipEffectPreview.jsx core/fe/src/pages/payments/OnlinePaymentPanel.jsx core/fe/src/pages/payments/PaymentClaimModal.jsx core/fe/src/pages/payments/PaymentHistoryPanel.jsx core/fe/src/pages/payments/PaymentsPage.jsx core/fe/src/pages/payments/ReceiptDownloadButton.jsx core/fe/src/pages/payments/RefundsPanel.jsx | 20a1e38333ffe575c555ea9befdb9db9fe086a4c 3ee91601e88ea9187018cc503b2cbb83d1c595df 2514b0f00e91f0678d974a6f481bd3ef9b730986 a17e1552acb384708988dffa5aaac2e60046ea6f 446aad3faffc212f773d48da827b8b72ae9d5831 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S2-01 | UC-CB-01 | Bảo | core/be/src/modules/subject/subject.service.js | d0f78b490a53cacac265644ac1c3555098080b40 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S2-02 | UC-CB-01 | Khải | core/fe/src/pages/schedule/AttendanceModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/AttendanceTable.jsx core/fe/src/pages/schedule/BookingControls.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassBookingActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassBookingNotices.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassCardSummary.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassDetailDrawer.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassEmptyState.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassFilters.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassFormModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassIdentityFields.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassListPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassListToolbar.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassOverview.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassRosterModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassScheduleFields.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassScheduleSlotCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassSeatSummary.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassSessionsTable.jsx core/fe/src/pages/schedule/CoachChangeModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderCashModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderControls.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderPrice.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderPrice.test.jsx core/fe/src/pages/schedule/EnrollmentActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/ExcuseButton.jsx core/fe/src/pages/schedule/MaintenanceAssignments.jsx core/fe/src/pages/schedule/ManagementScheduleFilters.jsx core/fe/src/pages/schedule/MembershipExpiryNotice.jsx core/fe/src/pages/schedule/OperatingFrameForm.jsx core/fe/src/pages/schedule/OperatingFramePanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/QueryState.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceCatalogPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceFormModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/RoomMaintenanceModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/RoomTypePanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/RosterContent.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleCalendar.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleDay.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleEventCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleList.jsx core/fe/src/pages/schedule/SchedulePage.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleStatusTag.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleToolbar.jsx core/fe/src/pages/schedule/SessionActionModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/StaffBookingPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/TeachingEventActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/WaitlistControls.jsx | a8ba56c39b7046a123d72b1d93e7c41a130600dd 5459ae2571a6c1f01711962aa67fdb919f6b5861 d22f7d206a4003f9e197aa869393e05705613dce 646b02313bf55e7c53179cb664d79e4bf50d22a9 46561bf5572c63de7cdfd35a7b35bf34fd2ba3e8 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S2-03 | UC-CB-14 | Bảo | core/be/src/modules/room/room-maintenance.service.js core/be/src/modules/room/room.service.js | be5ee2ca8ab7fde5ccd5e6f9aea8208f67f80d34 d2f95f8fffe29ef1b8d403aa6b26a07f0ec42ad4 7b68a44003e3ca234ea6a680a8571c14d4f88591 d0f78b490a53cacac265644ac1c3555098080b40 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S2-04 | UC-CB-14 | Khải | core/fe/src/pages/schedule/AttendanceModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/AttendanceTable.jsx core/fe/src/pages/schedule/BookingControls.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassBookingActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassBookingNotices.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassCardSummary.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassDetailDrawer.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassEmptyState.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassFilters.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassFormModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassIdentityFields.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassListPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassListToolbar.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassOverview.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassRosterModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassScheduleFields.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassScheduleSlotCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassSeatSummary.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassSessionsTable.jsx core/fe/src/pages/schedule/CoachChangeModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderCashModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderControls.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderPrice.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderPrice.test.jsx core/fe/src/pages/schedule/EnrollmentActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/ExcuseButton.jsx core/fe/src/pages/schedule/MaintenanceAssignments.jsx core/fe/src/pages/schedule/ManagementScheduleFilters.jsx core/fe/src/pages/schedule/MembershipExpiryNotice.jsx core/fe/src/pages/schedule/OperatingFrameForm.jsx core/fe/src/pages/schedule/OperatingFramePanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/QueryState.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceCatalogPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceFormModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/RoomMaintenanceModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/RoomTypePanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/RosterContent.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleCalendar.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleDay.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleEventCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleList.jsx core/fe/src/pages/schedule/SchedulePage.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleStatusTag.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleToolbar.jsx core/fe/src/pages/schedule/SessionActionModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/StaffBookingPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/TeachingEventActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/WaitlistControls.jsx | a8ba56c39b7046a123d72b1d93e7c41a130600dd 5459ae2571a6c1f01711962aa67fdb919f6b5861 d22f7d206a4003f9e197aa869393e05705613dce 646b02313bf55e7c53179cb664d79e4bf50d22a9 46561bf5572c63de7cdfd35a7b35bf34fd2ba3e8 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S2-05 | UC-CB-14 | Bảo | core/be/src/modules/room/room-maintenance.service.js core/be/src/modules/room/room.service.js | be5ee2ca8ab7fde5ccd5e6f9aea8208f67f80d34 d2f95f8fffe29ef1b8d403aa6b26a07f0ec42ad4 7b68a44003e3ca234ea6a680a8571c14d4f88591 d0f78b490a53cacac265644ac1c3555098080b40 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S2-06 | UC-CB-14 | Khải | core/fe/src/pages/schedule/AttendanceModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/AttendanceTable.jsx core/fe/src/pages/schedule/BookingControls.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassBookingActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassBookingNotices.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassCardSummary.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassDetailDrawer.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassEmptyState.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassFilters.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassFormModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassIdentityFields.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassListPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassListToolbar.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassOverview.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassRosterModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassScheduleFields.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassScheduleSlotCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassSeatSummary.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassSessionsTable.jsx core/fe/src/pages/schedule/CoachChangeModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderCashModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderControls.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderPrice.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderPrice.test.jsx core/fe/src/pages/schedule/EnrollmentActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/ExcuseButton.jsx core/fe/src/pages/schedule/MaintenanceAssignments.jsx core/fe/src/pages/schedule/ManagementScheduleFilters.jsx core/fe/src/pages/schedule/MembershipExpiryNotice.jsx core/fe/src/pages/schedule/OperatingFrameForm.jsx core/fe/src/pages/schedule/OperatingFramePanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/QueryState.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceCatalogPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceFormModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/RoomMaintenanceModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/RoomTypePanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/RosterContent.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleCalendar.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleDay.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleEventCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleList.jsx core/fe/src/pages/schedule/SchedulePage.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleStatusTag.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleToolbar.jsx core/fe/src/pages/schedule/SessionActionModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/StaffBookingPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/TeachingEventActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/WaitlistControls.jsx | a8ba56c39b7046a123d72b1d93e7c41a130600dd 5459ae2571a6c1f01711962aa67fdb919f6b5861 d22f7d206a4003f9e197aa869393e05705613dce 646b02313bf55e7c53179cb664d79e4bf50d22a9 46561bf5572c63de7cdfd35a7b35bf34fd2ba3e8 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S2-07 | UC-CB-02 | Bảo | core/be/src/modules/class/class-booking-policy.service.js core/be/src/modules/class/class-change-preview.service.js core/be/src/modules/class/class-enrollment.service.js core/be/src/modules/class/class-event.service.js core/be/src/modules/class/class-exception.service.js core/be/src/modules/class/class-member-eligibility.service.js core/be/src/modules/class/class-read.service.js core/be/src/modules/class/class-roster.service.js core/be/src/modules/class/class-schedule.service.js core/be/src/modules/class/class-session-sync.service.js core/be/src/modules/class/class-session.service.js core/be/src/modules/class/class-waitlist.service.js core/be/src/modules/class/class.service.js core/be/src/modules/class/coach-availability.service.js core/be/src/modules/class/session-resource.service.js | 0840c055759209eb0268532cc59fbbf45d1fe3e0 0984377b4b0ed206307a21ea12bddc5a2ae495bb 59979a0e3a2090bc0ac1a0dbe08f4b9e6664b187 be5ee2ca8ab7fde5ccd5e6f9aea8208f67f80d34 446aad3faffc212f773d48da827b8b72ae9d5831 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S2-08 | UC-CB-02 | Khải | core/fe/src/pages/schedule/AttendanceModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/AttendanceTable.jsx core/fe/src/pages/schedule/BookingControls.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassBookingActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassBookingNotices.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassCardSummary.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassDetailDrawer.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassEmptyState.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassFilters.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassFormModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassIdentityFields.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassListPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassListToolbar.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassOverview.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassRosterModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassScheduleFields.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassScheduleSlotCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassSeatSummary.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassSessionsTable.jsx core/fe/src/pages/schedule/CoachChangeModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderCashModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderControls.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderPrice.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderPrice.test.jsx core/fe/src/pages/schedule/EnrollmentActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/ExcuseButton.jsx core/fe/src/pages/schedule/MaintenanceAssignments.jsx core/fe/src/pages/schedule/ManagementScheduleFilters.jsx core/fe/src/pages/schedule/MembershipExpiryNotice.jsx core/fe/src/pages/schedule/OperatingFrameForm.jsx core/fe/src/pages/schedule/OperatingFramePanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/QueryState.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceCatalogPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceFormModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/RoomMaintenanceModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/RoomTypePanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/RosterContent.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleCalendar.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleDay.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleEventCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleList.jsx core/fe/src/pages/schedule/SchedulePage.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleStatusTag.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleToolbar.jsx core/fe/src/pages/schedule/SessionActionModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/StaffBookingPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/TeachingEventActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/WaitlistControls.jsx | a8ba56c39b7046a123d72b1d93e7c41a130600dd 5459ae2571a6c1f01711962aa67fdb919f6b5861 d22f7d206a4003f9e197aa869393e05705613dce 646b02313bf55e7c53179cb664d79e4bf50d22a9 46561bf5572c63de7cdfd35a7b35bf34fd2ba3e8 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S2-09 | UC-CB-03 | Bảo | core/be/src/modules/class/class-booking-policy.service.js core/be/src/modules/class/class-change-preview.service.js core/be/src/modules/class/class-enrollment.service.js core/be/src/modules/class/class-event.service.js core/be/src/modules/class/class-exception.service.js core/be/src/modules/class/class-member-eligibility.service.js core/be/src/modules/class/class-read.service.js core/be/src/modules/class/class-roster.service.js core/be/src/modules/class/class-schedule.service.js core/be/src/modules/class/class-session-sync.service.js core/be/src/modules/class/class-session.service.js core/be/src/modules/class/class-waitlist.service.js core/be/src/modules/class/class.service.js core/be/src/modules/class/coach-availability.service.js core/be/src/modules/class/session-resource.service.js | 0840c055759209eb0268532cc59fbbf45d1fe3e0 0984377b4b0ed206307a21ea12bddc5a2ae495bb 59979a0e3a2090bc0ac1a0dbe08f4b9e6664b187 be5ee2ca8ab7fde5ccd5e6f9aea8208f67f80d34 446aad3faffc212f773d48da827b8b72ae9d5831 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S2-10 | UC-CB-03 | Khải | core/fe/src/pages/schedule/AttendanceModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/AttendanceTable.jsx core/fe/src/pages/schedule/BookingControls.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassBookingActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassBookingNotices.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassCardSummary.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassDetailDrawer.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassEmptyState.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassFilters.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassFormModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassIdentityFields.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassListPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassListToolbar.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassOverview.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassRosterModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassScheduleFields.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassScheduleSlotCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassSeatSummary.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassSessionsTable.jsx core/fe/src/pages/schedule/CoachChangeModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderCashModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderControls.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderPrice.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderPrice.test.jsx core/fe/src/pages/schedule/EnrollmentActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/ExcuseButton.jsx core/fe/src/pages/schedule/MaintenanceAssignments.jsx core/fe/src/pages/schedule/ManagementScheduleFilters.jsx core/fe/src/pages/schedule/MembershipExpiryNotice.jsx core/fe/src/pages/schedule/OperatingFrameForm.jsx core/fe/src/pages/schedule/OperatingFramePanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/QueryState.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceCatalogPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceFormModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/RoomMaintenanceModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/RoomTypePanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/RosterContent.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleCalendar.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleDay.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleEventCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleList.jsx core/fe/src/pages/schedule/SchedulePage.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleStatusTag.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleToolbar.jsx core/fe/src/pages/schedule/SessionActionModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/StaffBookingPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/TeachingEventActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/WaitlistControls.jsx | a8ba56c39b7046a123d72b1d93e7c41a130600dd 5459ae2571a6c1f01711962aa67fdb919f6b5861 d22f7d206a4003f9e197aa869393e05705613dce 646b02313bf55e7c53179cb664d79e4bf50d22a9 46561bf5572c63de7cdfd35a7b35bf34fd2ba3e8 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S2-11 | UC-CB-04 | Bảo | core/be/src/modules/class/class-booking-policy.service.js core/be/src/modules/class/class-change-preview.service.js core/be/src/modules/class/class-enrollment.service.js core/be/src/modules/class/class-event.service.js core/be/src/modules/class/class-exception.service.js core/be/src/modules/class/class-member-eligibility.service.js core/be/src/modules/class/class-read.service.js core/be/src/modules/class/class-roster.service.js core/be/src/modules/class/class-schedule.service.js core/be/src/modules/class/class-session-sync.service.js core/be/src/modules/class/class-session.service.js core/be/src/modules/class/class-waitlist.service.js core/be/src/modules/class/class.service.js core/be/src/modules/class/coach-availability.service.js core/be/src/modules/class/session-resource.service.js | 0840c055759209eb0268532cc59fbbf45d1fe3e0 0984377b4b0ed206307a21ea12bddc5a2ae495bb 59979a0e3a2090bc0ac1a0dbe08f4b9e6664b187 be5ee2ca8ab7fde5ccd5e6f9aea8208f67f80d34 446aad3faffc212f773d48da827b8b72ae9d5831 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S2-12 | UC-CB-04 | Khải | core/fe/src/pages/schedule/AttendanceModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/AttendanceTable.jsx core/fe/src/pages/schedule/BookingControls.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassBookingActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassBookingNotices.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassCardSummary.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassDetailDrawer.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassEmptyState.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassFilters.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassFormModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassIdentityFields.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassListPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassListToolbar.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassOverview.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassRosterModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassScheduleFields.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassScheduleSlotCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassSeatSummary.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassSessionsTable.jsx core/fe/src/pages/schedule/CoachChangeModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderCashModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderControls.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderPrice.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderPrice.test.jsx core/fe/src/pages/schedule/EnrollmentActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/ExcuseButton.jsx core/fe/src/pages/schedule/MaintenanceAssignments.jsx core/fe/src/pages/schedule/ManagementScheduleFilters.jsx core/fe/src/pages/schedule/MembershipExpiryNotice.jsx core/fe/src/pages/schedule/OperatingFrameForm.jsx core/fe/src/pages/schedule/OperatingFramePanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/QueryState.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceCatalogPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceFormModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/RoomMaintenanceModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/RoomTypePanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/RosterContent.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleCalendar.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleDay.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleEventCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleList.jsx core/fe/src/pages/schedule/SchedulePage.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleStatusTag.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleToolbar.jsx core/fe/src/pages/schedule/SessionActionModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/StaffBookingPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/TeachingEventActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/WaitlistControls.jsx | a8ba56c39b7046a123d72b1d93e7c41a130600dd 5459ae2571a6c1f01711962aa67fdb919f6b5861 d22f7d206a4003f9e197aa869393e05705613dce 646b02313bf55e7c53179cb664d79e4bf50d22a9 46561bf5572c63de7cdfd35a7b35bf34fd2ba3e8 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S2-13 | UC-CB-13 | Bảo | core/be/src/modules/class/class-booking-policy.service.js core/be/src/modules/class/class-change-preview.service.js core/be/src/modules/class/class-enrollment.service.js core/be/src/modules/class/class-event.service.js core/be/src/modules/class/class-exception.service.js core/be/src/modules/class/class-member-eligibility.service.js core/be/src/modules/class/class-read.service.js core/be/src/modules/class/class-roster.service.js core/be/src/modules/class/class-schedule.service.js core/be/src/modules/class/class-session-sync.service.js core/be/src/modules/class/class-session.service.js core/be/src/modules/class/class-waitlist.service.js core/be/src/modules/class/class.service.js core/be/src/modules/class/coach-availability.service.js core/be/src/modules/class/session-resource.service.js | 0840c055759209eb0268532cc59fbbf45d1fe3e0 0984377b4b0ed206307a21ea12bddc5a2ae495bb 59979a0e3a2090bc0ac1a0dbe08f4b9e6664b187 be5ee2ca8ab7fde5ccd5e6f9aea8208f67f80d34 446aad3faffc212f773d48da827b8b72ae9d5831 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S2-14 | UC-CB-05 | Bảo | core/be/src/modules/class/class-booking-policy.service.js core/be/src/modules/class/class-change-preview.service.js core/be/src/modules/class/class-enrollment.service.js core/be/src/modules/class/class-event.service.js core/be/src/modules/class/class-exception.service.js core/be/src/modules/class/class-member-eligibility.service.js core/be/src/modules/class/class-read.service.js core/be/src/modules/class/class-roster.service.js core/be/src/modules/class/class-schedule.service.js core/be/src/modules/class/class-session-sync.service.js core/be/src/modules/class/class-session.service.js core/be/src/modules/class/class-waitlist.service.js core/be/src/modules/class/class.service.js core/be/src/modules/class/coach-availability.service.js core/be/src/modules/class/session-resource.service.js | 0840c055759209eb0268532cc59fbbf45d1fe3e0 0984377b4b0ed206307a21ea12bddc5a2ae495bb 59979a0e3a2090bc0ac1a0dbe08f4b9e6664b187 be5ee2ca8ab7fde5ccd5e6f9aea8208f67f80d34 446aad3faffc212f773d48da827b8b72ae9d5831 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S2-15 | UC-CB-05 | Khải | core/fe/src/pages/schedule/AttendanceModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/AttendanceTable.jsx core/fe/src/pages/schedule/BookingControls.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassBookingActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassBookingNotices.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassCardSummary.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassDetailDrawer.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassEmptyState.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassFilters.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassFormModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassIdentityFields.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassListPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassListToolbar.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassOverview.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassRosterModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassScheduleFields.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassScheduleSlotCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassSeatSummary.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassSessionsTable.jsx core/fe/src/pages/schedule/CoachChangeModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderCashModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderControls.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderPrice.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderPrice.test.jsx core/fe/src/pages/schedule/EnrollmentActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/ExcuseButton.jsx core/fe/src/pages/schedule/MaintenanceAssignments.jsx core/fe/src/pages/schedule/ManagementScheduleFilters.jsx core/fe/src/pages/schedule/MembershipExpiryNotice.jsx core/fe/src/pages/schedule/OperatingFrameForm.jsx core/fe/src/pages/schedule/OperatingFramePanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/QueryState.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceCatalogPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceFormModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/RoomMaintenanceModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/RoomTypePanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/RosterContent.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleCalendar.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleDay.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleEventCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleList.jsx core/fe/src/pages/schedule/SchedulePage.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleStatusTag.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleToolbar.jsx core/fe/src/pages/schedule/SessionActionModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/StaffBookingPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/TeachingEventActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/WaitlistControls.jsx | a8ba56c39b7046a123d72b1d93e7c41a130600dd 5459ae2571a6c1f01711962aa67fdb919f6b5861 d22f7d206a4003f9e197aa869393e05705613dce 646b02313bf55e7c53179cb664d79e4bf50d22a9 46561bf5572c63de7cdfd35a7b35bf34fd2ba3e8 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S2-16 | UC-CB-15 | Bảo | core/be/src/modules/class/class-booking-policy.service.js core/be/src/modules/class/class-change-preview.service.js core/be/src/modules/class/class-enrollment.service.js core/be/src/modules/class/class-event.service.js core/be/src/modules/class/class-exception.service.js core/be/src/modules/class/class-member-eligibility.service.js core/be/src/modules/class/class-read.service.js core/be/src/modules/class/class-roster.service.js core/be/src/modules/class/class-schedule.service.js core/be/src/modules/class/class-session-sync.service.js core/be/src/modules/class/class-session.service.js core/be/src/modules/class/class-waitlist.service.js core/be/src/modules/class/class.service.js core/be/src/modules/class/coach-availability.service.js core/be/src/modules/class/session-resource.service.js | 0840c055759209eb0268532cc59fbbf45d1fe3e0 0984377b4b0ed206307a21ea12bddc5a2ae495bb 59979a0e3a2090bc0ac1a0dbe08f4b9e6664b187 be5ee2ca8ab7fde5ccd5e6f9aea8208f67f80d34 446aad3faffc212f773d48da827b8b72ae9d5831 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S2-17 | UC-CB-15 | Khải | core/fe/src/pages/schedule/AttendanceModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/AttendanceTable.jsx core/fe/src/pages/schedule/BookingControls.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassBookingActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassBookingNotices.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassCardSummary.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassDetailDrawer.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassEmptyState.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassFilters.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassFormModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassIdentityFields.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassListPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassListToolbar.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassOverview.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassRosterModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassScheduleFields.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassScheduleSlotCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassSeatSummary.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassSessionsTable.jsx core/fe/src/pages/schedule/CoachChangeModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderCashModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderControls.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderPrice.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderPrice.test.jsx core/fe/src/pages/schedule/EnrollmentActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/ExcuseButton.jsx core/fe/src/pages/schedule/MaintenanceAssignments.jsx core/fe/src/pages/schedule/ManagementScheduleFilters.jsx core/fe/src/pages/schedule/MembershipExpiryNotice.jsx core/fe/src/pages/schedule/OperatingFrameForm.jsx core/fe/src/pages/schedule/OperatingFramePanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/QueryState.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceCatalogPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceFormModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/RoomMaintenanceModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/RoomTypePanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/RosterContent.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleCalendar.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleDay.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleEventCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleList.jsx core/fe/src/pages/schedule/SchedulePage.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleStatusTag.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleToolbar.jsx core/fe/src/pages/schedule/SessionActionModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/StaffBookingPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/TeachingEventActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/WaitlistControls.jsx | a8ba56c39b7046a123d72b1d93e7c41a130600dd 5459ae2571a6c1f01711962aa67fdb919f6b5861 d22f7d206a4003f9e197aa869393e05705613dce 646b02313bf55e7c53179cb664d79e4bf50d22a9 46561bf5572c63de7cdfd35a7b35bf34fd2ba3e8 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S2-18 | UC-CB-17 | Nhanh | core/be/src/modules/class/class-booking-policy.service.js core/be/src/modules/class/class-change-preview.service.js core/be/src/modules/class/class-enrollment.service.js core/be/src/modules/class/class-event.service.js core/be/src/modules/class/class-exception.service.js core/be/src/modules/class/class-member-eligibility.service.js core/be/src/modules/class/class-read.service.js core/be/src/modules/class/class-roster.service.js core/be/src/modules/class/class-schedule.service.js core/be/src/modules/class/class-session-sync.service.js core/be/src/modules/class/class-session.service.js core/be/src/modules/class/class-waitlist.service.js core/be/src/modules/class/class.service.js core/be/src/modules/class/coach-availability.service.js core/be/src/modules/class/session-resource.service.js | 0840c055759209eb0268532cc59fbbf45d1fe3e0 0984377b4b0ed206307a21ea12bddc5a2ae495bb 59979a0e3a2090bc0ac1a0dbe08f4b9e6664b187 be5ee2ca8ab7fde5ccd5e6f9aea8208f67f80d34 446aad3faffc212f773d48da827b8b72ae9d5831 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S2-19 | UC-CB-17 | Khôi | core/fe/src/pages/schedule/AttendanceModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/AttendanceTable.jsx core/fe/src/pages/schedule/BookingControls.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassBookingActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassBookingNotices.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassCardSummary.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassDetailDrawer.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassEmptyState.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassFilters.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassFormModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassIdentityFields.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassListPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassListToolbar.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassOverview.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassRosterModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassScheduleFields.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassScheduleSlotCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassSeatSummary.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassSessionsTable.jsx core/fe/src/pages/schedule/CoachChangeModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderCashModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderControls.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderPrice.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderPrice.test.jsx core/fe/src/pages/schedule/EnrollmentActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/ExcuseButton.jsx core/fe/src/pages/schedule/MaintenanceAssignments.jsx core/fe/src/pages/schedule/ManagementScheduleFilters.jsx core/fe/src/pages/schedule/MembershipExpiryNotice.jsx core/fe/src/pages/schedule/OperatingFrameForm.jsx core/fe/src/pages/schedule/OperatingFramePanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/QueryState.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceCatalogPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceFormModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/RoomMaintenanceModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/RoomTypePanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/RosterContent.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleCalendar.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleDay.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleEventCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleList.jsx core/fe/src/pages/schedule/SchedulePage.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleStatusTag.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleToolbar.jsx core/fe/src/pages/schedule/SessionActionModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/StaffBookingPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/TeachingEventActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/WaitlistControls.jsx | a8ba56c39b7046a123d72b1d93e7c41a130600dd 5459ae2571a6c1f01711962aa67fdb919f6b5861 d22f7d206a4003f9e197aa869393e05705613dce 646b02313bf55e7c53179cb664d79e4bf50d22a9 46561bf5572c63de7cdfd35a7b35bf34fd2ba3e8 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S2-20 | UC-CB-17 | Nhanh | core/be/src/modules/class/class-booking-policy.service.js core/be/src/modules/class/class-change-preview.service.js core/be/src/modules/class/class-enrollment.service.js core/be/src/modules/class/class-event.service.js core/be/src/modules/class/class-exception.service.js core/be/src/modules/class/class-member-eligibility.service.js core/be/src/modules/class/class-read.service.js core/be/src/modules/class/class-roster.service.js core/be/src/modules/class/class-schedule.service.js core/be/src/modules/class/class-session-sync.service.js core/be/src/modules/class/class-session.service.js core/be/src/modules/class/class-waitlist.service.js core/be/src/modules/class/class.service.js core/be/src/modules/class/coach-availability.service.js core/be/src/modules/class/session-resource.service.js | 0840c055759209eb0268532cc59fbbf45d1fe3e0 0984377b4b0ed206307a21ea12bddc5a2ae495bb 59979a0e3a2090bc0ac1a0dbe08f4b9e6664b187 be5ee2ca8ab7fde5ccd5e6f9aea8208f67f80d34 446aad3faffc212f773d48da827b8b72ae9d5831 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S2-21 | UC-CB-17 | Khôi | core/fe/src/pages/schedule/AttendanceModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/AttendanceTable.jsx core/fe/src/pages/schedule/BookingControls.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassBookingActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassBookingNotices.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassCardSummary.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassDetailDrawer.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassEmptyState.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassFilters.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassFormModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassIdentityFields.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassListPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassListToolbar.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassOverview.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassRosterModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassScheduleFields.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassScheduleSlotCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassSeatSummary.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassSessionsTable.jsx core/fe/src/pages/schedule/CoachChangeModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderCashModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderControls.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderPrice.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderPrice.test.jsx core/fe/src/pages/schedule/EnrollmentActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/ExcuseButton.jsx core/fe/src/pages/schedule/MaintenanceAssignments.jsx core/fe/src/pages/schedule/ManagementScheduleFilters.jsx core/fe/src/pages/schedule/MembershipExpiryNotice.jsx core/fe/src/pages/schedule/OperatingFrameForm.jsx core/fe/src/pages/schedule/OperatingFramePanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/QueryState.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceCatalogPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceFormModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/RoomMaintenanceModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/RoomTypePanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/RosterContent.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleCalendar.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleDay.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleEventCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleList.jsx core/fe/src/pages/schedule/SchedulePage.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleStatusTag.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleToolbar.jsx core/fe/src/pages/schedule/SessionActionModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/StaffBookingPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/TeachingEventActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/WaitlistControls.jsx | a8ba56c39b7046a123d72b1d93e7c41a130600dd 5459ae2571a6c1f01711962aa67fdb919f6b5861 d22f7d206a4003f9e197aa869393e05705613dce 646b02313bf55e7c53179cb664d79e4bf50d22a9 46561bf5572c63de7cdfd35a7b35bf34fd2ba3e8 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S2-22 | UC-CB-06 | Nhanh | core/be/src/modules/class/class-booking-policy.service.js core/be/src/modules/class/class-change-preview.service.js core/be/src/modules/class/class-enrollment.service.js core/be/src/modules/class/class-event.service.js core/be/src/modules/class/class-exception.service.js core/be/src/modules/class/class-member-eligibility.service.js core/be/src/modules/class/class-read.service.js core/be/src/modules/class/class-roster.service.js core/be/src/modules/class/class-schedule.service.js core/be/src/modules/class/class-session-sync.service.js core/be/src/modules/class/class-session.service.js core/be/src/modules/class/class-waitlist.service.js core/be/src/modules/class/class.service.js core/be/src/modules/class/coach-availability.service.js core/be/src/modules/class/session-resource.service.js | 0840c055759209eb0268532cc59fbbf45d1fe3e0 0984377b4b0ed206307a21ea12bddc5a2ae495bb 59979a0e3a2090bc0ac1a0dbe08f4b9e6664b187 be5ee2ca8ab7fde5ccd5e6f9aea8208f67f80d34 446aad3faffc212f773d48da827b8b72ae9d5831 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S2-23 | UC-CB-06 | Khôi | core/fe/src/pages/schedule/AttendanceModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/AttendanceTable.jsx core/fe/src/pages/schedule/BookingControls.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassBookingActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassBookingNotices.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassCardSummary.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassDetailDrawer.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassEmptyState.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassFilters.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassFormModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassIdentityFields.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassListPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassListToolbar.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassOverview.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassRosterModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassScheduleFields.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassScheduleSlotCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassSeatSummary.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassSessionsTable.jsx core/fe/src/pages/schedule/CoachChangeModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderCashModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderControls.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderPrice.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderPrice.test.jsx core/fe/src/pages/schedule/EnrollmentActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/ExcuseButton.jsx core/fe/src/pages/schedule/MaintenanceAssignments.jsx core/fe/src/pages/schedule/ManagementScheduleFilters.jsx core/fe/src/pages/schedule/MembershipExpiryNotice.jsx core/fe/src/pages/schedule/OperatingFrameForm.jsx core/fe/src/pages/schedule/OperatingFramePanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/QueryState.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceCatalogPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceFormModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/RoomMaintenanceModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/RoomTypePanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/RosterContent.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleCalendar.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleDay.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleEventCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleList.jsx core/fe/src/pages/schedule/SchedulePage.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleStatusTag.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleToolbar.jsx core/fe/src/pages/schedule/SessionActionModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/StaffBookingPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/TeachingEventActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/WaitlistControls.jsx | a8ba56c39b7046a123d72b1d93e7c41a130600dd 5459ae2571a6c1f01711962aa67fdb919f6b5861 d22f7d206a4003f9e197aa869393e05705613dce 646b02313bf55e7c53179cb664d79e4bf50d22a9 46561bf5572c63de7cdfd35a7b35bf34fd2ba3e8 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S2-24 | UC-CB-07 | Nhanh | core/be/src/modules/class/class-booking-policy.service.js core/be/src/modules/class/class-change-preview.service.js core/be/src/modules/class/class-enrollment.service.js core/be/src/modules/class/class-event.service.js core/be/src/modules/class/class-exception.service.js core/be/src/modules/class/class-member-eligibility.service.js core/be/src/modules/class/class-read.service.js core/be/src/modules/class/class-roster.service.js core/be/src/modules/class/class-schedule.service.js core/be/src/modules/class/class-session-sync.service.js core/be/src/modules/class/class-session.service.js core/be/src/modules/class/class-waitlist.service.js core/be/src/modules/class/class.service.js core/be/src/modules/class/coach-availability.service.js core/be/src/modules/class/session-resource.service.js | 0840c055759209eb0268532cc59fbbf45d1fe3e0 0984377b4b0ed206307a21ea12bddc5a2ae495bb 59979a0e3a2090bc0ac1a0dbe08f4b9e6664b187 be5ee2ca8ab7fde5ccd5e6f9aea8208f67f80d34 446aad3faffc212f773d48da827b8b72ae9d5831 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S2-25 | UC-CB-07 | Khôi | core/fe/src/pages/schedule/AttendanceModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/AttendanceTable.jsx core/fe/src/pages/schedule/BookingControls.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassBookingActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassBookingNotices.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassCardSummary.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassDetailDrawer.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassEmptyState.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassFilters.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassFormModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassIdentityFields.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassListPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassListToolbar.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassOverview.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassRosterModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassScheduleFields.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassScheduleSlotCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassSeatSummary.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassSessionsTable.jsx core/fe/src/pages/schedule/CoachChangeModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderCashModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderControls.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderPrice.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderPrice.test.jsx core/fe/src/pages/schedule/EnrollmentActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/ExcuseButton.jsx core/fe/src/pages/schedule/MaintenanceAssignments.jsx core/fe/src/pages/schedule/ManagementScheduleFilters.jsx core/fe/src/pages/schedule/MembershipExpiryNotice.jsx core/fe/src/pages/schedule/OperatingFrameForm.jsx core/fe/src/pages/schedule/OperatingFramePanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/QueryState.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceCatalogPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceFormModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/RoomMaintenanceModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/RoomTypePanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/RosterContent.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleCalendar.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleDay.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleEventCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleList.jsx core/fe/src/pages/schedule/SchedulePage.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleStatusTag.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleToolbar.jsx core/fe/src/pages/schedule/SessionActionModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/StaffBookingPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/TeachingEventActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/WaitlistControls.jsx | a8ba56c39b7046a123d72b1d93e7c41a130600dd 5459ae2571a6c1f01711962aa67fdb919f6b5861 d22f7d206a4003f9e197aa869393e05705613dce 646b02313bf55e7c53179cb664d79e4bf50d22a9 46561bf5572c63de7cdfd35a7b35bf34fd2ba3e8 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S2-26 | UC-CB-09 | Nhanh | core/be/src/modules/class/class-booking-policy.service.js core/be/src/modules/class/class-change-preview.service.js core/be/src/modules/class/class-enrollment.service.js core/be/src/modules/class/class-event.service.js core/be/src/modules/class/class-exception.service.js core/be/src/modules/class/class-member-eligibility.service.js core/be/src/modules/class/class-read.service.js core/be/src/modules/class/class-roster.service.js core/be/src/modules/class/class-schedule.service.js core/be/src/modules/class/class-session-sync.service.js core/be/src/modules/class/class-session.service.js core/be/src/modules/class/class-waitlist.service.js core/be/src/modules/class/class.service.js core/be/src/modules/class/coach-availability.service.js core/be/src/modules/class/session-resource.service.js | 0840c055759209eb0268532cc59fbbf45d1fe3e0 0984377b4b0ed206307a21ea12bddc5a2ae495bb 59979a0e3a2090bc0ac1a0dbe08f4b9e6664b187 be5ee2ca8ab7fde5ccd5e6f9aea8208f67f80d34 446aad3faffc212f773d48da827b8b72ae9d5831 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S2-27 | UC-CB-09 | Khôi | core/fe/src/pages/schedule/AttendanceModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/AttendanceTable.jsx core/fe/src/pages/schedule/BookingControls.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassBookingActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassBookingNotices.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassCardSummary.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassDetailDrawer.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassEmptyState.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassFilters.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassFormModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassIdentityFields.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassListPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassListToolbar.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassOverview.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassRosterModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassScheduleFields.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassScheduleSlotCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassSeatSummary.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassSessionsTable.jsx core/fe/src/pages/schedule/CoachChangeModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderCashModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderControls.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderPrice.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderPrice.test.jsx core/fe/src/pages/schedule/EnrollmentActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/ExcuseButton.jsx core/fe/src/pages/schedule/MaintenanceAssignments.jsx core/fe/src/pages/schedule/ManagementScheduleFilters.jsx core/fe/src/pages/schedule/MembershipExpiryNotice.jsx core/fe/src/pages/schedule/OperatingFrameForm.jsx core/fe/src/pages/schedule/OperatingFramePanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/QueryState.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceCatalogPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceFormModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/RoomMaintenanceModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/RoomTypePanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/RosterContent.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleCalendar.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleDay.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleEventCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleList.jsx core/fe/src/pages/schedule/SchedulePage.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleStatusTag.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleToolbar.jsx core/fe/src/pages/schedule/SessionActionModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/StaffBookingPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/TeachingEventActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/WaitlistControls.jsx | a8ba56c39b7046a123d72b1d93e7c41a130600dd 5459ae2571a6c1f01711962aa67fdb919f6b5861 d22f7d206a4003f9e197aa869393e05705613dce 646b02313bf55e7c53179cb664d79e4bf50d22a9 46561bf5572c63de7cdfd35a7b35bf34fd2ba3e8 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S2-28 | UC-CB-10 | Nhanh | core/be/src/modules/class/class-booking-policy.service.js core/be/src/modules/class/class-change-preview.service.js core/be/src/modules/class/class-enrollment.service.js core/be/src/modules/class/class-event.service.js core/be/src/modules/class/class-exception.service.js core/be/src/modules/class/class-member-eligibility.service.js core/be/src/modules/class/class-read.service.js core/be/src/modules/class/class-roster.service.js core/be/src/modules/class/class-schedule.service.js core/be/src/modules/class/class-session-sync.service.js core/be/src/modules/class/class-session.service.js core/be/src/modules/class/class-waitlist.service.js core/be/src/modules/class/class.service.js core/be/src/modules/class/coach-availability.service.js core/be/src/modules/class/session-resource.service.js | 0840c055759209eb0268532cc59fbbf45d1fe3e0 0984377b4b0ed206307a21ea12bddc5a2ae495bb 59979a0e3a2090bc0ac1a0dbe08f4b9e6664b187 be5ee2ca8ab7fde5ccd5e6f9aea8208f67f80d34 446aad3faffc212f773d48da827b8b72ae9d5831 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S2-29 | UC-CB-10 | Khôi | core/fe/src/pages/schedule/AttendanceModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/AttendanceTable.jsx core/fe/src/pages/schedule/BookingControls.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassBookingActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassBookingNotices.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassCardSummary.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassDetailDrawer.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassEmptyState.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassFilters.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassFormModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassIdentityFields.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassListPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassListToolbar.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassOverview.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassRosterModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassScheduleFields.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassScheduleSlotCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassSeatSummary.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassSessionsTable.jsx core/fe/src/pages/schedule/CoachChangeModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderCashModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderControls.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderPrice.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderPrice.test.jsx core/fe/src/pages/schedule/EnrollmentActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/ExcuseButton.jsx core/fe/src/pages/schedule/MaintenanceAssignments.jsx core/fe/src/pages/schedule/ManagementScheduleFilters.jsx core/fe/src/pages/schedule/MembershipExpiryNotice.jsx core/fe/src/pages/schedule/OperatingFrameForm.jsx core/fe/src/pages/schedule/OperatingFramePanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/QueryState.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceCatalogPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceFormModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/RoomMaintenanceModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/RoomTypePanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/RosterContent.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleCalendar.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleDay.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleEventCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleList.jsx core/fe/src/pages/schedule/SchedulePage.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleStatusTag.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleToolbar.jsx core/fe/src/pages/schedule/SessionActionModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/StaffBookingPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/TeachingEventActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/WaitlistControls.jsx | a8ba56c39b7046a123d72b1d93e7c41a130600dd 5459ae2571a6c1f01711962aa67fdb919f6b5861 d22f7d206a4003f9e197aa869393e05705613dce 646b02313bf55e7c53179cb664d79e4bf50d22a9 46561bf5572c63de7cdfd35a7b35bf34fd2ba3e8 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S2-30 | UC-CB-16 | Nhanh | core/be/src/modules/schedule/schedule.service.js | 59979a0e3a2090bc0ac1a0dbe08f4b9e6664b187 7b68a44003e3ca234ea6a680a8571c14d4f88591 96baa3e2390c7b323c7466d8bfabcdf873552590 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S2-31 | UC-CB-16 | Khôi | core/fe/src/pages/schedule/AttendanceModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/AttendanceTable.jsx core/fe/src/pages/schedule/BookingControls.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassBookingActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassBookingNotices.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassCardSummary.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassDetailDrawer.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassEmptyState.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassFilters.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassFormModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassIdentityFields.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassListPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassListToolbar.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassOverview.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassRosterModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassScheduleFields.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassScheduleSlotCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassSeatSummary.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassSessionsTable.jsx core/fe/src/pages/schedule/CoachChangeModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderCashModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderControls.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderPrice.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderPrice.test.jsx core/fe/src/pages/schedule/EnrollmentActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/ExcuseButton.jsx core/fe/src/pages/schedule/MaintenanceAssignments.jsx core/fe/src/pages/schedule/ManagementScheduleFilters.jsx core/fe/src/pages/schedule/MembershipExpiryNotice.jsx core/fe/src/pages/schedule/OperatingFrameForm.jsx core/fe/src/pages/schedule/OperatingFramePanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/QueryState.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceCatalogPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceFormModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/RoomMaintenanceModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/RoomTypePanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/RosterContent.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleCalendar.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleDay.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleEventCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleList.jsx core/fe/src/pages/schedule/SchedulePage.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleStatusTag.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleToolbar.jsx core/fe/src/pages/schedule/SessionActionModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/StaffBookingPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/TeachingEventActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/WaitlistControls.jsx | a8ba56c39b7046a123d72b1d93e7c41a130600dd 5459ae2571a6c1f01711962aa67fdb919f6b5861 d22f7d206a4003f9e197aa869393e05705613dce 646b02313bf55e7c53179cb664d79e4bf50d22a9 46561bf5572c63de7cdfd35a7b35bf34fd2ba3e8 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S2-32 | UC-CB-11 | Nhanh | core/be/src/modules/schedule/schedule.service.js | 59979a0e3a2090bc0ac1a0dbe08f4b9e6664b187 7b68a44003e3ca234ea6a680a8571c14d4f88591 96baa3e2390c7b323c7466d8bfabcdf873552590 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S2-33 | UC-CB-11 | Khôi | core/fe/src/pages/schedule/AttendanceModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/AttendanceTable.jsx core/fe/src/pages/schedule/BookingControls.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassBookingActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassBookingNotices.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassCardSummary.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassDetailDrawer.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassEmptyState.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassFilters.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassFormModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassIdentityFields.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassListPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassListToolbar.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassOverview.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassRosterModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassScheduleFields.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassScheduleSlotCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassSeatSummary.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassSessionsTable.jsx core/fe/src/pages/schedule/CoachChangeModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderCashModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderControls.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderPrice.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderPrice.test.jsx core/fe/src/pages/schedule/EnrollmentActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/ExcuseButton.jsx core/fe/src/pages/schedule/MaintenanceAssignments.jsx core/fe/src/pages/schedule/ManagementScheduleFilters.jsx core/fe/src/pages/schedule/MembershipExpiryNotice.jsx core/fe/src/pages/schedule/OperatingFrameForm.jsx core/fe/src/pages/schedule/OperatingFramePanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/QueryState.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceCatalogPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceFormModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/RoomMaintenanceModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/RoomTypePanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/RosterContent.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleCalendar.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleDay.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleEventCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleList.jsx core/fe/src/pages/schedule/SchedulePage.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleStatusTag.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleToolbar.jsx core/fe/src/pages/schedule/SessionActionModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/StaffBookingPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/TeachingEventActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/WaitlistControls.jsx | a8ba56c39b7046a123d72b1d93e7c41a130600dd 5459ae2571a6c1f01711962aa67fdb919f6b5861 d22f7d206a4003f9e197aa869393e05705613dce 646b02313bf55e7c53179cb664d79e4bf50d22a9 46561bf5572c63de7cdfd35a7b35bf34fd2ba3e8 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S2-34 | UC-CB-12 | Nhanh | core/be/src/modules/class/class-booking-policy.service.js core/be/src/modules/class/class-change-preview.service.js core/be/src/modules/class/class-enrollment.service.js core/be/src/modules/class/class-event.service.js core/be/src/modules/class/class-exception.service.js core/be/src/modules/class/class-member-eligibility.service.js core/be/src/modules/class/class-read.service.js core/be/src/modules/class/class-roster.service.js core/be/src/modules/class/class-schedule.service.js core/be/src/modules/class/class-session-sync.service.js core/be/src/modules/class/class-session.service.js core/be/src/modules/class/class-waitlist.service.js core/be/src/modules/class/class.service.js core/be/src/modules/class/coach-availability.service.js core/be/src/modules/class/session-resource.service.js | 0840c055759209eb0268532cc59fbbf45d1fe3e0 0984377b4b0ed206307a21ea12bddc5a2ae495bb 59979a0e3a2090bc0ac1a0dbe08f4b9e6664b187 be5ee2ca8ab7fde5ccd5e6f9aea8208f67f80d34 446aad3faffc212f773d48da827b8b72ae9d5831 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S2-35 | UC-CB-12 | Khôi | core/fe/src/pages/schedule/AttendanceModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/AttendanceTable.jsx core/fe/src/pages/schedule/BookingControls.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassBookingActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassBookingNotices.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassCardSummary.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassDetailDrawer.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassEmptyState.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassFilters.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassFormModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassIdentityFields.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassListPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassListToolbar.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassOverview.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassRosterModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassScheduleFields.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassScheduleSlotCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassSeatSummary.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassSessionsTable.jsx core/fe/src/pages/schedule/CoachChangeModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderCashModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderControls.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderPrice.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderPrice.test.jsx core/fe/src/pages/schedule/EnrollmentActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/ExcuseButton.jsx core/fe/src/pages/schedule/MaintenanceAssignments.jsx core/fe/src/pages/schedule/ManagementScheduleFilters.jsx core/fe/src/pages/schedule/MembershipExpiryNotice.jsx core/fe/src/pages/schedule/OperatingFrameForm.jsx core/fe/src/pages/schedule/OperatingFramePanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/QueryState.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceCatalogPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceFormModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/RoomMaintenanceModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/RoomTypePanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/RosterContent.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleCalendar.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleDay.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleEventCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleList.jsx core/fe/src/pages/schedule/SchedulePage.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleStatusTag.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleToolbar.jsx core/fe/src/pages/schedule/SessionActionModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/StaffBookingPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/TeachingEventActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/WaitlistControls.jsx | a8ba56c39b7046a123d72b1d93e7c41a130600dd 5459ae2571a6c1f01711962aa67fdb919f6b5861 d22f7d206a4003f9e197aa869393e05705613dce 646b02313bf55e7c53179cb664d79e4bf50d22a9 46561bf5572c63de7cdfd35a7b35bf34fd2ba3e8 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-01 | UC-UM-12 | Nhanh | core/be/src/modules/auth/auth.service.js core/be/src/modules/auth/email-token.service.js core/be/src/modules/auth/email-verification.service.js core/be/src/modules/auth/login-lock.service.js core/be/src/modules/auth/password-reset.service.js core/be/src/modules/auth/support-contact.service.js | e97f6a5e326a0e1e43b61d290df53500375087b8 1d2b436a78b5982da30ad96b8bdce2f3cdcece58 ed9b7ef83177cb338fdd415622214a7333918842 df0dd87dab3579b9696968e7b9acf86b1d7e1c7e 259fa6d05f20447ee8804799ebe6f34f4270335f | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-02 | UC-UM-12 | Nhanh | core/fe/src/pages/auth/ForgotPasswordPage.jsx core/fe/src/pages/auth/LoginPage.jsx core/fe/src/pages/auth/RegisterForm.jsx core/fe/src/pages/auth/RegisterPage.jsx core/fe/src/pages/auth/ResetPasswordPage.jsx core/fe/src/pages/auth/VerifyEmailPage.jsx | 20a1e38333ffe575c555ea9befdb9db9fe086a4c 9a45518001bdb26aad8b069185b19a1d282db9fe 0bde428fe16c09991fb13ca263c58823d3b6db82 74d684fc7ce274022a6c7940243b68211f835e56 e0466e1505bd3abc1720d67d7ac219cdb5ebd4b3 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-03 | UC-UM-12 | Nhanh | core/be/src/modules/auth/auth.service.js core/be/src/modules/auth/email-token.service.js core/be/src/modules/auth/email-verification.service.js core/be/src/modules/auth/login-lock.service.js core/be/src/modules/auth/password-reset.service.js core/be/src/modules/auth/support-contact.service.js | e97f6a5e326a0e1e43b61d290df53500375087b8 1d2b436a78b5982da30ad96b8bdce2f3cdcece58 ed9b7ef83177cb338fdd415622214a7333918842 df0dd87dab3579b9696968e7b9acf86b1d7e1c7e 259fa6d05f20447ee8804799ebe6f34f4270335f | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-04 | UC-UM-12 | Nhanh | core/fe/src/pages/auth/ForgotPasswordPage.jsx core/fe/src/pages/auth/LoginPage.jsx core/fe/src/pages/auth/RegisterForm.jsx core/fe/src/pages/auth/RegisterPage.jsx core/fe/src/pages/auth/ResetPasswordPage.jsx core/fe/src/pages/auth/VerifyEmailPage.jsx | 20a1e38333ffe575c555ea9befdb9db9fe086a4c 9a45518001bdb26aad8b069185b19a1d282db9fe 0bde428fe16c09991fb13ca263c58823d3b6db82 74d684fc7ce274022a6c7940243b68211f835e56 e0466e1505bd3abc1720d67d7ac219cdb5ebd4b3 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-05 | UC-UM-04 | Nhanh | core/be/src/modules/payment/invoice-create.service.js core/be/src/modules/payment/invoice-pdf.service.js core/be/src/modules/payment/invoice.service.js core/be/src/modules/payment/payment-apply.service.js core/be/src/modules/payment/payment-history.service.js core/be/src/modules/payment/payment.service.js core/be/src/modules/payment/sepay-qr.service.js core/be/src/modules/payment/sepay-webhook.service.js | 0984377b4b0ed206307a21ea12bddc5a2ae495bb 59979a0e3a2090bc0ac1a0dbe08f4b9e6664b187 446aad3faffc212f773d48da827b8b72ae9d5831 70e5f28625ca323e6d8461156509b418ad861d3b 01d5eb04cfaff8adab88f630254c8ffaffb424b3 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-06 | UC-UM-04 | Nhanh | core/fe/src/pages/payments/ApplyCreditButton.jsx core/fe/src/pages/payments/CounterInvoiceModal.jsx core/fe/src/pages/payments/InvoiceActions.jsx core/fe/src/pages/payments/InvoiceCashModal.jsx core/fe/src/pages/payments/InvoiceExceptionActions.jsx core/fe/src/pages/payments/InvoiceFilters.jsx core/fe/src/pages/payments/InvoiceReceiptModal.jsx core/fe/src/pages/payments/InvoiceRefundModal.jsx core/fe/src/pages/payments/InvoiceTable.jsx core/fe/src/pages/payments/InvoiceWorkspace.jsx core/fe/src/pages/payments/MembershipEffectPreview.jsx core/fe/src/pages/payments/OnlinePaymentPanel.jsx core/fe/src/pages/payments/PaymentClaimModal.jsx core/fe/src/pages/payments/PaymentHistoryPanel.jsx core/fe/src/pages/payments/PaymentsPage.jsx core/fe/src/pages/payments/ReceiptDownloadButton.jsx core/fe/src/pages/payments/RefundsPanel.jsx | 20a1e38333ffe575c555ea9befdb9db9fe086a4c 3ee91601e88ea9187018cc503b2cbb83d1c595df 2514b0f00e91f0678d974a6f481bd3ef9b730986 a17e1552acb384708988dffa5aaac2e60046ea6f 446aad3faffc212f773d48da827b8b72ae9d5831 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-07 | UC-UM-10 | Bảo | core/be/src/modules/membership/membership-freeze.service.js core/be/src/modules/membership/membership-invoice.service.js core/be/src/modules/membership/membership-period.service.js core/be/src/modules/membership/membership.service.js | 59979a0e3a2090bc0ac1a0dbe08f4b9e6664b187 70e5f28625ca323e6d8461156509b418ad861d3b 01d5eb04cfaff8adab88f630254c8ffaffb424b3 7b68a44003e3ca234ea6a680a8571c14d4f88591 a90b2f5930d56e76a13da5404c1d5f692e58e3e3 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-08 | UC-UM-15 | Khải | core/be/src/modules/audit/audit.service.js | 668ad0132c799b70526e74892171adcc2783ba9e | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-09 | UC-UM-15 | Khải | core/fe/src/pages/system/audit/AuditPage.jsx | 3d8c889a5af408408440f248022340ecac922d80 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-10 | UC-CB-18 | Bảo | core/be/src/modules/class/class-booking-policy.service.js core/be/src/modules/class/class-change-preview.service.js core/be/src/modules/class/class-enrollment.service.js core/be/src/modules/class/class-event.service.js core/be/src/modules/class/class-exception.service.js core/be/src/modules/class/class-member-eligibility.service.js core/be/src/modules/class/class-read.service.js core/be/src/modules/class/class-roster.service.js core/be/src/modules/class/class-schedule.service.js core/be/src/modules/class/class-session-sync.service.js core/be/src/modules/class/class-session.service.js core/be/src/modules/class/class-waitlist.service.js core/be/src/modules/class/class.service.js core/be/src/modules/class/coach-availability.service.js core/be/src/modules/class/session-resource.service.js | 0840c055759209eb0268532cc59fbbf45d1fe3e0 0984377b4b0ed206307a21ea12bddc5a2ae495bb 59979a0e3a2090bc0ac1a0dbe08f4b9e6664b187 be5ee2ca8ab7fde5ccd5e6f9aea8208f67f80d34 446aad3faffc212f773d48da827b8b72ae9d5831 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-11 | UC-CB-18 | Khôi | core/fe/src/pages/schedule/AttendanceModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/AttendanceTable.jsx core/fe/src/pages/schedule/BookingControls.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassBookingActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassBookingNotices.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassCardSummary.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassDetailDrawer.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassEmptyState.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassFilters.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassFormModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassIdentityFields.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassListPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassListToolbar.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassOverview.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassRosterModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassScheduleFields.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassScheduleSlotCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassSeatSummary.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassSessionsTable.jsx core/fe/src/pages/schedule/CoachChangeModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderCashModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderControls.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderPrice.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderPrice.test.jsx core/fe/src/pages/schedule/EnrollmentActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/ExcuseButton.jsx core/fe/src/pages/schedule/MaintenanceAssignments.jsx core/fe/src/pages/schedule/ManagementScheduleFilters.jsx core/fe/src/pages/schedule/MembershipExpiryNotice.jsx core/fe/src/pages/schedule/OperatingFrameForm.jsx core/fe/src/pages/schedule/OperatingFramePanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/QueryState.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceCatalogPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceFormModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/RoomMaintenanceModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/RoomTypePanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/RosterContent.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleCalendar.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleDay.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleEventCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleList.jsx core/fe/src/pages/schedule/SchedulePage.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleStatusTag.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleToolbar.jsx core/fe/src/pages/schedule/SessionActionModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/StaffBookingPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/TeachingEventActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/WaitlistControls.jsx | a8ba56c39b7046a123d72b1d93e7c41a130600dd 5459ae2571a6c1f01711962aa67fdb919f6b5861 d22f7d206a4003f9e197aa869393e05705613dce 646b02313bf55e7c53179cb664d79e4bf50d22a9 46561bf5572c63de7cdfd35a7b35bf34fd2ba3e8 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-12 | UC-CB-18 | Bảo | core/be/src/modules/class/class-booking-policy.service.js core/be/src/modules/class/class-change-preview.service.js core/be/src/modules/class/class-enrollment.service.js core/be/src/modules/class/class-event.service.js core/be/src/modules/class/class-exception.service.js core/be/src/modules/class/class-member-eligibility.service.js core/be/src/modules/class/class-read.service.js core/be/src/modules/class/class-roster.service.js core/be/src/modules/class/class-schedule.service.js core/be/src/modules/class/class-session-sync.service.js core/be/src/modules/class/class-session.service.js core/be/src/modules/class/class-waitlist.service.js core/be/src/modules/class/class.service.js core/be/src/modules/class/coach-availability.service.js core/be/src/modules/class/session-resource.service.js | 0840c055759209eb0268532cc59fbbf45d1fe3e0 0984377b4b0ed206307a21ea12bddc5a2ae495bb 59979a0e3a2090bc0ac1a0dbe08f4b9e6664b187 be5ee2ca8ab7fde5ccd5e6f9aea8208f67f80d34 446aad3faffc212f773d48da827b8b72ae9d5831 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-13 | UC-CB-18 | Khôi | core/fe/src/pages/schedule/AttendanceModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/AttendanceTable.jsx core/fe/src/pages/schedule/BookingControls.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassBookingActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassBookingNotices.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassCardSummary.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassDetailDrawer.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassEmptyState.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassFilters.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassFormModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassIdentityFields.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassListPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassListToolbar.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassOverview.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassRosterModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassScheduleFields.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassScheduleSlotCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassSeatSummary.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassSessionsTable.jsx core/fe/src/pages/schedule/CoachChangeModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderCashModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderControls.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderPrice.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderPrice.test.jsx core/fe/src/pages/schedule/EnrollmentActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/ExcuseButton.jsx core/fe/src/pages/schedule/MaintenanceAssignments.jsx core/fe/src/pages/schedule/ManagementScheduleFilters.jsx core/fe/src/pages/schedule/MembershipExpiryNotice.jsx core/fe/src/pages/schedule/OperatingFrameForm.jsx core/fe/src/pages/schedule/OperatingFramePanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/QueryState.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceCatalogPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceFormModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/RoomMaintenanceModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/RoomTypePanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/RosterContent.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleCalendar.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleDay.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleEventCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleList.jsx core/fe/src/pages/schedule/SchedulePage.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleStatusTag.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleToolbar.jsx core/fe/src/pages/schedule/SessionActionModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/StaffBookingPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/TeachingEventActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/WaitlistControls.jsx | a8ba56c39b7046a123d72b1d93e7c41a130600dd 5459ae2571a6c1f01711962aa67fdb919f6b5861 d22f7d206a4003f9e197aa869393e05705613dce 646b02313bf55e7c53179cb664d79e4bf50d22a9 46561bf5572c63de7cdfd35a7b35bf34fd2ba3e8 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-14 | UC-PAY-01 | Nhanh | core/be/src/modules/payment/invoice-create.service.js core/be/src/modules/payment/invoice-pdf.service.js core/be/src/modules/payment/invoice.service.js core/be/src/modules/payment/payment-apply.service.js core/be/src/modules/payment/payment-history.service.js core/be/src/modules/payment/payment.service.js core/be/src/modules/payment/sepay-qr.service.js core/be/src/modules/payment/sepay-webhook.service.js | 0984377b4b0ed206307a21ea12bddc5a2ae495bb 59979a0e3a2090bc0ac1a0dbe08f4b9e6664b187 446aad3faffc212f773d48da827b8b72ae9d5831 70e5f28625ca323e6d8461156509b418ad861d3b 01d5eb04cfaff8adab88f630254c8ffaffb424b3 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-15 | UC-PAY-01 | Nhanh | core/fe/src/pages/payments/ApplyCreditButton.jsx core/fe/src/pages/payments/CounterInvoiceModal.jsx core/fe/src/pages/payments/InvoiceActions.jsx core/fe/src/pages/payments/InvoiceCashModal.jsx core/fe/src/pages/payments/InvoiceExceptionActions.jsx core/fe/src/pages/payments/InvoiceFilters.jsx core/fe/src/pages/payments/InvoiceReceiptModal.jsx core/fe/src/pages/payments/InvoiceRefundModal.jsx core/fe/src/pages/payments/InvoiceTable.jsx core/fe/src/pages/payments/InvoiceWorkspace.jsx core/fe/src/pages/payments/MembershipEffectPreview.jsx core/fe/src/pages/payments/OnlinePaymentPanel.jsx core/fe/src/pages/payments/PaymentClaimModal.jsx core/fe/src/pages/payments/PaymentHistoryPanel.jsx core/fe/src/pages/payments/PaymentsPage.jsx core/fe/src/pages/payments/ReceiptDownloadButton.jsx core/fe/src/pages/payments/RefundsPanel.jsx | 20a1e38333ffe575c555ea9befdb9db9fe086a4c 3ee91601e88ea9187018cc503b2cbb83d1c595df 2514b0f00e91f0678d974a6f481bd3ef9b730986 a17e1552acb384708988dffa5aaac2e60046ea6f 446aad3faffc212f773d48da827b8b72ae9d5831 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-16 | UC-PAY-02 | Nhanh | core/be/src/modules/payment/invoice-create.service.js core/be/src/modules/payment/invoice-pdf.service.js core/be/src/modules/payment/invoice.service.js core/be/src/modules/payment/payment-apply.service.js core/be/src/modules/payment/payment-history.service.js core/be/src/modules/payment/payment.service.js core/be/src/modules/payment/sepay-qr.service.js core/be/src/modules/payment/sepay-webhook.service.js | 0984377b4b0ed206307a21ea12bddc5a2ae495bb 59979a0e3a2090bc0ac1a0dbe08f4b9e6664b187 446aad3faffc212f773d48da827b8b72ae9d5831 70e5f28625ca323e6d8461156509b418ad861d3b 01d5eb04cfaff8adab88f630254c8ffaffb424b3 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-17 | UC-PAY-04 | Nhanh | core/be/src/modules/payment/invoice-create.service.js core/be/src/modules/payment/invoice-pdf.service.js core/be/src/modules/payment/invoice.service.js core/be/src/modules/payment/payment-apply.service.js core/be/src/modules/payment/payment-history.service.js core/be/src/modules/payment/payment.service.js core/be/src/modules/payment/sepay-qr.service.js core/be/src/modules/payment/sepay-webhook.service.js | 0984377b4b0ed206307a21ea12bddc5a2ae495bb 59979a0e3a2090bc0ac1a0dbe08f4b9e6664b187 446aad3faffc212f773d48da827b8b72ae9d5831 70e5f28625ca323e6d8461156509b418ad861d3b 01d5eb04cfaff8adab88f630254c8ffaffb424b3 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-18 | UC-PAY-05 | Nhanh | core/be/src/modules/payment/invoice-create.service.js core/be/src/modules/payment/invoice-pdf.service.js core/be/src/modules/payment/invoice.service.js core/be/src/modules/payment/payment-apply.service.js core/be/src/modules/payment/payment-history.service.js core/be/src/modules/payment/payment.service.js core/be/src/modules/payment/sepay-qr.service.js core/be/src/modules/payment/sepay-webhook.service.js | 0984377b4b0ed206307a21ea12bddc5a2ae495bb 59979a0e3a2090bc0ac1a0dbe08f4b9e6664b187 446aad3faffc212f773d48da827b8b72ae9d5831 70e5f28625ca323e6d8461156509b418ad861d3b 01d5eb04cfaff8adab88f630254c8ffaffb424b3 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-19 | UC-PAY-05 | Khải | core/fe/src/pages/payments/ApplyCreditButton.jsx core/fe/src/pages/payments/CounterInvoiceModal.jsx core/fe/src/pages/payments/InvoiceActions.jsx core/fe/src/pages/payments/InvoiceCashModal.jsx core/fe/src/pages/payments/InvoiceExceptionActions.jsx core/fe/src/pages/payments/InvoiceFilters.jsx core/fe/src/pages/payments/InvoiceReceiptModal.jsx core/fe/src/pages/payments/InvoiceRefundModal.jsx core/fe/src/pages/payments/InvoiceTable.jsx core/fe/src/pages/payments/InvoiceWorkspace.jsx core/fe/src/pages/payments/MembershipEffectPreview.jsx core/fe/src/pages/payments/OnlinePaymentPanel.jsx core/fe/src/pages/payments/PaymentClaimModal.jsx core/fe/src/pages/payments/PaymentHistoryPanel.jsx core/fe/src/pages/payments/PaymentsPage.jsx core/fe/src/pages/payments/ReceiptDownloadButton.jsx core/fe/src/pages/payments/RefundsPanel.jsx | 20a1e38333ffe575c555ea9befdb9db9fe086a4c 3ee91601e88ea9187018cc503b2cbb83d1c595df 2514b0f00e91f0678d974a6f481bd3ef9b730986 a17e1552acb384708988dffa5aaac2e60046ea6f 446aad3faffc212f773d48da827b8b72ae9d5831 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-20 | UC-PAY-08 | Nhanh | core/be/src/modules/payment/invoice-create.service.js core/be/src/modules/payment/invoice-pdf.service.js core/be/src/modules/payment/invoice.service.js core/be/src/modules/payment/payment-apply.service.js core/be/src/modules/payment/payment-history.service.js core/be/src/modules/payment/payment.service.js core/be/src/modules/payment/sepay-qr.service.js core/be/src/modules/payment/sepay-webhook.service.js | 0984377b4b0ed206307a21ea12bddc5a2ae495bb 59979a0e3a2090bc0ac1a0dbe08f4b9e6664b187 446aad3faffc212f773d48da827b8b72ae9d5831 70e5f28625ca323e6d8461156509b418ad861d3b 01d5eb04cfaff8adab88f630254c8ffaffb424b3 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-21 | UC-PAY-08 | Khải | core/fe/src/pages/payments/ApplyCreditButton.jsx core/fe/src/pages/payments/CounterInvoiceModal.jsx core/fe/src/pages/payments/InvoiceActions.jsx core/fe/src/pages/payments/InvoiceCashModal.jsx core/fe/src/pages/payments/InvoiceExceptionActions.jsx core/fe/src/pages/payments/InvoiceFilters.jsx core/fe/src/pages/payments/InvoiceReceiptModal.jsx core/fe/src/pages/payments/InvoiceRefundModal.jsx core/fe/src/pages/payments/InvoiceTable.jsx core/fe/src/pages/payments/InvoiceWorkspace.jsx core/fe/src/pages/payments/MembershipEffectPreview.jsx core/fe/src/pages/payments/OnlinePaymentPanel.jsx core/fe/src/pages/payments/PaymentClaimModal.jsx core/fe/src/pages/payments/PaymentHistoryPanel.jsx core/fe/src/pages/payments/PaymentsPage.jsx core/fe/src/pages/payments/ReceiptDownloadButton.jsx core/fe/src/pages/payments/RefundsPanel.jsx | 20a1e38333ffe575c555ea9befdb9db9fe086a4c 3ee91601e88ea9187018cc503b2cbb83d1c595df 2514b0f00e91f0678d974a6f481bd3ef9b730986 a17e1552acb384708988dffa5aaac2e60046ea6f 446aad3faffc212f773d48da827b8b72ae9d5831 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-22 | UC-PAY-09 | Nhanh | core/be/src/modules/reconciliation/payment-claim.service.js core/be/src/modules/reconciliation/payment-notify.service.js core/be/src/modules/reconciliation/reconciliation-accept.service.js core/be/src/modules/reconciliation/reconciliation-case.service.js core/be/src/modules/reconciliation/reconciliation-resolve.service.js core/be/src/modules/reconciliation/reconciliation.service.js core/be/src/modules/reconciliation/refund-revoke.service.js core/be/src/modules/reconciliation/refund.service.js core/be/src/modules/reconciliation/sepay-sync.service.js | 59979a0e3a2090bc0ac1a0dbe08f4b9e6664b187 446aad3faffc212f773d48da827b8b72ae9d5831 70e5f28625ca323e6d8461156509b418ad861d3b 01d5eb04cfaff8adab88f630254c8ffaffb424b3 7b68a44003e3ca234ea6a680a8571c14d4f88591 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-23 | UC-PAY-09 | Khôi | core/fe/src/pages/reconciliation/CaseActions.jsx core/fe/src/pages/reconciliation/CaseConfirmForm.jsx core/fe/src/pages/reconciliation/CaseContacts.jsx core/fe/src/pages/reconciliation/CaseDecisionForm.jsx core/fe/src/pages/reconciliation/CaseDrawer.jsx core/fe/src/pages/reconciliation/CaseExcessForm.jsx core/fe/src/pages/reconciliation/CaseMapForm.jsx core/fe/src/pages/reconciliation/CaseRefundForm.jsx core/fe/src/pages/reconciliation/CaseSummary.jsx core/fe/src/pages/reconciliation/ReconciliationPage.jsx core/fe/src/pages/reconciliation/SepaySyncButton.jsx | 446aad3faffc212f773d48da827b8b72ae9d5831 70e5f28625ca323e6d8461156509b418ad861d3b a69a713a464c110d7ab13977e01f76f8013909b2 44feeafd2080093751d0ec5f77a9ab9d507aec1d 9ce2772878790b472fee2a984d936f81dcb14cd4 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-24 | UC-RPT-01 | Bảo | core/be/src/modules/report/report-breakdown.service.js core/be/src/modules/report/report-export.service.js core/be/src/modules/report/report-finance.service.js core/be/src/modules/report/report-member-export.service.js core/be/src/modules/report/report-member-query.service.js core/be/src/modules/report/report-member.service.js core/be/src/modules/report/report-query.service.js core/be/src/modules/report/report.service.js | 0840c055759209eb0268532cc59fbbf45d1fe3e0 db78efb5298789c39378e952118bde3c989caf56 59979a0e3a2090bc0ac1a0dbe08f4b9e6664b187 446aad3faffc212f773d48da827b8b72ae9d5831 01d5eb04cfaff8adab88f630254c8ffaffb424b3 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-25 | UC-RPT-01 | Khôi | core/fe/src/pages/reports/FinancialReportsPanel.jsx core/fe/src/pages/reports/MemberReportResults.jsx core/fe/src/pages/reports/ReportBreakdown.jsx core/fe/src/pages/reports/ReportChart.jsx core/fe/src/pages/reports/ReportComparison.jsx core/fe/src/pages/reports/ReportDownload.jsx core/fe/src/pages/reports/ReportFilters.jsx core/fe/src/pages/reports/ReportResults.jsx core/fe/src/pages/reports/ReportTimeFields.jsx core/fe/src/pages/reports/ReportsPage.jsx | a85e63727244ebe5ccbc68a479385b86633b7898 35df6a2a9bfe3d4b8eb0ed6f059566818bf0ac1e 0840c055759209eb0268532cc59fbbf45d1fe3e0 91d1246adc7319a0a9dfb186eaee9bac285d7b40 446aad3faffc212f773d48da827b8b72ae9d5831 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-26 | UC-RPT-01 | Bảo | core/be/src/modules/report/report-breakdown.service.js core/be/src/modules/report/report-export.service.js core/be/src/modules/report/report-finance.service.js core/be/src/modules/report/report-member-export.service.js core/be/src/modules/report/report-member-query.service.js core/be/src/modules/report/report-member.service.js core/be/src/modules/report/report-query.service.js core/be/src/modules/report/report.service.js | 0840c055759209eb0268532cc59fbbf45d1fe3e0 db78efb5298789c39378e952118bde3c989caf56 59979a0e3a2090bc0ac1a0dbe08f4b9e6664b187 446aad3faffc212f773d48da827b8b72ae9d5831 01d5eb04cfaff8adab88f630254c8ffaffb424b3 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-27 | UC-RPT-01 | Khôi | core/fe/src/pages/reports/FinancialReportsPanel.jsx core/fe/src/pages/reports/MemberReportResults.jsx core/fe/src/pages/reports/ReportBreakdown.jsx core/fe/src/pages/reports/ReportChart.jsx core/fe/src/pages/reports/ReportComparison.jsx core/fe/src/pages/reports/ReportDownload.jsx core/fe/src/pages/reports/ReportFilters.jsx core/fe/src/pages/reports/ReportResults.jsx core/fe/src/pages/reports/ReportTimeFields.jsx core/fe/src/pages/reports/ReportsPage.jsx | a85e63727244ebe5ccbc68a479385b86633b7898 35df6a2a9bfe3d4b8eb0ed6f059566818bf0ac1e 0840c055759209eb0268532cc59fbbf45d1fe3e0 91d1246adc7319a0a9dfb186eaee9bac285d7b40 446aad3faffc212f773d48da827b8b72ae9d5831 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-28 | UC-UM-01 | Nhanh | core/be/src/modules/auth/auth.service.js core/be/src/modules/auth/email-token.service.js core/be/src/modules/auth/email-verification.service.js core/be/src/modules/auth/login-lock.service.js core/be/src/modules/auth/password-reset.service.js core/be/src/modules/auth/support-contact.service.js | e97f6a5e326a0e1e43b61d290df53500375087b8 1d2b436a78b5982da30ad96b8bdce2f3cdcece58 ed9b7ef83177cb338fdd415622214a7333918842 df0dd87dab3579b9696968e7b9acf86b1d7e1c7e 259fa6d05f20447ee8804799ebe6f34f4270335f | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-29 | UC-UM-01 | Nhanh | core/fe/src/pages/auth/ForgotPasswordPage.jsx core/fe/src/pages/auth/LoginPage.jsx core/fe/src/pages/auth/RegisterForm.jsx core/fe/src/pages/auth/RegisterPage.jsx core/fe/src/pages/auth/ResetPasswordPage.jsx core/fe/src/pages/auth/VerifyEmailPage.jsx | 20a1e38333ffe575c555ea9befdb9db9fe086a4c 9a45518001bdb26aad8b069185b19a1d282db9fe 0bde428fe16c09991fb13ca263c58823d3b6db82 74d684fc7ce274022a6c7940243b68211f835e56 e0466e1505bd3abc1720d67d7ac219cdb5ebd4b3 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-30 | UC-UM-02 | Nhanh | core/be/src/modules/member/member-identity.service.js core/be/src/modules/member/member-list.service.js core/be/src/modules/member/member-own.service.js core/be/src/modules/member/member-summary.service.js core/be/src/modules/member/member.service.js | 59979a0e3a2090bc0ac1a0dbe08f4b9e6664b187 d4d7de90544761fbf629314a627d080d6b71bf04 2fe9a85fd1daadd9a96491315f28bdb9c35d858a 75966c276e10d09952f307fb720ab00cdeeb7ce8 3f3e4658864e1320ccd8976d4ea56d050b3f787a | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-31 | UC-UM-02 | Nhanh | core/fe/src/pages/member/AttendanceFilters.jsx core/fe/src/pages/member/AttendanceHistoryPage.jsx core/fe/src/pages/member/AttendanceHistoryTable.jsx core/fe/src/pages/member/AttendanceHistoryTable.test.jsx core/fe/src/pages/member/ChangePasswordForm.jsx core/fe/src/pages/member/ChangePasswordPage.jsx core/fe/src/pages/member/CreditPanel.jsx core/fe/src/pages/member/MembershipProgress.jsx core/fe/src/pages/member/NotificationActions.jsx core/fe/src/pages/member/NotificationsPage.jsx core/fe/src/pages/member/ProfileMemberships.jsx core/fe/src/pages/member/ProfilePage.jsx | 646b02313bf55e7c53179cb664d79e4bf50d22a9 20a1e38333ffe575c555ea9befdb9db9fe086a4c 3ee91601e88ea9187018cc503b2cbb83d1c595df a17e1552acb384708988dffa5aaac2e60046ea6f 0cd702bd5940e9e0468069f949d7fbb9693cc1a8 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-32 | UC-UM-19 | Nhanh | core/be/src/modules/member/member-identity.service.js core/be/src/modules/member/member-list.service.js core/be/src/modules/member/member-own.service.js core/be/src/modules/member/member-summary.service.js core/be/src/modules/member/member.service.js | 59979a0e3a2090bc0ac1a0dbe08f4b9e6664b187 d4d7de90544761fbf629314a627d080d6b71bf04 2fe9a85fd1daadd9a96491315f28bdb9c35d858a 75966c276e10d09952f307fb720ab00cdeeb7ce8 3f3e4658864e1320ccd8976d4ea56d050b3f787a | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-33 | UC-UM-19 | Nhanh | core/fe/src/pages/members/BookingBlockPanel.jsx core/fe/src/pages/members/CheckInPanel.jsx core/fe/src/pages/members/DuplicateMembers.jsx core/fe/src/pages/members/MemberColumns.jsx core/fe/src/pages/members/MemberDetailDrawer.jsx core/fe/src/pages/members/MemberFormModal.jsx core/fe/src/pages/members/MemberFreezePanel.jsx core/fe/src/pages/members/MemberInfoView.jsx core/fe/src/pages/members/MemberMembershipModal.jsx core/fe/src/pages/members/MemberMembershipTab.jsx core/fe/src/pages/members/MembersListPanel.jsx core/fe/src/pages/members/MembersPage.jsx | 646b02313bf55e7c53179cb664d79e4bf50d22a9 20a1e38333ffe575c555ea9befdb9db9fe086a4c 31b4324114ab58065bda1cf32c528389e8245182 3ee91601e88ea9187018cc503b2cbb83d1c595df 4955dfa6f87f700e884ee1c454cdaa440e0bacce | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-34 | UC-UM-12 | Nhanh | core/be/src/modules/auth/auth.service.js core/be/src/modules/auth/email-token.service.js core/be/src/modules/auth/email-verification.service.js core/be/src/modules/auth/login-lock.service.js core/be/src/modules/auth/password-reset.service.js core/be/src/modules/auth/support-contact.service.js | e97f6a5e326a0e1e43b61d290df53500375087b8 1d2b436a78b5982da30ad96b8bdce2f3cdcece58 ed9b7ef83177cb338fdd415622214a7333918842 df0dd87dab3579b9696968e7b9acf86b1d7e1c7e 259fa6d05f20447ee8804799ebe6f34f4270335f | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-35 | UC-UM-12 | Nhanh | core/fe/src/pages/auth/ForgotPasswordPage.jsx core/fe/src/pages/auth/LoginPage.jsx core/fe/src/pages/auth/RegisterForm.jsx core/fe/src/pages/auth/RegisterPage.jsx core/fe/src/pages/auth/ResetPasswordPage.jsx core/fe/src/pages/auth/VerifyEmailPage.jsx | 20a1e38333ffe575c555ea9befdb9db9fe086a4c 9a45518001bdb26aad8b069185b19a1d282db9fe 0bde428fe16c09991fb13ca263c58823d3b6db82 74d684fc7ce274022a6c7940243b68211f835e56 e0466e1505bd3abc1720d67d7ac219cdb5ebd4b3 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-36 | UC-UM-16 | Nhanh | core/be/src/modules/setting/setting.service.js | dceebafe70a44dae9864bd40f9a3d1c8868d2b9c 8d49d66d385e8d6a364229323ef1454d038b1f0b c2ef46f1fbc5265fb2ac04f36600fccde95837e4 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-37 | UC-PAY-06 | Nhanh | core/be/src/modules/payment/invoice-create.service.js core/be/src/modules/payment/invoice-pdf.service.js core/be/src/modules/payment/invoice.service.js core/be/src/modules/payment/payment-apply.service.js core/be/src/modules/payment/payment-history.service.js core/be/src/modules/payment/payment.service.js core/be/src/modules/payment/sepay-qr.service.js core/be/src/modules/payment/sepay-webhook.service.js | 0984377b4b0ed206307a21ea12bddc5a2ae495bb 59979a0e3a2090bc0ac1a0dbe08f4b9e6664b187 446aad3faffc212f773d48da827b8b72ae9d5831 70e5f28625ca323e6d8461156509b418ad861d3b 01d5eb04cfaff8adab88f630254c8ffaffb424b3 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-38 | UC-PAY-06 | Nhanh | core/fe/src/pages/payments/ApplyCreditButton.jsx core/fe/src/pages/payments/CounterInvoiceModal.jsx core/fe/src/pages/payments/InvoiceActions.jsx core/fe/src/pages/payments/InvoiceCashModal.jsx core/fe/src/pages/payments/InvoiceExceptionActions.jsx core/fe/src/pages/payments/InvoiceFilters.jsx core/fe/src/pages/payments/InvoiceReceiptModal.jsx core/fe/src/pages/payments/InvoiceRefundModal.jsx core/fe/src/pages/payments/InvoiceTable.jsx core/fe/src/pages/payments/InvoiceWorkspace.jsx core/fe/src/pages/payments/MembershipEffectPreview.jsx core/fe/src/pages/payments/OnlinePaymentPanel.jsx core/fe/src/pages/payments/PaymentClaimModal.jsx core/fe/src/pages/payments/PaymentHistoryPanel.jsx core/fe/src/pages/payments/PaymentsPage.jsx core/fe/src/pages/payments/ReceiptDownloadButton.jsx core/fe/src/pages/payments/RefundsPanel.jsx | 20a1e38333ffe575c555ea9befdb9db9fe086a4c 3ee91601e88ea9187018cc503b2cbb83d1c595df 2514b0f00e91f0678d974a6f481bd3ef9b730986 a17e1552acb384708988dffa5aaac2e60046ea6f 446aad3faffc212f773d48da827b8b72ae9d5831 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-39 | UC-UM-03 | Nhanh | core/be/src/modules/membership/membership-freeze.service.js core/be/src/modules/membership/membership-invoice.service.js core/be/src/modules/membership/membership-period.service.js core/be/src/modules/membership/membership.service.js | 59979a0e3a2090bc0ac1a0dbe08f4b9e6664b187 70e5f28625ca323e6d8461156509b418ad861d3b 01d5eb04cfaff8adab88f630254c8ffaffb424b3 7b68a44003e3ca234ea6a680a8571c14d4f88591 a90b2f5930d56e76a13da5404c1d5f692e58e3e3 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-40 | UC-UM-03 | Nhanh | core/fe/src/pages/membership/CancelPurchaseController.jsx core/fe/src/pages/membership/CancelPurchaseModal.jsx core/fe/src/pages/membership/CancelPurchasePolicy.jsx core/fe/src/pages/membership/ChangePurchaseActions.jsx core/fe/src/pages/membership/ChangePurchaseController.jsx core/fe/src/pages/membership/ChangePurchaseExecutor.jsx core/fe/src/pages/membership/ChangePurchaseModal.jsx core/fe/src/pages/membership/ChangePurchaseTargets.jsx core/fe/src/pages/membership/CurrentMembershipCard.jsx core/fe/src/pages/membership/FreezeControls.jsx core/fe/src/pages/membership/FreezeHistory.jsx core/fe/src/pages/membership/FreezeRequest.jsx core/fe/src/pages/membership/MembershipActions.jsx core/fe/src/pages/membership/MembershipCards.jsx core/fe/src/pages/membership/MembershipPlanFormModal.jsx core/fe/src/pages/membership/MembershipPlansPage.jsx core/fe/src/pages/membership/PlanAccessFields.jsx core/fe/src/pages/membership/PlanAccessSummary.jsx core/fe/src/pages/membership/PlanAccessTags.jsx core/fe/src/pages/membership/PlanActions.jsx core/fe/src/pages/membership/PurchaseConfirmModal.jsx | a8ba56c39b7046a123d72b1d93e7c41a130600dd 8dbd531ed88fbe0879b043e0b491c4aace2bcde4 20a1e38333ffe575c555ea9befdb9db9fe086a4c 31b4324114ab58065bda1cf32c528389e8245182 3ee91601e88ea9187018cc503b2cbb83d1c595df | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-41 | UC-CB-06 | Nhanh | core/be/src/modules/class/class-booking-policy.service.js core/be/src/modules/class/class-change-preview.service.js core/be/src/modules/class/class-enrollment.service.js core/be/src/modules/class/class-event.service.js core/be/src/modules/class/class-exception.service.js core/be/src/modules/class/class-member-eligibility.service.js core/be/src/modules/class/class-read.service.js core/be/src/modules/class/class-roster.service.js core/be/src/modules/class/class-schedule.service.js core/be/src/modules/class/class-session-sync.service.js core/be/src/modules/class/class-session.service.js core/be/src/modules/class/class-waitlist.service.js core/be/src/modules/class/class.service.js core/be/src/modules/class/coach-availability.service.js core/be/src/modules/class/session-resource.service.js | 0840c055759209eb0268532cc59fbbf45d1fe3e0 0984377b4b0ed206307a21ea12bddc5a2ae495bb 59979a0e3a2090bc0ac1a0dbe08f4b9e6664b187 be5ee2ca8ab7fde5ccd5e6f9aea8208f67f80d34 446aad3faffc212f773d48da827b8b72ae9d5831 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-42 | UC-CB-06 | Nhanh | core/fe/src/pages/schedule/AttendanceModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/AttendanceTable.jsx core/fe/src/pages/schedule/BookingControls.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassBookingActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassBookingNotices.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassCardSummary.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassDetailDrawer.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassEmptyState.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassFilters.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassFormModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassIdentityFields.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassListPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassListToolbar.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassOverview.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassRosterModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassScheduleFields.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassScheduleSlotCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassSeatSummary.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassSessionsTable.jsx core/fe/src/pages/schedule/CoachChangeModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderCashModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderControls.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderPrice.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderPrice.test.jsx core/fe/src/pages/schedule/EnrollmentActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/ExcuseButton.jsx core/fe/src/pages/schedule/MaintenanceAssignments.jsx core/fe/src/pages/schedule/ManagementScheduleFilters.jsx core/fe/src/pages/schedule/MembershipExpiryNotice.jsx core/fe/src/pages/schedule/OperatingFrameForm.jsx core/fe/src/pages/schedule/OperatingFramePanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/QueryState.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceCatalogPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceFormModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/RoomMaintenanceModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/RoomTypePanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/RosterContent.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleCalendar.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleDay.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleEventCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleList.jsx core/fe/src/pages/schedule/SchedulePage.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleStatusTag.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleToolbar.jsx core/fe/src/pages/schedule/SessionActionModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/StaffBookingPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/TeachingEventActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/WaitlistControls.jsx | a8ba56c39b7046a123d72b1d93e7c41a130600dd 5459ae2571a6c1f01711962aa67fdb919f6b5861 d22f7d206a4003f9e197aa869393e05705613dce 646b02313bf55e7c53179cb664d79e4bf50d22a9 46561bf5572c63de7cdfd35a7b35bf34fd2ba3e8 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-43 | Tài liệu | Nhanh | docs/yeu-cau/01_Use_Case_Tong_Hop.docx docs/yeu-cau/02_Flow_Va_StateChart.docx docs/yeu-cau/07_Business_Rules.docx docs/yeu-cau/08_Sprint4_UseCases_BusinessRules.docx | 90ee6b5eca3220ee18ee0a04b0ec21c44814c4e0 6dd5918ff33cf6c5aa0fe1ab545ac09ce84d51df 60a70abadcc9559c4b52c700e31ef9036b8b20f9 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-44 | Phi chức năng | Nhanh | package.json | 2657755baaacd92b94c09c38a31b10976e270ecc 5e794ca39169b4689bedb28a9b687343521e164d daffaba68b404c69069cd766465b0f7d49f7b545 7b68a44003e3ca234ea6a680a8571c14d4f88591 b0c0901ba1d4550b9e0b275ff2cd933f17f0be22 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-45 | Kiểm thử | Nhanh | tests/e2e/sprint3-khai-exceptions.spec.mjs tests/e2e/sprint3-khai-payments.spec.mjs tests/e2e/sprint3-khoi-ui.spec.mjs tests/e2e/sprint3-khoi.spec.mjs | a8ba56c39b7046a123d72b1d93e7c41a130600dd edee6b8d66e5748402f8a564ce771d377e787710 5a05d8b1458b81824a9da70a5754c8477fe08e1c 20a1e38333ffe575c555ea9befdb9db9fe086a4c 3fd21ca671e70e9dc7f88d47ddfbfab7ec5fe8b8 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-46 | UC-AT-01 | Bảo | core/be/src/modules/attendance/attendance-excuse.service.js core/be/src/modules/attendance/attendance-history.service.js core/be/src/modules/attendance/attendance.service.js core/be/src/modules/attendance/no-show.service.js | 46561bf5572c63de7cdfd35a7b35bf34fd2ba3e8 59979a0e3a2090bc0ac1a0dbe08f4b9e6664b187 897e71dd534a9bd563b0a6346fa86352d99f6ed5 26db5abf36248ed3e54c3e887b4a8143503c5a7b 446aad3faffc212f773d48da827b8b72ae9d5831 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-47 | UC-AT-01 | Khải | core/fe/src/pages/schedule/AttendanceModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/AttendanceTable.jsx core/fe/src/pages/schedule/BookingControls.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassBookingActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassBookingNotices.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassCardSummary.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassDetailDrawer.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassEmptyState.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassFilters.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassFormModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassIdentityFields.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassListPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassListToolbar.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassOverview.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassRosterModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassScheduleFields.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassScheduleSlotCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassSeatSummary.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassSessionsTable.jsx core/fe/src/pages/schedule/CoachChangeModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderCashModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderControls.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderPrice.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderPrice.test.jsx core/fe/src/pages/schedule/EnrollmentActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/ExcuseButton.jsx core/fe/src/pages/schedule/MaintenanceAssignments.jsx core/fe/src/pages/schedule/ManagementScheduleFilters.jsx core/fe/src/pages/schedule/MembershipExpiryNotice.jsx core/fe/src/pages/schedule/OperatingFrameForm.jsx core/fe/src/pages/schedule/OperatingFramePanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/QueryState.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceCatalogPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceFormModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/RoomMaintenanceModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/RoomTypePanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/RosterContent.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleCalendar.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleDay.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleEventCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleList.jsx core/fe/src/pages/schedule/SchedulePage.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleStatusTag.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleToolbar.jsx core/fe/src/pages/schedule/SessionActionModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/StaffBookingPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/TeachingEventActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/WaitlistControls.jsx | a8ba56c39b7046a123d72b1d93e7c41a130600dd 5459ae2571a6c1f01711962aa67fdb919f6b5861 d22f7d206a4003f9e197aa869393e05705613dce 646b02313bf55e7c53179cb664d79e4bf50d22a9 46561bf5572c63de7cdfd35a7b35bf34fd2ba3e8 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-48 | UC-AT-02 | Bảo | core/be/src/modules/attendance/attendance-excuse.service.js core/be/src/modules/attendance/attendance-history.service.js core/be/src/modules/attendance/attendance.service.js core/be/src/modules/attendance/no-show.service.js | 46561bf5572c63de7cdfd35a7b35bf34fd2ba3e8 59979a0e3a2090bc0ac1a0dbe08f4b9e6664b187 897e71dd534a9bd563b0a6346fa86352d99f6ed5 26db5abf36248ed3e54c3e887b4a8143503c5a7b 446aad3faffc212f773d48da827b8b72ae9d5831 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-49 | UC-AT-02 | Khôi | core/fe/src/pages/schedule/AttendanceModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/AttendanceTable.jsx core/fe/src/pages/schedule/BookingControls.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassBookingActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassBookingNotices.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassCardSummary.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassDetailDrawer.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassEmptyState.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassFilters.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassFormModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassIdentityFields.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassListPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassListToolbar.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassOverview.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassRosterModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassScheduleFields.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassScheduleSlotCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassSeatSummary.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassSessionsTable.jsx core/fe/src/pages/schedule/CoachChangeModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderCashModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderControls.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderPrice.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderPrice.test.jsx core/fe/src/pages/schedule/EnrollmentActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/ExcuseButton.jsx core/fe/src/pages/schedule/MaintenanceAssignments.jsx core/fe/src/pages/schedule/ManagementScheduleFilters.jsx core/fe/src/pages/schedule/MembershipExpiryNotice.jsx core/fe/src/pages/schedule/OperatingFrameForm.jsx core/fe/src/pages/schedule/OperatingFramePanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/QueryState.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceCatalogPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceFormModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/RoomMaintenanceModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/RoomTypePanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/RosterContent.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleCalendar.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleDay.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleEventCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleList.jsx core/fe/src/pages/schedule/SchedulePage.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleStatusTag.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleToolbar.jsx core/fe/src/pages/schedule/SessionActionModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/StaffBookingPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/TeachingEventActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/WaitlistControls.jsx | a8ba56c39b7046a123d72b1d93e7c41a130600dd 5459ae2571a6c1f01711962aa67fdb919f6b5861 d22f7d206a4003f9e197aa869393e05705613dce 646b02313bf55e7c53179cb664d79e4bf50d22a9 46561bf5572c63de7cdfd35a7b35bf34fd2ba3e8 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-50 | UC-AT-03 | Khôi | core/be/src/modules/attendance/attendance-excuse.service.js core/be/src/modules/attendance/attendance-history.service.js core/be/src/modules/attendance/attendance.service.js core/be/src/modules/attendance/no-show.service.js | 46561bf5572c63de7cdfd35a7b35bf34fd2ba3e8 59979a0e3a2090bc0ac1a0dbe08f4b9e6664b187 897e71dd534a9bd563b0a6346fa86352d99f6ed5 26db5abf36248ed3e54c3e887b4a8143503c5a7b 446aad3faffc212f773d48da827b8b72ae9d5831 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-51 | UC-AT-03 | Khôi | core/fe/src/pages/member/AttendanceFilters.jsx core/fe/src/pages/member/AttendanceHistoryPage.jsx core/fe/src/pages/member/AttendanceHistoryTable.jsx core/fe/src/pages/member/AttendanceHistoryTable.test.jsx core/fe/src/pages/member/ChangePasswordForm.jsx core/fe/src/pages/member/ChangePasswordPage.jsx core/fe/src/pages/member/CreditPanel.jsx core/fe/src/pages/member/MembershipProgress.jsx core/fe/src/pages/member/NotificationActions.jsx core/fe/src/pages/member/NotificationsPage.jsx core/fe/src/pages/member/ProfileMemberships.jsx core/fe/src/pages/member/ProfilePage.jsx | 646b02313bf55e7c53179cb664d79e4bf50d22a9 20a1e38333ffe575c555ea9befdb9db9fe086a4c 3ee91601e88ea9187018cc503b2cbb83d1c595df a17e1552acb384708988dffa5aaac2e60046ea6f 0cd702bd5940e9e0468069f949d7fbb9693cc1a8 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-52 | UC-PAY-11 | Nhanh | core/be/src/modules/reconciliation/payment-claim.service.js core/be/src/modules/reconciliation/payment-notify.service.js core/be/src/modules/reconciliation/reconciliation-accept.service.js core/be/src/modules/reconciliation/reconciliation-case.service.js core/be/src/modules/reconciliation/reconciliation-resolve.service.js core/be/src/modules/reconciliation/reconciliation.service.js core/be/src/modules/reconciliation/refund-revoke.service.js core/be/src/modules/reconciliation/refund.service.js core/be/src/modules/reconciliation/sepay-sync.service.js | 59979a0e3a2090bc0ac1a0dbe08f4b9e6664b187 446aad3faffc212f773d48da827b8b72ae9d5831 70e5f28625ca323e6d8461156509b418ad861d3b 01d5eb04cfaff8adab88f630254c8ffaffb424b3 7b68a44003e3ca234ea6a680a8571c14d4f88591 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-53 | UC-PAY-11 | Khải | core/fe/src/pages/reconciliation/CaseActions.jsx core/fe/src/pages/reconciliation/CaseConfirmForm.jsx core/fe/src/pages/reconciliation/CaseContacts.jsx core/fe/src/pages/reconciliation/CaseDecisionForm.jsx core/fe/src/pages/reconciliation/CaseDrawer.jsx core/fe/src/pages/reconciliation/CaseExcessForm.jsx core/fe/src/pages/reconciliation/CaseMapForm.jsx core/fe/src/pages/reconciliation/CaseRefundForm.jsx core/fe/src/pages/reconciliation/CaseSummary.jsx core/fe/src/pages/reconciliation/ReconciliationPage.jsx core/fe/src/pages/reconciliation/SepaySyncButton.jsx | 446aad3faffc212f773d48da827b8b72ae9d5831 70e5f28625ca323e6d8461156509b418ad861d3b a69a713a464c110d7ab13977e01f76f8013909b2 44feeafd2080093751d0ec5f77a9ab9d507aec1d 9ce2772878790b472fee2a984d936f81dcb14cd4 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-54 | UC-PAY-12 | Nhanh | core/be/src/modules/reconciliation/payment-claim.service.js core/be/src/modules/reconciliation/payment-notify.service.js core/be/src/modules/reconciliation/reconciliation-accept.service.js core/be/src/modules/reconciliation/reconciliation-case.service.js core/be/src/modules/reconciliation/reconciliation-resolve.service.js core/be/src/modules/reconciliation/reconciliation.service.js core/be/src/modules/reconciliation/refund-revoke.service.js core/be/src/modules/reconciliation/refund.service.js core/be/src/modules/reconciliation/sepay-sync.service.js | 59979a0e3a2090bc0ac1a0dbe08f4b9e6664b187 446aad3faffc212f773d48da827b8b72ae9d5831 70e5f28625ca323e6d8461156509b418ad861d3b 01d5eb04cfaff8adab88f630254c8ffaffb424b3 7b68a44003e3ca234ea6a680a8571c14d4f88591 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-55 | UC-PAY-12 | Khôi | core/fe/src/pages/reconciliation/CaseActions.jsx core/fe/src/pages/reconciliation/CaseConfirmForm.jsx core/fe/src/pages/reconciliation/CaseContacts.jsx core/fe/src/pages/reconciliation/CaseDecisionForm.jsx core/fe/src/pages/reconciliation/CaseDrawer.jsx core/fe/src/pages/reconciliation/CaseExcessForm.jsx core/fe/src/pages/reconciliation/CaseMapForm.jsx core/fe/src/pages/reconciliation/CaseRefundForm.jsx core/fe/src/pages/reconciliation/CaseSummary.jsx core/fe/src/pages/reconciliation/ReconciliationPage.jsx core/fe/src/pages/reconciliation/SepaySyncButton.jsx | 446aad3faffc212f773d48da827b8b72ae9d5831 70e5f28625ca323e6d8461156509b418ad861d3b a69a713a464c110d7ab13977e01f76f8013909b2 44feeafd2080093751d0ec5f77a9ab9d507aec1d 9ce2772878790b472fee2a984d936f81dcb14cd4 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-56 | UC-PAY-11 | Nhanh | core/be/src/modules/reconciliation/payment-claim.service.js core/be/src/modules/reconciliation/payment-notify.service.js core/be/src/modules/reconciliation/reconciliation-accept.service.js core/be/src/modules/reconciliation/reconciliation-case.service.js core/be/src/modules/reconciliation/reconciliation-resolve.service.js core/be/src/modules/reconciliation/reconciliation.service.js core/be/src/modules/reconciliation/refund-revoke.service.js core/be/src/modules/reconciliation/refund.service.js core/be/src/modules/reconciliation/sepay-sync.service.js | 59979a0e3a2090bc0ac1a0dbe08f4b9e6664b187 446aad3faffc212f773d48da827b8b72ae9d5831 70e5f28625ca323e6d8461156509b418ad861d3b 01d5eb04cfaff8adab88f630254c8ffaffb424b3 7b68a44003e3ca234ea6a680a8571c14d4f88591 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-57 | UC-PAY-11 | Khải | core/fe/src/pages/reconciliation/CaseActions.jsx core/fe/src/pages/reconciliation/CaseConfirmForm.jsx core/fe/src/pages/reconciliation/CaseContacts.jsx core/fe/src/pages/reconciliation/CaseDecisionForm.jsx core/fe/src/pages/reconciliation/CaseDrawer.jsx core/fe/src/pages/reconciliation/CaseExcessForm.jsx core/fe/src/pages/reconciliation/CaseMapForm.jsx core/fe/src/pages/reconciliation/CaseRefundForm.jsx core/fe/src/pages/reconciliation/CaseSummary.jsx core/fe/src/pages/reconciliation/ReconciliationPage.jsx core/fe/src/pages/reconciliation/SepaySyncButton.jsx | 446aad3faffc212f773d48da827b8b72ae9d5831 70e5f28625ca323e6d8461156509b418ad861d3b a69a713a464c110d7ab13977e01f76f8013909b2 44feeafd2080093751d0ec5f77a9ab9d507aec1d 9ce2772878790b472fee2a984d936f81dcb14cd4 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-58 | UC-PAY-13 | Nhanh | core/be/src/modules/reconciliation/payment-claim.service.js core/be/src/modules/reconciliation/payment-notify.service.js core/be/src/modules/reconciliation/reconciliation-accept.service.js core/be/src/modules/reconciliation/reconciliation-case.service.js core/be/src/modules/reconciliation/reconciliation-resolve.service.js core/be/src/modules/reconciliation/reconciliation.service.js core/be/src/modules/reconciliation/refund-revoke.service.js core/be/src/modules/reconciliation/refund.service.js core/be/src/modules/reconciliation/sepay-sync.service.js | 59979a0e3a2090bc0ac1a0dbe08f4b9e6664b187 446aad3faffc212f773d48da827b8b72ae9d5831 70e5f28625ca323e6d8461156509b418ad861d3b 01d5eb04cfaff8adab88f630254c8ffaffb424b3 7b68a44003e3ca234ea6a680a8571c14d4f88591 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-59 | UC-PAY-13 | Khải | core/fe/src/pages/reconciliation/CaseActions.jsx core/fe/src/pages/reconciliation/CaseConfirmForm.jsx core/fe/src/pages/reconciliation/CaseContacts.jsx core/fe/src/pages/reconciliation/CaseDecisionForm.jsx core/fe/src/pages/reconciliation/CaseDrawer.jsx core/fe/src/pages/reconciliation/CaseExcessForm.jsx core/fe/src/pages/reconciliation/CaseMapForm.jsx core/fe/src/pages/reconciliation/CaseRefundForm.jsx core/fe/src/pages/reconciliation/CaseSummary.jsx core/fe/src/pages/reconciliation/ReconciliationPage.jsx core/fe/src/pages/reconciliation/SepaySyncButton.jsx | 446aad3faffc212f773d48da827b8b72ae9d5831 70e5f28625ca323e6d8461156509b418ad861d3b a69a713a464c110d7ab13977e01f76f8013909b2 44feeafd2080093751d0ec5f77a9ab9d507aec1d 9ce2772878790b472fee2a984d936f81dcb14cd4 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-60 | UC-PAY-13 | Nhanh | core/be/src/modules/reconciliation/payment-claim.service.js core/be/src/modules/reconciliation/payment-notify.service.js core/be/src/modules/reconciliation/reconciliation-accept.service.js core/be/src/modules/reconciliation/reconciliation-case.service.js core/be/src/modules/reconciliation/reconciliation-resolve.service.js core/be/src/modules/reconciliation/reconciliation.service.js core/be/src/modules/reconciliation/refund-revoke.service.js core/be/src/modules/reconciliation/refund.service.js core/be/src/modules/reconciliation/sepay-sync.service.js | 59979a0e3a2090bc0ac1a0dbe08f4b9e6664b187 446aad3faffc212f773d48da827b8b72ae9d5831 70e5f28625ca323e6d8461156509b418ad861d3b 01d5eb04cfaff8adab88f630254c8ffaffb424b3 7b68a44003e3ca234ea6a680a8571c14d4f88591 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-61 | UC-PAY-13 | Khải | core/fe/src/pages/reconciliation/CaseActions.jsx core/fe/src/pages/reconciliation/CaseConfirmForm.jsx core/fe/src/pages/reconciliation/CaseContacts.jsx core/fe/src/pages/reconciliation/CaseDecisionForm.jsx core/fe/src/pages/reconciliation/CaseDrawer.jsx core/fe/src/pages/reconciliation/CaseExcessForm.jsx core/fe/src/pages/reconciliation/CaseMapForm.jsx core/fe/src/pages/reconciliation/CaseRefundForm.jsx core/fe/src/pages/reconciliation/CaseSummary.jsx core/fe/src/pages/reconciliation/ReconciliationPage.jsx core/fe/src/pages/reconciliation/SepaySyncButton.jsx | 446aad3faffc212f773d48da827b8b72ae9d5831 70e5f28625ca323e6d8461156509b418ad861d3b a69a713a464c110d7ab13977e01f76f8013909b2 44feeafd2080093751d0ec5f77a9ab9d507aec1d 9ce2772878790b472fee2a984d936f81dcb14cd4 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-62 | UC-PAY-14 | Nhanh | core/be/src/modules/reconciliation/payment-claim.service.js core/be/src/modules/reconciliation/payment-notify.service.js core/be/src/modules/reconciliation/reconciliation-accept.service.js core/be/src/modules/reconciliation/reconciliation-case.service.js core/be/src/modules/reconciliation/reconciliation-resolve.service.js core/be/src/modules/reconciliation/reconciliation.service.js core/be/src/modules/reconciliation/refund-revoke.service.js core/be/src/modules/reconciliation/refund.service.js core/be/src/modules/reconciliation/sepay-sync.service.js | 59979a0e3a2090bc0ac1a0dbe08f4b9e6664b187 446aad3faffc212f773d48da827b8b72ae9d5831 70e5f28625ca323e6d8461156509b418ad861d3b 01d5eb04cfaff8adab88f630254c8ffaffb424b3 7b68a44003e3ca234ea6a680a8571c14d4f88591 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-63 | UC-PAY-14 | Khôi | core/fe/src/pages/reconciliation/CaseActions.jsx core/fe/src/pages/reconciliation/CaseConfirmForm.jsx core/fe/src/pages/reconciliation/CaseContacts.jsx core/fe/src/pages/reconciliation/CaseDecisionForm.jsx core/fe/src/pages/reconciliation/CaseDrawer.jsx core/fe/src/pages/reconciliation/CaseExcessForm.jsx core/fe/src/pages/reconciliation/CaseMapForm.jsx core/fe/src/pages/reconciliation/CaseRefundForm.jsx core/fe/src/pages/reconciliation/CaseSummary.jsx core/fe/src/pages/reconciliation/ReconciliationPage.jsx core/fe/src/pages/reconciliation/SepaySyncButton.jsx | 446aad3faffc212f773d48da827b8b72ae9d5831 70e5f28625ca323e6d8461156509b418ad861d3b a69a713a464c110d7ab13977e01f76f8013909b2 44feeafd2080093751d0ec5f77a9ab9d507aec1d 9ce2772878790b472fee2a984d936f81dcb14cd4 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-64 | UC-PAY-14 | Nhanh | core/be/src/modules/reconciliation/payment-claim.service.js core/be/src/modules/reconciliation/payment-notify.service.js core/be/src/modules/reconciliation/reconciliation-accept.service.js core/be/src/modules/reconciliation/reconciliation-case.service.js core/be/src/modules/reconciliation/reconciliation-resolve.service.js core/be/src/modules/reconciliation/reconciliation.service.js core/be/src/modules/reconciliation/refund-revoke.service.js core/be/src/modules/reconciliation/refund.service.js core/be/src/modules/reconciliation/sepay-sync.service.js | 59979a0e3a2090bc0ac1a0dbe08f4b9e6664b187 446aad3faffc212f773d48da827b8b72ae9d5831 70e5f28625ca323e6d8461156509b418ad861d3b 01d5eb04cfaff8adab88f630254c8ffaffb424b3 7b68a44003e3ca234ea6a680a8571c14d4f88591 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-65 | UC-PAY-07 | Nhanh | core/be/src/modules/payment/invoice-create.service.js core/be/src/modules/payment/invoice-pdf.service.js core/be/src/modules/payment/invoice.service.js core/be/src/modules/payment/payment-apply.service.js core/be/src/modules/payment/payment-history.service.js core/be/src/modules/payment/payment.service.js core/be/src/modules/payment/sepay-qr.service.js core/be/src/modules/payment/sepay-webhook.service.js | 0984377b4b0ed206307a21ea12bddc5a2ae495bb 59979a0e3a2090bc0ac1a0dbe08f4b9e6664b187 446aad3faffc212f773d48da827b8b72ae9d5831 70e5f28625ca323e6d8461156509b418ad861d3b 01d5eb04cfaff8adab88f630254c8ffaffb424b3 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-66 | UC-PAY-07 | Khải | core/fe/src/pages/payments/ApplyCreditButton.jsx core/fe/src/pages/payments/CounterInvoiceModal.jsx core/fe/src/pages/payments/InvoiceActions.jsx core/fe/src/pages/payments/InvoiceCashModal.jsx core/fe/src/pages/payments/InvoiceExceptionActions.jsx core/fe/src/pages/payments/InvoiceFilters.jsx core/fe/src/pages/payments/InvoiceReceiptModal.jsx core/fe/src/pages/payments/InvoiceRefundModal.jsx core/fe/src/pages/payments/InvoiceTable.jsx core/fe/src/pages/payments/InvoiceWorkspace.jsx core/fe/src/pages/payments/MembershipEffectPreview.jsx core/fe/src/pages/payments/OnlinePaymentPanel.jsx core/fe/src/pages/payments/PaymentClaimModal.jsx core/fe/src/pages/payments/PaymentHistoryPanel.jsx core/fe/src/pages/payments/PaymentsPage.jsx core/fe/src/pages/payments/ReceiptDownloadButton.jsx core/fe/src/pages/payments/RefundsPanel.jsx | 20a1e38333ffe575c555ea9befdb9db9fe086a4c 3ee91601e88ea9187018cc503b2cbb83d1c595df 2514b0f00e91f0678d974a6f481bd3ef9b730986 a17e1552acb384708988dffa5aaac2e60046ea6f 446aad3faffc212f773d48da827b8b72ae9d5831 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-67 | UC-PAY-12 | Nhanh | core/be/src/modules/reconciliation/payment-claim.service.js core/be/src/modules/reconciliation/payment-notify.service.js core/be/src/modules/reconciliation/reconciliation-accept.service.js core/be/src/modules/reconciliation/reconciliation-case.service.js core/be/src/modules/reconciliation/reconciliation-resolve.service.js core/be/src/modules/reconciliation/reconciliation.service.js core/be/src/modules/reconciliation/refund-revoke.service.js core/be/src/modules/reconciliation/refund.service.js core/be/src/modules/reconciliation/sepay-sync.service.js | 59979a0e3a2090bc0ac1a0dbe08f4b9e6664b187 446aad3faffc212f773d48da827b8b72ae9d5831 70e5f28625ca323e6d8461156509b418ad861d3b 01d5eb04cfaff8adab88f630254c8ffaffb424b3 7b68a44003e3ca234ea6a680a8571c14d4f88591 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-68 | Kiểm thử | Khôi | tests/e2e/sprint3-khai-exceptions.spec.mjs tests/e2e/sprint3-khai-payments.spec.mjs tests/e2e/sprint3-khoi-ui.spec.mjs tests/e2e/sprint3-khoi.spec.mjs | a8ba56c39b7046a123d72b1d93e7c41a130600dd edee6b8d66e5748402f8a564ce771d377e787710 5a05d8b1458b81824a9da70a5754c8477fe08e1c 20a1e38333ffe575c555ea9befdb9db9fe086a4c 3fd21ca671e70e9dc7f88d47ddfbfab7ec5fe8b8 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-69 | UC-UM-11 | Khôi | core/be/src/modules/auth/auth.service.js core/be/src/modules/auth/email-token.service.js core/be/src/modules/auth/email-verification.service.js core/be/src/modules/auth/login-lock.service.js core/be/src/modules/auth/password-reset.service.js core/be/src/modules/auth/support-contact.service.js | e97f6a5e326a0e1e43b61d290df53500375087b8 1d2b436a78b5982da30ad96b8bdce2f3cdcece58 ed9b7ef83177cb338fdd415622214a7333918842 df0dd87dab3579b9696968e7b9acf86b1d7e1c7e 259fa6d05f20447ee8804799ebe6f34f4270335f | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-70 | UC-UM-11 | Khôi | core/fe/src/pages/auth/ForgotPasswordPage.jsx core/fe/src/pages/auth/LoginPage.jsx core/fe/src/pages/auth/RegisterForm.jsx core/fe/src/pages/auth/RegisterPage.jsx core/fe/src/pages/auth/ResetPasswordPage.jsx core/fe/src/pages/auth/VerifyEmailPage.jsx | 20a1e38333ffe575c555ea9befdb9db9fe086a4c 9a45518001bdb26aad8b069185b19a1d282db9fe 0bde428fe16c09991fb13ca263c58823d3b6db82 74d684fc7ce274022a6c7940243b68211f835e56 e0466e1505bd3abc1720d67d7ac219cdb5ebd4b3 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-71 | UC-UM-05 | Khải | core/be/src/modules/member/member-identity.service.js core/be/src/modules/member/member-list.service.js core/be/src/modules/member/member-own.service.js core/be/src/modules/member/member-summary.service.js core/be/src/modules/member/member.service.js | 59979a0e3a2090bc0ac1a0dbe08f4b9e6664b187 d4d7de90544761fbf629314a627d080d6b71bf04 2fe9a85fd1daadd9a96491315f28bdb9c35d858a 75966c276e10d09952f307fb720ab00cdeeb7ce8 3f3e4658864e1320ccd8976d4ea56d050b3f787a | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-72 | UC-UM-05 | Khải | core/fe/src/pages/members/BookingBlockPanel.jsx core/fe/src/pages/members/CheckInPanel.jsx core/fe/src/pages/members/DuplicateMembers.jsx core/fe/src/pages/members/MemberColumns.jsx core/fe/src/pages/members/MemberDetailDrawer.jsx core/fe/src/pages/members/MemberFormModal.jsx core/fe/src/pages/members/MemberFreezePanel.jsx core/fe/src/pages/members/MemberInfoView.jsx core/fe/src/pages/members/MemberMembershipModal.jsx core/fe/src/pages/members/MemberMembershipTab.jsx core/fe/src/pages/members/MembersListPanel.jsx core/fe/src/pages/members/MembersPage.jsx | 646b02313bf55e7c53179cb664d79e4bf50d22a9 20a1e38333ffe575c555ea9befdb9db9fe086a4c 31b4324114ab58065bda1cf32c528389e8245182 3ee91601e88ea9187018cc503b2cbb83d1c595df 4955dfa6f87f700e884ee1c454cdaa440e0bacce | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-73 | UC-UM-09 | Bảo | core/be/src/modules/user/coach-subject.service.js core/be/src/modules/user/user-booking-lock.service.js core/be/src/modules/user/user.service.js | be5ee2ca8ab7fde5ccd5e6f9aea8208f67f80d34 d2f95f8fffe29ef1b8d403aa6b26a07f0ec42ad4 7b68a44003e3ca234ea6a680a8571c14d4f88591 3f3e4658864e1320ccd8976d4ea56d050b3f787a d0f78b490a53cacac265644ac1c3555098080b40 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-74 | UC-UM-09 | Khôi | core/fe/src/pages/system/users/CoachSubjectsModal.jsx core/fe/src/pages/system/users/RoleChangeSelect.jsx core/fe/src/pages/system/users/UserFilters.jsx core/fe/src/pages/system/users/UserFormModal.jsx core/fe/src/pages/system/users/UserLockImpact.jsx core/fe/src/pages/system/users/UserTableColumns.jsx core/fe/src/pages/system/users/UsersPage.jsx | a8ba56c39b7046a123d72b1d93e7c41a130600dd be5ee2ca8ab7fde5ccd5e6f9aea8208f67f80d34 e93225072b10dadabf70f66fb2b427e358500324 75966c276e10d09952f307fb720ab00cdeeb7ce8 0be1a18f1a46054f0e0d351e0147427330e9d23a | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-75 | UC-UM-20 | Bảo | core/be/src/modules/membership/membership-freeze.service.js core/be/src/modules/membership/membership-invoice.service.js core/be/src/modules/membership/membership-period.service.js core/be/src/modules/membership/membership.service.js | 59979a0e3a2090bc0ac1a0dbe08f4b9e6664b187 70e5f28625ca323e6d8461156509b418ad861d3b 01d5eb04cfaff8adab88f630254c8ffaffb424b3 7b68a44003e3ca234ea6a680a8571c14d4f88591 a90b2f5930d56e76a13da5404c1d5f692e58e3e3 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-76 | UC-UM-20 | Khải | core/fe/src/pages/membership/CancelPurchaseController.jsx core/fe/src/pages/membership/CancelPurchaseModal.jsx core/fe/src/pages/membership/CancelPurchasePolicy.jsx core/fe/src/pages/membership/ChangePurchaseActions.jsx core/fe/src/pages/membership/ChangePurchaseController.jsx core/fe/src/pages/membership/ChangePurchaseExecutor.jsx core/fe/src/pages/membership/ChangePurchaseModal.jsx core/fe/src/pages/membership/ChangePurchaseTargets.jsx core/fe/src/pages/membership/CurrentMembershipCard.jsx core/fe/src/pages/membership/FreezeControls.jsx core/fe/src/pages/membership/FreezeHistory.jsx core/fe/src/pages/membership/FreezeRequest.jsx core/fe/src/pages/membership/MembershipActions.jsx core/fe/src/pages/membership/MembershipCards.jsx core/fe/src/pages/membership/MembershipPlanFormModal.jsx core/fe/src/pages/membership/MembershipPlansPage.jsx core/fe/src/pages/membership/PlanAccessFields.jsx core/fe/src/pages/membership/PlanAccessSummary.jsx core/fe/src/pages/membership/PlanAccessTags.jsx core/fe/src/pages/membership/PlanActions.jsx core/fe/src/pages/membership/PurchaseConfirmModal.jsx | a8ba56c39b7046a123d72b1d93e7c41a130600dd 8dbd531ed88fbe0879b043e0b491c4aace2bcde4 20a1e38333ffe575c555ea9befdb9db9fe086a4c 31b4324114ab58065bda1cf32c528389e8245182 3ee91601e88ea9187018cc503b2cbb83d1c595df | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-77 | UC-UM-08 | Nhanh | core/be/src/modules/membership-plan/membership-plan.service.js | 59979a0e3a2090bc0ac1a0dbe08f4b9e6664b187 d4aa7074e60166ecef21b80f5630378fb957c65e 5097172fc9eefa9d739a0e91fef96e0e7bc38221 24238db084a6f48f2ebff7432767ad83541b090f be4e2b2e26e706a6de165ae31c3070b5c55454f6 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-78 | UC-CB-19 | Bảo | core/be/src/modules/class/class-booking-policy.service.js core/be/src/modules/class/class-change-preview.service.js core/be/src/modules/class/class-enrollment.service.js core/be/src/modules/class/class-event.service.js core/be/src/modules/class/class-exception.service.js core/be/src/modules/class/class-member-eligibility.service.js core/be/src/modules/class/class-read.service.js core/be/src/modules/class/class-roster.service.js core/be/src/modules/class/class-schedule.service.js core/be/src/modules/class/class-session-sync.service.js core/be/src/modules/class/class-session.service.js core/be/src/modules/class/class-waitlist.service.js core/be/src/modules/class/class.service.js core/be/src/modules/class/coach-availability.service.js core/be/src/modules/class/session-resource.service.js | 0840c055759209eb0268532cc59fbbf45d1fe3e0 0984377b4b0ed206307a21ea12bddc5a2ae495bb 59979a0e3a2090bc0ac1a0dbe08f4b9e6664b187 be5ee2ca8ab7fde5ccd5e6f9aea8208f67f80d34 446aad3faffc212f773d48da827b8b72ae9d5831 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-79 | UC-CB-19 | Khải | core/fe/src/pages/schedule/AttendanceModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/AttendanceTable.jsx core/fe/src/pages/schedule/BookingControls.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassBookingActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassBookingNotices.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassCardSummary.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassDetailDrawer.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassEmptyState.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassFilters.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassFormModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassIdentityFields.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassListPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassListToolbar.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassOverview.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassRosterModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassScheduleFields.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassScheduleSlotCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassSeatSummary.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassSessionsTable.jsx core/fe/src/pages/schedule/CoachChangeModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderCashModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderControls.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderPrice.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderPrice.test.jsx core/fe/src/pages/schedule/EnrollmentActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/ExcuseButton.jsx core/fe/src/pages/schedule/MaintenanceAssignments.jsx core/fe/src/pages/schedule/ManagementScheduleFilters.jsx core/fe/src/pages/schedule/MembershipExpiryNotice.jsx core/fe/src/pages/schedule/OperatingFrameForm.jsx core/fe/src/pages/schedule/OperatingFramePanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/QueryState.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceCatalogPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceFormModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/RoomMaintenanceModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/RoomTypePanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/RosterContent.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleCalendar.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleDay.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleEventCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleList.jsx core/fe/src/pages/schedule/SchedulePage.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleStatusTag.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleToolbar.jsx core/fe/src/pages/schedule/SessionActionModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/StaffBookingPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/TeachingEventActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/WaitlistControls.jsx | a8ba56c39b7046a123d72b1d93e7c41a130600dd 5459ae2571a6c1f01711962aa67fdb919f6b5861 d22f7d206a4003f9e197aa869393e05705613dce 646b02313bf55e7c53179cb664d79e4bf50d22a9 46561bf5572c63de7cdfd35a7b35bf34fd2ba3e8 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-80 | UC-CB-06 | Khải | core/be/src/modules/class/class-booking-policy.service.js core/be/src/modules/class/class-change-preview.service.js core/be/src/modules/class/class-enrollment.service.js core/be/src/modules/class/class-event.service.js core/be/src/modules/class/class-exception.service.js core/be/src/modules/class/class-member-eligibility.service.js core/be/src/modules/class/class-read.service.js core/be/src/modules/class/class-roster.service.js core/be/src/modules/class/class-schedule.service.js core/be/src/modules/class/class-session-sync.service.js core/be/src/modules/class/class-session.service.js core/be/src/modules/class/class-waitlist.service.js core/be/src/modules/class/class.service.js core/be/src/modules/class/coach-availability.service.js core/be/src/modules/class/session-resource.service.js | 0840c055759209eb0268532cc59fbbf45d1fe3e0 0984377b4b0ed206307a21ea12bddc5a2ae495bb 59979a0e3a2090bc0ac1a0dbe08f4b9e6664b187 be5ee2ca8ab7fde5ccd5e6f9aea8208f67f80d34 446aad3faffc212f773d48da827b8b72ae9d5831 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-81 | UC-CB-06 | Khải | core/fe/src/pages/schedule/AttendanceModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/AttendanceTable.jsx core/fe/src/pages/schedule/BookingControls.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassBookingActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassBookingNotices.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassCardSummary.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassDetailDrawer.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassEmptyState.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassFilters.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassFormModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassIdentityFields.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassListPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassListToolbar.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassOverview.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassRosterModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassScheduleFields.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassScheduleSlotCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassSeatSummary.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassSessionsTable.jsx core/fe/src/pages/schedule/CoachChangeModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderCashModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderControls.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderPrice.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderPrice.test.jsx core/fe/src/pages/schedule/EnrollmentActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/ExcuseButton.jsx core/fe/src/pages/schedule/MaintenanceAssignments.jsx core/fe/src/pages/schedule/ManagementScheduleFilters.jsx core/fe/src/pages/schedule/MembershipExpiryNotice.jsx core/fe/src/pages/schedule/OperatingFrameForm.jsx core/fe/src/pages/schedule/OperatingFramePanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/QueryState.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceCatalogPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceFormModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/RoomMaintenanceModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/RoomTypePanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/RosterContent.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleCalendar.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleDay.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleEventCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleList.jsx core/fe/src/pages/schedule/SchedulePage.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleStatusTag.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleToolbar.jsx core/fe/src/pages/schedule/SessionActionModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/StaffBookingPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/TeachingEventActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/WaitlistControls.jsx | a8ba56c39b7046a123d72b1d93e7c41a130600dd 5459ae2571a6c1f01711962aa67fdb919f6b5861 d22f7d206a4003f9e197aa869393e05705613dce 646b02313bf55e7c53179cb664d79e4bf50d22a9 46561bf5572c63de7cdfd35a7b35bf34fd2ba3e8 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-82 | UC-CB-03 | Bảo | core/be/src/modules/class/class-booking-policy.service.js core/be/src/modules/class/class-change-preview.service.js core/be/src/modules/class/class-enrollment.service.js core/be/src/modules/class/class-event.service.js core/be/src/modules/class/class-exception.service.js core/be/src/modules/class/class-member-eligibility.service.js core/be/src/modules/class/class-read.service.js core/be/src/modules/class/class-roster.service.js core/be/src/modules/class/class-schedule.service.js core/be/src/modules/class/class-session-sync.service.js core/be/src/modules/class/class-session.service.js core/be/src/modules/class/class-waitlist.service.js core/be/src/modules/class/class.service.js core/be/src/modules/class/coach-availability.service.js core/be/src/modules/class/session-resource.service.js | 0840c055759209eb0268532cc59fbbf45d1fe3e0 0984377b4b0ed206307a21ea12bddc5a2ae495bb 59979a0e3a2090bc0ac1a0dbe08f4b9e6664b187 be5ee2ca8ab7fde5ccd5e6f9aea8208f67f80d34 446aad3faffc212f773d48da827b8b72ae9d5831 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-83 | UC-CB-03 | Khôi | core/fe/src/pages/schedule/AttendanceModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/AttendanceTable.jsx core/fe/src/pages/schedule/BookingControls.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassBookingActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassBookingNotices.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassCardSummary.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassDetailDrawer.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassEmptyState.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassFilters.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassFormModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassIdentityFields.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassListPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassListToolbar.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassOverview.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassRosterModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassScheduleFields.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassScheduleSlotCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassSeatSummary.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassSessionsTable.jsx core/fe/src/pages/schedule/CoachChangeModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderCashModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderControls.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderPrice.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderPrice.test.jsx core/fe/src/pages/schedule/EnrollmentActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/ExcuseButton.jsx core/fe/src/pages/schedule/MaintenanceAssignments.jsx core/fe/src/pages/schedule/ManagementScheduleFilters.jsx core/fe/src/pages/schedule/MembershipExpiryNotice.jsx core/fe/src/pages/schedule/OperatingFrameForm.jsx core/fe/src/pages/schedule/OperatingFramePanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/QueryState.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceCatalogPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceFormModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/RoomMaintenanceModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/RoomTypePanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/RosterContent.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleCalendar.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleDay.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleEventCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleList.jsx core/fe/src/pages/schedule/SchedulePage.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleStatusTag.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleToolbar.jsx core/fe/src/pages/schedule/SessionActionModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/StaffBookingPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/TeachingEventActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/WaitlistControls.jsx | a8ba56c39b7046a123d72b1d93e7c41a130600dd 5459ae2571a6c1f01711962aa67fdb919f6b5861 d22f7d206a4003f9e197aa869393e05705613dce 646b02313bf55e7c53179cb664d79e4bf50d22a9 46561bf5572c63de7cdfd35a7b35bf34fd2ba3e8 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-84 | UC-CB-14 | Bảo | core/be/src/modules/room/room-maintenance.service.js core/be/src/modules/room/room.service.js | be5ee2ca8ab7fde5ccd5e6f9aea8208f67f80d34 d2f95f8fffe29ef1b8d403aa6b26a07f0ec42ad4 7b68a44003e3ca234ea6a680a8571c14d4f88591 d0f78b490a53cacac265644ac1c3555098080b40 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-85 | UC-CB-14 | Khôi | core/fe/src/pages/schedule/AttendanceModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/AttendanceTable.jsx core/fe/src/pages/schedule/BookingControls.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassBookingActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassBookingNotices.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassCardSummary.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassDetailDrawer.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassEmptyState.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassFilters.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassFormModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassIdentityFields.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassListPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassListToolbar.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassOverview.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassRosterModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassScheduleFields.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassScheduleSlotCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassSeatSummary.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassSessionsTable.jsx core/fe/src/pages/schedule/CoachChangeModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderCashModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderControls.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderPrice.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderPrice.test.jsx core/fe/src/pages/schedule/EnrollmentActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/ExcuseButton.jsx core/fe/src/pages/schedule/MaintenanceAssignments.jsx core/fe/src/pages/schedule/ManagementScheduleFilters.jsx core/fe/src/pages/schedule/MembershipExpiryNotice.jsx core/fe/src/pages/schedule/OperatingFrameForm.jsx core/fe/src/pages/schedule/OperatingFramePanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/QueryState.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceCatalogPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceFormModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/RoomMaintenanceModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/RoomTypePanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/RosterContent.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleCalendar.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleDay.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleEventCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleList.jsx core/fe/src/pages/schedule/SchedulePage.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleStatusTag.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleToolbar.jsx core/fe/src/pages/schedule/SessionActionModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/StaffBookingPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/TeachingEventActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/WaitlistControls.jsx | a8ba56c39b7046a123d72b1d93e7c41a130600dd 5459ae2571a6c1f01711962aa67fdb919f6b5861 d22f7d206a4003f9e197aa869393e05705613dce 646b02313bf55e7c53179cb664d79e4bf50d22a9 46561bf5572c63de7cdfd35a7b35bf34fd2ba3e8 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-86 | UC-CB-20 | Bảo | core/be/src/modules/class/class-booking-policy.service.js core/be/src/modules/class/class-change-preview.service.js core/be/src/modules/class/class-enrollment.service.js core/be/src/modules/class/class-event.service.js core/be/src/modules/class/class-exception.service.js core/be/src/modules/class/class-member-eligibility.service.js core/be/src/modules/class/class-read.service.js core/be/src/modules/class/class-roster.service.js core/be/src/modules/class/class-schedule.service.js core/be/src/modules/class/class-session-sync.service.js core/be/src/modules/class/class-session.service.js core/be/src/modules/class/class-waitlist.service.js core/be/src/modules/class/class.service.js core/be/src/modules/class/coach-availability.service.js core/be/src/modules/class/session-resource.service.js | 0840c055759209eb0268532cc59fbbf45d1fe3e0 0984377b4b0ed206307a21ea12bddc5a2ae495bb 59979a0e3a2090bc0ac1a0dbe08f4b9e6664b187 be5ee2ca8ab7fde5ccd5e6f9aea8208f67f80d34 446aad3faffc212f773d48da827b8b72ae9d5831 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-87 | UC-CB-20 | Khải | core/fe/src/pages/schedule/AttendanceModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/AttendanceTable.jsx core/fe/src/pages/schedule/BookingControls.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassBookingActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassBookingNotices.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassCardSummary.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassDetailDrawer.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassEmptyState.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassFilters.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassFormModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassIdentityFields.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassListPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassListToolbar.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassOverview.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassRosterModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassScheduleFields.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassScheduleSlotCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassSeatSummary.jsx core/fe/src/pages/schedule/ClassSessionsTable.jsx core/fe/src/pages/schedule/CoachChangeModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderCashModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderControls.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderPrice.jsx core/fe/src/pages/schedule/CourseOrderPrice.test.jsx core/fe/src/pages/schedule/EnrollmentActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/ExcuseButton.jsx core/fe/src/pages/schedule/MaintenanceAssignments.jsx core/fe/src/pages/schedule/ManagementScheduleFilters.jsx core/fe/src/pages/schedule/MembershipExpiryNotice.jsx core/fe/src/pages/schedule/OperatingFrameForm.jsx core/fe/src/pages/schedule/OperatingFramePanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/QueryState.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceCatalogPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/ResourceFormModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/RoomMaintenanceModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/RoomTypePanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/RosterContent.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleCalendar.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleDay.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleEventCard.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleList.jsx core/fe/src/pages/schedule/SchedulePage.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleStatusTag.jsx core/fe/src/pages/schedule/ScheduleToolbar.jsx core/fe/src/pages/schedule/SessionActionModal.jsx core/fe/src/pages/schedule/StaffBookingPanel.jsx core/fe/src/pages/schedule/TeachingEventActions.jsx core/fe/src/pages/schedule/WaitlistControls.jsx | a8ba56c39b7046a123d72b1d93e7c41a130600dd 5459ae2571a6c1f01711962aa67fdb919f6b5861 d22f7d206a4003f9e197aa869393e05705613dce 646b02313bf55e7c53179cb664d79e4bf50d22a9 46561bf5572c63de7cdfd35a7b35bf34fd2ba3e8 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-88 | Kiểm thử | Khải | tests/e2e/sprint3-khai-exceptions.spec.mjs tests/e2e/sprint3-khai-payments.spec.mjs tests/e2e/sprint3-khoi-ui.spec.mjs tests/e2e/sprint3-khoi.spec.mjs | a8ba56c39b7046a123d72b1d93e7c41a130600dd edee6b8d66e5748402f8a564ce771d377e787710 5a05d8b1458b81824a9da70a5754c8477fe08e1c 20a1e38333ffe575c555ea9befdb9db9fe086a4c 3fd21ca671e70e9dc7f88d47ddfbfab7ec5fe8b8 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S3-89 | Tài liệu | Nhanh | docs/yeu-cau/01_Use_Case_Tong_Hop.docx docs/yeu-cau/02_Flow_Va_StateChart.docx docs/yeu-cau/07_Business_Rules.docx docs/yeu-cau/08_Sprint4_UseCases_BusinessRules.docx | 90ee6b5eca3220ee18ee0a04b0ec21c44814c4e0 6dd5918ff33cf6c5aa0fe1ab545ac09ce84d51df 60a70abadcc9559c4b52c700e31ef9036b8b20f9 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S4-00 | Nền dữ liệu | Bảo | core/be/prisma/schema.prisma | 0871d44995c281e67f77efc3d9d383fd437d77d8 496c70ceff70fe2cff13d9afb99e6f9c93c87dae c2658c4c8f34481c056b7b15d75d0d67f42b9fc3 be5ee2ca8ab7fde5ccd5e6f9aea8208f67f80d34 65221e4d16ef25d3ca43b014e4081cc887a3f092 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S4-01 | UC-UM-22 | Khôi | core/be/src/modules/profile/coach-directory.service.js core/be/src/modules/profile/coach-member-scope.service.js core/be/src/modules/profile/coach-members.service.js core/be/src/modules/profile/profile-avatar.service.js core/be/src/modules/profile/profile.service.js | efa8fb2dcb0c9da6fa13a8458d025a0ff5dd91a0 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S4-02 | UC-UM-22 | Khôi | core/fe/src/pages/profiles/CoachAvatar.jsx core/fe/src/pages/profiles/CoachDetailPage.jsx core/fe/src/pages/profiles/CoachProfileForm.jsx core/fe/src/pages/profiles/CoachProfileLink.jsx core/fe/src/pages/profiles/CoachProfilePanel.jsx core/fe/src/pages/profiles/CoachesPage.jsx core/fe/src/pages/profiles/MemberTrainingFields.jsx core/fe/src/pages/profiles/MemberTrainingPanel.jsx core/fe/src/pages/profiles/ProfileExtensions.jsx core/fe/src/pages/profiles/StudentDetailDrawer.jsx core/fe/src/pages/profiles/StudentProfileButton.jsx core/fe/src/pages/profiles/StudentsPage.jsx | a8ba56c39b7046a123d72b1d93e7c41a130600dd 4a4dedf85b840922cc5bba51a7d08da5f71cf8c5 2d46b5d92d8b0e05591f10a14c0ab10fe5caec63 646b02313bf55e7c53179cb664d79e4bf50d22a9 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S4-03 | UC-UM-23 | Khôi | core/be/src/modules/profile/coach-directory.service.js core/be/src/modules/profile/coach-member-scope.service.js core/be/src/modules/profile/coach-members.service.js core/be/src/modules/profile/profile-avatar.service.js core/be/src/modules/profile/profile.service.js | efa8fb2dcb0c9da6fa13a8458d025a0ff5dd91a0 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S4-04 | UC-UM-23 | Khôi | core/be/src/modules/profile/coach-directory.service.js core/be/src/modules/profile/coach-member-scope.service.js core/be/src/modules/profile/coach-members.service.js core/be/src/modules/profile/profile-avatar.service.js core/be/src/modules/profile/profile.service.js | efa8fb2dcb0c9da6fa13a8458d025a0ff5dd91a0 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S4-05 | UC-UM-23 | Khôi | core/fe/src/pages/profiles/CoachAvatar.jsx core/fe/src/pages/profiles/CoachDetailPage.jsx core/fe/src/pages/profiles/CoachProfileForm.jsx core/fe/src/pages/profiles/CoachProfileLink.jsx core/fe/src/pages/profiles/CoachProfilePanel.jsx core/fe/src/pages/profiles/CoachesPage.jsx core/fe/src/pages/profiles/MemberTrainingFields.jsx core/fe/src/pages/profiles/MemberTrainingPanel.jsx core/fe/src/pages/profiles/ProfileExtensions.jsx core/fe/src/pages/profiles/StudentDetailDrawer.jsx core/fe/src/pages/profiles/StudentProfileButton.jsx core/fe/src/pages/profiles/StudentsPage.jsx | a8ba56c39b7046a123d72b1d93e7c41a130600dd 4a4dedf85b840922cc5bba51a7d08da5f71cf8c5 2d46b5d92d8b0e05591f10a14c0ab10fe5caec63 646b02313bf55e7c53179cb664d79e4bf50d22a9 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S4-06 | UC-UM-23 | Khôi | core/fe/src/pages/profiles/CoachAvatar.jsx core/fe/src/pages/profiles/CoachDetailPage.jsx core/fe/src/pages/profiles/CoachProfileForm.jsx core/fe/src/pages/profiles/CoachProfileLink.jsx core/fe/src/pages/profiles/CoachProfilePanel.jsx core/fe/src/pages/profiles/CoachesPage.jsx core/fe/src/pages/profiles/MemberTrainingFields.jsx core/fe/src/pages/profiles/MemberTrainingPanel.jsx core/fe/src/pages/profiles/ProfileExtensions.jsx core/fe/src/pages/profiles/StudentDetailDrawer.jsx core/fe/src/pages/profiles/StudentProfileButton.jsx core/fe/src/pages/profiles/StudentsPage.jsx | a8ba56c39b7046a123d72b1d93e7c41a130600dd 4a4dedf85b840922cc5bba51a7d08da5f71cf8c5 2d46b5d92d8b0e05591f10a14c0ab10fe5caec63 646b02313bf55e7c53179cb664d79e4bf50d22a9 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S4-07 | UC-UM-24 | Khôi | core/be/src/modules/profile/coach-directory.service.js core/be/src/modules/profile/coach-member-scope.service.js core/be/src/modules/profile/coach-members.service.js core/be/src/modules/profile/profile-avatar.service.js core/be/src/modules/profile/profile.service.js | efa8fb2dcb0c9da6fa13a8458d025a0ff5dd91a0 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S4-08 | UC-UM-24 | Khôi | core/fe/src/pages/profiles/CoachAvatar.jsx core/fe/src/pages/profiles/CoachDetailPage.jsx core/fe/src/pages/profiles/CoachProfileForm.jsx core/fe/src/pages/profiles/CoachProfileLink.jsx core/fe/src/pages/profiles/CoachProfilePanel.jsx core/fe/src/pages/profiles/CoachesPage.jsx core/fe/src/pages/profiles/MemberTrainingFields.jsx core/fe/src/pages/profiles/MemberTrainingPanel.jsx core/fe/src/pages/profiles/ProfileExtensions.jsx core/fe/src/pages/profiles/StudentDetailDrawer.jsx core/fe/src/pages/profiles/StudentProfileButton.jsx core/fe/src/pages/profiles/StudentsPage.jsx | a8ba56c39b7046a123d72b1d93e7c41a130600dd 4a4dedf85b840922cc5bba51a7d08da5f71cf8c5 2d46b5d92d8b0e05591f10a14c0ab10fe5caec63 646b02313bf55e7c53179cb664d79e4bf50d22a9 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S4-09 | UC-UM-25 | Khôi | core/be/src/modules/profile/coach-directory.service.js core/be/src/modules/profile/coach-member-scope.service.js core/be/src/modules/profile/coach-members.service.js core/be/src/modules/profile/profile-avatar.service.js core/be/src/modules/profile/profile.service.js | efa8fb2dcb0c9da6fa13a8458d025a0ff5dd91a0 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S4-10 | UC-UM-25 | Khôi | core/fe/src/pages/profiles/CoachAvatar.jsx core/fe/src/pages/profiles/CoachDetailPage.jsx core/fe/src/pages/profiles/CoachProfileForm.jsx core/fe/src/pages/profiles/CoachProfileLink.jsx core/fe/src/pages/profiles/CoachProfilePanel.jsx core/fe/src/pages/profiles/CoachesPage.jsx core/fe/src/pages/profiles/MemberTrainingFields.jsx core/fe/src/pages/profiles/MemberTrainingPanel.jsx core/fe/src/pages/profiles/ProfileExtensions.jsx core/fe/src/pages/profiles/StudentDetailDrawer.jsx core/fe/src/pages/profiles/StudentProfileButton.jsx core/fe/src/pages/profiles/StudentsPage.jsx | a8ba56c39b7046a123d72b1d93e7c41a130600dd 4a4dedf85b840922cc5bba51a7d08da5f71cf8c5 2d46b5d92d8b0e05591f10a14c0ab10fe5caec63 646b02313bf55e7c53179cb664d79e4bf50d22a9 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S4-11 | UC-TR-05 | Bảo | core/be/src/modules/course-summary/course-attendance.service.js core/be/src/modules/course-summary/course-email.service.js core/be/src/modules/course-summary/course-list.service.js core/be/src/modules/course-summary/course-rating-read.service.js core/be/src/modules/course-summary/course-rating.service.js core/be/src/modules/course-summary/course-report.service.js core/be/src/modules/course-summary/course-result.service.js core/be/src/modules/course-summary/course-summary.service.js | 41408d5fb5c963db0f53df40f144980d4325687e 35df6a2a9bfe3d4b8eb0ed6f059566818bf0ac1e c0c91451cf66a8d1a7015142841f1f7c3a2761f2 59e45c12037524e00ce59d37260aa70d60899e71 0840c055759209eb0268532cc59fbbf45d1fe3e0 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S4-12 | UC-TR-05 | Bảo | core/be/src/modules/course-summary/course-attendance.service.js core/be/src/modules/course-summary/course-email.service.js core/be/src/modules/course-summary/course-list.service.js core/be/src/modules/course-summary/course-rating-read.service.js core/be/src/modules/course-summary/course-rating.service.js core/be/src/modules/course-summary/course-report.service.js core/be/src/modules/course-summary/course-result.service.js core/be/src/modules/course-summary/course-summary.service.js | 41408d5fb5c963db0f53df40f144980d4325687e 35df6a2a9bfe3d4b8eb0ed6f059566818bf0ac1e c0c91451cf66a8d1a7015142841f1f7c3a2761f2 59e45c12037524e00ce59d37260aa70d60899e71 0840c055759209eb0268532cc59fbbf45d1fe3e0 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S4-13 | UC-TR-05 | Khải | core/fe/src/pages/courses/CoachRatingsPanel.jsx core/fe/src/pages/courses/CourseRatingModal.jsx core/fe/src/pages/courses/CourseRatingsPage.jsx core/fe/src/pages/courses/CourseReportFilters.jsx core/fe/src/pages/courses/CourseReportPanel.jsx core/fe/src/pages/courses/CourseReportTable.jsx core/fe/src/pages/courses/CourseResultDetails.jsx core/fe/src/pages/courses/CourseResultsPanel.jsx core/fe/src/pages/courses/CourseSummariesPage.jsx core/fe/src/pages/courses/CourseSummaryLink.jsx core/fe/src/pages/courses/CourseSummaryPage.jsx core/fe/src/pages/courses/RatingModerationModal.jsx core/fe/src/pages/courses/SummaryActions.jsx core/fe/src/pages/courses/SummaryItemModal.jsx core/fe/src/pages/courses/SummaryStudents.jsx | a85e63727244ebe5ccbc68a479385b86633b7898 35df6a2a9bfe3d4b8eb0ed6f059566818bf0ac1e c0c91451cf66a8d1a7015142841f1f7c3a2761f2 4a4dedf85b840922cc5bba51a7d08da5f71cf8c5 d22f7d206a4003f9e197aa869393e05705613dce | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S4-14 | UC-TR-05 | Bảo | core/be/src/modules/course-summary/course-attendance.service.js core/be/src/modules/course-summary/course-email.service.js core/be/src/modules/course-summary/course-list.service.js core/be/src/modules/course-summary/course-rating-read.service.js core/be/src/modules/course-summary/course-rating.service.js core/be/src/modules/course-summary/course-report.service.js core/be/src/modules/course-summary/course-result.service.js core/be/src/modules/course-summary/course-summary.service.js | 41408d5fb5c963db0f53df40f144980d4325687e 35df6a2a9bfe3d4b8eb0ed6f059566818bf0ac1e c0c91451cf66a8d1a7015142841f1f7c3a2761f2 59e45c12037524e00ce59d37260aa70d60899e71 0840c055759209eb0268532cc59fbbf45d1fe3e0 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S4-15 | UC-TR-05 | Khải | core/fe/src/pages/courses/CoachRatingsPanel.jsx core/fe/src/pages/courses/CourseRatingModal.jsx core/fe/src/pages/courses/CourseRatingsPage.jsx core/fe/src/pages/courses/CourseReportFilters.jsx core/fe/src/pages/courses/CourseReportPanel.jsx core/fe/src/pages/courses/CourseReportTable.jsx core/fe/src/pages/courses/CourseResultDetails.jsx core/fe/src/pages/courses/CourseResultsPanel.jsx core/fe/src/pages/courses/CourseSummariesPage.jsx core/fe/src/pages/courses/CourseSummaryLink.jsx core/fe/src/pages/courses/CourseSummaryPage.jsx core/fe/src/pages/courses/RatingModerationModal.jsx core/fe/src/pages/courses/SummaryActions.jsx core/fe/src/pages/courses/SummaryItemModal.jsx core/fe/src/pages/courses/SummaryStudents.jsx | a85e63727244ebe5ccbc68a479385b86633b7898 35df6a2a9bfe3d4b8eb0ed6f059566818bf0ac1e c0c91451cf66a8d1a7015142841f1f7c3a2761f2 4a4dedf85b840922cc5bba51a7d08da5f71cf8c5 d22f7d206a4003f9e197aa869393e05705613dce | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S4-16 | UC-TR-06 | Bảo | core/be/src/modules/course-summary/course-attendance.service.js core/be/src/modules/course-summary/course-email.service.js core/be/src/modules/course-summary/course-list.service.js core/be/src/modules/course-summary/course-rating-read.service.js core/be/src/modules/course-summary/course-rating.service.js core/be/src/modules/course-summary/course-report.service.js core/be/src/modules/course-summary/course-result.service.js core/be/src/modules/course-summary/course-summary.service.js | 41408d5fb5c963db0f53df40f144980d4325687e 35df6a2a9bfe3d4b8eb0ed6f059566818bf0ac1e c0c91451cf66a8d1a7015142841f1f7c3a2761f2 59e45c12037524e00ce59d37260aa70d60899e71 0840c055759209eb0268532cc59fbbf45d1fe3e0 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S4-17 | UC-TR-06 | Khải | core/fe/src/pages/courses/CoachRatingsPanel.jsx core/fe/src/pages/courses/CourseRatingModal.jsx core/fe/src/pages/courses/CourseRatingsPage.jsx core/fe/src/pages/courses/CourseReportFilters.jsx core/fe/src/pages/courses/CourseReportPanel.jsx core/fe/src/pages/courses/CourseReportTable.jsx core/fe/src/pages/courses/CourseResultDetails.jsx core/fe/src/pages/courses/CourseResultsPanel.jsx core/fe/src/pages/courses/CourseSummariesPage.jsx core/fe/src/pages/courses/CourseSummaryLink.jsx core/fe/src/pages/courses/CourseSummaryPage.jsx core/fe/src/pages/courses/RatingModerationModal.jsx core/fe/src/pages/courses/SummaryActions.jsx core/fe/src/pages/courses/SummaryItemModal.jsx core/fe/src/pages/courses/SummaryStudents.jsx | a85e63727244ebe5ccbc68a479385b86633b7898 35df6a2a9bfe3d4b8eb0ed6f059566818bf0ac1e c0c91451cf66a8d1a7015142841f1f7c3a2761f2 4a4dedf85b840922cc5bba51a7d08da5f71cf8c5 d22f7d206a4003f9e197aa869393e05705613dce | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S4-18 | UC-TR-07 | Bảo | core/be/src/modules/course-summary/course-attendance.service.js core/be/src/modules/course-summary/course-email.service.js core/be/src/modules/course-summary/course-list.service.js core/be/src/modules/course-summary/course-rating-read.service.js core/be/src/modules/course-summary/course-rating.service.js core/be/src/modules/course-summary/course-report.service.js core/be/src/modules/course-summary/course-result.service.js core/be/src/modules/course-summary/course-summary.service.js | 41408d5fb5c963db0f53df40f144980d4325687e 35df6a2a9bfe3d4b8eb0ed6f059566818bf0ac1e c0c91451cf66a8d1a7015142841f1f7c3a2761f2 59e45c12037524e00ce59d37260aa70d60899e71 0840c055759209eb0268532cc59fbbf45d1fe3e0 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S4-19 | UC-TR-07 | Khải | core/fe/src/pages/courses/CoachRatingsPanel.jsx core/fe/src/pages/courses/CourseRatingModal.jsx core/fe/src/pages/courses/CourseRatingsPage.jsx core/fe/src/pages/courses/CourseReportFilters.jsx core/fe/src/pages/courses/CourseReportPanel.jsx core/fe/src/pages/courses/CourseReportTable.jsx core/fe/src/pages/courses/CourseResultDetails.jsx core/fe/src/pages/courses/CourseResultsPanel.jsx core/fe/src/pages/courses/CourseSummariesPage.jsx core/fe/src/pages/courses/CourseSummaryLink.jsx core/fe/src/pages/courses/CourseSummaryPage.jsx core/fe/src/pages/courses/RatingModerationModal.jsx core/fe/src/pages/courses/SummaryActions.jsx core/fe/src/pages/courses/SummaryItemModal.jsx core/fe/src/pages/courses/SummaryStudents.jsx | a85e63727244ebe5ccbc68a479385b86633b7898 35df6a2a9bfe3d4b8eb0ed6f059566818bf0ac1e c0c91451cf66a8d1a7015142841f1f7c3a2761f2 4a4dedf85b840922cc5bba51a7d08da5f71cf8c5 d22f7d206a4003f9e197aa869393e05705613dce | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S4-20 | UC-RPT-03 | Bảo | core/be/src/modules/course-summary/course-attendance.service.js core/be/src/modules/course-summary/course-email.service.js core/be/src/modules/course-summary/course-list.service.js core/be/src/modules/course-summary/course-rating-read.service.js core/be/src/modules/course-summary/course-rating.service.js core/be/src/modules/course-summary/course-report.service.js core/be/src/modules/course-summary/course-result.service.js core/be/src/modules/course-summary/course-summary.service.js | 41408d5fb5c963db0f53df40f144980d4325687e 35df6a2a9bfe3d4b8eb0ed6f059566818bf0ac1e c0c91451cf66a8d1a7015142841f1f7c3a2761f2 59e45c12037524e00ce59d37260aa70d60899e71 0840c055759209eb0268532cc59fbbf45d1fe3e0 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S4-21 | UC-RPT-03 | Khải | core/fe/src/pages/courses/CoachRatingsPanel.jsx core/fe/src/pages/courses/CourseRatingModal.jsx core/fe/src/pages/courses/CourseRatingsPage.jsx core/fe/src/pages/courses/CourseReportFilters.jsx core/fe/src/pages/courses/CourseReportPanel.jsx core/fe/src/pages/courses/CourseReportTable.jsx core/fe/src/pages/courses/CourseResultDetails.jsx core/fe/src/pages/courses/CourseResultsPanel.jsx core/fe/src/pages/courses/CourseSummariesPage.jsx core/fe/src/pages/courses/CourseSummaryLink.jsx core/fe/src/pages/courses/CourseSummaryPage.jsx core/fe/src/pages/courses/RatingModerationModal.jsx core/fe/src/pages/courses/SummaryActions.jsx core/fe/src/pages/courses/SummaryItemModal.jsx core/fe/src/pages/courses/SummaryStudents.jsx | a85e63727244ebe5ccbc68a479385b86633b7898 35df6a2a9bfe3d4b8eb0ed6f059566818bf0ac1e c0c91451cf66a8d1a7015142841f1f7c3a2761f2 4a4dedf85b840922cc5bba51a7d08da5f71cf8c5 d22f7d206a4003f9e197aa869393e05705613dce | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S4-22 | UC-RPT-02 | Bảo | core/be/src/modules/report/report-breakdown.service.js core/be/src/modules/report/report-export.service.js core/be/src/modules/report/report-finance.service.js core/be/src/modules/report/report-member-export.service.js core/be/src/modules/report/report-member-query.service.js core/be/src/modules/report/report-member.service.js core/be/src/modules/report/report-query.service.js core/be/src/modules/report/report.service.js | 0840c055759209eb0268532cc59fbbf45d1fe3e0 db78efb5298789c39378e952118bde3c989caf56 59979a0e3a2090bc0ac1a0dbe08f4b9e6664b187 446aad3faffc212f773d48da827b8b72ae9d5831 01d5eb04cfaff8adab88f630254c8ffaffb424b3 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S4-23 | UC-RPT-02 | Bảo | core/fe/src/pages/reports/FinancialReportsPanel.jsx core/fe/src/pages/reports/MemberReportResults.jsx core/fe/src/pages/reports/ReportBreakdown.jsx core/fe/src/pages/reports/ReportChart.jsx core/fe/src/pages/reports/ReportComparison.jsx core/fe/src/pages/reports/ReportDownload.jsx core/fe/src/pages/reports/ReportFilters.jsx core/fe/src/pages/reports/ReportResults.jsx core/fe/src/pages/reports/ReportTimeFields.jsx core/fe/src/pages/reports/ReportsPage.jsx | a85e63727244ebe5ccbc68a479385b86633b7898 35df6a2a9bfe3d4b8eb0ed6f059566818bf0ac1e 0840c055759209eb0268532cc59fbbf45d1fe3e0 91d1246adc7319a0a9dfb186eaee9bac285d7b40 446aad3faffc212f773d48da827b8b72ae9d5831 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S4-24 | UC-RPT-02 | Bảo | core/be/src/modules/report/report-breakdown.service.js core/be/src/modules/report/report-export.service.js core/be/src/modules/report/report-finance.service.js core/be/src/modules/report/report-member-export.service.js core/be/src/modules/report/report-member-query.service.js core/be/src/modules/report/report-member.service.js core/be/src/modules/report/report-query.service.js core/be/src/modules/report/report.service.js | 0840c055759209eb0268532cc59fbbf45d1fe3e0 db78efb5298789c39378e952118bde3c989caf56 59979a0e3a2090bc0ac1a0dbe08f4b9e6664b187 446aad3faffc212f773d48da827b8b72ae9d5831 01d5eb04cfaff8adab88f630254c8ffaffb424b3 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S4-25 | UC-RPT-02 | Bảo | core/fe/src/pages/reports/FinancialReportsPanel.jsx core/fe/src/pages/reports/MemberReportResults.jsx core/fe/src/pages/reports/ReportBreakdown.jsx core/fe/src/pages/reports/ReportChart.jsx core/fe/src/pages/reports/ReportComparison.jsx core/fe/src/pages/reports/ReportDownload.jsx core/fe/src/pages/reports/ReportFilters.jsx core/fe/src/pages/reports/ReportResults.jsx core/fe/src/pages/reports/ReportTimeFields.jsx core/fe/src/pages/reports/ReportsPage.jsx | a85e63727244ebe5ccbc68a479385b86633b7898 35df6a2a9bfe3d4b8eb0ed6f059566818bf0ac1e 0840c055759209eb0268532cc59fbbf45d1fe3e0 91d1246adc7319a0a9dfb186eaee9bac285d7b40 446aad3faffc212f773d48da827b8b72ae9d5831 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S4-26 | UC-RPT-04 | Bảo | core/be/src/modules/report/report-breakdown.service.js core/be/src/modules/report/report-export.service.js core/be/src/modules/report/report-finance.service.js core/be/src/modules/report/report-member-export.service.js core/be/src/modules/report/report-member-query.service.js core/be/src/modules/report/report-member.service.js core/be/src/modules/report/report-query.service.js core/be/src/modules/report/report.service.js | 0840c055759209eb0268532cc59fbbf45d1fe3e0 db78efb5298789c39378e952118bde3c989caf56 59979a0e3a2090bc0ac1a0dbe08f4b9e6664b187 446aad3faffc212f773d48da827b8b72ae9d5831 01d5eb04cfaff8adab88f630254c8ffaffb424b3 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S4-27 | UC-RPT-04 | Bảo | core/fe/src/pages/reports/FinancialReportsPanel.jsx core/fe/src/pages/reports/MemberReportResults.jsx core/fe/src/pages/reports/ReportBreakdown.jsx core/fe/src/pages/reports/ReportChart.jsx core/fe/src/pages/reports/ReportComparison.jsx core/fe/src/pages/reports/ReportDownload.jsx core/fe/src/pages/reports/ReportFilters.jsx core/fe/src/pages/reports/ReportResults.jsx core/fe/src/pages/reports/ReportTimeFields.jsx core/fe/src/pages/reports/ReportsPage.jsx | a85e63727244ebe5ccbc68a479385b86633b7898 35df6a2a9bfe3d4b8eb0ed6f059566818bf0ac1e 0840c055759209eb0268532cc59fbbf45d1fe3e0 91d1246adc7319a0a9dfb186eaee9bac285d7b40 446aad3faffc212f773d48da827b8b72ae9d5831 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S4-28 | UC-RPT-01 | Bảo | core/be/src/modules/report/report-breakdown.service.js core/be/src/modules/report/report-export.service.js core/be/src/modules/report/report-finance.service.js core/be/src/modules/report/report-member-export.service.js core/be/src/modules/report/report-member-query.service.js core/be/src/modules/report/report-member.service.js core/be/src/modules/report/report-query.service.js core/be/src/modules/report/report.service.js | 0840c055759209eb0268532cc59fbbf45d1fe3e0 db78efb5298789c39378e952118bde3c989caf56 59979a0e3a2090bc0ac1a0dbe08f4b9e6664b187 446aad3faffc212f773d48da827b8b72ae9d5831 01d5eb04cfaff8adab88f630254c8ffaffb424b3 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S4-29 | Kiểm thử | Khải | tests/e2e/sprint4-courses.spec.mjs tests/e2e/sprint4-profiles.spec.mjs tests/e2e/sprint4-reports.spec.mjs | edee6b8d66e5748402f8a564ce771d377e787710 aa1be59c19c86e63076614fc61a70b38d496cc8d 0840c055759209eb0268532cc59fbbf45d1fe3e0 91d1246adc7319a0a9dfb186eaee9bac285d7b40 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S4-30 | Kiểm thử | Khôi | tests/e2e/sprint4-courses.spec.mjs tests/e2e/sprint4-profiles.spec.mjs tests/e2e/sprint4-reports.spec.mjs | edee6b8d66e5748402f8a564ce771d377e787710 aa1be59c19c86e63076614fc61a70b38d496cc8d 0840c055759209eb0268532cc59fbbf45d1fe3e0 91d1246adc7319a0a9dfb186eaee9bac285d7b40 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S4-31 | Kiểm thử | Khải | tests/e2e/sprint4-courses.spec.mjs tests/e2e/sprint4-profiles.spec.mjs tests/e2e/sprint4-reports.spec.mjs | edee6b8d66e5748402f8a564ce771d377e787710 aa1be59c19c86e63076614fc61a70b38d496cc8d 0840c055759209eb0268532cc59fbbf45d1fe3e0 91d1246adc7319a0a9dfb186eaee9bac285d7b40 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S4-32 | Tài liệu | Bảo | docs/yeu-cau/01_Use_Case_Tong_Hop.docx docs/yeu-cau/02_Flow_Va_StateChart.docx docs/yeu-cau/07_Business_Rules.docx docs/yeu-cau/08_Sprint4_UseCases_BusinessRules.docx | 90ee6b5eca3220ee18ee0a04b0ec21c44814c4e0 6dd5918ff33cf6c5aa0fe1ab545ac09ce84d51df 60a70abadcc9559c4b52c700e31ef9036b8b20f9 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S4-33 | Tài liệu | Bảo | docs/yeu-cau/01_Use_Case_Tong_Hop.docx docs/yeu-cau/02_Flow_Va_StateChart.docx docs/yeu-cau/07_Business_Rules.docx docs/yeu-cau/08_Sprint4_UseCases_BusinessRules.docx | 90ee6b5eca3220ee18ee0a04b0ec21c44814c4e0 6dd5918ff33cf6c5aa0fe1ab545ac09ce84d51df 60a70abadcc9559c4b52c700e31ef9036b8b20f9 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.
S4-34 | Tài liệu | Bảo | docs/yeu-cau/01_Use_Case_Tong_Hop.docx docs/yeu-cau/02_Flow_Va_StateChart.docx docs/yeu-cau/07_Business_Rules.docx docs/yeu-cau/08_Sprint4_UseCases_BusinessRules.docx | 90ee6b5eca3220ee18ee0a04b0ec21c44814c4e0 6dd5918ff33cf6c5aa0fe1ab545ac09ce84d51df 60a70abadcc9559c4b52c700e31ef9036b8b20f9 | Lịch sử chạm file trong nhóm UC; mở diff và hàm cụ thể trước khi xác nhận task. Không tự suy ra tác giả hay trạng thái Done.

## CanDoiChieu
Task ID | Người nhận | Nội dung | Hành động cần làm
S1-01 | Nhanh | BE – Đăng nhập (màn 1): người dùng nhập email hoặc số điện thoại và mật khẩu; hệ thống xác thực tài khoản, kiểm tra trạng thái và tạo phiên truy cập theo quyền được cấp. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S1-02 | Khôi | FE – Đăng nhập (màn 1): người dùng nhập email hoặc số điện thoại và mật khẩu; hệ thống xác thực tài khoản, kiểm tra trạng thái và tạo phiên truy cập theo quyền được cấp. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S1-03 | Nhanh | BE – Đăng xuất / nạp quyền (màn 2): kết thúc phiên hiện tại và nạp role/permission hiện hành để màn hình/API quyết định thao tác được phép. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S1-04 | Khôi | FE – Đăng xuất / nạp quyền (màn 2): kết thúc phiên hiện tại và nạp role/permission hiện hành để màn hình/API quyết định thao tác được phép. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S1-05 | Nhanh | BE – Danh sách tài khoản (màn 8): người có quyền quản trị xem, tìm và lọc tài khoản theo tên, email/SĐT, role và trạng thái ACTIVE/LOCKED. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S1-06 | Khôi | FE – Danh sách tài khoản (màn 8): người có quyền quản trị xem, tìm và lọc tài khoản theo tên, email/SĐT, role và trạng thái ACTIVE/LOCKED. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S1-07 | Nhanh | BE – Tạo tài khoản nhân viên (màn 8): Manager nhập thông tin nhân viên, tạo tài khoản và gán role phù hợp để nhân viên có thể đăng nhập và sử dụng chức năng được cấp. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S1-08 | Khôi | FE – Tạo tài khoản nhân viên (màn 8): Manager nhập thông tin nhân viên, tạo tài khoản và gán role phù hợp để nhân viên có thể đăng nhập và sử dụng chức năng được cấp. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S1-09 | Nhanh | BE – Khoá / đổi role tài khoản (màn 8): Manager khoá/mở khoá tài khoản hoặc thay đổi role; hệ thống cập nhật quyền và trạng thái truy cập của tài khoản. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S1-10 | Khôi | FE – Khoá / đổi role tài khoản (màn 8): Manager khoá/mở khoá tài khoản hoặc thay đổi role; hệ thống cập nhật quyền và trạng thái truy cập của tài khoản. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S1-11 | Nhanh | BE – Danh sách role và ma trận quyền (màn 8): hiển thị các role, permission thuộc từng role và role mặc định dùng cho đăng ký tài khoản mới. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S1-12 | Khôi | FE – Danh sách role và ma trận quyền (màn 8): hiển thị các role, permission thuộc từng role và role mặc định dùng cho đăng ký tài khoản mới. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S1-13 | Nhanh | BE – Tạo / sửa role, gán quyền (màn 8): Manager tạo hoặc cập nhật role, chọn các permission hợp lệ và lưu ma trận quyền áp dụng cho người dùng. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S1-14 | Khôi | FE – Tạo / sửa role, gán quyền (màn 8): Manager tạo hoặc cập nhật role, chọn các permission hợp lệ và lưu ma trận quyền áp dụng cho người dùng. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S1-15 | Nhanh | BE – Xoá role / đặt mặc định (màn 8): Manager ngừng sử dụng role không còn cần thiết và chọn role mặc định cho tài khoản tự đăng ký. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S1-16 | Khôi | FE – Xoá role / đặt mặc định (màn 8): Manager ngừng sử dụng role không còn cần thiết và chọn role mặc định cho tài khoản tự đăng ký. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S1-17 | Nhanh | BE – Đăng ký tài khoản (màn 1): người dùng nhập thông tin định danh và mật khẩu; hệ thống tạo tài khoản Member, gán role mặc định và báo kết quả đăng ký. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S1-18 | Khôi | FE – Đăng ký tài khoản (màn 1): người dùng nhập thông tin định danh và mật khẩu; hệ thống tạo tài khoản Member, gán role mặc định và báo kết quả đăng ký. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S1-19 | Nhanh | BE – Đổi mật khẩu (màn S20): người dùng nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới; hệ thống kiểm tra mật khẩu cũ rồi cập nhật mật khẩu mới an toàn. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S1-20 | Khôi | FE – Đổi mật khẩu (màn S20): người dùng nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới; hệ thống kiểm tra mật khẩu cũ rồi cập nhật mật khẩu mới an toàn. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S1-21 | Nhanh | BE – Xem hồ sơ cá nhân (màn 3): người dùng xem thông tin liên hệ, trạng thái tài khoản và membership của chính tài khoản đang đăng nhập. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S1-22 | Khôi | FE – Xem hồ sơ cá nhân (màn 3): người dùng xem thông tin liên hệ, trạng thái tài khoản và membership của chính tài khoản đang đăng nhập. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S1-23 | Nhanh | BE – Cập nhật hồ sơ cá nhân (màn S20): người dùng sửa các trường hồ sơ được phép như tên, email hoặc số điện thoại; hệ thống kiểm tra dữ liệu trước khi lưu. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S1-24 | Khôi | FE – Cập nhật hồ sơ cá nhân (màn S20): người dùng sửa các trường hồ sơ được phép như tên, email hoặc số điện thoại; hệ thống kiểm tra dữ liệu trước khi lưu. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S1-25 | Bảo | BE – Xem gói đang bán và gói hiện tại (màn 4): hiển thị các gói còn được bán và membership hiện tại cùng trạng thái, ngày hiệu lực, ngày hết hạn và quyền lợi. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S1-26 | Khải | FE – Xem gói đang bán và gói hiện tại (màn 4): hiển thị các gói còn được bán và membership hiện tại cùng trạng thái, ngày hiệu lực, ngày hết hạn và quyền lợi. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S1-27 | Bảo | BE – Đăng ký hội viên tại quầy (màn 5): lễ tân nhập thông tin khách và tạo hồ sơ hội viên trực tiếp; email có thể bỏ trống nếu dùng số điện thoại làm định danh. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S1-28 | Khải | FE – Đăng ký hội viên tại quầy (màn 5): lễ tân nhập thông tin khách và tạo hồ sơ hội viên trực tiếp; email có thể bỏ trống nếu dùng số điện thoại làm định danh. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S1-29 | Bảo | BE – Tìm kiếm hội viên (màn 6): nhân viên tìm hội viên theo tên, email hoặc số điện thoại và xem nhanh trạng thái tài khoản cùng gói hiện tại. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S1-30 | Khải | FE – Tìm kiếm hội viên (màn 6): nhân viên tìm hội viên theo tên, email hoặc số điện thoại và xem nhanh trạng thái tài khoản cùng gói hiện tại. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S1-31 | Bảo | BE – Xem chi tiết hội viên (màn S22): Manager mở hồ sơ để xem thông tin định danh, trạng thái, membership và dữ liệu giao dịch/lịch sử được cấp quyền. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S1-32 | Khải | FE – Xem chi tiết hội viên (màn S22): Manager mở hồ sơ để xem thông tin định danh, trạng thái, membership và dữ liệu giao dịch/lịch sử được cấp quyền. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S1-33 | Bảo | BE – Nhân viên cập nhật hồ sơ hội viên (màn S22): nhân viên có quyền sửa thông tin hội viên; hệ thống kiểm tra trùng dữ liệu và lưu lại người sửa cùng thời điểm. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S1-34 | Khải | FE – Nhân viên cập nhật hồ sơ hội viên (màn S22): nhân viên có quyền sửa thông tin hội viên; hệ thống kiểm tra trùng dữ liệu và lưu lại người sửa cùng thời điểm. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S1-35 | Bảo | BE – Mua / gia hạn hộ tại quầy (màn 16): nhân viên chọn gói đang bán, ghi nhận giao dịch tại quầy và tính lại ngày hiệu lực cho membership của hội viên. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S1-36 | Khải | FE – Mua / gia hạn hộ tại quầy (màn 16): nhân viên chọn gói đang bán, ghi nhận giao dịch tại quầy và tính lại ngày hiệu lực cho membership của hội viên. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S1-37 | Bảo | BE – Danh sách gói tập (màn 7): Manager xem các gói, giá, thời hạn và trạng thái đang bán/ngừng bán để quản lý danh mục sản phẩm. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S1-38 | Khải | FE – Danh sách gói tập (màn 7): Manager xem các gói, giá, thời hạn và trạng thái đang bán/ngừng bán để quản lý danh mục sản phẩm. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S1-39 | Bảo | BE – Tạo / sửa gói tập (màn 7): Manager nhập hoặc cập nhật tên gói, giá, thời hạn và điều kiện áp dụng; hệ thống kiểm tra dữ liệu trước khi lưu. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S1-40 | Khải | FE – Tạo / sửa gói tập (màn 7): Manager nhập hoặc cập nhật tên gói, giá, thời hạn và điều kiện áp dụng; hệ thống kiểm tra dữ liệu trước khi lưu. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S1-41 | Bảo | BE – Ngừng bán / xoá gói (màn 7): Manager dừng cung cấp gói hoặc xoá gói chưa phát sinh tham chiếu; gói đã bán được giữ lại để tra cứu lịch sử. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S1-42 | Khải | FE – Ngừng bán / xoá gói (màn 7): Manager dừng cung cấp gói hoặc xoá gói chưa phát sinh tham chiếu; gói đã bán được giữ lại để tra cứu lịch sử. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S1-43 | Nhanh | BE – Xem cấu hình hệ thống (màn S27): hiển thị các tham số vận hành như số giờ huỷ lớp, timeout thanh toán, số ngày nhắc gia hạn và giới hạn AI. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S1-44 | Khôi | FE – Xem cấu hình hệ thống (màn S27): hiển thị các tham số vận hành như số giờ huỷ lớp, timeout thanh toán, số ngày nhắc gia hạn và giới hạn AI. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S1-45 | Nhanh | BE – Sửa cấu hình hệ thống (màn S27): Manager cập nhật giá trị cấu hình theo đúng kiểu, đơn vị và miền giá trị; giá trị hợp lệ được áp dụng cho các job/nghiệp vụ. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S1-46 | Khôi | FE – Sửa cấu hình hệ thống (màn S27): Manager cập nhật giá trị cấu hình theo đúng kiểu, đơn vị và miền giá trị; giá trị hợp lệ được áp dụng cho các job/nghiệp vụ. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S1-47 | Nhanh | BE – Danh sách thông báo (màn S21): người dùng xem các thông báo của chính mình, gồm nội dung, loại sự kiện, thời điểm và trạng thái đã đọc/chưa đọc. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S1-48 | Khôi | FE – Danh sách thông báo (màn S21): người dùng xem các thông báo của chính mình, gồm nội dung, loại sự kiện, thời điểm và trạng thái đã đọc/chưa đọc. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S1-49 | Nhanh | BE – Đánh dấu đã đọc (màn S21): người dùng chuyển một hoặc nhiều thông báo của mình sang trạng thái đã đọc; thao tác lặp lại không tạo bản ghi trùng. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S1-50 | Khôi | FE – Đánh dấu đã đọc (màn S21): người dùng chuyển một hoặc nhiều thông báo của mình sang trạng thái đã đọc; thao tác lặp lại không tạo bản ghi trùng. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S1-51 | Nhanh | BE – Thanh toán tại quầy (màn 16): nhân viên tạo hoá đơn, ghi nhận số tiền thực thu và hoàn tất payment tại quầy để kích hoạt hoặc gia hạn membership. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S1-52 | Khôi | FE – Thanh toán tại quầy (màn 16): nhân viên tạo hoá đơn, ghi nhận số tiền thực thu và hoàn tất payment tại quầy để kích hoạt hoặc gia hạn membership. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S1-53 | Nhanh | BE – In / xuất PDF hoá đơn (màn 16, S30): người có quyền tạo bản in/PDF từ hoá đơn, hiển thị mã hoá đơn, gói, số tiền và trạng thái thanh toán. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S1-54 | Khôi | FE – In / xuất PDF hoá đơn (màn 16, S30): người có quyền tạo bản in/PDF từ hoá đơn, hiển thị mã hoá đơn, gói, số tiền và trạng thái thanh toán. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S1-55 | Nhanh | BE – Chi tiết hoá đơn (màn S30): hiển thị toàn bộ thông tin hoá đơn, trạng thái, dòng gói, số tiền yêu cầu/thực nhận và payment liên quan theo quyền truy cập. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S1-56 | Khôi | FE – Chi tiết hoá đơn (màn S30): hiển thị toàn bộ thông tin hoá đơn, trạng thái, dòng gói, số tiền yêu cầu/thực nhận và payment liên quan theo quyền truy cập. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S2-01 | Bảo | BE – Sửa danh sách bộ môn (màn 13): Manager tạo, đổi tên hoặc ngừng hoạt động bộ môn để sử dụng khi tạo lớp và phân loại lịch tập. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S2-02 | Khải | FE – Sửa danh sách bộ môn (màn 13): Manager tạo, đổi tên hoặc ngừng hoạt động bộ môn để sử dụng khi tạo lớp và phân loại lịch tập. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S2-03 | Bảo | BE – Danh sách phòng tập (màn 13): hiển thị các phòng, sức chứa, trạng thái hoạt động và lớp đang được gán để phục vụ quản lý lịch. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S2-04 | Khải | FE – Danh sách phòng tập (màn 13): hiển thị các phòng, sức chứa, trạng thái hoạt động và lớp đang được gán để phục vụ quản lý lịch. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S2-05 | Bảo | BE – Tạo / sửa / ngừng hoạt động phòng (màn 13): Manager tạo hoặc cập nhật phòng, sức chứa và trạng thái; hệ thống kiểm tra xung đột với lớp đã có. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S2-06 | Khải | FE – Tạo / sửa / ngừng hoạt động phòng (màn 13): Manager tạo hoặc cập nhật phòng, sức chứa và trạng thái; hệ thống kiểm tra xung đột với lớp đã có. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S2-07 | Bảo | BE – Tạo lớp (màn 12): Manager nhập bộ môn, phòng, coach, sức chứa, khoảng ngày và lịch tuần; hệ thống kiểm tra dữ liệu rồi sinh các buổi học cụ thể. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S2-08 | Khải | FE – Tạo lớp (màn 12): Manager nhập bộ môn, phòng, coach, sức chứa, khoảng ngày và lịch tuần; hệ thống kiểm tra dữ liệu rồi sinh các buổi học cụ thể. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S2-09 | Bảo | BE – Sửa lớp / đổi lịch (màn 12): Manager thay đổi thông tin lớp hoặc lịch buổi; hệ thống kiểm tra booking hiện có, xung đột mới và gửi thông báo cho hội viên bị ảnh hưởng. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S2-10 | Khải | FE – Sửa lớp / đổi lịch (màn 12): Manager thay đổi thông tin lớp hoặc lịch buổi; hệ thống kiểm tra booking hiện có, xung đột mới và gửi thông báo cho hội viên bị ảnh hưởng. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S2-11 | Bảo | BE – Huỷ lớp (màn S25): Manager huỷ lớp hoặc các buổi chưa diễn ra, cập nhật trạng thái booking liên quan và thông báo cho hội viên đã đăng ký. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S2-12 | Khải | FE – Huỷ lớp (màn S25): Manager huỷ lớp hoặc các buổi chưa diễn ra, cập nhật trạng thái booking liên quan và thông báo cho hội viên đã đăng ký. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S2-13 | Bảo | BE – Gửi thông báo thay đổi lớp (hệ thống): job hệ thống xác định hội viên bị ảnh hưởng bởi đổi/huỷ lớp và gửi một thông báo cho từng người. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S2-14 | Bảo | BE – Danh sách lớp đang mở (màn 9): hội viên xem các lớp đang nhận đăng ký, lịch từng buổi, coach, phòng, sức chứa và số chỗ còn lại. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S2-15 | Khải | FE – Danh sách lớp đang mở (màn 9): hội viên xem các lớp đang nhận đăng ký, lịch từng buổi, coach, phòng, sức chứa và số chỗ còn lại. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S2-16 | Bảo | BE – Chi tiết lớp (màn S24): hiển thị đầy đủ thông tin lớp/buổi học, trạng thái đăng ký, số chỗ và mốc thời gian được phép huỷ. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S2-17 | Khải | FE – Chi tiết lớp (màn S24): hiển thị đầy đủ thông tin lớp/buổi học, trạng thái đăng ký, số chỗ và mốc thời gian được phép huỷ. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S2-18 | Nhanh | BE – Danh sách lớp (quản lý) (màn S25): Manager hoặc coach xem danh sách lớp theo ngày, trạng thái, bộ môn hoặc coach trong phạm vi được phân quyền. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S2-19 | Khôi | FE – Danh sách lớp (quản lý) (màn S25): Manager hoặc coach xem danh sách lớp theo ngày, trạng thái, bộ môn hoặc coach trong phạm vi được phân quyền. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S2-20 | Nhanh | BE – Chi tiết lớp và học viên (quản lý) (màn S26): người có quyền mở một lớp để xem từng buổi, danh sách hội viên, trạng thái booking và các thay đổi lịch. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S2-21 | Khôi | FE – Chi tiết lớp và học viên (quản lý) (màn S26): người có quyền mở một lớp để xem từng buổi, danh sách hội viên, trạng thái booking và các thay đổi lịch. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S2-22 | Nhanh | BE – Đăng ký lớp (màn 9): Member chọn một lớp/buổi cụ thể; hệ thống kiểm tra membership, thời gian mở đăng ký, chỗ trống và xung đột lịch trước khi giữ chỗ. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S2-23 | Khôi | FE – Đăng ký lớp (màn 9): Member chọn một lớp/buổi cụ thể; hệ thống kiểm tra membership, thời gian mở đăng ký, chỗ trống và xung đột lịch trước khi giữ chỗ. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S2-24 | Nhanh | BE – Huỷ đăng ký lớp (màn 10): Member chọn booking của mình để huỷ; hệ thống kiểm tra mốc thời gian tối thiểu trước buổi học rồi cập nhật trạng thái. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S2-25 | Khôi | FE – Huỷ đăng ký lớp (màn 10): Member chọn booking của mình để huỷ; hệ thống kiểm tra mốc thời gian tối thiểu trước buổi học rồi cập nhật trạng thái. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S2-26 | Nhanh | BE – Đăng ký lớp hộ hội viên (màn S23): lễ tân/Manager thực hiện đăng ký thay cho hội viên và lưu rõ nhân viên đã thực hiện thao tác. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S2-27 | Khôi | FE – Đăng ký lớp hộ hội viên (màn S23): lễ tân/Manager thực hiện đăng ký thay cho hội viên và lưu rõ nhân viên đã thực hiện thao tác. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S2-28 | Nhanh | BE – Huỷ đăng ký hộ hội viên (màn S23): nhân viên huỷ booking thay cho hội viên theo cùng mốc thời gian và điều kiện như hội viên tự huỷ. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S2-29 | Khôi | FE – Huỷ đăng ký hộ hội viên (màn S23): nhân viên huỷ booking thay cho hội viên theo cùng mốc thời gian và điều kiện như hội viên tự huỷ. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S2-30 | Nhanh | BE – Lịch tập cá nhân (màn 10): Member xem lịch các lớp/buổi đã đăng ký theo ngày hoặc tuần, kèm trạng thái booking và thông tin đổi/huỷ. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S2-31 | Khôi | FE – Lịch tập cá nhân (màn 10): Member xem lịch các lớp/buổi đã đăng ký theo ngày hoặc tuần, kèm trạng thái booking và thông tin đổi/huỷ. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S2-32 | Nhanh | BE – Lịch dạy (màn 11): Coach xem các lớp và buổi học được phân công, gồm thời gian, phòng và thông tin cần thiết cho việc giảng dạy. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S2-33 | Khôi | FE – Lịch dạy (màn 11): Coach xem các lớp và buổi học được phân công, gồm thời gian, phòng và thông tin cần thiết cho việc giảng dạy. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S2-34 | Nhanh | BE – Danh sách học viên của lớp (màn 11): coach phụ trách xem danh sách hội viên theo lớp/buổi, trạng thái đăng ký và thông tin tối thiểu phục vụ điểm danh. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S2-35 | Khôi | FE – Danh sách học viên của lớp (màn 11): coach phụ trách xem danh sách hội viên theo lớp/buổi, trạng thái đăng ký và thông tin tối thiểu phục vụ điểm danh. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S3-01 | Nhanh | BE – Gửi link đặt lại mật khẩu (màn S19): người dùng nhập email yêu cầu reset; hệ thống tạo link một lần và gửi thông báo mà không tiết lộ email có tồn tại hay không. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S3-02 | Nhanh | FE – Gửi link đặt lại mật khẩu (màn S19): người dùng nhập email yêu cầu reset; hệ thống tạo link một lần và gửi thông báo mà không tiết lộ email có tồn tại hay không. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S3-03 | Nhanh | BE – Đặt lại mật khẩu (màn S19): người dùng mở link còn hiệu lực và nhập mật khẩu mới; hệ thống xác nhận token trước khi cập nhật mật khẩu. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S3-04 | Nhanh | FE – Đặt lại mật khẩu (màn S19): người dùng mở link còn hiệu lực và nhập mật khẩu mới; hệ thống xác nhận token trước khi cập nhật mật khẩu. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S3-05 | Nhanh | BE – Chọn gói, tạo hoá đơn (online) (màn 14): Member chọn gói đang bán; hệ thống tạo hoặc tái sử dụng hoá đơn PENDING, sinh mã/QR và bắt đầu thời gian chờ thanh toán. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S3-06 | Nhanh | FE – Chọn gói, tạo hoá đơn (online) (màn 14): Member chọn gói đang bán; hệ thống tạo hoặc tái sử dụng hoá đơn PENDING, sinh mã/QR và bắt đầu thời gian chờ thanh toán. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S3-07 | Bảo | BE – Job nhắc gia hạn: job định kỳ tìm membership sắp hết hạn và tạo thông báo nhắc gia hạn theo số ngày được cấu hình. Bổ sung: cùng job chuyển membership quá hạn sang EXPIRED và gửi thông báo "gói đã hết hạn" kèm nút gia hạn. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S3-10 | Bảo | BE – Đổi giờ một buổi (màn S26): Manager đổi thời gian của một buổi chưa diễn ra; hệ thống kiểm tra xung đột và thông báo cho hội viên đang đăng ký. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S3-11 | Khôi | FE – Đổi giờ một buổi (màn S26): Manager đổi thời gian của một buổi chưa diễn ra; hệ thống kiểm tra xung đột và thông báo cho hội viên đang đăng ký. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S3-12 | Bảo | BE – Huỷ một buổi (màn S26): Manager/job huỷ một buổi chưa diễn ra, giữ lại lịch sử, ngăn điểm danh và thông báo cho hội viên bị ảnh hưởng. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S3-13 | Khôi | FE – Huỷ một buổi (màn S26): Manager/job huỷ một buổi chưa diễn ra, giữ lại lịch sử, ngăn điểm danh và thông báo cho hội viên bị ảnh hưởng. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S3-14 | Nhanh | BE – Màn QR và theo dõi trạng thái (màn 15): Member xem QR, nội dung chuyển khoản, trạng thái và đồng hồ hết hạn của hoá đơn online. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S3-15 | Nhanh | FE – Màn QR và theo dõi trạng thái (màn 15): Member xem QR, nội dung chuyển khoản, trạng thái và đồng hồ hết hạn của hoá đơn online. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S3-16 | Nhanh | BE – Xử lý webhook SePay: backend nhận giao dịch, xác thực chữ ký/API key, bóc mã hoá đơn, kiểm tra số tiền và cập nhật payment/invoice một cách idempotent. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S3-17 | Nhanh | BE – Job hết hạn hoá đơn: job định kỳ tìm hoá đơn online PENDING quá thời gian chờ và chuyển sang FAILED nếu trạng thái vẫn còn PENDING. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S3-18 | Nhanh | BE – Xác nhận thanh toán thủ công (màn S29): Manager nhập mã tham chiếu và số tiền thực nhận để xác nhận khoản tiền ngoài webhook rồi cập nhật payment. Màn này là "Hàng chờ đối soát" chung cho mọi giao dịch SePay không tự khớp (xem #88–#94). | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S3-20 | Nhanh | BE – Lịch sử giao dịch (màn 18): hội viên hoặc nhân viên xem danh sách invoice/payment trong phạm vi quyền, trạng thái và khả năng tiếp tục thanh toán. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S3-22 | Nhanh | BE – Hoàn tiền (màn S30): Manager chọn giao dịch đủ điều kiện, nhập lý do và mã tham chiếu rồi chuyển trạng thái hoàn tiền và cập nhật membership liên quan. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S3-23 | Khôi | FE – Hoàn tiền (màn S30): Manager chọn giao dịch đủ điều kiện, nhập lý do và mã tham chiếu rồi chuyển trạng thái hoàn tiền và cập nhật membership liên quan. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S3-24 | Bảo | BE – Dashboard báo cáo (màn 17): Manager xem doanh thu, payment, membership và lớp theo bộ lọc; hệ thống tổng hợp dữ liệu đã thanh toán và hoàn tiền. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S3-25 | Khôi | FE – Dashboard báo cáo (màn 17): Manager xem doanh thu, payment, membership và lớp theo bộ lọc; hệ thống tổng hợp dữ liệu đã thanh toán và hoàn tiền. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S3-26 | Bảo | BE – Xuất tệp báo cáo (màn 17): Manager xuất PDF/CSV/Excel theo đúng bộ lọc đang xem, dùng cùng tập dữ liệu và công thức với dashboard. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S3-27 | Khôi | FE – Xuất tệp báo cáo (màn 17): Manager xuất PDF/CSV/Excel theo đúng bộ lọc đang xem, dùng cùng tập dữ liệu và công thức với dashboard. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S3-28 | Nhanh | BE – Bắt xác minh email trước khi vào hệ thống (màn 1, S19): đăng nhập đúng mật khẩu nhưng email chưa xác minh bị chặn; hội viên gửi lại và xác nhận link xác minh. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S3-29 | Nhanh | FE – Bắt xác minh email trước khi vào hệ thống (màn 1, S19): đăng nhập đúng mật khẩu nhưng email chưa xác minh bị chặn; hội viên gửi lại và xác nhận link xác minh. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S3-30 | Nhanh | BE – Đổi email có xác nhận (màn S20): email mới chỉ có hiệu lực sau khi bấm link gửi tới địa chỉ mới. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S3-31 | Nhanh | FE – Đổi email có xác nhận (màn S20): email mới chỉ có hiệu lực sau khi bấm link gửi tới địa chỉ mới. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S3-32 | Nhanh | BE – Nhân viên xác minh email thủ công (màn S22): lễ tân hoặc quản lý xác minh khi hội viên không nhận được email. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S3-33 | Nhanh | FE – Nhân viên xác minh email thủ công (màn S22): lễ tân hoặc quản lý xác minh khi hội viên không nhận được email. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S3-34 | Nhanh | BE – Liên hệ hỗ trợ khi không nhận được email (màn S19): hiển thị Zalo, Facebook, điện thoại trung tâm. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S3-35 | Nhanh | FE – Liên hệ hỗ trợ khi không nhận được email (màn S19): hiển thị Zalo, Facebook, điện thoại trung tâm. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S3-36 | Nhanh | BE – Cấu hình tài khoản nhận tiền SePay động (màn S27): mỗi thành viên nhập tài khoản SePay test riêng. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S3-37 | Nhanh | BE – Phân biệt kênh hoá đơn ONLINE và COUNTER (màn 16): cột và bộ lọc kênh; hộp thu tiền hiển thị trước tác động lên gói. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S3-38 | Nhanh | FE – Phân biệt kênh hoá đơn ONLINE và COUNTER (màn 16): cột và bộ lọc kênh; hộp thu tiền hiển thị trước tác động lên gói. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S3-39 | Nhanh | BE – Gói tập là thời hạn có giảm giá (màn 4): đơn giá mỗi ngày, phần trăm tiết kiệm, banner hạn dùng và số lần thanh toán đã cộng dồn. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S3-40 | Nhanh | FE – Gói tập là thời hạn có giảm giá (màn 4): đơn giá mỗi ngày, phần trăm tiết kiệm, banner hạn dùng và số lần thanh toán đã cộng dồn. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S3-41 | Nhanh | BE – Làm sâu luật xếp lớp (màn 9, 10): lý do chặn cụ thể, thông báo thành công riêng cho đăng ký, huỷ, đăng ký hộ; mô tả lịch tuần dễ đọc. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S3-42 | Nhanh | FE – Làm sâu luật xếp lớp (màn 9, 10): lý do chặn cụ thể, thông báo thành công riêng cho đăng ký, huỷ, đăng ký hộ; mô tả lịch tuần dễ đọc. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S3-43 | Nhanh | Docs – Tài liệu ERD bản 2, mô phỏng một user nhiều membership, kịch bản demo 15 phút. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S3-44 | Nhanh | Khác – Vá lỗ hổng phụ thuộc: npm audit chạy production còn 0 lỗ hổng. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S3-45 | Nhanh | Test – E2E Playwright desktop 19 ca (SePay, quầy, email, xếp lớp) và báo cáo nghiệm thu. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S3-46 | Bảo | BE – Check-in tại quầy: lễ tân tìm hội viên, xác nhận người đến trung tâm và ghi lại lượt check-in cùng cảnh báo về tài khoản/gói nếu cần. Kéo từ Sprint 4 xuống Sprint 3 để làm sâu Flow 1: check-in kiểm tra gói còn hạn, đang bảo lưu hay bị chặn. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S3-48 | Bảo | BE – Điểm danh buổi học: coach mở một buổi học và ghi có mặt/vắng cho các hội viên đã đăng ký; hệ thống kiểm soát quyền và thời hạn sửa. Kéo từ Sprint 4 xuống Sprint 3 để làm sâu Flow 2: dữ liệu vắng mặt dùng cho luật chặn đăng ký (#107). | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S3-49 | Khôi | FE – Điểm danh buổi học: coach mở một buổi học và ghi có mặt/vắng cho các hội viên đã đăng ký; hệ thống kiểm soát quyền và thời hạn sửa. Kéo từ Sprint 4 xuống Sprint 3 để làm sâu Flow 2: dữ liệu vắng mặt dùng cho luật chặn đăng ký (#107). | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S3-50 | Khôi | BE – Lịch sử điểm danh của tôi: người dùng xem các lượt điểm danh của chính mình theo thời gian, lớp và trạng thái có mặt/vắng. Kéo từ Sprint 4 xuống Sprint 3 (Khôi làm cả BE và FE vì là chức năng chỉ đọc). | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S3-51 | Khôi | FE – Lịch sử điểm danh của tôi: người dùng xem các lượt điểm danh của chính mình theo thời gian, lớp và trạng thái có mặt/vắng. Kéo từ Sprint 4 xuống Sprint 3 (Khôi làm cả BE và FE vì là chức năng chỉ đọc). | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S3-52 | Nhanh | BE – Map giao dịch sai mã vào hội viên / gói (màn S29): Manager hoặc lễ tân có quyền mở một giao dịch không tự khớp (sai mã, thiếu mã), tìm hội viên theo tên/SĐT, chọn hoá đơn PENDING/FAILED của người đó hoặc tạo hoá đơn mới cho một gói đang bán rồi gán giao dịch vào. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S3-54 | Nhanh | BE – Thiếu tiền – yêu cầu hội viên chuyển bù (màn 15, 18): hoá đơn giữ trạng thái chờ, hiển thị đã nhận X / còn thiếu Y, sinh QR phần còn thiếu (cùng mã hoá đơn) và gửi thông báo; đủ tiền thì PAID, kích hoạt gói và cho xuất hoá đơn. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S3-55 | Khôi | FE – Thiếu tiền – yêu cầu hội viên chuyển bù (màn 15, 18): hoá đơn giữ trạng thái chờ, hiển thị đã nhận X / còn thiếu Y, sinh QR phần còn thiếu (cùng mã hoá đơn) và gửi thông báo; đủ tiền thì PAID, kích hoạt gói và cho xuất hoá đơn. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S3-56 | Nhanh | BE – Thừa tiền – xác nhận và xử lý phần thừa (màn S29): Manager xác nhận hoá đơn PAID, hệ thống tạo khoản cần hoàn phần thừa; Manager liên hệ hội viên rồi chọn hoàn phần thừa hoặc dùng phần thừa cho lần gia hạn kế tiếp nếu hội viên đồng ý. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S3-58 | Nhanh | BE – Cảnh báo chuyển 2 lần cho một mã (màn S29, header): webhook thấy hoá đơn đã PAID mà lại nhận thêm giao dịch mới cùng mã ⇒ tạo phiếu DUPLICATE_TRANSFER mức cảnh báo cao, hiện badge đỏ cho Manager và báo hội viên "trung tâm đã nhận 2 lần và sẽ liên hệ". | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S3-60 | Nhanh | BE – Nhật ký liên hệ hội viên trong phiếu đối soát (màn S29): mỗi phiếu có dòng thời gian ghi kênh liên hệ (điện thoại/Zalo/email/tại quầy), nội dung, kết quả và trạng thái OPEN → WAITING_MEMBER → RESOLVED. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S3-62 | Nhanh | BE – Hội viên báo "Tôi đã chuyển khoản" (màn 15, 18): khi đã chuyển nhưng hệ thống chưa ghi nhận (lỗi mạng, webhook chậm, hoá đơn đã hết hạn), hội viên nhập thời điểm, số tiền, ngân hàng và mã giao dịch ⇒ tạo phiếu MEMBER_CLAIM để Manager đối chiếu. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S3-63 | Khôi | FE – Hội viên báo "Tôi đã chuyển khoản" (màn 15, 18): khi đã chuyển nhưng hệ thống chưa ghi nhận (lỗi mạng, webhook chậm, hoá đơn đã hết hạn), hội viên nhập thời điểm, số tiền, ngân hàng và mã giao dịch ⇒ tạo phiếu MEMBER_CLAIM để Manager đối chiếu. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S3-64 | Nhanh | BE – Đồng bộ lại giao dịch bị lỡ webhook (màn S29): Manager bấm "Đồng bộ từ SePay" theo khoảng thời gian; hệ thống lấy danh sách giao dịch tiền vào qua API SePay và xử lý những giao dịch chưa có trong nhật ký như một webhook. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S3-65 | Nhanh | BE – Mẫu hoá đơn PDF chuẩn (màn 16, S30): thiết kế lại hoá đơn in/PDF gồm logo và thông tin trung tâm, mã hoá đơn, hội viên, gói và thời hạn, số tiền bằng số và bằng chữ, các lần thanh toán (kể cả chuyển bù), kênh, người thu, trạng thái; nút Tải PDF và In. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S3-67 | Nhanh | BE – Thông báo kết quả đối soát cho hội viên: gửi in-app và email khi giao dịch được ghi nhận, khi cần chuyển bù (kèm số còn thiếu và hạn), khi có khoản sẽ được hoàn và khi phiếu báo đã chuyển bị từ chối. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S3-68 | Khôi | Test – Test E2E đối soát SePay: giả lập webhook sai mã → map; chuyển thiếu → chuyển bù → PAID → in PDF; chuyển thừa → hoàn phần thừa; chuyển 2 lần → cảnh báo → liên hệ → hoàn; báo đã chuyển → Manager duyệt. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S3-69 | Khôi | BE – Tạm khoá đăng nhập khi nhập sai mật khẩu nhiều lần (màn 1): sai liên tiếp N lần thì khoá đăng nhập M phút, màn đăng nhập báo thời gian còn lại và gợi ý quên mật khẩu. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S3-70 | Khôi | FE – Tạm khoá đăng nhập khi nhập sai mật khẩu nhiều lần (màn 1): sai liên tiếp N lần thì khoá đăng nhập M phút, màn đăng nhập báo thời gian còn lại và gợi ý quên mật khẩu. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S3-73 | Bảo | BE – Khoá tài khoản đang có lịch (màn 8, S22): khoá hội viên có booking tương lai thì hộp thoại liệt kê các buổi và hỏi huỷ để nhả chỗ; khoá HLV đang dạy lớp mở thì chặn và dẫn sang đổi HLV (#105). | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S3-74 | Khôi | FE – Khoá tài khoản đang có lịch (màn 8, S22): khoá hội viên có booking tương lai thì hộp thoại liệt kê các buổi và hỏi huỷ để nhả chỗ; khoá HLV đang dạy lớp mở thì chặn và dẫn sang đổi HLV (#105). | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S3-75 | Bảo | BE – Bảo lưu gói tập (màn 4, S22): hội viên hoặc lễ tân tạm dừng gói đang hiệu lực từ ngày A đến ngày B; trong thời gian bảo lưu không đăng ký lớp mới, hết bảo lưu thì ngày hết hạn được cộng thêm số ngày đã dừng. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S3-77 | Nhanh | BE – Đổi giá / ngừng bán gói khi đang có hoá đơn chờ thanh toán: hoá đơn PENDING giữ nguyên giá và thời hạn đã chốt lúc tạo, vẫn thanh toán được đến khi hết hạn; tạo hoá đơn mới thì không chọn được gói đã ngừng bán. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S3-78 | Bảo | BE – Danh sách chờ khi lớp đầy (màn 9, S24): hội viên bấm "Vào danh sách chờ" khi lớp hết chỗ; khi có người huỷ, người đứng đầu được giữ chỗ trong X giờ và nhận thông báo để xác nhận, quá hạn thì chuyển cho người kế tiếp. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S3-82 | Bảo | BE – Đổi HLV phụ trách lớp (màn 12, S26): Manager chọn HLV thay thế cho cả lớp hoặc từ một ngày trở đi; hệ thống kiểm tra trùng lịch của HLV mới rồi thông báo cho hội viên, HLV cũ và HLV mới. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S3-83 | Khôi | FE – Đổi HLV phụ trách lớp (màn 12, S26): Manager chọn HLV thay thế cho cả lớp hoặc từ một ngày trở đi; hệ thống kiểm tra trùng lịch của HLV mới rồi thông báo cho hội viên, HLV cũ và HLV mới. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S3-84 | Bảo | BE – Phòng tạm ngưng để bảo trì (màn 13): Manager đặt phòng ngưng từ ngày A đến B; hệ thống liệt kê các buổi bị ảnh hưởng và gợi ý phòng trống cùng giờ đủ sức chứa để chuyển hàng loạt, buổi không chuyển được thì huỷ buổi (#53). | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S3-85 | Khôi | FE – Phòng tạm ngưng để bảo trì (màn 13): Manager đặt phòng ngưng từ ngày A đến B; hệ thống liệt kê các buổi bị ảnh hưởng và gợi ý phòng trống cùng giờ đủ sức chứa để chuyển hàng loạt, buổi không chuyển được thì huỷ buổi (#53). | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S3-86 | Bảo | BE – Tạm chặn đăng ký khi vắng mặt nhiều lần (màn 9, S22): hội viên vắng không huỷ trước từ N buổi trong M ngày bị chặn đăng ký lớp mới K ngày; màn đăng ký hiện lý do và ngày được đăng ký lại, lễ tân/Manager có quyền gỡ chặn kèm lý do. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S3-89 | Nhanh | Docs – Bổ sung đặc tả UC-PAY-11 đến 14, UC-UM-20, UC-CB-19, UC-CB-20; business rule BR-1.14 đến 1.17, BR-2.16, 2.17, BR-PAY-15 đến 20; sơ đồ flow 1.5, 2.9, 3.17, 3.18; báo cáo rà soát UI Flow 1, 2. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S4-00 | Bảo | BE – Một migration cho Sprint 4 (tạo bằng --create-only, không DROP bảng legacy): bảng coach_profiles, member_profiles, course_summaries, course_summary_items, course_ratings; thêm COMPLETED vào ClassStatus; cấu hình COURSE_SUMMARY_DEADLINE_DAYS, COURSE_PASS_MIN_ATTENDANCE_PERCENT, COURSE_RATING_WINDOW_DAYS, COACH_MEMBER_VIEW_DAYS, COACH_BIO_MAX_LENGTH, REPORT_MAX_DAYS_BY_GROUP; quyền COACH_PROFILE_*, MEMBER_PROFILE_VIEW_ASSIGNED, COURSE_SUMMARY_*, COURSE_RATING_*. Viết hợp đồng API docs/huong-dan/api-sprint4.md. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S4-01 | Khôi | BE – Hồ sơ HLV – HLV tự cập nhật (màn S20 mở rộng): ảnh đại diện, giới thiệu ngắn, số năm kinh nghiệm, chứng chỉ, email/SĐT/Zalo liên hệ công khai và công tắc "hiện thông tin liên hệ cho hội viên". Chuyên môn (bộ môn) vẫn do quản lý khai báo ở UC-UM-21. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S4-02 | Khôi | FE – Hồ sơ HLV – HLV tự cập nhật (màn S20 mở rộng): ảnh đại diện, giới thiệu ngắn, số năm kinh nghiệm, chứng chỉ, email/SĐT/Zalo liên hệ công khai và công tắc "hiện thông tin liên hệ cho hội viên". Chuyên môn (bộ môn) vẫn do quản lý khai báo ở UC-UM-21. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S4-03 | Khôi | BE – Danh sách HLV cho hội viên (màn S34 mới): hội viên xem các HLV đang hoạt động dạng thẻ (ảnh, tên, chuyên môn, số lớp đang mở, điểm đánh giá trung bình), lọc theo bộ môn, tìm theo tên. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S4-04 | Khôi | BE – Xem hồ sơ HLV (màn S35 mới): giới thiệu, kinh nghiệm, chứng chỉ, chuyên môn, các lớp HLV đang mở (bấm để đăng ký khoá học), điểm đánh giá và nhận xét gần đây, nút liên hệ (mở mail, gọi điện, Zalo). Mở được từ màn 9, S24 (tên HLV trên thẻ/chi tiết lớp) và màn S34. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S4-05 | Khôi | FE – Danh sách HLV cho hội viên (màn S34 mới): hội viên xem các HLV đang hoạt động dạng thẻ (ảnh, tên, chuyên môn, số lớp đang mở, điểm đánh giá trung bình), lọc theo bộ môn, tìm theo tên. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S4-06 | Khôi | FE – Xem hồ sơ HLV (màn S35 mới): giới thiệu, kinh nghiệm, chứng chỉ, chuyên môn, các lớp HLV đang mở (bấm để đăng ký khoá học), điểm đánh giá và nhận xét gần đây, nút liên hệ (mở mail, gọi điện, Zalo). Mở được từ màn 9, S24 (tên HLV trên thẻ/chi tiết lớp) và màn S34. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S4-07 | Khôi | BE – Hồ sơ tập luyện của hội viên (màn S20 mở rộng): ngày sinh, giới tính, chiều cao/cân nặng (tuỳ chọn), mục tiêu tập luyện, trình độ (mới bắt đầu / trung bình / nâng cao), ghi chú sức khoẻ – chấn thương, người liên hệ khẩn cấp và công tắc "chia sẻ mục tiêu/sức khoẻ với HLV". | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S4-08 | Khôi | FE – Hồ sơ tập luyện của hội viên (màn S20 mở rộng): ngày sinh, giới tính, chiều cao/cân nặng (tuỳ chọn), mục tiêu tập luyện, trình độ (mới bắt đầu / trung bình / nâng cao), ghi chú sức khoẻ – chấn thương, người liên hệ khẩn cấp và công tắc "chia sẻ mục tiêu/sức khoẻ với HLV". | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S4-09 | Khôi | BE – HLV xem hồ sơ học viên (màn S36 mới, mở từ danh sách học viên màn 11 / S26 và màn điểm danh): thông tin cơ bản, liên hệ, mục tiêu, trình độ, sức khoẻ, chuyên cần trong các lớp của HLV đó và các tổng kết khoá đã học với HLV. Thêm màn "Học viên của tôi" liệt kê toàn bộ học viên các lớp HLV phụ trách. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S4-10 | Khôi | FE – HLV xem hồ sơ học viên (màn S36 mới, mở từ danh sách học viên màn 11 / S26 và màn điểm danh): thông tin cơ bản, liên hệ, mục tiêu, trình độ, sức khoẻ, chuyên cần trong các lớp của HLV đó và các tổng kết khoá đã học với HLV. Thêm màn "Học viên của tôi" liệt kê toàn bộ học viên các lớp HLV phụ trách. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S4-11 | Bảo | BE – Kết thúc khoá học (job hệ thống): hằng ngày tìm lớp OPEN/CLOSED có buổi cuối cùng đã diễn ra → chuyển lớp sang COMPLETED, tạo bản tổng kết nháp cho từng học viên đang BOOKED, gửi thông báo cho HLV; nhắc HLV trước hạn nộp và báo quản lý khi quá hạn. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S4-12 | Bảo | BE – HLV lập tổng kết khoá (màn S37 mới): bảng học viên với số buổi có mặt / vắng / xin nghỉ / chưa điểm danh và tỉ lệ chuyên cần do hệ thống tự tính; HLV chọn kết quả Đạt / Chưa đạt, mức tiến bộ 1–5, nhận xét, gợi ý khoá tiếp theo; lưu nháp được nhiều lần. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S4-14 | Bảo | BE – Công bố / mở lại tổng kết: HLV bấm Công bố → khoá bản tổng kết, gửi thông báo in-app + email cho từng học viên. Sau khi công bố chỉ quản lý được mở lại (nhập lý do), HLV sửa và công bố lại thì hội viên nhận thông báo cập nhật. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S4-16 | Bảo | BE – Hội viên xem kết quả khoá học (màn S38 mới, trong Hồ sơ → "Khoá học đã hoàn thành"): danh sách khoá đã kết thúc, chuyên cần, kết quả, mức tiến bộ, nhận xét của HLV, gợi ý khoá tiếp; tải "Phiếu tổng kết khoá học" PDF. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S4-18 | Bảo | BE – Hội viên đánh giá khoá học và HLV: sau khi khoá kết thúc, hội viên chấm 1–5 sao cho khoá và cho HLV kèm nhận xét; sửa được trong thời hạn. Điểm trung bình hiện ở hồ sơ HLV (UC-UM-23) và báo cáo tổng kết khoá (UC-RPT-03). | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S4-20 | Bảo | BE – Báo cáo tổng kết khoá cho quản lý (màn S39 mới, tab trong Báo cáo): danh sách khoá kết thúc trong khoảng thời gian; tỉ lệ hoàn thành, chuyên cần trung bình, % Đạt, điểm đánh giá trung bình; lọc theo bộ môn, HLV; đánh dấu khoá HLV chưa nộp tổng kết; xuất Excel. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S4-22 | Bảo | BE – Doanh thu theo thời gian (màn 17 mở rộng): chọn nhóm theo ngày / tuần / tháng / quý / năm và khoảng nhanh (hôm nay, 7 ngày, tháng này, quý này, năm nay, tuỳ chọn); biểu đồ cột thu – hoàn – thuần theo từng kỳ, bảng số liệu bên dưới. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S4-23 | Bảo | FE – Doanh thu theo thời gian (màn 17 mở rộng): chọn nhóm theo ngày / tuần / tháng / quý / năm và khoảng nhanh (hôm nay, 7 ngày, tháng này, quý này, năm nay, tuỳ chọn); biểu đồ cột thu – hoàn – thuần theo từng kỳ, bảng số liệu bên dưới. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S4-24 | Bảo | BE – So sánh kỳ trước và cơ cấu doanh thu: % tăng/giảm so với khoảng liền trước cùng độ dài; tách doanh thu theo loại (gói tự tập / khoá học / chênh lệch đổi), theo kênh (online / tại quầy); top gói tự tập, top lớp và theo bộ môn. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S4-25 | Bảo | FE – So sánh kỳ trước và cơ cấu doanh thu: % tăng/giảm so với khoảng liền trước cùng độ dài; tách doanh thu theo loại (gói tự tập / khoá học / chênh lệch đổi), theo kênh (online / tại quầy); top gói tự tập, top lớp và theo bộ môn. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S4-26 | Bảo | BE – Báo cáo hội viên và đăng ký theo thời gian (màn 17, tab mới): theo cùng nhóm ngày/tuần/tháng/quý/năm — số hội viên mới, kỳ gói đang hiệu lực, đăng ký khoá học mới, số huỷ gói/huỷ khoá, tỉ lệ lấp đầy lớp. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S4-27 | Bảo | FE – Báo cáo hội viên và đăng ký theo thời gian (màn 17, tab mới): theo cùng nhóm ngày/tuần/tháng/quý/năm — số hội viên mới, kỳ gói đang hiệu lực, đăng ký khoá học mới, số huỷ gói/huỷ khoá, tỉ lệ lấp đầy lớp. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S4-28 | Bảo | BE – Xuất báo cáo theo nhóm thời gian (sửa UC-RPT-01): PDF/CSV/Excel giữ đúng nhóm kỳ, phần so sánh kỳ trước và cơ cấu doanh thu như trên màn hình. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S4-30 | Khôi | Kiểm thử – E2E Playwright hồ sơ HLV, hồ sơ hội viên, HLV xem hồ sơ học viên (trong và ngoài phạm vi). | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S4-32 | Bảo | Tài liệu – Đặc tả UC-UM-22…25, UC-TR-05…07, UC-RPT-02…04, BR-S4-01…15 vào docs/yeu-cau; ERD bổ sung. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S4-33 | Bảo | Tài liệu – Seed demo Sprint 4: khoá đã kết thúc có/chưa có tổng kết, đánh giá, hồ sơ HLV/hội viên đầy đủ, doanh thu rải 12 tháng để xem theo tháng/quý. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.
S4-34 | Bảo | Tài liệu – Kịch bản demo cuối kỳ (cập nhật LoTrinh_Demo) và diễn tập cả nhóm. | Mở task và file/test tương ứng; xác nhận commit triển khai. Không sửa message/author để tạo bằng chứng giả.

## DataDictionary
Model | Bảng | Field | Cột DB / quan hệ | Kiểu Prisma | Nullable | Ràng buộc | Phạm vi
LoginThrottle | login_throttles | key | throttle_key | String | Không | @id @map("throttle_key") @db.VarChar(64) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
LoginThrottle | login_throttles | attempts | attempts | Int | Không | @default(0) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
LoginThrottle | login_throttles | lockedUntil | locked_until | DateTime? | Có | @map("locked_until") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
User | users | coachProfile | Quan hệ Prisma | CoachProfile? | Có |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
User | users | memberProfile | Quan hệ Prisma | MemberProfile? | Có |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
User | users | authoredCourseSummaries | Quan hệ Prisma | CourseSummary[] | Không | @relation("SummaryAuthor") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
User | users | courseSummaryItems | Quan hệ Prisma | CourseSummaryItem[] | Không |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
User | users | courseRatings | Quan hệ Prisma | CourseRating[] | Không | @relation("RatingMember") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
User | users | receivedCourseRatings | Quan hệ Prisma | CourseRating[] | Không | @relation("RatingCoach") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
User | users | id | id | Int | Không | @id @default(autoincrement()) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
User | users | email | email | String? | Có | @unique @db.VarChar(191) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
User | users | phone | phone | String? | Có | @unique @db.VarChar(20) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
User | users | passwordHash | password_hash | String | Không | @map("password_hash") @db.VarChar(255) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
User | users | bookingBlockedUntil | booking_blocked_until | DateTime? | Có | @map("booking_blocked_until") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
User | users | noShowWaivedAt | no_show_waived_at | DateTime? | Có | @map("no_show_waived_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
User | users | checkIns | Quan hệ Prisma | CheckIn[] | Không | @relation("CheckInMember") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
User | users | recordedCheckIns | Quan hệ Prisma | CheckIn[] | Không | @relation("CheckInActor") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
User | users | attendance | Quan hệ Prisma | Attendance[] | Không |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
User | users | waitlist | Quan hệ Prisma | ClassWaitlist[] | Không |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
User | users | taughtSessions | Quan hệ Prisma | ClassSession[] | Không | @relation("SessionCoach") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
User | users | coachSubjects | Quan hệ Prisma | CoachSubject[] | Không | @relation("CoachSubjects") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
User | users | tokenVersion | token_version | Int | Không | @default(0) @map("token_version") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
User | users | fullName | full_name | String | Không | @map("full_name") @db.VarChar(100) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
User | users | status | status | UserStatus | Không | @default(ACTIVE) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
User | users | emailVerifiedAt | email_verified_at | DateTime? | Có | @map("email_verified_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
User | users | roleId | role_id | Int | Không | @map("role_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
User | users | role | Quan hệ Prisma | Role | Không | @relation(fields: [roleId], references: [id]) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
User | users | auditLogs | Quan hệ Prisma | AuditLog[] | Không |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
User | users | memberships | Quan hệ Prisma | Membership[] | Không |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
User | users | invoices | Quan hệ Prisma | Invoice[] | Không |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
User | users | notifications | Quan hệ Prisma | Notification[] | Không |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
User | users | emailVerificationTokens | Quan hệ Prisma | EmailVerificationToken[] | Không |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
User | users | coachedClasses | Quan hệ Prisma | GymClass[] | Không |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
User | users | classEnrollments | Quan hệ Prisma | ClassEnrollment[] | Không | @relation("ClassMember") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
User | users | enrolledClassBookings | Quan hệ Prisma | ClassEnrollment[] | Không | @relation("ClassEnrolledBy") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
User | users | cancelledClassBookings | Quan hệ Prisma | ClassEnrollment[] | Không | @relation("ClassCancelledBy") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
User | users | createdAt | created_at | DateTime | Không | @default(now()) @map("created_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
User | users | updatedAt | updated_at | DateTime | Không | @updatedAt @map("updated_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
User | users | creditBalance | credit_balance | Int | Không | @default(0) @map("credit_balance") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
User | users | creditTransactions | Quan hệ Prisma | CreditTransaction[] | Không | @relation("CreditOwner") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
User | users | creditActions | Quan hệ Prisma | CreditTransaction[] | Không | @relation("CreditActor") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
User | users | purchaseChanges | Quan hệ Prisma | PurchaseChange[] | Không | @relation("PurchaseOwner") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
User | users | purchaseActions | Quan hệ Prisma | PurchaseChange[] | Không | @relation("PurchaseActor") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
User | users | check_in_code | check_in_code | String? | Có | @unique @db.VarChar(40) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
User | users | attendances_attendances_marked_by_idTousers | Quan hệ Prisma | attendances[] | Không | @relation("attendances_marked_by_idTousers") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
User | users | attendances_attendances_member_idTousers | Quan hệ Prisma | attendances[] | Không | @relation("attendances_member_idTousers") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
User | users | enrollments | Quan hệ Prisma | enrollments[] | Không |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
User | users | exercise_completions | Quan hệ Prisma | exercise_completions[] | Không |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
User | users | password_reset_tokens | Quan hệ Prisma | password_reset_tokens[] | Không |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
User | users | training_plans_training_plans_coach_idTousers | Quan hệ Prisma | training_plans[] | Không | @relation("training_plans_coach_idTousers") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
User | users | training_plans_training_plans_member_idTousers | Quan hệ Prisma | training_plans[] | Không | @relation("training_plans_member_idTousers") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
User | users | training_results_training_results_coach_idTousers | Quan hệ Prisma | training_results[] | Không | @relation("training_results_coach_idTousers") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
User | users | training_results_training_results_member_idTousers | Quan hệ Prisma | training_results[] | Không | @relation("training_results_member_idTousers") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
EmailVerificationToken | email_verification_tokens | id | id | Int | Không | @id @default(autoincrement()) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
EmailVerificationToken | email_verification_tokens | userId | user_id | Int | Không | @map("user_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
EmailVerificationToken | email_verification_tokens | user | Quan hệ Prisma | User | Không | @relation(fields: [userId], references: [id], onDelete: Cascade) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
EmailVerificationToken | email_verification_tokens | email | email | String | Không | @db.VarChar(191) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
EmailVerificationToken | email_verification_tokens | purpose | purpose | EmailTokenPurpose | Không | @default(VERIFY_EMAIL) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
EmailVerificationToken | email_verification_tokens | tokenHash | token_hash | String | Không | @unique @map("token_hash") @db.Char(64) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
EmailVerificationToken | email_verification_tokens | expiresAt | expires_at | DateTime | Không | @map("expires_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
EmailVerificationToken | email_verification_tokens | usedAt | used_at | DateTime? | Có | @map("used_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
EmailVerificationToken | email_verification_tokens | createdAt | created_at | DateTime | Không | @default(now()) @map("created_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Role | roles | id | id | Int | Không | @id @default(autoincrement()) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Role | roles | code | code | String | Không | @unique @db.VarChar(50) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Role | roles | name | name | String | Không | @db.VarChar(100) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Role | roles | description | description | String? | Có | @db.VarChar(255) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Role | roles | isSystem | is_system | Boolean | Không | @default(false) @map("is_system") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Role | roles | isDefault | is_default | Boolean | Không | @default(false) @map("is_default") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Role | roles | permissions | Quan hệ Prisma | RolePermission[] | Không |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Role | roles | users | Quan hệ Prisma | User[] | Không |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Role | roles | createdAt | created_at | DateTime | Không | @default(now()) @map("created_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Role | roles | updatedAt | updated_at | DateTime | Không | @updatedAt @map("updated_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Permission | permissions | id | id | Int | Không | @id @default(autoincrement()) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Permission | permissions | code | code | String | Không | @unique @db.VarChar(100) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Permission | permissions | module | module | String | Không | @db.VarChar(50) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Permission | permissions | moduleLabel | module_label | String | Không | @map("module_label") @db.VarChar(100) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Permission | permissions | action | action | String | Không | @db.VarChar(50) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Permission | permissions | label | label | String | Không | @db.VarChar(255) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Permission | permissions | roles | Quan hệ Prisma | RolePermission[] | Không |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
RolePermission | role_permissions | roleId | role_id | Int | Không | @map("role_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
RolePermission | role_permissions | permissionId | permission_id | Int | Không | @map("permission_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
RolePermission | role_permissions | role | Quan hệ Prisma | Role | Không | @relation(fields: [roleId], references: [id], onDelete: Cascade) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
RolePermission | role_permissions | permission | Quan hệ Prisma | Permission | Không | @relation(fields: [permissionId], references: [id], onDelete: Cascade) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
SystemSetting | system_settings | key | key | String | Không | @id @db.VarChar(100) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
SystemSetting | system_settings | value | value | String | Không | @db.Text | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
SystemSetting | system_settings | type | type | SettingType | Không |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
SystemSetting | system_settings | label | label | String | Không | @db.VarChar(255) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
SystemSetting | system_settings | description | description | String? | Có | @db.VarChar(500) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
SystemSetting | system_settings | group | group | String | Không | @db.VarChar(50) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
SystemSetting | system_settings | updatedAt | updated_at | DateTime | Không | @updatedAt @map("updated_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
AuditLog | audit_logs | id | id | Int | Không | @id @default(autoincrement()) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
AuditLog | audit_logs | userId | user_id | Int? | Có | @map("user_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
AuditLog | audit_logs | user | Quan hệ Prisma | User? | Có | @relation(fields: [userId], references: [id], onDelete: SetNull) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
AuditLog | audit_logs | action | action | String | Không | @db.VarChar(50) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
AuditLog | audit_logs | entity | entity | String | Không | @db.VarChar(50) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
AuditLog | audit_logs | entityId | entity_id | String? | Có | @map("entity_id") @db.VarChar(50) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
AuditLog | audit_logs | meta | meta | Json? | Có |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
AuditLog | audit_logs | ip | ip | String? | Có | @db.VarChar(45) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
AuditLog | audit_logs | createdAt | created_at | DateTime | Không | @default(now()) @map("created_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
MembershipPlan | membership_plans | id | id | Int | Không | @id @default(autoincrement()) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
MembershipPlan | membership_plans | code | code | String | Không | @unique @db.VarChar(50) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
MembershipPlan | membership_plans | name | name | String | Không | @unique @db.VarChar(100) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
MembershipPlan | membership_plans | description | description | String? | Có | @db.VarChar(500) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
MembershipPlan | membership_plans | durationDays | duration_days | Int | Không | @map("duration_days") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
MembershipPlan | membership_plans | price | price | Int | Không |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
MembershipPlan | membership_plans | benefits | benefits | Json? | Có |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
MembershipPlan | membership_plans | isActive | is_active | Boolean | Không | @default(true) @map("is_active") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
MembershipPlan | membership_plans | status | status | MembershipPlanStatus | Không | @default(SELLING) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
MembershipPlan | membership_plans | memberships | Quan hệ Prisma | Membership[] | Không |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
MembershipPlan | membership_plans | invoices | Quan hệ Prisma | Invoice[] | Không |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
MembershipPlan | membership_plans | createdAt | created_at | DateTime | Không | @default(now()) @map("created_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
MembershipPlan | membership_plans | updatedAt | updated_at | DateTime | Không | @updatedAt @map("updated_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
MembershipPlan | membership_plans | frames | Quan hệ Prisma | PlanFrame[] | Không |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
MembershipPlan | membership_plans | areas | Quan hệ Prisma | PlanRoomType[] | Không |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
MembershipPlan | membership_plans | targetedChanges | Quan hệ Prisma | PurchaseChange[] | Không |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Membership | memberships | id | id | Int | Không | @id @default(autoincrement()) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Membership | memberships | userId | user_id | Int | Không | @map("user_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Membership | memberships | activeUserId | active_user_id | Int? | Có | @unique @map("active_user_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Membership | memberships | planId | plan_id | Int | Không | @map("plan_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Membership | memberships | startDate | start_date | DateTime | Không | @map("start_date") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Membership | memberships | endDate | end_date | DateTime | Không | @map("end_date") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Membership | memberships | status | status | MembershipStatus | Không | @default(ACTIVE) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Membership | memberships | user | Quan hệ Prisma | User | Không | @relation(fields: [userId], references: [id]) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Membership | memberships | plan | Quan hệ Prisma | MembershipPlan | Không | @relation(fields: [planId], references: [id]) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Membership | memberships | freezes | Quan hệ Prisma | MembershipFreeze[] | Không |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Membership | memberships | invoices | Quan hệ Prisma | Invoice[] | Không | @relation("MembershipInvoices") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Membership | memberships | notifications | Quan hệ Prisma | Notification[] | Không |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Membership | memberships | createdAt | created_at | DateTime | Không | @default(now()) @map("created_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Membership | memberships | updatedAt | updated_at | DateTime | Không | @updatedAt @map("updated_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Membership | memberships | invoiceId | invoice_id | Int? | Có | @unique @map("invoice_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Membership | memberships | purchaseInvoice | Quan hệ Prisma | Invoice? | Có | @relation("MembershipPurchaseInvoice", fields: [invoiceId], references: [id]) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Membership | memberships | cancelledAt | cancelled_at | DateTime? | Có | @map("cancelled_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Membership | memberships | purchaseChanges | Quan hệ Prisma | PurchaseChange[] | Không |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Invoice | invoices | id | id | Int | Không | @id @default(autoincrement()) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Invoice | invoices | code | code | String | Không | @unique @db.VarChar(50) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Invoice | invoices | userId | user_id | Int | Không | @map("user_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Invoice | invoices | planId | plan_id | Int? | Có | @map("plan_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Invoice | invoices | planName | plan_name | String? | Có | @map("plan_name") @db.VarChar(100) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Invoice | invoices | durationDays | duration_days | Int? | Có | @map("duration_days") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Invoice | invoices | membershipId | membership_id | Int? | Có | @map("membership_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Invoice | invoices | amount | amount | Int | Không |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Invoice | invoices | status | status | InvoiceStatus | Không | @default(PENDING) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Invoice | invoices | channel | channel | InvoiceChannel | Không | @default(COUNTER) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Invoice | invoices | expiresAt | expires_at | DateTime | Không | @map("expires_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Invoice | invoices | paidAt | paid_at | DateTime? | Có | @map("paid_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Invoice | invoices | user | Quan hệ Prisma | User | Không | @relation(fields: [userId], references: [id]) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Invoice | invoices | plan | Quan hệ Prisma | MembershipPlan? | Có | @relation(fields: [planId], references: [id]) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Invoice | invoices | membership | Quan hệ Prisma | Membership? | Có | @relation("MembershipInvoices", fields: [membershipId], references: [id]) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Invoice | invoices | payments | Quan hệ Prisma | Payment[] | Không |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Invoice | invoices | webhookLogs | Quan hệ Prisma | PaymentWebhookLog[] | Không |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Invoice | invoices | cases | Quan hệ Prisma | ReconciliationCase[] | Không |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Invoice | invoices | refunds | Quan hệ Prisma | Refund[] | Không |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Invoice | invoices | createdAt | created_at | DateTime | Không | @default(now()) @map("created_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Invoice | invoices | updatedAt | updated_at | DateTime | Không | @updatedAt @map("updated_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Invoice | invoices | kind | kind | InvoiceKind | Không | @default(MEMBERSHIP) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Invoice | invoices | classId | class_id | Int? | Có | @map("class_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Invoice | invoices | sessionCount | session_count | Int? | Có | @map("session_count") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Invoice | invoices | totalSessions | total_sessions | Int? | Có | @map("total_sessions") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Invoice | invoices | changeId | change_id | Int? | Có | @map("change_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Invoice | invoices | courseClass | Quan hệ Prisma | GymClass? | Có | @relation("CourseInvoices", fields: [classId], references: [id]) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Invoice | invoices | createdMembership | Quan hệ Prisma | Membership? | Có | @relation("MembershipPurchaseInvoice") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Invoice | invoices | enrollments | Quan hệ Prisma | ClassEnrollment[] | Không |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Invoice | invoices | sourcePurchaseChanges | Quan hệ Prisma | PurchaseChange[] | Không | @relation("PurchaseSourceInvoice") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Invoice | invoices | creditTransactions | Quan hệ Prisma | CreditTransaction[] | Không |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Invoice | invoices | refund_reason | refund_reason | String? | Có | @db.VarChar(500) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Invoice | invoices | refund_reference | refund_reference | String? | Có | @db.VarChar(100) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Invoice | invoices | refunded_at | refunded_at | DateTime? | Có |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Payment | payments | id | id | Int | Không | @id @default(autoincrement()) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Payment | payments | invoiceId | invoice_id | Int | Không | @map("invoice_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Payment | payments | provider | provider | PaymentProvider | Không |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Payment | payments | requestedAmount | requested_amount | Int | Không | @map("requested_amount") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Payment | payments | receivedAmount | received_amount | Int | Không | @map("received_amount") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Payment | payments | reference | reference | String? | Có | @db.VarChar(100) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Payment | payments | paidAt | paid_at | DateTime | Không | @map("paid_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Payment | payments | actorId | actor_id | Int? | Có | @map("actor_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Payment | payments | invoice | Quan hệ Prisma | Invoice | Không | @relation(fields: [invoiceId], references: [id]) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Payment | payments | createdAt | created_at | DateTime | Không | @default(now()) @map("created_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Payment | payments | provider_transaction_id | provider_transaction_id | String? | Có | @unique @db.VarChar(100) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
PaymentWebhookLog | payment_webhook_logs | id | id | Int | Không | @id @default(autoincrement()) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
PaymentWebhookLog | payment_webhook_logs | providerTransactionId | provider_transaction_id | String? | Có | @unique @map("provider_transaction_id") @db.VarChar(100) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
PaymentWebhookLog | payment_webhook_logs | invoiceCode | invoice_code | String? | Có | @map("invoice_code") @db.VarChar(50) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
PaymentWebhookLog | payment_webhook_logs | transferType | transfer_type | String? | Có | @map("transfer_type") @db.VarChar(20) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
PaymentWebhookLog | payment_webhook_logs | transferAmount | transfer_amount | Int? | Có | @map("transfer_amount") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
PaymentWebhookLog | payment_webhook_logs | status | status | WebhookLogStatus | Không |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
PaymentWebhookLog | payment_webhook_logs | reason | reason | String? | Có | @db.VarChar(255) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
PaymentWebhookLog | payment_webhook_logs | payload | payload | Json | Không |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
PaymentWebhookLog | payment_webhook_logs | invoiceId | invoice_id | Int? | Có | @map("invoice_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
PaymentWebhookLog | payment_webhook_logs | invoice | Quan hệ Prisma | Invoice? | Có | @relation(fields: [invoiceId], references: [id], onDelete: SetNull) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
PaymentWebhookLog | payment_webhook_logs | reviewedById | reviewed_by_id | Int? | Có | @map("reviewed_by_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
PaymentWebhookLog | payment_webhook_logs | reviewedAt | reviewed_at | DateTime? | Có | @map("reviewed_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
PaymentWebhookLog | payment_webhook_logs | reconciliationCase | Quan hệ Prisma | ReconciliationCase? | Có |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
PaymentWebhookLog | payment_webhook_logs | createdAt | created_at | DateTime | Không | @default(now()) @map("created_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ReconciliationCase | reconciliation_cases | id | id | Int | Không | @id @default(autoincrement()) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ReconciliationCase | reconciliation_cases | reason | reason | ReconciliationReason | Không |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ReconciliationCase | reconciliation_cases | status | status | ReconciliationStatus | Không | @default(OPEN) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ReconciliationCase | reconciliation_cases | webhookLogId | webhook_log_id | Int? | Có | @unique @map("webhook_log_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ReconciliationCase | reconciliation_cases | webhookLog | Quan hệ Prisma | PaymentWebhookLog? | Có | @relation(fields: [webhookLogId], references: [id], onDelete: SetNull) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ReconciliationCase | reconciliation_cases | invoiceId | invoice_id | Int? | Có | @map("invoice_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ReconciliationCase | reconciliation_cases | invoice | Quan hệ Prisma | Invoice? | Có | @relation(fields: [invoiceId], references: [id], onDelete: SetNull) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ReconciliationCase | reconciliation_cases | userId | user_id | Int? | Có | @map("user_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ReconciliationCase | reconciliation_cases | amount | amount | Int | Không |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ReconciliationCase | reconciliation_cases | excessAmount | excess_amount | Int? | Có | @map("excess_amount") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ReconciliationCase | reconciliation_cases | claim | claim | Json? | Có |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ReconciliationCase | reconciliation_cases | note | note | String? | Có | @db.VarChar(500) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ReconciliationCase | reconciliation_cases | resolvedById | resolved_by_id | Int? | Có | @map("resolved_by_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ReconciliationCase | reconciliation_cases | resolvedAt | resolved_at | DateTime? | Có | @map("resolved_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ReconciliationCase | reconciliation_cases | contacts | Quan hệ Prisma | ReconciliationContact[] | Không |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ReconciliationCase | reconciliation_cases | refunds | Quan hệ Prisma | Refund[] | Không |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ReconciliationCase | reconciliation_cases | createdAt | created_at | DateTime | Không | @default(now()) @map("created_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ReconciliationCase | reconciliation_cases | updatedAt | updated_at | DateTime | Không | @updatedAt @map("updated_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ReconciliationContact | reconciliation_contacts | id | id | Int | Không | @id @default(autoincrement()) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ReconciliationContact | reconciliation_contacts | caseId | case_id | Int | Không | @map("case_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ReconciliationContact | reconciliation_contacts | case | Quan hệ Prisma | ReconciliationCase | Không | @relation(fields: [caseId], references: [id], onDelete: Cascade) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ReconciliationContact | reconciliation_contacts | channel | channel | ContactChannel | Không |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ReconciliationContact | reconciliation_contacts | content | content | String | Không | @db.VarChar(500) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ReconciliationContact | reconciliation_contacts | result | result | String? | Có | @db.VarChar(255) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ReconciliationContact | reconciliation_contacts | actorId | actor_id | Int | Không | @map("actor_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ReconciliationContact | reconciliation_contacts | createdAt | created_at | DateTime | Không | @default(now()) @map("created_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Refund | refunds | id | id | Int | Không | @id @default(autoincrement()) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Refund | refunds | invoiceId | invoice_id | Int? | Có | @map("invoice_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Refund | refunds | invoice | Quan hệ Prisma | Invoice? | Có | @relation(fields: [invoiceId], references: [id], onDelete: SetNull) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Refund | refunds | caseId | case_id | Int? | Có | @map("case_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Refund | refunds | case | Quan hệ Prisma | ReconciliationCase? | Có | @relation(fields: [caseId], references: [id], onDelete: SetNull) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Refund | refunds | amount | amount | Int | Không |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Refund | refunds | reason | reason | String | Không | @db.VarChar(255) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Refund | refunds | status | status | RefundStatus | Không | @default(PENDING) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Refund | refunds | reference | reference | String? | Có | @db.VarChar(100) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Refund | refunds | requestedById | requested_by_id | Int | Không | @map("requested_by_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Refund | refunds | completedById | completed_by_id | Int? | Có | @map("completed_by_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Refund | refunds | completedAt | completed_at | DateTime? | Có | @map("completed_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Refund | refunds | createdAt | created_at | DateTime | Không | @default(now()) @map("created_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Refund | refunds | purchaseChanges | Quan hệ Prisma | PurchaseChange[] | Không |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Notification | notifications | id | id | Int | Không | @id @default(autoincrement()) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Notification | notifications | userId | user_id | Int | Không | @map("user_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Notification | notifications | membershipId | membership_id | Int? | Có | @map("membership_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Notification | notifications | kind | kind | NotificationKind | Không |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Notification | notifications | title | title | String | Không | @db.VarChar(150) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Notification | notifications | message | message | String | Không | @db.VarChar(500) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Notification | notifications | readAt | read_at | DateTime? | Có | @map("read_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Notification | notifications | user | Quan hệ Prisma | User | Không | @relation(fields: [userId], references: [id]) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Notification | notifications | membership | Quan hệ Prisma | Membership? | Có | @relation(fields: [membershipId], references: [id], onDelete: SetNull) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Notification | notifications | dedupeKey | dedupe_key | String? | Có | @unique @map("dedupe_key") @db.VarChar(191) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Notification | notifications | createdAt | created_at | DateTime | Không | @default(now()) @map("created_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Subject | subjects | id | id | Int | Không | @id @default(autoincrement()) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Subject | subjects | name | name | String | Không | @unique @db.VarChar(100) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Subject | subjects | description | description | String? | Có | @db.VarChar(500) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Subject | subjects | isActive | is_active | Boolean | Không | @default(true) @map("is_active") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Subject | subjects | classes | Quan hệ Prisma | GymClass[] | Không |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Subject | subjects | roomTypes | Quan hệ Prisma | RoomTypeSubject[] | Không |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Subject | subjects | coaches | Quan hệ Prisma | CoachSubject[] | Không |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Subject | subjects | createdAt | created_at | DateTime | Không | @default(now()) @map("created_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Subject | subjects | updatedAt | updated_at | DateTime | Không | @updatedAt @map("updated_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Room | rooms | id | id | Int | Không | @id @default(autoincrement()) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Room | rooms | name | name | String | Không | @unique @db.VarChar(100) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Room | rooms | capacity | capacity | Int | Không |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Room | rooms | description | description | String? | Có | @db.VarChar(500) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Room | rooms | isActive | is_active | Boolean | Không | @default(true) @map("is_active") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Room | rooms | roomTypeId | room_type_id | Int? | Có | @map("room_type_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Room | rooms | roomType | Quan hệ Prisma | RoomType? | Có | @relation(fields: [roomTypeId], references: [id], onDelete: Restrict) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Room | rooms | sessions | Quan hệ Prisma | ClassSession[] | Không |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Room | rooms | maintenance | Quan hệ Prisma | RoomMaintenance[] | Không |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Room | rooms | classes | Quan hệ Prisma | GymClass[] | Không |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Room | rooms | createdAt | created_at | DateTime | Không | @default(now()) @map("created_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Room | rooms | updatedAt | updated_at | DateTime | Không | @updatedAt @map("updated_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
RoomType | room_types | id | id | Int | Không | @id @default(autoincrement()) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
RoomType | room_types | name | name | String | Không | @unique @db.VarChar(100) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
RoomType | room_types | description | description | String? | Có | @db.VarChar(500) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
RoomType | room_types | isSelfTrainingArea | is_self_training_area | Boolean | Không | @default(false) @map("is_self_training_area") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
RoomType | room_types | isActive | is_active | Boolean | Không | @default(true) @map("is_active") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
RoomType | room_types | rooms | Quan hệ Prisma | Room[] | Không |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
RoomType | room_types | subjects | Quan hệ Prisma | RoomTypeSubject[] | Không |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
RoomType | room_types | createdAt | created_at | DateTime | Không | @default(now()) @map("created_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
RoomType | room_types | updatedAt | updated_at | DateTime | Không | @updatedAt @map("updated_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
RoomType | room_types | selfTrainingPlans | Quan hệ Prisma | PlanRoomType[] | Không |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
RoomTypeSubject | room_type_subjects | roomTypeId | room_type_id | Int | Không | @map("room_type_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
RoomTypeSubject | room_type_subjects | subjectId | subject_id | Int | Không | @map("subject_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
RoomTypeSubject | room_type_subjects | roomType | Quan hệ Prisma | RoomType | Không | @relation(fields: [roomTypeId], references: [id], onDelete: Cascade) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
RoomTypeSubject | room_type_subjects | subject | Quan hệ Prisma | Subject | Không | @relation(fields: [subjectId], references: [id], onDelete: Cascade) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CoachSubject | coach_subjects | coachId | coach_id | Int | Không | @map("coach_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CoachSubject | coach_subjects | subjectId | subject_id | Int | Không | @map("subject_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CoachSubject | coach_subjects | coach | Quan hệ Prisma | User | Không | @relation("CoachSubjects", fields: [coachId], references: [id], onDelete: Cascade) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CoachSubject | coach_subjects | subject | Quan hệ Prisma | Subject | Không | @relation(fields: [subjectId], references: [id], onDelete: Cascade) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
OperatingFrame | operating_frames | id | id | Int | Không | @id @default(autoincrement()) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
OperatingFrame | operating_frames | name | name | String | Không | @unique @db.VarChar(50) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
OperatingFrame | operating_frames | startTime | start_time | String | Không | @map("start_time") @db.VarChar(5) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
OperatingFrame | operating_frames | endTime | end_time | String | Không | @map("end_time") @db.VarChar(5) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
OperatingFrame | operating_frames | sortOrder | sort_order | Int | Không | @default(0) @map("sort_order") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
OperatingFrame | operating_frames | isActive | is_active | Boolean | Không | @default(true) @map("is_active") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
OperatingFrame | operating_frames | createdAt | created_at | DateTime | Không | @default(now()) @map("created_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
OperatingFrame | operating_frames | updatedAt | updated_at | DateTime | Không | @updatedAt @map("updated_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
OperatingFrame | operating_frames | selfTrainingPlans | Quan hệ Prisma | PlanFrame[] | Không |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
GymClass | gym_classes | courseSummary | Quan hệ Prisma | CourseSummary? | Có |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
GymClass | gym_classes | courseRatings | Quan hệ Prisma | CourseRating[] | Không |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
GymClass | gym_classes | id | id | Int | Không | @id @default(autoincrement()) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
GymClass | gym_classes | name | name | String | Không | @db.VarChar(120) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
GymClass | gym_classes | description | description | String? | Có | @db.VarChar(1000) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
GymClass | gym_classes | subjectId | subject_id | Int | Không | @map("subject_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
GymClass | gym_classes | roomId | room_id | Int | Không | @map("room_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
GymClass | gym_classes | coachId | coach_id | Int | Không | @map("coach_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
GymClass | gym_classes | capacity | capacity | Int | Không |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
GymClass | gym_classes | startsOn | starts_on | DateTime | Không | @map("starts_on") @db.Date | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
GymClass | gym_classes | endsOn | ends_on | DateTime | Không | @map("ends_on") @db.Date | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
GymClass | gym_classes | weeklySchedule | weekly_schedule | Json | Không | @map("weekly_schedule") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
GymClass | gym_classes | registrationStartAt | registration_start_at | DateTime | Không | @map("registration_start_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
GymClass | gym_classes | registrationEndAt | registration_end_at | DateTime | Không | @map("registration_end_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
GymClass | gym_classes | status | status | ClassStatus | Không | @default(OPEN) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
GymClass | gym_classes | subject | Quan hệ Prisma | Subject | Không | @relation(fields: [subjectId], references: [id]) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
GymClass | gym_classes | room | Quan hệ Prisma | Room | Không | @relation(fields: [roomId], references: [id]) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
GymClass | gym_classes | coach | Quan hệ Prisma | User | Không | @relation(fields: [coachId], references: [id]) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
GymClass | gym_classes | sessions | Quan hệ Prisma | ClassSession[] | Không |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
GymClass | gym_classes | enrollments | Quan hệ Prisma | ClassEnrollment[] | Không |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
GymClass | gym_classes | waitlist | Quan hệ Prisma | ClassWaitlist[] | Không |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
GymClass | gym_classes | events | Quan hệ Prisma | ClassEvent[] | Không |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
GymClass | gym_classes | createdAt | created_at | DateTime | Không | @default(now()) @map("created_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
GymClass | gym_classes | updatedAt | updated_at | DateTime | Không | @updatedAt @map("updated_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
GymClass | gym_classes | price | price | Int | Không | @default(0) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
GymClass | gym_classes | courseInvoices | Quan hệ Prisma | Invoice[] | Không | @relation("CourseInvoices") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
GymClass | gym_classes | targetChanges | Quan hệ Prisma | PurchaseChange[] | Không |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ClassSession | class_sessions | id | id | Int | Không | @id @default(autoincrement()) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ClassSession | class_sessions | classId | class_id | Int | Không | @map("class_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ClassSession | class_sessions | startAt | start_at | DateTime | Không | @map("start_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ClassSession | class_sessions | endAt | end_at | DateTime | Không | @map("end_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ClassSession | class_sessions | roomId | room_id | Int? | Có | @map("room_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ClassSession | class_sessions | coachId | coach_id | Int? | Có | @map("coach_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ClassSession | class_sessions | rescheduledAt | rescheduled_at | DateTime? | Có | @map("rescheduled_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ClassSession | class_sessions | attendanceUnlockedUntil | attendance_unlocked_until | DateTime? | Có | @map("attendance_unlocked_until") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ClassSession | class_sessions | room | Quan hệ Prisma | Room? | Có | @relation(fields: [roomId], references: [id], onDelete: Restrict) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ClassSession | class_sessions | coach | Quan hệ Prisma | User? | Có | @relation("SessionCoach", fields: [coachId], references: [id], onDelete: Restrict) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ClassSession | class_sessions | checkIns | Quan hệ Prisma | CheckIn[] | Không |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ClassSession | class_sessions | attendance | Quan hệ Prisma | Attendance[] | Không |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ClassSession | class_sessions | roomName | room_name | String? | Có | @map("room_name") @db.VarChar(100) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ClassSession | class_sessions | coachName | coach_name | String? | Có | @map("coach_name") @db.VarChar(100) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ClassSession | class_sessions | status | status | SessionStatus | Không | @default(SCHEDULED) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ClassSession | class_sessions | gymClass | Quan hệ Prisma | GymClass | Không | @relation(fields: [classId], references: [id], onDelete: Cascade) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ClassSession | class_sessions | createdAt | created_at | DateTime | Không | @default(now()) @map("created_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ClassSession | class_sessions | updatedAt | updated_at | DateTime | Không | @updatedAt @map("updated_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ClassSession | class_sessions | attendances | Quan hệ Prisma | attendances[] | Không |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ClassSession | class_sessions | enrollments | Quan hệ Prisma | enrollments[] | Không |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ClassSession | class_sessions | training_results | Quan hệ Prisma | training_results[] | Không |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ClassEnrollment | class_enrollments | id | id | Int | Không | @id @default(autoincrement()) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ClassEnrollment | class_enrollments | classId | class_id | Int | Không | @map("class_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ClassEnrollment | class_enrollments | memberId | member_id | Int | Không | @map("member_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ClassEnrollment | class_enrollments | status | status | EnrollmentStatus | Không | @default(BOOKED) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ClassEnrollment | class_enrollments | enrolledBy | enrolled_by | Int | Không | @map("enrolled_by") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ClassEnrollment | class_enrollments | cancelledBy | cancelled_by | Int? | Có | @map("cancelled_by") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ClassEnrollment | class_enrollments | enrolledAt | enrolled_at | DateTime | Không | @default(now()) @map("enrolled_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ClassEnrollment | class_enrollments | cancelledAt | cancelled_at | DateTime? | Có | @map("cancelled_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ClassEnrollment | class_enrollments | exceptionUntil | exception_until | DateTime? | Có | @map("exception_until") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ClassEnrollment | class_enrollments | gymClass | Quan hệ Prisma | GymClass | Không | @relation(fields: [classId], references: [id], onUpdate: Restrict) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ClassEnrollment | class_enrollments | member | Quan hệ Prisma | User | Không | @relation("ClassMember", fields: [memberId], references: [id], onUpdate: Restrict) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ClassEnrollment | class_enrollments | enrolledByUser | Quan hệ Prisma | User | Không | @relation("ClassEnrolledBy", fields: [enrolledBy], references: [id], onUpdate: Restrict) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ClassEnrollment | class_enrollments | cancelledByUser | Quan hệ Prisma | User? | Có | @relation("ClassCancelledBy", fields: [cancelledBy], references: [id], onDelete: Restrict, onUpdate: Restrict) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ClassEnrollment | class_enrollments | createdAt | created_at | DateTime | Không | @default(now()) @map("created_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ClassEnrollment | class_enrollments | updatedAt | updated_at | DateTime | Không | @updatedAt @map("updated_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ClassEnrollment | class_enrollments | invoiceId | invoice_id | Int? | Có | @map("invoice_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ClassEnrollment | class_enrollments | invoice | Quan hệ Prisma | Invoice? | Có | @relation(fields: [invoiceId], references: [id]) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ClassEnrollment | class_enrollments | holdExpiresAt | hold_expires_at | DateTime? | Có | @map("hold_expires_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ClassEnrollment | class_enrollments | purchaseChanges | Quan hệ Prisma | PurchaseChange[] | Không |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ClassEvent | class_events | id | id | Int | Không | @id @default(autoincrement()) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ClassEvent | class_events | classId | class_id | Int | Không | @map("class_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ClassEvent | class_events | kind | kind | NotificationKind | Không |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ClassEvent | class_events | title | title | String | Không | @db.VarChar(150) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ClassEvent | class_events | message | message | String | Không | @db.VarChar(500) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ClassEvent | class_events | recipientIds | recipient_ids | Json | Không | @map("recipient_ids") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ClassEvent | class_events | changes | changes | Json | Không |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ClassEvent | class_events | attempts | attempts | Int | Không | @default(0) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ClassEvent | class_events | sentAt | sent_at | DateTime? | Có | @map("sent_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ClassEvent | class_events | lastError | last_error | String? | Có | @map("last_error") @db.VarChar(500) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ClassEvent | class_events | gymClass | Quan hệ Prisma | GymClass | Không | @relation(fields: [classId], references: [id], onUpdate: Restrict) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ClassEvent | class_events | createdAt | created_at | DateTime | Không | @default(now()) @map("created_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ScheduleLock | schedule_locks | id | id | Int | Không | @id | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
MembershipFreeze | membership_freezes | id | id | Int | Không | @id @default(autoincrement()) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
MembershipFreeze | membership_freezes | membershipId | membership_id | Int | Không | @map("membership_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
MembershipFreeze | membership_freezes | startAt | start_at | DateTime | Không | @map("start_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
MembershipFreeze | membership_freezes | endAt | end_at | DateTime | Không | @map("end_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
MembershipFreeze | membership_freezes | endedAt | ended_at | DateTime? | Có | @map("ended_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
MembershipFreeze | membership_freezes | creditedDays | credited_days | Int? | Có | @map("credited_days") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
MembershipFreeze | membership_freezes | actorId | actor_id | Int | Không | @map("actor_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
MembershipFreeze | membership_freezes | membership | Quan hệ Prisma | Membership | Không | @relation(fields: [membershipId], references: [id], onDelete: Restrict) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
MembershipFreeze | membership_freezes | createdAt | created_at | DateTime | Không | @default(now()) @map("created_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CheckIn | check_ins | id | id | Int | Không | @id @default(autoincrement()) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CheckIn | check_ins | memberId | member_id | Int | Không | @map("member_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CheckIn | check_ins | actorId | created_by_id | Int | Không | @map("created_by_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CheckIn | check_ins | sessionId | session_id | Int? | Có | @map("session_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CheckIn | check_ins | kind | kind | CheckInKind | Không |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CheckIn | check_ins | code | code | String | Không | @db.VarChar(100) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CheckIn | check_ins | scannedAt | scanned_at | DateTime | Không | @default(now()) @map("scanned_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CheckIn | check_ins | warning | warning | String? | Có | @db.VarChar(500) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CheckIn | check_ins | actor | Quan hệ Prisma | User | Không | @relation("CheckInActor", fields: [actorId], references: [id], onDelete: Restrict) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CheckIn | check_ins | session | Quan hệ Prisma | ClassSession? | Có | @relation(fields: [sessionId], references: [id], onDelete: SetNull) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CheckIn | check_ins | member | Quan hệ Prisma | User | Không | @relation("CheckInMember", fields: [memberId], references: [id], onDelete: Restrict) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CheckIn | check_ins | createdAt | created_at | DateTime | Không | @default(now()) @map("created_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Attendance | attendance | id | id | Int | Không | @id @default(autoincrement()) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Attendance | attendance | sessionId | session_id | Int | Không | @map("session_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Attendance | attendance | memberId | member_id | Int | Không | @map("member_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Attendance | attendance | actorId | actor_id | Int | Không | @map("actor_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Attendance | attendance | status | status | AttendanceStatus | Không |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Attendance | attendance | session | Quan hệ Prisma | ClassSession | Không | @relation(fields: [sessionId], references: [id], onDelete: Restrict) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Attendance | attendance | member | Quan hệ Prisma | User | Không | @relation(fields: [memberId], references: [id], onDelete: Restrict) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Attendance | attendance | createdAt | created_at | DateTime | Không | @default(now()) @map("created_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Attendance | attendance | updatedAt | updated_at | DateTime | Không | @updatedAt @map("updated_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
Attendance | attendance | excusedAt | excused_at | DateTime? | Có | @map("excused_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ClassWaitlist | class_waitlist | id | id | Int | Không | @id @default(autoincrement()) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ClassWaitlist | class_waitlist | classId | class_id | Int | Không | @map("class_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ClassWaitlist | class_waitlist | memberId | member_id | Int | Không | @map("member_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ClassWaitlist | class_waitlist | status | status | WaitlistStatus | Không | @default(WAITING) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ClassWaitlist | class_waitlist | offeredUntil | offered_until | DateTime? | Có | @map("offered_until") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ClassWaitlist | class_waitlist | joinedAt | joined_at | DateTime | Không | @default(now()) @map("joined_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ClassWaitlist | class_waitlist | updatedAt | updated_at | DateTime | Không | @updatedAt @map("updated_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ClassWaitlist | class_waitlist | gymClass | Quan hệ Prisma | GymClass | Không | @relation(fields: [classId], references: [id], onDelete: Restrict) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
ClassWaitlist | class_waitlist | member | Quan hệ Prisma | User | Không | @relation(fields: [memberId], references: [id], onDelete: Restrict) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
RoomMaintenance | room_maintenance | id | id | Int | Không | @id @default(autoincrement()) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
RoomMaintenance | room_maintenance | roomId | room_id | Int | Không | @map("room_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
RoomMaintenance | room_maintenance | startAt | start_at | DateTime | Không | @map("start_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
RoomMaintenance | room_maintenance | endAt | end_at | DateTime | Không | @map("end_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
RoomMaintenance | room_maintenance | reason | reason | String | Không | @db.VarChar(500) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
RoomMaintenance | room_maintenance | actorId | actor_id | Int | Không | @map("actor_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
RoomMaintenance | room_maintenance | room | Quan hệ Prisma | Room | Không | @relation(fields: [roomId], references: [id], onDelete: Restrict) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
RoomMaintenance | room_maintenance | createdAt | created_at | DateTime | Không | @default(now()) @map("created_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
PlanFrame | plan_frames | planId | plan_id | Int | Không | @map("plan_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
PlanFrame | plan_frames | frameId | frame_id | Int | Không | @map("frame_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
PlanFrame | plan_frames | plan | Quan hệ Prisma | MembershipPlan | Không | @relation(fields: [planId], references: [id], onDelete: Cascade) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
PlanFrame | plan_frames | frame | Quan hệ Prisma | OperatingFrame | Không | @relation(fields: [frameId], references: [id], onDelete: Restrict) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
PlanRoomType | plan_room_types | planId | plan_id | Int | Không | @map("plan_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
PlanRoomType | plan_room_types | roomTypeId | room_type_id | Int | Không | @map("room_type_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
PlanRoomType | plan_room_types | plan | Quan hệ Prisma | MembershipPlan | Không | @relation(fields: [planId], references: [id], onDelete: Cascade) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
PlanRoomType | plan_room_types | roomType | Quan hệ Prisma | RoomType | Không | @relation(fields: [roomTypeId], references: [id], onDelete: Restrict) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CreditTransaction | credit_transactions | id | id | Int | Không | @id @default(autoincrement()) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CreditTransaction | credit_transactions | userId | user_id | Int | Không | @map("user_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CreditTransaction | credit_transactions | amount | amount | Int | Không |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CreditTransaction | credit_transactions | balanceAfter | balance_after | Int | Không | @map("balance_after") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CreditTransaction | credit_transactions | reason | reason | CreditReason | Không |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CreditTransaction | credit_transactions | invoiceId | invoice_id | Int? | Có | @map("invoice_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CreditTransaction | credit_transactions | changeId | change_id | Int? | Có | @map("change_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CreditTransaction | credit_transactions | note | note | String? | Có | @db.VarChar(500) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CreditTransaction | credit_transactions | actorId | actor_id | Int | Không | @map("actor_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CreditTransaction | credit_transactions | createdAt | created_at | DateTime | Không | @default(now()) @map("created_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CreditTransaction | credit_transactions | user | Quan hệ Prisma | User | Không | @relation("CreditOwner", fields: [userId], references: [id]) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CreditTransaction | credit_transactions | actor | Quan hệ Prisma | User | Không | @relation("CreditActor", fields: [actorId], references: [id]) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CreditTransaction | credit_transactions | invoice | Quan hệ Prisma | Invoice? | Có | @relation(fields: [invoiceId], references: [id]) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CreditTransaction | credit_transactions | change | Quan hệ Prisma | PurchaseChange? | Có | @relation(fields: [changeId], references: [id]) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
PurchaseChange | purchase_changes | id | id | Int | Không | @id @default(autoincrement()) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
PurchaseChange | purchase_changes | kind | kind | PurchaseChangeKind | Không |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
PurchaseChange | purchase_changes | status | status | PurchaseChangeStatus | Không | @default(DONE) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
PurchaseChange | purchase_changes | userId | user_id | Int | Không | @map("user_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
PurchaseChange | purchase_changes | actorId | actor_id | Int | Không | @map("actor_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
PurchaseChange | purchase_changes | fromInvoiceId | from_invoice_id | Int | Không | @map("from_invoice_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
PurchaseChange | purchase_changes | fromMembershipId | from_membership_id | Int? | Có | @map("from_membership_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
PurchaseChange | purchase_changes | fromEnrollmentId | from_enrollment_id | Int? | Có | @map("from_enrollment_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
PurchaseChange | purchase_changes | toPlanId | to_plan_id | Int? | Có | @map("to_plan_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
PurchaseChange | purchase_changes | toClassId | to_class_id | Int? | Có | @map("to_class_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
PurchaseChange | purchase_changes | paidAmount | paid_amount | Int | Không | @map("paid_amount") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
PurchaseChange | purchase_changes | remainingValue | remaining_value | Int | Không | @map("remaining_value") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
PurchaseChange | purchase_changes | fee | fee | Int | Không | @default(0) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
PurchaseChange | purchase_changes | newPrice | new_price | Int | Không | @default(0) @map("new_price") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
PurchaseChange | purchase_changes | difference | difference | Int | Không | @default(0) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
PurchaseChange | purchase_changes | settlement | settlement | SettlementMode | Không | @default(NONE) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
PurchaseChange | purchase_changes | adjustmentInvoiceId | adjustment_invoice_id | Int? | Có | @map("adjustment_invoice_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
PurchaseChange | purchase_changes | refundId | refund_id | Int? | Có | @map("refund_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
PurchaseChange | purchase_changes | creditTransactionId | credit_transaction_id | Int? | Có | @map("credit_transaction_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
PurchaseChange | purchase_changes | createdAt | created_at | DateTime | Không | @default(now()) @map("created_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
PurchaseChange | purchase_changes | completedAt | completed_at | DateTime? | Có | @map("completed_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
PurchaseChange | purchase_changes | user | Quan hệ Prisma | User | Không | @relation("PurchaseOwner", fields: [userId], references: [id]) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
PurchaseChange | purchase_changes | actor | Quan hệ Prisma | User | Không | @relation("PurchaseActor", fields: [actorId], references: [id]) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
PurchaseChange | purchase_changes | fromInvoice | Quan hệ Prisma | Invoice | Không | @relation("PurchaseSourceInvoice", fields: [fromInvoiceId], references: [id]) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
PurchaseChange | purchase_changes | fromMembership | Quan hệ Prisma | Membership? | Có | @relation(fields: [fromMembershipId], references: [id]) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
PurchaseChange | purchase_changes | fromEnrollment | Quan hệ Prisma | ClassEnrollment? | Có | @relation(fields: [fromEnrollmentId], references: [id]) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
PurchaseChange | purchase_changes | toPlan | Quan hệ Prisma | MembershipPlan? | Có | @relation(fields: [toPlanId], references: [id]) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
PurchaseChange | purchase_changes | toClass | Quan hệ Prisma | GymClass? | Có | @relation(fields: [toClassId], references: [id]) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
PurchaseChange | purchase_changes | refund | Quan hệ Prisma | Refund? | Có | @relation(fields: [refundId], references: [id]) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
PurchaseChange | purchase_changes | creditTransactions | Quan hệ Prisma | CreditTransaction[] | Không |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CoachProfile | coach_profiles | userId | user_id | Int | Không | @id @map("user_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CoachProfile | coach_profiles | user | Quan hệ Prisma | User | Không | @relation(fields: [userId], references: [id], onDelete: Cascade) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CoachProfile | coach_profiles | bio | bio | String | Không | @default("") @db.Text | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CoachProfile | coach_profiles | experienceYears | experience_years | Int | Không | @default(0) @map("experience_years") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CoachProfile | coach_profiles | certifications | certifications | Json? | Có |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CoachProfile | coach_profiles | publicEmail | public_email | String? | Có | @map("public_email") @db.VarChar(191) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CoachProfile | coach_profiles | publicPhone | public_phone | String? | Có | @map("public_phone") @db.VarChar(20) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CoachProfile | coach_profiles | zalo | zalo | String? | Có | @db.VarChar(20) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CoachProfile | coach_profiles | showContact | show_contact | Boolean | Không | @default(false) @map("show_contact") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CoachProfile | coach_profiles | avatarData | avatar_data | Bytes? | Có | @map("avatar_data") @db.MediumBlob | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CoachProfile | coach_profiles | avatarMime | avatar_mime | String? | Có | @map("avatar_mime") @db.VarChar(30) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CoachProfile | coach_profiles | createdAt | created_at | DateTime | Không | @default(now()) @map("created_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CoachProfile | coach_profiles | updatedAt | updated_at | DateTime | Không | @updatedAt @map("updated_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
MemberProfile | member_profiles | userId | user_id | Int | Không | @id @map("user_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
MemberProfile | member_profiles | user | Quan hệ Prisma | User | Không | @relation(fields: [userId], references: [id], onDelete: Cascade) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
MemberProfile | member_profiles | birthDate | birth_date | DateTime? | Có | @map("birth_date") @db.Date | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
MemberProfile | member_profiles | gender | gender | String? | Có | @db.VarChar(20) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
MemberProfile | member_profiles | heightCm | height_cm | Float? | Có | @map("height_cm") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
MemberProfile | member_profiles | weightKg | weight_kg | Float? | Có | @map("weight_kg") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
MemberProfile | member_profiles | goals | goals | String | Không | @default("") @db.Text | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
MemberProfile | member_profiles | level | level | String | Không | @default("BEGINNER") @db.VarChar(20) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
MemberProfile | member_profiles | healthNotes | health_notes | String | Không | @default("") @map("health_notes") @db.Text | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
MemberProfile | member_profiles | emergencyName | emergency_name | String? | Có | @map("emergency_name") @db.VarChar(100) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
MemberProfile | member_profiles | emergencyPhone | emergency_phone | String? | Có | @map("emergency_phone") @db.VarChar(20) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
MemberProfile | member_profiles | shareWithCoach | share_with_coach | Boolean | Không | @default(false) @map("share_with_coach") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
MemberProfile | member_profiles | createdAt | created_at | DateTime | Không | @default(now()) @map("created_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
MemberProfile | member_profiles | updatedAt | updated_at | DateTime | Không | @updatedAt @map("updated_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CourseSummary | course_summaries | id | id | Int | Không | @id @default(autoincrement()) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CourseSummary | course_summaries | classId | class_id | Int | Không | @unique @map("class_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CourseSummary | course_summaries | gymClass | Quan hệ Prisma | GymClass | Không | @relation(fields: [classId], references: [id], onDelete: Restrict) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CourseSummary | course_summaries | coachId | coach_id | Int | Không | @map("coach_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CourseSummary | course_summaries | coach | Quan hệ Prisma | User | Không | @relation("SummaryAuthor", fields: [coachId], references: [id], onDelete: Restrict) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CourseSummary | course_summaries | status | status | CourseSummaryStatus | Không | @default(DRAFT) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CourseSummary | course_summaries | deadlineAt | deadline_at | DateTime | Không | @map("deadline_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CourseSummary | course_summaries | publishedAt | published_at | DateTime? | Có | @map("published_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CourseSummary | course_summaries | revision | revision | Int | Không | @default(0) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CourseSummary | course_summaries | reopenedReason | reopened_reason | String? | Có | @map("reopened_reason") @db.VarChar(1000) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CourseSummary | course_summaries | items | Quan hệ Prisma | CourseSummaryItem[] | Không |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CourseSummary | course_summaries | createdAt | created_at | DateTime | Không | @default(now()) @map("created_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CourseSummary | course_summaries | updatedAt | updated_at | DateTime | Không | @updatedAt @map("updated_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CourseSummaryItem | course_summary_items | id | id | Int | Không | @id @default(autoincrement()) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CourseSummaryItem | course_summary_items | summaryId | summary_id | Int | Không | @map("summary_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CourseSummaryItem | course_summary_items | summary | Quan hệ Prisma | CourseSummary | Không | @relation(fields: [summaryId], references: [id], onDelete: Restrict) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CourseSummaryItem | course_summary_items | memberId | member_id | Int | Không | @map("member_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CourseSummaryItem | course_summary_items | member | Quan hệ Prisma | User | Không | @relation(fields: [memberId], references: [id], onDelete: Restrict) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CourseSummaryItem | course_summary_items | result | result | CourseResult? | Có |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CourseSummaryItem | course_summary_items | progress | progress | Int? | Có |  | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CourseSummaryItem | course_summary_items | comment | comment | String | Không | @default("") @db.Text | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CourseSummaryItem | course_summary_items | nextCourse | next_course | String | Không | @default("") @map("next_course") @db.Text | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CourseSummaryItem | course_summary_items | attendanceSnapshot | attendance_snapshot | Json? | Có | @map("attendance_snapshot") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CourseSummaryItem | course_summary_items | lookupCode | lookup_code | String | Không | @unique @default(uuid()) @map("lookup_code") @db.VarChar(40) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CourseSummaryItem | course_summary_items | createdAt | created_at | DateTime | Không | @default(now()) @map("created_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CourseSummaryItem | course_summary_items | updatedAt | updated_at | DateTime | Không | @updatedAt @map("updated_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CourseRating | course_ratings | id | id | Int | Không | @id @default(autoincrement()) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CourseRating | course_ratings | classId | class_id | Int | Không | @map("class_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CourseRating | course_ratings | gymClass | Quan hệ Prisma | GymClass | Không | @relation(fields: [classId], references: [id], onDelete: Restrict) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CourseRating | course_ratings | memberId | member_id | Int | Không | @map("member_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CourseRating | course_ratings | member | Quan hệ Prisma | User | Không | @relation("RatingMember", fields: [memberId], references: [id], onDelete: Restrict) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CourseRating | course_ratings | coachId | coach_id | Int | Không | @map("coach_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CourseRating | course_ratings | coach | Quan hệ Prisma | User | Không | @relation("RatingCoach", fields: [coachId], references: [id], onDelete: Restrict) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CourseRating | course_ratings | courseStars | course_stars | Int | Không | @map("course_stars") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CourseRating | course_ratings | coachStars | coach_stars | Int | Không | @map("coach_stars") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CourseRating | course_ratings | comment | comment | String | Không | @default("") @db.Text | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CourseRating | course_ratings | hiddenAt | hidden_at | DateTime? | Có | @map("hidden_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CourseRating | course_ratings | hiddenById | hidden_by_id | Int? | Có | @map("hidden_by_id") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CourseRating | course_ratings | hiddenReason | hidden_reason | String? | Có | @map("hidden_reason") @db.VarChar(1000) | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CourseRating | course_ratings | createdAt | created_at | DateTime | Không | @default(now()) @map("created_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật
CourseRating | course_ratings | updatedAt | updated_at | DateTime | Không | @updatedAt @map("updated_at") | Xem module nghiệp vụ / bảng kỹ thuật

## ModelConstraints
Model | Ràng buộc cấp model
LoginThrottle | @@map("login_throttles")
User | @@index([roleId])
User | @@map("users")
EmailVerificationToken | @@index([userId, purpose])
EmailVerificationToken | @@map("email_verification_tokens")
Role | @@map("roles")
Permission | @@index([module])
Permission | @@map("permissions")
RolePermission | @@id([roleId, permissionId])
RolePermission | @@map("role_permissions")
SystemSetting | @@map("system_settings")
AuditLog | @@index([entity, entityId])
AuditLog | @@index([userId])
AuditLog | @@map("audit_logs")
MembershipPlan | @@index([isActive])
MembershipPlan | @@index([status])
MembershipPlan | @@map("membership_plans")
Membership | @@index([userId, status, endDate])
Membership | @@index([planId])
Membership | @@map("memberships")
Invoice | @@index([userId, planId, status])
Invoice | @@index([status, expiresAt])
Invoice | @@map("invoices")
Invoice | @@index([planId], map: "invoices_plan_id_fkey")
Payment | @@index([invoiceId, paidAt])
Payment | @@map("payments")
PaymentWebhookLog | @@index([status, createdAt])
PaymentWebhookLog | @@map("payment_webhook_logs")
ReconciliationCase | @@index([status, reason])
ReconciliationCase | @@index([invoiceId])
ReconciliationCase | @@map("reconciliation_cases")
ReconciliationContact | @@index([caseId])
ReconciliationContact | @@map("reconciliation_contacts")
Refund | @@index([status, createdAt])
Refund | @@map("refunds")
Notification | @@index([userId, readAt])
Notification | @@map("notifications")
Notification | @@unique([membershipId, kind])
Subject | @@map("subjects")
Room | @@index([roomTypeId])
Room | @@map("rooms")
RoomType | @@map("room_types")
RoomTypeSubject | @@id([roomTypeId, subjectId])
RoomTypeSubject | @@index([subjectId])
RoomTypeSubject | @@map("room_type_subjects")
CoachSubject | @@id([coachId, subjectId])
CoachSubject | @@index([subjectId])
CoachSubject | @@map("coach_subjects")
OperatingFrame | @@map("operating_frames")
GymClass | @@index([subjectId, status])
GymClass | @@index([coachId, status])
GymClass | @@map("gym_classes")
ClassSession | @@index([startAt, endAt, status])
ClassSession | @@index([classId, startAt])
ClassSession | @@map("class_sessions")
ClassEnrollment | @@unique([classId, memberId])
ClassEnrollment | @@index([memberId, status])
ClassEnrollment | @@map("class_enrollments")
ClassEnrollment | @@index([cancelledBy], map: "class_enrollments_cancelled_by_fkey")
ClassEnrollment | @@index([enrolledBy], map: "class_enrollments_enrolled_by_fkey")
ClassEvent | @@index([sentAt, id])
ClassEvent | @@map("class_events")
ClassEvent | @@index([classId], map: "class_events_class_id_fkey")
ScheduleLock | @@map("schedule_locks")
MembershipFreeze | @@index([membershipId, endedAt])
MembershipFreeze | @@map("membership_freezes")
CheckIn | @@unique([memberId, sessionId])
CheckIn | @@index([memberId, scannedAt])
CheckIn | @@map("check_ins")
Attendance | @@unique([sessionId, memberId])
Attendance | @@index([memberId, status])
Attendance | @@map("attendance")
ClassWaitlist | @@unique([classId, memberId])
ClassWaitlist | @@index([classId, status, joinedAt])
ClassWaitlist | @@map("class_waitlist")
RoomMaintenance | @@index([roomId, startAt, endAt])
RoomMaintenance | @@map("room_maintenance")
PlanFrame | @@id([planId, frameId])
PlanFrame | @@map("plan_frames")
PlanRoomType | @@id([planId, roomTypeId])
PlanRoomType | @@map("plan_room_types")
CreditTransaction | @@index([userId, createdAt])
CreditTransaction | @@map("credit_transactions")
PurchaseChange | @@index([userId, createdAt])
PurchaseChange | @@map("purchase_changes")
CoachProfile | @@map("coach_profiles")
MemberProfile | @@map("member_profiles")
CourseSummary | @@index([status, deadlineAt])
CourseSummary | @@map("course_summaries")
CourseSummaryItem | @@unique([summaryId, memberId])
CourseSummaryItem | @@index([memberId])
CourseSummaryItem | @@map("course_summary_items")
CourseRating | @@unique([classId, memberId])
CourseRating | @@index([coachId, hiddenAt, createdAt])
CourseRating | @@map("course_ratings")

## ForeignKeys
Bảng con | Quan hệ | FK | Bảng cha | Tham chiếu | Mỗi con có cha | Mỗi cha có con
User | role | roleId | Role | id | 1 | 0..*
EmailVerificationToken | user | userId | User | id | 1 | 0..*
RolePermission | role | roleId | Role | id | 1 | 0..*
RolePermission | permission | permissionId | Permission | id | 1 | 0..*
AuditLog | user | userId | User | id | 0..1 | 0..*
Membership | user | userId | User | id | 1 | 0..*
Membership | plan | planId | MembershipPlan | id | 1 | 0..*
Membership | purchaseInvoice | invoiceId | Invoice | id | 0..1 | 0..1
Invoice | user | userId | User | id | 1 | 0..*
Invoice | plan | planId | MembershipPlan | id | 0..1 | 0..*
Invoice | membership | membershipId | Membership | id | 0..1 | 0..*
Invoice | courseClass | classId | GymClass | id | 0..1 | 0..*
Payment | invoice | invoiceId | Invoice | id | 1 | 0..*
PaymentWebhookLog | invoice | invoiceId | Invoice | id | 0..1 | 0..*
ReconciliationCase | webhookLog | webhookLogId | PaymentWebhookLog | id | 0..1 | 0..1
ReconciliationCase | invoice | invoiceId | Invoice | id | 0..1 | 0..*
ReconciliationContact | case | caseId | ReconciliationCase | id | 1 | 0..*
Refund | invoice | invoiceId | Invoice | id | 0..1 | 0..*
Refund | case | caseId | ReconciliationCase | id | 0..1 | 0..*
Notification | user | userId | User | id | 1 | 0..*
Notification | membership | membershipId | Membership | id | 0..1 | 0..*
Room | roomType | roomTypeId | RoomType | id | 0..1 | 0..*
RoomTypeSubject | roomType | roomTypeId | RoomType | id | 1 | 0..*
RoomTypeSubject | subject | subjectId | Subject | id | 1 | 0..*
CoachSubject | coach | coachId | User | id | 1 | 0..*
CoachSubject | subject | subjectId | Subject | id | 1 | 0..*
GymClass | subject | subjectId | Subject | id | 1 | 0..*
GymClass | room | roomId | Room | id | 1 | 0..*
GymClass | coach | coachId | User | id | 1 | 0..*
ClassSession | room | roomId | Room | id | 0..1 | 0..*
ClassSession | coach | coachId | User | id | 0..1 | 0..*
ClassSession | gymClass | classId | GymClass | id | 1 | 0..*
ClassEnrollment | gymClass | classId | GymClass | id | 1 | 0..*
ClassEnrollment | member | memberId | User | id | 1 | 0..*
ClassEnrollment | enrolledByUser | enrolledBy | User | id | 1 | 0..*
ClassEnrollment | cancelledByUser | cancelledBy | User | id | 0..1 | 0..*
ClassEnrollment | invoice | invoiceId | Invoice | id | 0..1 | 0..*
ClassEvent | gymClass | classId | GymClass | id | 1 | 0..*
MembershipFreeze | membership | membershipId | Membership | id | 1 | 0..*
CheckIn | actor | actorId | User | id | 1 | 0..*
CheckIn | session | sessionId | ClassSession | id | 0..1 | 0..*
CheckIn | member | memberId | User | id | 1 | 0..*
Attendance | session | sessionId | ClassSession | id | 1 | 0..*
Attendance | member | memberId | User | id | 1 | 0..*
ClassWaitlist | gymClass | classId | GymClass | id | 1 | 0..*
ClassWaitlist | member | memberId | User | id | 1 | 0..*
RoomMaintenance | room | roomId | Room | id | 1 | 0..*
PlanFrame | plan | planId | MembershipPlan | id | 1 | 0..*
PlanFrame | frame | frameId | OperatingFrame | id | 1 | 0..*
PlanRoomType | plan | planId | MembershipPlan | id | 1 | 0..*
PlanRoomType | roomType | roomTypeId | RoomType | id | 1 | 0..*
CreditTransaction | user | userId | User | id | 1 | 0..*
CreditTransaction | actor | actorId | User | id | 1 | 0..*
CreditTransaction | invoice | invoiceId | Invoice | id | 0..1 | 0..*
CreditTransaction | change | changeId | PurchaseChange | id | 0..1 | 0..*
PurchaseChange | user | userId | User | id | 1 | 0..*
PurchaseChange | actor | actorId | User | id | 1 | 0..*
PurchaseChange | fromInvoice | fromInvoiceId | Invoice | id | 1 | 0..*
PurchaseChange | fromMembership | fromMembershipId | Membership | id | 0..1 | 0..*
PurchaseChange | fromEnrollment | fromEnrollmentId | ClassEnrollment | id | 0..1 | 0..*
PurchaseChange | toPlan | toPlanId | MembershipPlan | id | 0..1 | 0..*
PurchaseChange | toClass | toClassId | GymClass | id | 0..1 | 0..*
PurchaseChange | refund | refundId | Refund | id | 0..1 | 0..*
CoachProfile | user | userId | User | id | 1 | 0..1
MemberProfile | user | userId | User | id | 1 | 0..1
CourseSummary | gymClass | classId | GymClass | id | 1 | 0..1
CourseSummary | coach | coachId | User | id | 1 | 0..*
CourseSummaryItem | summary | summaryId | CourseSummary | id | 1 | 0..*
CourseSummaryItem | member | memberId | User | id | 1 | 0..*
CourseRating | gymClass | classId | GymClass | id | 1 | 0..*
CourseRating | member | memberId | User | id | 1 | 0..*
CourseRating | coach | coachId | User | id | 1 | 0..*

## Enums
Enum | Các giá trị
MembershipPlanStatus | SELLING, STOPPED
UserStatus | ACTIVE, INACTIVE
SettingType | STRING, NUMBER, BOOLEAN, JSON
MembershipStatus | ACTIVE, EXPIRED, FROZEN, CANCELLED
InvoiceStatus | PENDING, PAID, FAILED, REFUNDED
InvoiceChannel | ONLINE, COUNTER
PaymentProvider | COUNTER, MANUAL, SEPAY, SIMULATOR, CREDIT
WebhookLogStatus | PROCESSED, NEEDS_REVIEW, IGNORED, DUPLICATE, RESOLVED
EmailTokenPurpose | VERIFY_EMAIL, CHANGE_EMAIL, RESET_PASSWORD
NotificationKind | MEMBERSHIP_EXPIRY_REMINDER, MEMBERSHIP_EXPIRED, MEMBERSHIP_FROZEN, WAITLIST_OFFER, ACCOUNT_LOCKED, BOOKING_BLOCKED, CLASS_CHANGED, CLASS_CANCELLED, TRAINING_PLAN_PUBLISHED, TRAINING_RESULT_CREATED, PAYMENT_CONFIRMED, PAYMENT_TOPUP_REQUIRED, PAYMENT_REVIEW_ALERT, PAYMENT_REFUND, PAYMENT_CLAIM_REJECTED, INVOICE_EXPIRED
InvoiceKind | MEMBERSHIP, COURSE, ADJUSTMENT
SettlementMode | REFUND, CREDIT, NONE
PurchaseChangeKind | CANCEL_PLAN, CANCEL_COURSE, CHANGE_PLAN, CHANGE_CLASS
PurchaseChangeStatus | PENDING_PAYMENT, DONE, CANCELLED
CreditReason | CANCELLATION, CHANGE, PAYMENT, ADJUSTMENT
ReconciliationReason | NO_MATCH, UNDERPAID, OVERPAID, LATE, DUPLICATE_TRANSFER, MEMBER_CLAIM
ReconciliationStatus | OPEN, WAITING_MEMBER, WAITING_TOPUP, REFUND_PENDING, MATCHED, REFUNDED, REJECTED, IGNORED
ContactChannel | PHONE, ZALO, EMAIL, COUNTER, OTHER
RefundStatus | PENDING, DONE
ClassStatus | COMPLETED, OPEN, CLOSED, CANCELLED
SessionStatus | SCHEDULED, CANCELLED, COMPLETED
EnrollmentStatus | BOOKED, CANCELLED, PENDING_PAYMENT
CheckInKind | GENERAL, CLASS
AttendanceStatus | PRESENT, ABSENT, EXCUSED
WaitlistStatus | WAITING, OFFERED, ACCEPTED, EXPIRED, CANCELLED
enrollments_status | BOOKED, CANCELLED
attendances_status | PRESENT, ABSENT, LATE
training_plans_status | DRAFT, PUBLISHED, COMPLETED
CourseSummaryStatus | DRAFT, PUBLISHED
CourseResult | PASS, NOT_PASSED

## FuncRule
Func | Rule
Tài khoản và quyền | BR-1.1, BR-1.10: email/SĐT chuẩn hoá và duy nhất; đăng nhập sai dùng thông báo chung. Nguồn: auth/auth.service.js; common/utils/account-contacts.js.
Đăng nhập và phiên | Tài khoản có email phải xác minh email trước khi đăng nhập; ACTIVE mới được truy cập. Khoá tài khoản/đổi mật khẩu thu hồi hiệu lực phiên theo tokenVersion. Nguồn: auth/auth.service.js; common/middlewares/auth.middleware.js.
Phân quyền động | Menu chỉ hỗ trợ trải nghiệm; API kiểm tra permission và phạm vi bản ghi. Một user có một role; role có nhiều permission qua RolePermission. Nguồn: schema.prisma; common/middlewares/authorize.middleware.js.
Lịch sử dữ liệu | BR-0.1/0.2: dữ liệu nghiệp vụ đã tham chiếu giữ lịch sử; thay đổi quan trọng có audit. Không dùng xoá danh mục để xoá giao dịch. Nguồn: các service class, membership-plan, audit.
Mua gói tự tập | Mỗi hóa đơn gói đã thanh toán tạo kỳ gói riêng; kỳ mua trước nối sau kỳ muộn nhất, không cộng đè vào cùng một bản ghi. Nguồn: membership/membership-invoice.service.js; membership-period.service.js.
Bảo lưu kỳ gói | Chỉ kỳ đang hoạt động; ngày tối thiểu và ngân sách đọc từ cấu hình; không có hai lịch bảo lưu chưa kết thúc. Cộng bù đúng số ngày thực dừng một lần. Nguồn: membership/membership-freeze.service.js.
Tách gói tự tập và lớp | GY-20 thay BR-2.1 cũ: đăng ký lớp không phụ thuộc gói tự tập. Lớp miễn phí đăng ký trực tiếp; lớp có học phí phải mua khóa và thanh toán đủ. Nguồn: class/class-booking-policy.service.js; course-order/course-order.service.js.
Tạo lịch lớp | HLV đúng chuyên môn, loại phòng hỗ trợ bộ môn; buổi nằm trong một khung hoạt động; không trùng phòng/HLV; lịch lớp và buổi được tạo trong transaction. Nguồn: class/class-schedule.service.js.
Đăng ký lớp | Tài khoản ACTIVE, đúng cửa sổ đăng ký, còn buổi tương lai, không bị chặn và không trùng lịch. Cùng luật cho tự đăng ký và nhân viên làm hộ. Nguồn: class/class-booking-policy.service.js.
Sức chứa và giữ chỗ | BOOKED cộng giữ chỗ thanh toán/lời mời còn hạn không vượt capacity; khoá giao dịch chống hai người lấy chỗ cuối. Nguồn: class/class-member-eligibility.service.js; common/utils/schedule-transaction.js.
Danh sách chờ | Chỉ đủ điều kiện mà hết chỗ mới vào chờ; lời mời có hạn và cần xác nhận; không tự coi OFFERED là BOOKED. Nguồn: class/class-waitlist.service.js.
Huỷ đăng ký miễn phí | Mốc huỷ do backend trả; phải trước hạn hoặc có ngoại lệ hợp lệ. Đăng ký khóa đã trả tiền dùng luồng huỷ khóa để tính quyền lợi. Nguồn: class/class-booking-policy.service.js.
Điểm danh | Buổi huỷ/chưa bắt đầu/đã kết thúc bị khoá theo quyền và điều kiện; sau kết thúc cần quyền sửa ngoại lệ. Nguồn: attendance/attendance.service.js; schedule/AttendanceModal.jsx.
Xin nghỉ | Hạn xin nghỉ riêng do backend tính; không dùng hạn huỷ cả khóa để suy ra. EXCUSED không tính vào mẫu số chuyên cần. Nguồn: attendance/attendance-excuse.service.js; course-summary/course-attendance.service.js.
Mua khóa giữa kỳ | Học phí = làm tròn tới nghìn (giá khóa × buổi còn lại / tổng buổi); tạo PENDING_PAYMENT và giữ chỗ, chỉ BOOKED khi đủ tiền. Nguồn: cancellation/settlement.js; course-order/course-order.service.js.
Hóa đơn | Mã duy nhất; snapshot sản phẩm/giá lúc tạo; tiền do server tính. ONLINE có hạn; quá hạn sang FAILED và nhả chỗ theo job. Nguồn: payment/invoice-create.service.js; invoice-expiry.job.js.
Webhook thanh toán | Xác thực webhook, chống trùng giao dịch; khoá hoá đơn trước khi cộng tiền và trao quyền lợi. Webhook thiếu/thừa/sai mã đi qua đối soát. Nguồn: payment/sepay-webhook.service.js; payment-apply.service.js.
Thiếu hoặc thừa tiền | Đúng số tiền mới tự PAID. Thiếu giữ PENDING và thời hạn chuyển bù; thừa giữ PENDING cho tới quản lý chấp nhận/hoàn. Nguồn: payment/payment-apply.service.js.
Hoàn tiền | Lệnh hoàn PENDING chỉ DONE khi nhân viên xác nhận chuyển trả và tham chiếu. Hoàn phần thừa không đồng nghĩa hoàn toàn bộ hóa đơn PAID. Nguồn: reconciliation/refund.service.js.
Huỷ gói hoặc khóa | Preview lấy từ server: số đã trả, giá trị chưa dùng, phí, số hoàn. Trước khi bắt đầu phí 0; sau bắt đầu dùng % cấu hình; cho chọn hoàn hoặc CREDIT theo điều kiện. Nguồn: cancellation/settlement.js; cancellation.service.js.
Đổi gói hoặc lớp | Dùng preview theo đích đang chọn; thu thêm bằng hóa đơn ADJUSTMENT. Quyền lợi cũ được giữ tới khi đủ tiền; phần trả lại theo settlement. Nguồn: purchase-change/purchase-change.service.js.
Số dư | Sổ CREDIT giao dịch được ghi theo user trong transaction; không dùng số dư FE như báo giá hoặc số dư có thẩm quyền. Nguồn: credit/credit.service.js.
Hồ sơ HLV | BR-S4-01/02: publicEmail khác email đăng nhập; chỉ công khai liên hệ khi bật showContact; danh bạ chỉ HLV ACTIVE đủ chuyên môn. Nguồn: profile/profile.service.js; coach-directory.service.js.
Hồ sơ học viên | BR-S4-03/04: phạm vi theo các buổi thực dạy và thời gian được xem; ngoài phạm vi 403. shareWithCoach=false không trả trainingProfile; không trả dữ liệu tài chính. Nguồn: profile/coach-member-scope.service.js; coach-members.service.js.
Kết thúc lớp | BR-S4-05/10: OPEN/CLOSED chỉ COMPLETED khi có ít nhất một buổi không huỷ và mọi buổi đó đã qua; CANCELLED không tổng kết. Snapshot học viên theo trạng thái tại lúc kết thúc, kể cả huỷ sau đó. Nguồn: course-summary/course-completion.job.js.
Chuyên cần | BR-S4-06: PRESENT / (buổi đã diễn ra từ ngày đăng ký − EXCUSED); buổi huỷ bị loại; mẫu số 0 trả 0. Chưa điểm danh được đếm missing. Nguồn: course-summary/course-attendance.service.js.
Nháp tổng kết | BR-S4-08: chỉ HLV phụ trách sửa nháp. Gợi ý đạt theo ngưỡng cấu hình; chọn khác gợi ý bắt buộc nhận xét. Nguồn: course-summary/course-summary.service.js.
Công bố tổng kết | BR-S4-09: mọi học viên đủ kết quả và tiến bộ; phải xác nhận khi thiếu điểm danh. Snapshot, revision, trạng thái và outbox ghi cùng transaction. Nguồn: course-summary/course-summary.service.js.
Mở lại tổng kết | Quản lý có permission riêng, bắt buộc lý do; PUBLISHED → DRAFT; công bố lại tăng revision. Kết quả đã công bố giữ snapshot tới khi mở lại/công bố lại. Nguồn: course-summary/course-summary.service.js.
Đánh giá khóa | BR-S4-11: học viên có item tổng kết, một đánh giá/lớp, sao 1–5; hạn theo buổi cuối không huỷ, không theo ngày công bố. Moderation ẩn nhận xét, không xoá điểm sao. Nguồn: course-summary/course-rating*.service.js.
Thông báo và email | In-app chống trùng theo sự kiện/người nhận; SMTP thiếu/lỗi không được báo đã gửi. Email có retry theo cơ chế at-least-once nên không cam kết gửi đúng một lần. Nguồn: class/class-event.service.js; course-summary/course-email.service.js.
Báo cáo doanh thu | BR-S4-12: thu theo invoice.paidAt, hoàn hợp lệ DONE theo completedAt; phần CREDIT không tính thu lần hai; thuần = thu − hoàn được ghi nhận. Nguồn: report/report-finance.service.js.
Kỳ và cơ cấu báo cáo | BR-S4-13/14/15: giờ Việt Nam, tuần thứ Hai; kỳ trước cùng số ngày; mẫu số 0 trả null. Cơ cấu gồm nhóm khác/chênh lệch để khớp thuần; giới hạn khoảng đọc cấu hình. Nguồn: report/report-periods.js; report-breakdown.service.js.
Xuất báo cáo | Bảng/biểu đồ và CSV/XLSX/PDF dùng cùng bộ lọc, grouping và builder; quyền báo cáo tổng kết tách report.view. Nguồn: report/report-export.service.js; course-summary/course-report.service.js.
Giao diện và dữ liệu dài | Tên hội viên/nhãn dài phải ngắt dòng và không gây tràn ở 320px; Select danh sách ảo cần cuộn trước khi chọn trong test. Nguồn: classExperience.css; tests/e2e/sprint2.spec.mjs; sprint3-khoi-ui.spec.mjs.

## Demo28Phut
Mốc | Phút | Người đề xuất | Màn hình | Thao tác / kết quả | Điều kiện / dự phòng
00:00–02:00 | 2 | Khải | Slide 1–2 | Giới thiệu bốn thành viên, vấn đề vận hành và phạm vi đã làm. | Không đọc liệt kê tính năng; nêu một ca tiền về nhưng lớp chưa được đăng ký.
02:00–05:00 | 3 | Bảo / Khôi | Slide 3–4 | Giải pháp theo bốn vai trò; giải thích FE → API → DB, payment và outbox. | Phân biệt gói tự tập và khóa; chỉ ra quyền được kiểm tra ở API.
05:00–06:00 | 1 | Nhanh | Slide 5 | Mở kịch bản demo, tình huống lỗi và tiêu chí thành công. | Chuyển sang bốn browser profile đã đăng nhập sẵn.
06:00–10:00 | 4 | Nhanh | Hội viên → Hóa đơn → Đối soát | Mua khóa/gói, hiện QR; dùng simulator local đã kiểm tra để ghi nhận thiếu tiền, chuyển bù đủ; hóa đơn PAID và quyền lợi xuất hiện. | Không chuyển tiền thật. Nếu webhook không sẵn: dùng ca quầy thu tiền và nêu rõ đang thay kênh demo.
10:00–13:00 | 3 | Khải | Lớp học và lịch tập | Đăng ký lớp miễn phí; chọn lớp trùng giờ bị chặn; lễ tân đăng ký/hủy hộ và audit đúng actor. | Lớp miễn phí không yêu cầu gói tự tập; không cố huỷ nhanh khóa đã trả tiền.
13:00–16:00 | 3 | Khôi | Huấn luyện viên / Học viên của tôi | Mở hồ sơ HLV; tắt chia sẻ liên hệ; hội viên đổi chia sẻ hồ sơ; HLV chỉ thấy phần được phép, ngoài phạm vi 403. | Bốn profile browser tránh nhầm tài khoản. Không mở thông tin tài chính từ vai trò HLV.
16:00–21:00 | 5 | Bảo + Khải | Tổng kết khóa học | S4 Demo · Khoá Chờ HLV nộp: sửa kết quả, thử khác gợi ý thiếu nhận xét bị chặn; công bố; hội viên xem và tải PDF; đánh giá; quản lý mở lại có lý do. | Giữ một lớp DRAFT trước buổi demo; nếu đã công bố dùng mở lại, không reset DB.
21:00–24:00 | 3 | Bảo | Báo cáo | Chọn năm hiện tại/nhóm tháng, so sánh kỳ trước, thu–hoàn–thuần, cơ cấu; tải Excel và đối chiếu bộ lọc. | Giải thích CREDIT không cộng lại; kỳ trước 0 hiện dấu gạch; không bịa doanh thu thực tế từ dữ liệu giả.
24:00–26:00 | 2 | Cả nhóm | Repo + Excel bằng chứng | Mở commit liên quan, task gốc, timeline, test; nêu một lỗi mobile đã tái hiện và sửa. | Không gọi task Review là Done; không dùng số commit làm điểm đánh giá cá nhân.
26:00–28:00 | 2 | Cả nhóm | Hỏi đáp và dự phòng | Trả lời về giao dịch đồng thời, quyền riêng tư, snapshot và báo cáo. | Nếu kéo dài, bỏ thao tác tải file lần hai; không bỏ điểm kiểm soát nghiệp vụ.

## GitTheoThang
Tháng author date | Commit thường
2026-09 | 28
2026-10 | 243

## ChecklistNop
Yêu cầu | Artifact | Bằng chứng / việc còn lại
Features + flow | SWP391_BaoCaoDoAn_v1.docx | 14 nhóm tính năng, 7 swimlane theo actor
State chart | Báo cáo + so-do/state-*.svg | 7 sơ đồ; tách enum với trạng thái suy diễn
Conceptual + ERD | Báo cáo; ERD_DayDu PDF; DataDictionary | 42 model đang dùng, 72 quan hệ có FK; schema là nguồn
Func ¦ Rule | Báo cáo; FuncRule | 35 quy tắc hiện hành và nguồn kiểm chứng
Slide ≤5 | SWP391_ThuyetTrinh_v1.pptx | 5 slide có speaker notes; giả định giới hạn 5 slide
Demo 25–30 phút | KichBanDemo; Demo28Phut | 28 phút; cần diễn tập trực tiếp, không đánh dấu đã diễn tập
Git + task + timeline | GitTimeline; TaskTraceability | Giữ SHA, author, ngày và trạng thái gốc
Phân công S4 | Task sheet S4 + role split | Bảo nhận toàn bộ phần Nhanh; lịch sử Git giữ nguyên