# Sprint 3 · Chia việc còn lại và hướng dẫn nhận bản

Danh sách task, trạng thái và người làm nằm trong file Excel SWP391_TaskSheet_Sprint3.xlsx (thư mục docs/ke-hoach/); bảng phân vai tổng là SWP391_UCP_Sprint_Role_Split.xlsx. Kế hoạch 20/10 đến 02/11/2026. Tài liệu này ghi phần chia việc còn lại theo task sheet, các bước nhóm cần làm khi nhận bản bổ sung (PR #3) và các điểm cần chốt.

## 1. Chia việc còn lại (chia lại 14/10: Nhanh giữ SePay, Bảo, Khôi, Khải nhận thêm việc)

Nhanh đã làm trước #47, #48, #49, #54, #55 và #77 đến #87 (PR #3, chờ review). Sprint 3 được chia lại ngày 14/10/2026: kéo điểm danh #62–64 từ Sprint 4, thêm nghiệp vụ đối soát SePay #88–96, ngoại lệ Flow 1 (#98–102), Flow 2 (#103–108) và 30 task sửa UI từ báo cáo rà soát ảnh chụp (docs/kiem-thu/nghiem-thu/BaoCao_RaSoatUI_Flow1_Flow2.docx). Mỗi người làm trong nhánh sprint-3/... của mình:

| Người | Vai | Việc | Nhánh |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhanh | BE (SePay) | #56 job hết hạn hoá đơn; #57 hàng chờ đối soát; #58 lịch sử giao dịch; #59 hoàn tiền; #88 map giao dịch sai mã; #89 chuyển bù; #90 chuyển thừa; #91 cảnh báo chuyển lặp; #92 nhật ký liên hệ; #93 báo đã chuyển khoản; #94 đồng bộ SePay; #95 quyền tải hoá đơn của mình; #96 thông báo đối soát; #102 hoá đơn giữ giá chốt; review PR | sprint-3/be-nhanh |
| Bảo | BE | #50 job nhắc gia hạn + hết hạn gói; #52, #53 đổi giờ, huỷ một buổi; #60, #61 API báo cáo; #62 check-in; #63 điểm danh; #100 khoá tài khoản có lịch; #101 bảo lưu gói; #103 danh sách chờ; #105 đổi HLV; #106 phòng bảo trì; #107 chặn do vắng mặt; review BE của Khôi, Khải | sprint-3/be-bao |
| Khải | FE (+ BE nhỏ) | Full-stack #51 nhật ký thao tác, #99 trùng SĐT tại quầy, #104 cảnh báo gói hết hạn trước lớp. FE #57 hàng chờ đối soát, #58 lịch sử giao dịch, #62 check-in, #88 map giao dịch, #90 chuyển thừa, #91 cảnh báo chuyển lặp, #92 nhật ký liên hệ, #95 mẫu hoá đơn PDF, #101 bảo lưu, #103 danh sách chờ, #107 chặn vắng mặt; 17 task sửa UI; #108 test E2E Flow 1, 2 | sprint-3/fe-khai |
| Khôi | FE (+ BE nhỏ) | Full-stack #64 lịch sử điểm danh, #98 khoá đăng nhập khi sai nhiều lần. FE #52, #53 đổi giờ/huỷ buổi, #59 hoàn tiền, #60 dashboard, #61 xuất báo cáo, #63 điểm danh, #89 chuyển bù, #93 báo đã chuyển khoản, #100 khoá tài khoản có lịch, #105 đổi HLV, #106 phòng bảo trì; 13 task sửa UI; #97 test E2E SePay | sprint-3/fe-khoi |

Mỗi người tự viết, tự commit bằng tài khoản GitHub của mình và mở PR; thứ tự làm FE theo API của BE tương ứng (ví dụ #60 cần API báo cáo của Bảo).

Điều kiện mọi PR: npm run lint, npm test, e2e desktop của tính năng; commit tiếng Anh theo Conventional Commits, không Co-Authored-By (xem CLAUDE.md).

## 2. Việc nhóm cần làm khi nhận bản bổ sung

1. git pull, npm install, npm run db:migrate (có migration email_token_purpose), npm run db:seed.

2. Nếu lễ tân không thấy nút "Xác minh email", vào Phân quyền cấp user.verify_email cho role Lễ tân (seed có khai báo nhưng DB dựng từ trước có thể chưa được cập nhật).

3. Mỗi người nhập tài khoản SePay test riêng ở Cài đặt → Thanh toán và đặt SEPAY_WEBHOOK_API_KEY trong core/be/.env.

4. Sửa câu trong file Word 07_Business_Rules: "không xác định được *quyền lợi nào* đang áp dụng" thành "không xác định được *thời hạn nào* đang áp dụng" (xem mục 4.1 của tài liệu SWP391_ThietKe_ERD_va_Demo.docx).

## 3. Điểm cần nhóm chốt

Hoàn tiền (#59): khi hoàn một hoá đơn đã cộng ngày vào membership thì rút bao nhiêu ngày.

Quy trình PR: tài liệu git ghi PR vào dev nhưng nhánh dev chưa có trên GitHub (hiện PR #3 trỏ vào main).

Job nền (#50, #56): chạy trong tiến trình BE hay tách riêng; chu kỳ lấy từ system_settings.

Điểm danh: #62–64 đã kéo lên Sprint 3 (Bảo BE; Khải, Khôi FE) vì luật chặn do vắng mặt (#107) cần dữ liệu điểm danh.